## 项目明细表
附表2
开江县2023年财政涉农资金统筹整合使用安排项目明细表
项目类别和名称 | 建设任务 |  |  |  | 项目计划投资（万元） |  |  | 整合后资金 使用监管 责任单位 | 巩固脱贫成效
| 实施地点 | 建设规模及内容 | 建设标准 | 建设进度计划 | 总投资 | 其中：整合涉农资金投入 | 整合涉农资金来源 |  | 惠及 脱贫村（个） | 惠及 脱贫户（户）
合计 |  |  |  |  | 7010.35 | 7010.35 |  |  | 19 | 8683
一、乡村建设 |  |  |  |  | 2935 | 2935 |  |  | 19 | 8200
（一）基础设施建设 |  |  |  |  | 2935 | 2935 |  |  | 19 | 8200
川渝现代高效特色农业示范带建设项目基础设施建设 | 讲治镇、任市镇、长岭镇、广福镇、甘棠镇 | 硬化生产便道32.55千米，水渠31.4公里，硬化道路32.4公里 | 符合工程质量标准 | 一季度项目启动实施，四季度完成工程量100%。 | 2935 | 2935 | 省级衔接推进乡村振兴补助资金 | 开江县开穗农业发展有限公司 | 19 | 8200
二、产业发展 |  |  |  |  | 4075.35 | 4075.35 |  |  |  | 8683
（一）种植业 |  |  |  |  | 430.35 | 430.35 |  |  |  | 483
莲花产业发展 | 普安镇筒车铺村、新场村、罗家院村、仙耳岩村、宝塔坝社区、谭家嘴村、东岳村、马溪沟村、界牌沟村、玉皇观村 | 除草、翻耕、施肥、种红莲4000亩 | 标准化种植 | 二季度完成项目前期工作；四季度完成工程量的100%。 | 430.35 | 430.35 | 县级衔接推进乡村振兴补助资金 | 普安镇 |  | 483
（二）产业配套设施建设 |  |  |  |  | 3645 | 3645
川渝现代高效特色农业示范带建设项目产业配套设施建设 | 讲治镇、任市镇、长岭镇、广福镇、甘棠镇 | 建设现代生产基地4万亩，田埂修筑3500亩，硬化产业道路10公里等 | 符合工程质量标准 | 一季度项目启动实施，四季度完成工程量的100%。 | 3645 | 3645 | 省级衔接推进乡村振兴补助资金 | 开江县开穗农业发展有限公司 | 19 | 8200
审核人：曾智勇 唐勇 填表人：贺清 周其艳 联系电话：8229611；5289662