开江县梅家乡2025年以工代赈示范工程项目

租购聘建议工作方案

为确保开江县梅家乡2025年以工代赈示范工程项目租购聘工作方案租购聘工作民主、透明、公正、规范、有序，按照省发展改革委《以工代赈项目村民自建工作指南（试行）》要求，结合本项目工程建设实际需求，制定本方案。

- 工程概括况

开江县梅家乡2025年以工代赈示范工程项目租购聘工作方案位于开江县梅家乡小方城村，主要建设内容为：改建道路长5.7公里宽3.5米（单侧边沟）、 简易停车场 2 处 300 平方米、安置点公共地面2430 平方米，新建砼挡墙6处3053.4立方米、安置点排水沟159米、砖砌花台 （兼作微田园围栏） 149米。

二、租购聘主要内容

（一）工程主材采购

工程主材采购计划一览表

| 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 碎石 | 1-3 | m³ | 9883 | 或按1.4t/m³折算，计13836t |
| 水泥 | 42.5 | t | 2971 |  |
| 机砂 | 粗砂 | m³ | 4442 | 或按1.55t/m³折算，计6885t |
| 砖 | 标砖 | 匹 | 18990 |  |
| 模板 | 红木板 | 平方 |  | 按实际计算 |

其他工程辅材、零星材料视需要就近购买、加工。

（二）主要工程机械租赁

主要工程机械租赁计划一览表

| 机械名称 | 型号 | 数量（台） | 用途 | 计价方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 挖掘机（不含驾驶员） | 150 | 1 | 路基整修 | 按工作时间计价 |
| 搅拌机 | 50 | 2 | 砼搅拌，设搅拌站2处 | 按施工量计价 |
| 装载机（不含驾驶员） | 30 | 2 |  | 按施工量计价 |
| 震动泵、震动桥、磨面机、切割机全套 |  | 2 | 砼振捣、切缝 | 按施工量计价 |
| 运料车（不含贺驶员） | 农用车 | 4 | 砼运输 | 按施工量计价 |

二、租购聘程序及方式

参照政府采购询价采购方式开展租购聘工作。

（一）组建租购聘工作机构

1.询价工作小组

组  长：江万召 项目理事会理事长

副组长：唐志勇 项目理事会副理事长

成  员：刘开辉  施工管理组组长

刘长容  物资保管组组长

李开芬  财务管理组组长

邝运兰  档案管理组组长

唐自刚  采购管理组组长

刘光祥  采购管理组成员

刘齐发	  采购管理组成员

负责开展租购聘的询价和比价工作，提出建议中选对象。

- 2.监督指导小组

组长：卢  军  县级以工代赈项目负责人

成员：朱海平  梅家乡乡长

何  婉  梅家乡纪委书记

陈世军  梅家乡人民政府分管副书记

张小雪  梅家乡财政所所长

刘开生  小方城村支部书记、村委会主任

唐志勇  小方城村监委会主任

负责对租购聘工作进行全面监督和指导。

（二）发布采购公告和接受报名

同步在县政府门户网站、梅家乡政务公开栏、小方城村村务公开栏发布询价比价公告，接收符合条件单位和个人报名，公告时间不少于5个工作日，同步接受报名，报名方式为书面报名（纸质版或扫描件均可，格式见附件1），报名表递交地址：开江县梅家乡小方城村村委会，联系人：江万召，电话15882957332。报名期内接受报名对象现场考察。

（三）询价

询价工作小组对报名对象进行电话或现场询价，发出询价函（格式见附件2-1、2-2）。

（四）接收报价

询价对象在收到询价函后，在规定时间内向询价人递交完整报价资料，包括：报价书（见附件3-1、3-2）及询价函中明确的相关资料。报价资料须为纸质书面资料并密封，要件不齐全、内容不完整、签章不完善及未密封视为无效报价。提交报价资料地点：开江县梅家乡小方城村村委会，联系人：江万召，电话15882957332。所有报价资料在比价会上统一开启，提前开启视为无效报价并追究开启人责任。

（五）比价及对象确定

1.结果评定办法。采取综合评分法，满分100分，比价小组成员共同讨论打分，按最终得分从高到低顺序确定建议中选对象。

表1 工程主材采购比价评分办法

| 评分项目 | 分值 | 评分规则 |
| --- | --- | --- |
| 品牌 | 10 | - 1.机砂、碎石：不要求品牌，全部报价商均得10分； 2.水泥：海螺、达开、迪新得10分，其他品牌得8分。 |
| 报价人类型 | 10 | - 1.生产厂家：10分； - 2.经销商：8分； |
| 单价 | 60 | - 单价最低得60分，其他报价按从低到高顺序依次扣减5分。 |
| 结算方式 | 10 | - 先发货后付款：10分； - 先付款后发货：0分。 |
| 价格执行 | 10 | - 固定价格：10分； - 浮动价格：5分。 |

表2 主要工程机械租赁比价评分办法

| 评分项目 | 分值 | 评分规则 |
| --- | --- | --- |
| 报价人类型 | 10 | - 1.法人：10分； - 3.自然人：5分 |
| 单价 | 60 | - 单价最低得60分，其他报价按从低到高顺序依次扣减5分 |
| 机械成新度 | 20 | - 购置年份最近得10分，其余按购置年份从近到远依次扣减1分，超过10年不得分 |
| 价格执行 | 10 | - 1.固定价格：10分； - 2.浮动价格：0分。 |

2.比价。询价工作小组、监督指导小组共同召开比价会议。监督指导小组对前期询价工作程序和相关资料进行审核确认，检查报价方案密封是否完好，询价工作小组现场开启报价方案，对照评分办法，对每份报价方案以合议形式进行评分（评分表格式见附件4-1、4-2、4-3），并进行排序（排序表格式见附件4-4），提出租购聘建议对象及相关内容，与建议对象协商草拟合同文本。

3.对象确定。小方城村召开村民代表大会，采用不记名投票方式民主确定租购聘对象及相关内容、合同文本（询价比价结论表见附件5），县级以工代赈项目负责人、乡项目负责人、乡纪委负责人、项目理事会理事长列席会议。

4.结果公示。表决通过的租购聘对象及相关内容及时同步在乡政务公开栏、村务公开栏进行公示，主要包括：租购聘对象、内容、单价、规格、合同文本等。公示时间不少于5个工作日。

（六）合同签订

公示期满无异议后，乡项目建设领导小组负责人审签合同后，项目理事会与租购聘中选人签订签订正式合同，并按合同约定开展下步工作。

三、时间安排

询价比价公告发布时间：2025年8月18日-22日共5个工作日

报名截止时间：2025年8月23日

询价报价截止时间：2025年8月25日

召开比价会时间：2025年8月26日

召开租购聘大会时间：2025年8月26日

租购聘结果公示时间：2025年8月26日-9月1日共5个工作日

合同签订时间：2025年9月2日起5个工作日内

附件：1.报名表

2.询价函

3.报价书

4.评分表

5.结论表

附件1

开江县梅家乡2025年以工代赈示范工程项目

报价意向报名表

| 报名人 | XX公司/个人 |
| --- | --- |
| 类型 | □生产厂家 £经销商 □个人 |
| 地址 |  |
| 联系人及联系方式 |  |
| 意向内容 | □水泥 □碎石 □机砂 □挖机 □搅拌机 □装载机 □运料车 □施工管理员 |
| 我司/本人已熟知《开江县梅家乡2025年以工代赈示范程项目租购聘工作方案》的内容和要求，自愿报名参与报价工作，承诺接受询价方的现场考察。 报名人： （单位盖章，个人签字按手印） 法定代表人： （单位签字，个人不需要此栏） 年 月 日 |  |

附件2-1

工程材料采购询价函

| 项目名称 | 开江县梅家乡2025年以工代赈示范工程项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 开江县梅家乡小方城村村民委员会 |  |  |  |  |
| 项目地点 | 开江县梅家乡小方城村 |  |  |  |  |
| 资金来源 | 2025年中央预算内资金及县级财政配套资金 |  |  |  |  |
| 采购需求 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
|  | □碎石 | 1-3 | t | 13836 | 以实际用量为准 |
|  | □水泥 | 42.5 | t | 2971 | 以实际用量为准 |
|  | □机砂 | 粗砂 | t | 6885 | 以实际用量为准 |
|  | □ 砖 | 标砖 | 匹 | 18990 |  |
| 相关要求及说明 | - 本工程材料费用由开江县以工代赈办公室直接支付。 - 报价人报价项目需在营业执照明确的经营范围之内。 - 本次询价所指原材料价格为运抵询价方库房的含税价格。 - 请于2025年8月25日前将密封的报价材料送达开江县梅家乡小方城村村民委员会，含：报价书、营业执照复印件。报价材料不完整、签字盖章不完善及未密封的视为无效报价。 - 其他未尽事宜见《开江县梅家乡2025年以工代赈示范工程项目租购聘询价比价公告》 |  |  |  |  |
| 询价人：开江县梅家乡2025年以工代赈示范工程项目理事会 （开江县梅家乡小方城村村民委员会代章） 询价工作小组组长： 2025年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件2-2

机械租赁询价函

| 项目名称 | 开江县梅家乡2025年以工代赈示范工程项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 开江县梅家乡小方城村村民委员会 |  |  |  |  |
| 项目地点 | 开江县梅家乡小方城村 |  |  |  |  |
| 资金来源 | 2025年中央预算内资金及县级财政配套资金 |  |  |  |  |
| 租赁需求 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
|  | □挖掘机 | 150 | 台 | 2 | 按工作时间计价 |
|  | □装载机 | 30 | 台 | 2 | 按工作量计价 |
|  | □搅拌机 | 50 | 套 | 3 | 按工作量计价 |
|  | □震动泵、震动桥、磨面机、切割机全套 |  | 套 | 2 | 按工作量计价 |
|  | □运料车 | 农用车 | 台 | 6 | 按工作量计价 |
| 相关要求及说明 | - 机械租赁费用由开江县以工代赈办公室直接支付。 - 挖掘机、装载机、运料车由出租人自行配备合格操作人员并承担其费用，油料、维修维护由出租方负责，本次询价所指租赁价格为包干含税价。进出场费用由双方另行协商。 - 请于2025年8月25日前将密封的报价材料送达开江县梅家乡小方城村村民委员会，含：报价书、营业执照（单位）复印件或权属证明（个人）复印件。报价材料不完整、签字盖章不完善及未密封的视为无效报价。 - 其他未尽事宜见《开江县梅家乡2025年以工代赈示范工程项目租购聘询价比价公告》 |  |  |  |  |
| 询价人：开江县梅家乡2025年以工代赈示范工程项目理事会 （开江县梅家乡小方城村村民委员会代章） 询价工作小组组长： 2025年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件3-1

工程材料采购报价书

| 致：开江县梅家乡2025年以工代赈示范工程项目理事会： 我司已收悉贵方工程材料采购询价函，经慎重考虑，自愿报价如下： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价内容 | 名称 | 规格 | 报价 | 后续执行 |
|  | □碎石 | 1-3 | ¥： /t | □固定价格 □随市场调整 |
|  | □水泥 | 42.5 | ¥： /t | □固定价格 □随市场调整 |
|  | □机砂 | 粗砂 | ¥： /t | □固定价格 □随市场调整 |
| 报价说明： - 1.本报价为运抵贵方指定地点的含税价格。 - 2.我司接受 □先发货后付款/□先付款后发货 的结算方式，若采取随市场价格调整的价格执行方式，我方承诺调整后价格不高于当期市场平均价格。 - 3.我司性质为 □生产厂家/□经销商 ，报价项目均为我司营业执照明确的经营范围之内，我司具备及时供货的能力。 报价人（盖章）： 法定代表人（签字）： 地址及联系方式： 2025年 月 日 |  |  |  |  |

附件3-2

机械租赁报价书

| 致：开江县梅家乡2025年以工代赈示范工程项目理事会： 我司/本人已收悉贵方机械租赁询价函，经慎重考虑，自愿报价如下： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价内容 | 名称 | 规格 | 报价 | 后续执行 |
|  | □挖掘机 | 150 | ¥： /h | □固定价格 □随市场调整 |
|  | £装载机 | 30 | ¥： /m³ | □固定价格 □随市场调整 |
|  | □搅拌机 | 50 | ¥： /m³ | □固定价格 □随市场调整 |
|  | □震动泵、震动桥、磨面机、切割机全套 |  | ¥： /m³ | □固定价格 □随市场调整 |
|  | □运料车 | 农用车 | ¥： /m³ | □固定价格 □随市场调整 |
| 报价说明： - 1.本报价为包干含税报价，包含驾驶员工资、油料等一切费用。进出场费用由双方另行协商。 - 2.报价人性质为 □经营主体/□个人 ，报价出租的机械设备均权属明确、证照及保险齐全，□机械出租在我司营业执照明确的经营范围之内（仅经营主体选填），具备及时进场的能力。 报价人（盖章）： 法定代表人（签字）： 地址及联系方式： 2025年 月 日 |  |  |  |  |

附件4-1

开江县梅家乡2025年以工代赈示范工程项目材料采购报价方案评分表

报价内容：  □机砂   □碎石    □水泥               报价人：

| 评分项目 | 分值 | 评分规则 | 报价方案 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价材料完整性 | 否决性指标 | 不满足询价函“相关要求及说明”第2、3条任一要求的，评定为无效报价 | □未超过最高限价□密封完好□资料完整□签章完善 | □有效 □无效 |
| 品牌 | 10 | - 1.机砂、碎石：不要求品牌，全部报价商均得10分； 2.水泥：海螺、达开、迪新得10分，其他得8分。 | □海螺□达开□迪新□其他 |  |
| 报价人类型 | 10 | - 生产厂家：10分； - 经销商：8分； | - □生产厂家 □经销商 |  |
| 单价 | 60 | - 单价最低得60分，其他报价按从低到高顺序依次扣减5分。 | - 在所有报价中从低到高排名第 ，扣减 分 |  |
| 付款方式 | 10 | - 先发货后付款：10分； - 先付款后发货：0分。 | - □先发货后付款 - □先付款后发货 |  |
| 价格执行 | 10 | - 后续不调整价格：10分； - 后续跟随市场调整：0分。 | - □固定单价 - □随市场价格调整 |  |
| 合计 | 100 | - / | - / |  |
| - 询价工作小组成员签字： 监督指导小组成员签字： - 年 月 日 |  |  |  |  |

附件4-2

开江县梅家乡2025年以工代赈示范工程项目机械租赁报价方案评分表

询价内容：  □挖掘机   □装载机   □搅拌机    □砼施工全套机具   □运料车   报价人：

| 评分项目 | 分值 | 评分规则 | 报价方案 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价材料完整性 | 否决性指标 | 不满足询价函“相关要求及说明”第2、3条任一要求的，评定为无效报价 | □未超过最高限价□密封完好□资料完整□签章完善 | □有效 □无效 |
| 报价人性质 | 10 | - 1.经营单位：10分；2.个人：5分 | □经营单位 □个人 |  |
| 单价 | 60 | - 单价最低得60分，其他报价按从低到高顺序依次扣减5分。 | - 在所有报价中从低到高排名第 ，扣减 分 |  |
| 机械购置年份 | 20 | - 购置年份5年内得20分，10年内得10分，超过10年不得分 | - 购置年份 年 |  |
| 价格执行 | 10 | - 1.固定价格：10分； - 2.后续跟随市场调整：0分。 | - □固定单价 - □随市场价格调整 |  |
| 合计 | 100 | - / | - / |  |
| - 询价工作小组成员签字： 监督指导小组成员签字： - 年 月 日 |  |  |  |  |

附件4-3

开江县梅家乡2025年以工代赈示范工程项目租购聘评分排序表

| 序号 | 租购聘内容 | 报价人 | 得分 | 名次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | □机砂 □水泥 □碎石 □挖掘机 □装载机 □搅拌机 □全套砼施工机具 □运料车 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 建议中选人： 询价工作小组成员签字: 监督指导小组成员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |

附件5

开江县梅家乡2025年以工代赈示范工程项目租购聘询价比价结论表

| 序号 | 询价比价内容 | 建议中选人 | 民主表决情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 参会 人，同意 人，不同意 人，弃权 人，得票率 %。结论：□通过 □不通过 |
| 2 |  |  | 参会 人，同意 人，不同意 人，弃权 人，得票率 %。结论：□通过 □不通过 |
| 3 |  |  | 参会 人，同意 人，不同意 人，弃权 人，得票率 %。结论：□通过 □不通过 |
| 参会人员签字： 年 月 日 |  |  |  |
| 列席人员签字： 县级以工代赈项目负责人： 乡镇项目负责人： 乡镇纪委负责人： 项目理事会理事长： 年 月 日 |  |  |  |