开江县化工厂棚户区改造项目

开江县财政局

2020年11月

目  录

评价工作开展及项目情况	1

一、项目情况	1

二、项目评价实施方案情况	2

（一）评价方法及指标体系	2

（二）评价内容：	2

（三）评价组织	2

评价结论及绩效分析	3

一、总体评价	3

二、绩效分析	3

（一）项目决策	4

（二）资金管理	4

（三）项目管理	4

（四）项目效益	5

存在主要问题	7

一、由于政策调整，安置房入住率低。	7

二、项目合同管理不规范	8

三、公共基础设施建设部符合建设要求。	8

四、物业未入住小区，物业管理处于瘫痪状态。	8

相关措施建议	8

一、创新工作机制，优化突出抓好安置房分配。	9

二、强化合同管理，切实做好风险防控。	9

三、加强公共基础设施建设质量后期维护。	9

四、加强社会宣传和部门联动，提高公众满意度。	10

附件	11

附件1	11

开江县项目支出绩效评价指标评分表	11

附件2	15

满意度调查问卷统计表	15

按照《开江县财政局关于对开江县化工厂棚户区改造项目开展绩效评价的通知》（开财绩【2020】8号)文件要求，联合评价组以现场评价为主、非现场评价为辅，遵循真实客观、公平公正的原则，组织实施开江县化工厂棚户区改造项目绩效评价工作。在查阅资料、细化评价指标及量化评价标准的基础上，采取实地查看、问卷调查和访谈法等方式收集相关数据，通过汇总整理多源数据，定量和定性分析，结合项目单位绩效自评报告，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。

评价工作开展情况及项目情况

一、项目情况

开江县化工厂棚户区改造建设工程项目位于开江县新宁镇，于2015年6月24日由根据开发行行审【2015】42号立项，2015年11月24日经开江府函【2015】259号批准建设实施。

该项目以开江县城普资产经营（集团）有限公司为项目业主，主要建设内容为：总建筑面积27082.28平方米，其中住宅面积23542.45平方米，共209套；地下车库（含备用房）3539.83平方米。工程财评控制价5426万元、监理费87万元。资金来源为财政专款和银行贷款，通过公开招标方式确定施工单位为四川九鼎建筑工程有限公司，监理单位为中泰天顺集团有限责任公司。

该项目合同价为5235.3021万元，资金计划为财政专款和银行贷款，2020年1月20日送审核定金额为4883.15万元，2019年12月底，融资贷款4000万元，财政资金1056.95万元已全部到位。截止目前按“三三四”方式拨付合同价82%，计4324万元。

该项目合同工期为2016年4月28日至2018年8月27日，计划工期总日历天数720天；2018年8月27日施工单位申请延期92天，监理和业主审批同意延期92天，2018年1月23日施工单位申请延期120天，监理审批同意延期120天；实际工期为2016年11月11日至2018年11月19日，实际工期总日历天数880天。

该项目于2018年11月19日进行竣工验收并投入使用。

# 二、项目评价实施方案情况

为保证绩效评价的有序开展，联合评价组根据项目特点制定了绩效评价工作方案。

## （一）、评价方法及指标体系

本次绩效评价采用比较法、因素分析法、公众评判法、标杆管理法、定性分析与定量分析相结合的综合判断法，依据《开江县项目支出绩效评价指标评分表》（附件1）进行评价。通过现场踏勘、“一对一”访谈、问卷调查等方式，听取社会公众的心声，收集到关于我县公共基础设施的真实信息，反应了项目实施过程中产生的良好效益和存在的问题。

## （二）、评价内容

1．项目决策：主要包括项目立项的规范性、绩效目标的合理性；

2．资金管理：主要包括资金拨付及时性、资金预算完成程度、资金使用合规性等；

3．项目管理：主要包括项目执行、完成时效、项目质量、成本控制、完成效果等；

4．项目效益：主要包括项目的社会效益、社会满意度和可持续影响等。

## （三）、评价组织

本次绩效评价由县财政局财政监督与绩效管理股、企业股、县财政投资评审中心的业务骨干组成联合评价小组，并邀请县人大代表和县政协委员对评价纪律性、过程规范性、数据真实性、资料准确性等相关情况进行了监督核查。

# 绩效指标分析

## 一、项目决策

（一）立项规范情况。该项目由发改部门审批了可行性报告（开发行审【2015】42号）。

（二）规划合理情况。通过对该区域内人群的走访调查（50户）、数据收集，分析得出该项目规划和投入基本满足群众最迫切的需求。

## 二、资金管理

（一）资金到位情况。截止2019年12月底，融资贷款4000万元，财政资金1056.95万元已全部到位。项目资金已按照合同约定拨付到施工单位，未影响项目进度。

（二）管理规范情况。该项目按（开江府函〔2015〕459号）进行管理，棚户区改造资金实行专人负责、专项管理、专款专用。资金拨付有完整的审批手续，实际支出不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## 三、项目管理

（一）项目执行情况。该项目工程管理制度完善，招投标、工程监理、项目公示、合同管理程序规范合理，但未建立健全的内部控制制度；该项目于2018年11月19日进行竣工验收，验收结果为合格。

（二）完成结果情况。项目实施过程中与原规划设计完全一致；公共基础设施功能配套整合较好，但未能全面衔接发挥整体效益；该项目计划工期总日历天数720天，实际工期总日历天数880天，该项目未按合同工期完工，但确保在总项目规划期（2018年8月至2019年2月）内完成了建设任务。

## 四、项目效益

（一）社会效益情况。

（1）棚户区改造项目建设改观了住房面貌，优化人居环境；
（2）棚户区改造有利于拉动投资和消费，加速经济增长；
（3）棚户区改造有利于改善当地低收入家庭和弱势群体的生活条件；
（4）有利于土地实现集约高效利用，进一步完善城市面貌，完善城市基本功能，提高城市品位，使城市更加美化、亮化、绿化，给居民提供更加温馨、舒适的生活环境。

（二）可持续影响情况。通过棚户区改造，不仅提升了小区的管理水平，更加有效的维护小区生活环境。

（三）社会满意度情况。

棚户区改造，改造的是房屋，提升的是城市品质，赢得的是民心。改善了居民的居住条件。群众原来居住的危房换成了带电梯的高楼大厦，新建小区水、电、气、绿化等配套设施齐全，提升了安置房品质。社会公众对该项目基本满意，问卷调查满意度为73%(详见下图)，因住户对小区后期物业管理方面存在意见（如小区无大门、小区内部路灯较少、无摩托车停车位、地下停车场未启用等）。与项目单位设定的目标满意度95%还存在一定差距。

开江县化工厂棚户区改造工程满意度统计图

评价结论

总体来看，开江县化工厂棚户区改造项目的设立符合县委、县政府重大决策部署和宏观政策规划。该项目总建筑面积27082.28平方米，其中住宅面积23542.45平方米，共209套；地下车库（含备用房）3539.83平方米,建设单位于2018年11月19日组织施工单位、监理单位、设计单位、地勘单位、开江县质安站、县住建局等部门的相关人员对该工程进行竣工验收，验收结论为合格。该项目资金到位及时，项目工程管理上规范到位，项目单位为达到项目质量要求采取了检查、验收等必需的措施。该项目的实施基本实现了改善居民住房条件的目标，由危房换成了带电梯的高楼大厦，有利于土地实现集约高效利用，进一步完善城市面貌，提高城市品位，给城市居民提供更加温馨、舒适的生活环境。对开江县区域经济发展及消费投资起到了一定的推动作用。该项目社会公众评价结果为满意，绩效评价总分87.60分（具体得分情况详见下表）。

开江县化工厂棚户区改造项目工程绩效评价得分表

| 分级指标 | 得分 |
| --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |
| 项目决策 | 立项规范 | 事前评估 | 1.00 |
|  | 规划合理 | 稀缺性 | 4.00 |
|  |  | 目标合理 | 4.00 |
| 资金管理 | 资金 到位 | 分配时效 | 3.00 |
|  |  | 资金拨付 | 2.00 |
|  |  | 预算完成 | 1.60 |
|  | 管理规范 | 资金调整 | 3.00 |
|  |  | 制度完善 | 3.00 |
|  |  | 使用合规 | 3.00 |
| 项目管理 | 项目执行 | 执行规范 | 5.00 |
|  |  | 质量控制 | 4.00 |
|  | 完成结果 | 结果符合 | 3.00 |
|  |  | 配套性 | 4.00 |
|  |  | 及时完成 | 5.00 |
|  |  | 质量达标 | 5.00 |
|  |  | 成本控制 | 5.00 |
| 项目效益 | 社会效益 | 居民住房条件改善 | 6.00 |
|  |  | 运行效率 | 9.00 |
|  | 可持续影响 | 有效运行 | 9.00 |
|  | 社会满意度 | 群众满意 | 8.00 |
| 总得分 | 87.60 |

# 存

# 存在主要问题

## 一、由于政策调整，安置房入住率低。

该项目于2018年11月验收合格投入使用，化工厂棚户区坼迁业主已全部选房入住。由于政策调整,其他地方坼迁安置业主需相关部门统一协调安排才能选房入住，导致目前该项目的房屋空置较多，入住率低于80%，资产资源严重浪费,未能实现帮助更多有需求改善住房条件的居民的目标。

- 项目合同管理不规范

根据合同法相关规定，合同必备要素应当有标的、数量和质量、价款、履行的期限、违约责任等，而该项目合约定期限为空白。

三、公共基础设施建设质量不符合建设要求。

由于该项目在建设施工时原材料质量不达标（腻子牢度不够）或施工时墙面湿度过高，导致部分楼道墙面及天花板在验收入住后短时间内出现多处墙皮脱落现象。根据工程质量保修书约定装修工程保修期为2年，在保修期内公共基础设施没有得到及时维修。

四、物业未入住小区，物业管理处于瘫痪状态。

开江县化工厂棚户区改造项目坼迁业主目前已全部选房入住，由于小区未入驻物业公司，导致多项管理问题未得到解决。该项目物业公司急需处理问题如下：小区大门没有安装、小区内部路灯较少、未规划摩托车停车位、地下停车场至今未启用、电梯发电机无人维修不能正常使用等情况，导致入住群众对该项目满意度不高。

# 相关措施建议

一、创新工作机制，优化突出抓好安置房分配。

按照开江县城乡规划要求，确保安置房分配目标。项目业主需早谋划、早落实，坚持“房子是用来住的”基本定位。努力探索“加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度”的新路子，全面推进保障房建设、分配与管理，助推我县住房保障工作打开新局面，再上新台阶。

## 二、强化合同管理，切实做好风险防控

项目业主单位建章立制防范风险，让合同管理标准化。加强对合同管理人员的职业道德素养和专业技术素养的培训;严格政府合同的签订程序;推行多部门联合会审制度;加强对合同履行过程中的监管,合理控制合同风险;严格合同备案,归档制度;强化法律责任。

三、加强公共基础设施建设质量后期维护。

根据《建设工程质量管理条例》及相关规定文件要求，项目装修工程保修期为2年，按照工程质量保修书约定承包人在质量保修期内，承担工程质量保修责任。业主单位应加强后期维修，认真履行合同义务。业主委员会主动参与积极配合开展后续的维修工作，给居民提供更加温馨、舒适的生活环境。

四、加强社会宣传和部门联动，提升公众满意度。

按照国家相关规定，物业公司先于业主进驻小区。化工厂棚户区改造项目坼迁业主已全部选房入住，项目业主单位应及时联系物业公司入驻该项目。县物业行业主管部门监督指导、各街道和社区居委会具体落实、相关职能部门各司其职、业主委员会主动参与、上下整体联动、社会齐抓共管的工作机制，促进物业管理工作健康有序发展，提升社会公众的满意度.

# 附件1

| 开江县项目支出绩效评价指标评分表 |
| --- |
| （开江县化工厂棚户区改造项目） |
| 分级指标 | 分值 | 指标解释 | 评分方法 | 评价要点及说明 | 得分 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 方法归类 | 计算公式 |  |  |
| 项目决策 | 立项规范 | 事前评估 | 2 | 项目设立是否经过严格评估论证 | 是否评分法 | 否 |  |  |  | 是 | 主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证 | 1 |
|  | 规划合理 | 稀缺性 | 5 | 项目规划和投入是否满足特定区域、人群、行业等最急的需求 | 比率分值法 | 指标得分=符合稀缺性要求的评价点个数/评价点总数×100%*指标分值 | 主要查看公共基础设施建设规划配置的有效程度，是否根据轻重缓急满足特定范围下公众最迫切需求，是否充分体现补缺补短的本质要求，主要通过对特定区域、人群、行业的走访调查、数据收集、资料分析等综合判断公共基础建设的关键需求匹配度 | 4 |
|  |  | 目标 合理 | 5 | 项目规划是否符合县委、县政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致 | 分级评分法 | 不合理 | 3处及以上不合理 | 2处不合理 | 1处不合理 | 合理 | 主要查看项目设立依据是否充分，符合县委、县政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致 | 4 |
| 资金管理 | 资金 到位 | 分配时效 | 3 | 县财政是否按规定及时分配资金 | 是否评分法 | 否 |  |  |  | 是 | 县财政是否在收到资金预算30日内将资金指标分配下达。 | 3 |
|  |  | 资金拨付 | 2 | 资金实际拨付情况对项目实施的总体保障程度 | 比率分值法 | 指标得分=（项目期内实际到位资金/计划投入到具体项目的资金）×100%*指标分值 | 全额到位或部分不到位但不影响项目进度的计满分，部分不到位并影响项目进度的按比例计分。 | 2 |
|  |  | 预算 完成 | 2 | 项目资金拨付到具体项目（人）的情况 | 比率分值法 | 指标得分=项目资金到人到户额度/项目资金额度×100%*指标分值 | 主要查看项目资金拨付到人到户与资金总量的对比 | 1.6 |
|  | 管理规范 | 资金 调整 | 3 | 项目调整是否履行相应审批手续 | 是否评分法 | 否 |  |  |  | 是 | 项目资金实际支出是否在计划之内，超出预算部分是否按规定程序申报调整，审批手续是否完善。 | 3 |
|  |  | 制度完善 | 3 | 资金管理制度是否健全完善 | 分级评分法 | 不严密 | 3处及以上不严密 | 2处不严密 | 1处不严密 | 严密 | 项目资金管理办法是否健全完善，包括资金使用范围、申报条件、拨付程序等是否明确。 | 3 |
|  |  | 使用合规 | 3 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 | 分级评分法 | 不合规 | 3处及以上不合规 | 2处不合规 | 1处不合规 | 合规 | 检查岗位分设、印鉴管理等情况；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 3 |
| 项目管理 | 项目执行 | 执行规范 | 5 | 项目实施是否符合有关业务管理制度规定 | 分级评分法 | 不合规 | 3处及以上不合规 | 2处不合规 | 1处不合规 | 合规 | 重点检查管理程序、招投标、工程监理、项目公示、政府采购、合同管理等相关制度是否严格执行。 | 5 |
|  |  | 质量控制 | 5 | 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施 | 分级评分法 | 不合规 | 3处及以上不合规 | 2处不合规 | 1处不合规 | 合规 | 是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | 5 |
|  | 完成结果 | 结果 符合 | 3 | 项目实施结果是否与规划计划一致 | 比率分值法 | 指标得分=项目实施实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值 | 按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比 | 3 |
|  |  | 配套性 | 5 | 项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益 | 分级评分法 | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 | 重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况 | 4 |
|  |  | 及时完成 | 5 | 是否按照计划的时间完成工期 | 分级评分法 | 指标值＞15% | 15%≥指标值＞10& | 10%≥指标值＞5% | 5%≥指标值＞0 | 指标值≤0 | 指标值=（实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间×100%。实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 5 |
|  |  | 质量 达标 | 5 | 是否符合验收标准，达到行业基准水平 | 比率分值法 | 指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值 | 质量达标率＞100%时按100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分。 | 4 |
|  |  | 成本控制 | 5 | 项目成本节约程度 | 分级评分法 | 指标值＞15% | 15%≥指标值＞10& | 10%≥指标值＞5% | 5%≥指标值＞0 | 指标值≤0 | 指标值=（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100% | 5 |
| 项目效益 | 社会效益 | 居民住房条件改善 | 10 | 项目区域居民住房条件改善情况 | 比率分值法 | 指标得分=实际入住户/计划入住户*100%*指标分值 （实际入住户/计划入住户＞1按1计算） | 入住率=实际入住户/计划入住户*100%标准测算 | 6 |
|  |  | 运行 效率 | 10 | 公共设施正常运转情况 | 比率分值法 | 指标得分=运转效率/标准值*指标分值 （运转效率/标准值＞1按1计算） | 运转效率=运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况 | 9 |
|  | 可持续影响 | 有效运行 | 10 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 分级评分法 | 不合规 | 3处及以上不合规 | 2处不合规 | 1处不合规 | 合规 | 道路和相关公共设施有效使用年限是否符合行业标准；在可持续使用期内是否出现返修、改建等情况（不可抗力造成的情况除外） | 9 |
|  | 社会满意度 | 群众满意 | 10 | 相关群体满意度调查情况 | 比率分值法 | 指标得分=实际满意度/满意度标准值×100%*指标分值 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 8 |
| 总分 100 | 87.6 |

## 附件2

| 满意度调查问卷统计表 |
| --- |
| 开江县化工厂棚户区改造建设工程 |
| 问题 | 性别 | 人数 | 选项 | 人数 | 选项 | 人数 | 选项 | 人数 | 选项 | 人数 | 选项 | 人数 |
| 1.性别 | ①男 | 21 | ②女 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.年龄 | ①18岁以下 |  | ②18～30岁 | 1 | ③31～40岁 | 2 | ④41～50岁 | 16 | ⑤51～60岁 | 14 | ⑥60岁以上 | 17 |
| 3、您是： | ①本地居民 | 39 | ②外地户籍在本地工作 |  | ③外来临时人员 | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 4.您的职业： | ①学生 |  | ②国家机关及国有企事业单位人员 | 7 | ③私企人员或个体经营者 |  | ④农民 | 23 | ⑤其他 | 20 |  |  |
| 5.您是否知道或了解开江县化工厂棚户区改造项目工程？ | ①了解 | 50 | ②知道但不了解 |  | ③从未听说 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.如果您知该工程项目，请选择知道的途径. | ①公告、公示墙、公示栏 | 13 | ②村、社区、镇、县宣传 | 25 | ③从其他公众处得知 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 7.您觉得该项目是否符合当前实际需要，是否有实际意义？ | ①需要 | 50 | ②不需要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.在该项目实施过程中，您对实施单位工作管理的规范、高效是否满意？ | ①非常满意 |  | ②满意 | 50 | ③一般 |  | ④不太满意 |  | ⑤不满意 |  |  |  |
| 9.该项目实施后，是否有利于改善您的生活环境或出行条件？ | ①非常有利 | 12 | ②有利 | 38 | ③一般 |  | ④不利 |  |  |  |  |  |
| 10.您对该项目实施的路面改造效果是否满意？ | ①非常满意 | 11 | ②满意 | 39 | ③一般 |  | ④不太满意 |  | ⑤不满意 |  |  |  |
| 11.您对该项目实施的棚户区拆除效果是否满意？ | ①非常满意 |  | ②满意 | 50 | ③一般 |  | ④不太满意 |  | ⑤不满意 |  |  |  |
| 12.您对该项目实施的棚户区改造效果是否满意？ | ①非常满意 |  | ②满意 | 38 | ③一般 |  | ④不太满意 | 12 | ⑤不满意 |  |  |  |
| 13.您对该项目实施的路灯更换效果是否满意？ | ①非常满意 |  | ②满意 | 13 | ③一般 | 10 | ④不太满意 | 5 | ⑤不满意 | 22 |  |  |
| 14.您对该项目的棚户区建设质量是否满意？ | ①非常满意 |  | ②满意 | 49 | ③一般 |  | ④不太满意 | 1 | ⑤不满意 |  |  |  |
| 15. 您对该项目有何意见或建议： | 小区内部灯太少 |
|  | 摩托车没有停放处 |
|  | 小区大门没有安装 |
|  | 楼梯粉刷脱落 |
|  | 小区内没有路灯 |
|  | 电梯发电机不能正常使用 |
|  | 小区入住率太低，低于80%，无物业入住管理 |

# Text boxes

项目绩效评价报告

告