## Sheet1
附件
开江县2022年度衔接资金和整合资金项目计划统计表
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目子类型 | 项目地点 |  | 项目建设内容及标准 | 建设进度计划 | 群众参与和利益联结机制 | 项目预算及资金来源 |  |  |  |  | 项目报送单位 | 备注
|  |  |  | 乡镇 | 村 |  |  |  | 总投资 | 各级衔接资金 |  | 其他12类资金
[9 empty] | （万元） | （万元） |  | （万元）
[10 empty] | 资金 | 金额 | 资金 | 金额
[10 empty] | 层级 |  | 类别
| 合计 | [7 empty] | 96117.58 | 0 | 38417.88 | 0 | 57699.7
1 | 2022年农村危房改造项目 | 危房改造 | 其他 | 各乡镇（街道） | 各村 | 通过新建、维修加固、租赁、置换等方式对全县范围符合条件的“6类人员”实施400户危房改造 | 待省住建厅下达任务后，开展相关工作，预计2022年11月底完成系统申报录入工作，2023年6月底完成建设。 | 项目实施后危改户住房安全得到保障 | 1000 |  |  | 省级农村危房改造补助资金 | 1000 | 县住建局
2 | 2022年脱贫人口小额信贷贴息 | 其他 | 其他 | 各乡镇（街道） | 各村 | 对脱贫人口小额信贷贴息 | 每季度支付250万元 | 助推脱贫户产业发展 | 1000 | 县级衔接资金 | 1000 |  |  | 县财政局
3 | 2022年易地扶贫搬迁贷款贴息 | 其他 | 其他 | 各乡镇（街道） | 各村 | 易地扶贫搬迁贷款财政按合同贴息 | 每季度支付300万元 | 对易地搬迁户及时安置 | 1200 | 中央衔接资金 | 1200 |  |  | 县财政局
4 | 开江县2022年农村饮水工程维修养护 | 村基础设施 | 其他 | 各乡镇（街道） | 125个村 | 维修养护农村饮水工程320处；符合饮水安全工程质量标准。 | 一季度完成设计、预算；二季度完成财评、实施方案报送；三季度完成招投标；四季度开工建设 | 为当地农民工提供岗位参与工程建设，巩固提升群众安全饮水质量。 | 1200 |  |  | 农村饮水安全工程专项资金 | 1200 | 县水务局
5 | 开江县2022年山坪塘维修整治 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 任市镇、回龙镇、讲治镇、新宁镇、淙城街道 |  | 维修整治山坪塘106口 | 一季度完成设计、预算；二季度完成财评、实施方案报送；三季度完成招投标；四季度开工建设 | 为当地农民工提供岗位参与工程建设，提升灌溉能力 | 2650 |  |  | 省级水利发展资金 | 2650 | 县水务局
6 | 长岭镇山溪口村山胡椒基地沟渠修建恳请补助民族事业发展专项资金 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 长岭镇 | 山溪口村 | 水沟修建，长1.5公里、宽2.5米；水沟两边的彼岸为长1.5公里×高1.8米×宽0.4米、 | 一季度完成前期工作、二季度开工建设、三季度申请验收、四季度验收结算。 | 该项目实施后解决该村的农田灌溉，增加了全村农民的经济收益。 | 118.9 |  |  | 民族地区开发资金 | 118.9 | 民宗局
7 | 中省扶持村级集体经济发展 | 产业项目 | 种植养殖 | 11个乡镇 | 33个村 | 100万元/村（其中：中央专项资金471万、省级专项资金990万元、县衔接资金200万元 | 2022年第二季度完成项目建设 | 收益按5311分配 | 1190 | 县及衔接资金 | 200 | 省级专项资金 | 990 | 县委组织部
8 | 任市镇狮子庙村至箭口坝村美丽乡村路 | 村基础设施 | 其他 | 任市镇、广福镇、 |  | 改建道路34公里，起于任市镇狮子庙村，止于甘棠镇至箭口坝村 | 一、二、三季度开展项目前期工作，四季度开工建设。 | 全面提升乡村旅游、产业发展基础设施水平，助推乡村振兴。 | 10200 |  |  | 省级交通建设专项资金 | 10200 | 县交运局
长岭镇、甘棠镇
9 | 讲治镇伍家寨村至甘棠镇转洞桥村美丽乡村路 | 村基础设施 | 其他 | 讲治镇 |  | 新建道路16公里，起于讲治镇伍家寨村，止于至甘棠镇转洞桥村段。 | 一、二、三季度开展项目前期工作，四季度开工建设。 | 全面提升乡村旅游、产业发展基础设施水平，助推乡村振兴。 | 4800 |  |  | 省级交通建设专项资金 | 4800 | 县交运局
甘棠镇
10 | 开江县X120永南路（永兴镇至天师镇）段美丽乡村路 | 村基础设施 | 其他 | 永兴镇 |  | 改建道路14.627公里，起点为永兴镇街道，止点为天师镇供电所，四级公路双车道 | 一、二、三季度开展项目前期工作，四季度开工建设。 | 全面提升乡村旅游、产业发展基础设施水平，助推乡村振兴。 | 4388 |  |  | 省级交通建设专项资金 | 4388.1 | 县交运局
回龙镇
11 | 开江县X117广新路（广福镇至原新街乡）段美丽乡村路 | 村基础设施 | 其他 | 广福镇 |  | 改建道路6.566公里，起点为广福镇，止点为任市镇新街社区，四级公路双车道 | 一、二、三季度开展项目前期工作，四季度开工建设。 | 全面提升乡村旅游、产业发展基础设施水平，助推乡村振兴。 | 1970 |  |  | 省级交通建设专项资金 | 1969.8 | 县交运局
任市镇
12 | 开江县X116三灵路（三汇口乡至灵岩镇）段美丽乡村路 | 村基础设施 | 其他 | 灵岩镇 |  | 改建道路5.742公里，起于开州区三汇口乡，止点为灵岩镇，四级公路双车道 | 一、二、三季度开展项目前期工作，四季度开工建设。 | 全面提升乡村旅游、产业发展基础设施水平，助推乡村振兴。 | 1723 |  |  | 省级交通建设专项资金 | 1722.6 | 县交运局
13 | 开江县X137义灵路（义和镇至灵岩镇）段美丽乡村路 | 村基础设施 | 其他 | 灵岩镇 |  | 改建道路14.486公里，起于灵岩镇开州区义和镇交界，止点为灵岩镇分水岭村与开州区巫山镇交界，四级公路双车道 | 一、二、三季度开展项目前期工作，四季度开工建设。 | 全面提升乡村旅游、产业发展基础设施水平，助推乡村振兴。 | 4346 |  |  | 省级交通建设专项资金 | 4345.8 | 县交运局
14 | 开江县X119新长路（普安镇至长田乡）段美丽乡村路 | 村基础设施 | 其他 | 普安镇 |  | 改建道路10.754公里，起于普安镇谭家嘴村，止于回龙镇岩门子村，四级公路双车道 | 一、二季度开展项目工可、立项等前期工作，三、四季度开展设计工作。 | 全面提升乡村旅游、产业发展基础设施水平，助推乡村振兴。 | 3226 |  |  | 省级交通建设专项资金 | 3226.2 | 县交运局
回龙镇
15 | 开江县X131长任路（长岭镇至任市镇）段美丽乡村路 | 村基础设施 | 其他 | 长岭镇 |  | 改建道路18.115公里，起于长岭镇长岭社区，止于任市镇黄泥塝村，四级公路双车道 | 一、二季度开展项目工可、立项等前期工作，三、四季度开展设计工作。 | 全面提升乡村旅游、产业发展基础设施水平，助推乡村振兴。 | 5436 |  |  | 省级交通建设专项资金 | 5435.5 | 县交运局
任市镇
16 | 开江县X121广任路（广福镇至任市镇）段美丽乡村路 | 村基础设施 | 其他 | 广福镇 |  | 改建道路7.848公里，起于广福镇卢家沟村，止于任市镇观音阁村，四级公路双车道 | 一、二季度开展项目工可、立项等前期工作，三、四季度开展设计工作。 | 全面提升乡村旅游、产业发展基础设施水平，助推乡村振兴。 | 2354 |  |  | 省级交通建设专项资金 | 2354.4 | 县交运局
任市镇
17 | 开江县X119新长路（新太乡龙形山至永兴镇糖房坝村）段美丽乡村路 | 村基础设施 | 其他 | 永兴镇 |  | 改建道路19.87公里，起于新太乡龙形山村，止于永兴镇糖房坝村，四级公路双车道 | 一、二季度开展项目工可、立项等前期工作，三、四季度开展设计工作。 | 全面提升乡村旅游、产业发展基础设施水平，助推乡村振兴。 | 5961 |  |  | 省级交通建设专项资金 | 5961 | 县交运局
18 | 开江县X135巫甘路（巫山镇至甘棠镇）段美丽乡村路 | 村基础设施 | 其他 | 甘棠镇 |  | 改建道路5.604公里，起于甘棠镇严家社区，止点为甘棠镇高寺村与开州区巫山镇交界，四级公路双车道 | 一、二季度开展项目工可、立项等前期工作，三、四季度开展设计工作。 | 全面提升乡村旅游、产业发展基础设施水平，助推乡村振兴。 | 1681 |  |  | 省级交通建设专项资金 | 1681.2 | 县交运局
19 | 开江县X118新清路（新太乡至芭蕉镇）段美丽乡村路 | 村基础设施 | 其他 | 永兴镇 |  | 改建道路18.854公里，起于永兴镇新太社区，止于宣汉县芭蕉镇交界，四级公路双车道 | 一、二季度开展项目工可、立项等前期工作，三、四季度开展设计工作。 | 全面提升乡村旅游、产业发展基础设施水平，助推乡村振兴。 | 5656 |  |  | 省级交通建设专项资金 | 5656.2 | 县交运局
回龙镇
20 | 任市镇响滩桥村衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 村基础设施 | 通村组硬化路 | 任市镇 | 响滩桥村 | 硬化3.5米宽社道路3公里，硬化3米宽产业耕作道1公里， | 一二季度开展项目前期工作，三季度开工建设，四季度完工 | 群众参与、监督项目实施，项目的实施解决群众会出行难，带动产业发展 | 270 | 中央衔接资金 | 270 |  |  | 县乡村振兴局
21 | 新宁镇丁家山村衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 村基础设施 | 产业路 | 新宁镇 | 丁家山村 | 硬化3米宽产业耕作道2公里，新建蓄水池2口 | 一二季度开展项目前期工作，三季度开工建设，四季度完工 | 群众参与、监督项目实施，项目的实施带动产业发展 | 144 | 中央衔接资金 | 144 |  |  | 县乡村振兴局
22 | 广福镇兰草沟村衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 村基础设施 | 通村组硬化路 | 广福镇 | 兰草沟村 | 硬化3.5米宽社道路3公里，硬化3米宽产业耕作道2公里 | 一二季度开展项目前期工作，三季度开工建设，四季度完工 | 群众参与、监督项目实施，项目的实施解决群众会出行难，带动产业发展 | 330 | 中央衔接资金 | 330 |  |  | 县乡村振兴局
23 | 永兴镇柳家坪村衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 村基础设施 | 通村组硬化路 | 永兴镇 | 柳家坪村 | 硬化3.5米宽社道路1.5公里，硬化3米宽产业耕作道2公里，新建蓄水池2口 | 一二季度开展项目前期工作，三季度开工建设，四季度完工 | 群众参与、监督项目实施，项目的实施解决群众会出行难，带动产业发展 | 249 | 中央衔接资金 | 249 |  |  | 县乡村振兴局
24 | 何家垭口村衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 村基础设施 | 产业路 | 永兴镇 | 何家垭口村 | 硬化4.5米宽产业路0.5公里，硬化3米宽产业耕作道 2公里，硬化1.5米宽便民道1公里 | 一二季度开展项目前期工作，三季度开工建设，四季度完工 | 群众参与、监督项目实施，项目的实施带动产业发展 | 185 | 中央衔接资金 | 185 |  |  | 县乡村振兴局
25 | 灵岩镇灵岩寺村衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 村基础设施 | 产业路 | 灵岩镇 | 灵岩寺村 | 硬化3米宽产业耕作道 2公里 | 一二季度开展项目前期工作，三季度开工建设，四季度完工 | 群众参与、监督项目实施，项目的实施带动产业发展 | 120 | 中央衔接资金 | 120 |  |  | 县乡村振兴局
26 | 天宝寨衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 村基础设施 | 产业路 | 灵岩镇 | 天宝寨 | 硬化4.5米宽产业路1.5公里，硬化3.5米宽社道路2公里 | 一二季度开展项目前期工作，三季度开工建设，四季度完工 | 群众参与、监督项目实施，项目的实施带动产业发展 | 275 | 中央衔接资金 | 275 |  |  | 县乡村振兴局
27 | 讲治镇大雄村衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 村基础设施 | 通村组硬化路 | 讲治镇 | 大雄村 | 硬化3.5米宽社道路3.2公里 | 一二季度开展项目前期工作，三季度开工建设，四季度完工 | 群众参与、监督项目实施，项目的实施解决群众会出行难 | 224 | 中央衔接资金 | 224 |  |  | 县乡村振兴局
28 | 茶坪村衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 村基础设施 | 产业路 | 讲治镇 | 茶坪村 | 硬化3.5米宽社道路1.5公里，硬化3米宽产业耕作道3公里 | 一二季度开展项目前期工作，三季度开工建设，四季度完工 | 群众参与、监督项目实施，项目的实施带动产业发展 | 285 | 中央衔接资金 | 285 |  |  | 县乡村振兴局
29 | 八庙镇保全寨村衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 村基础设施 | 通村组硬化路 | 八庙镇 | 保全寨村 | 硬化3.5米宽社道路3公里 | 一二季度开展项目前期工作，三季度开工建设，四季度完工 | 群众参与、监督项目实施，项目的实施解决群众会出行难 | 210 | 中央衔接资金 | 210 |  |  | 县乡村振兴局
30 | 回龙镇李家坝村衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 村基础设施 | 产业路 | 回龙镇 | 李家坝村 | 硬化3米宽产业耕作道2公里 | 一二季度开展项目前期工作，三季度开工建设，四季度完工 | 群众参与、监督项目实施，项目的实施带动产业发展 | 120 | 中央衔接资金 | 120 |  |  | 县乡村振兴局
31 | 尖峰寨村衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 村基础设施 | 产业路 | 回龙镇 | 尖峰寨村 | 硬化3.5米宽社道路1公，里硬化3米宽产业耕作道 2公里，硬化1.5米宽便民道1公里 | 一二季度开展项目前期工作，三季度开工建设，四季度完工 | 群众参与、监督项目实施，项目的实施带动产业发展 | 210 | 中央衔接资金 | 210 |  |  | 县乡村振兴局
32 | 盘石村衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 村基础设施 | 产业路 | 回龙镇 | 盘石村 | 硬化3.5米宽社道路0.5公里，硬化3米宽产业耕作道1.8公里 | 一二季度开展项目前期工作，三季度开工建设，四季度完工 | 群众参与、监督项目实施，项目的实施带动产业发展 | 143 | 中央衔接资金 | 143 |  |  | 县乡村振兴局
33 | 陈家沟村衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 村基础设施 | 产业路 | 回龙镇 | 陈家沟村 | 硬化3米宽产业耕作道1.5公里 | 一二季度开展项目前期工作，三季度开工建设，四季度完工 | 群众参与、监督项目实施，项目的实施带动产业发展 | 90 | 中央衔接资金 | 90 |  |  | 县乡村振兴局
34 | 长岭镇槐花树村衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 村基础设施 | 通村组硬化路 | 长岭镇 | 槐花树村 | 硬化3.5米宽社道路3公里，硬化3米宽产业耕作道2公里 | 一二季度开展项目前期工作，三季度开工建设，四季度完工 | 群众参与、监督项目实施，项目的实施解决群众会出行难，带动产业发展 | 330 | 中央衔接资金 | 330 |  |  | 县乡村振兴局
35 | 梅家乡马黄沟村衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 村基础设施 | 产业路 | 梅家乡 | 马黄沟村 | 硬化4.5米宽产业路2公里，硬化3米宽产业耕作道1公里，新建便民桥1座 | 一二季度开展项目前期工作，三季度开工建设，四季度完工 | 群众参与、监督项目实施，项目的实施带动产业发展 | 255 | 中央衔接资金 | 255 |  |  | 县乡村振兴局
36 | 普安镇新店子村衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 村基础设施 | 通村组硬化路 | 普安镇 | 新店子村 | 硬化3.5米宽社道路2公里，硬化3米宽产业耕作道1公里 | 一二季度开展项目前期工作，三季度开工建设，四季度完工 | 群众参与、监督项目实施，项目的实施解决群众会出行难，带动产业发展 | 200 | 中央衔接资金 | 200 |  |  | 县乡村振兴局
37 | 水口庙村衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 村基础设施 | 产业路 | 普安镇 | 水口庙村 | 硬化3.5米宽社道路1公里，硬化3米宽产业耕作道2公里 | 一二季度开展项目前期工作，三季度开工建设，四季度完工 | 群众参与、监督项目实施，项目的实施带动产业发展 | 190 | 中央衔接资金 | 190 |  |  | 县乡村振兴局
38 | 甘棠镇冠子山村衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 村基础设施 | 通村组硬化路 | 甘棠镇 | 冠子山村 | 硬化3.5米宽社道路2公里，硬化3米宽产业耕作道1.5公里 | 一二季度开展项目前期工作，三季度开工建设，四季度完工 | 群众参与、监督项目实施，项目的实施解决群众会出行难，带动产业发展 | 230 | 中央衔接资金 | 230 |  |  | 县乡村振兴局
39 | 马号村衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 村基础设施 | 通村组硬化路 | 甘棠镇 | 马号村 | 硬化3.5米宽社道路2公里 | 一二季度开展项目前期工作，三季度开工建设，四季度完工 | 群众参与、监督项目实施，项目的实施解决群众会出行难 | 140 | 中央衔接资金 | 140 |  |  | 县乡村振兴局
40 | 观音岩村衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 村基础设施 | 通村组硬化路 | 甘棠镇 | 观音岩村 | 硬化3.5米宽社道路1公里 | 一二季度开展项目前期工作，三季度开工建设，四季度完工 | 群众参与、监督项目实施，项目的实施解决群众会出行难 | 70 | 中央衔接资金 | 70 |  |  | 县乡村振兴局
41 | 任市镇和平社区衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 村基础设施 | 产业路 | 任市镇 | 和平社区 | 硬化3米宽产业耕作道4公里， | 一二季度开展项目前期工作，三季度开工建设，四季度完工 | 群众参与、监督项目实施，项目的实施带动产业发展 | 240 | 省级衔接资金 | 240 |  |  | 县乡村振兴局
42 | 任市镇新康社区衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 村基础设施 | 产业路 | 任市镇 | 新康社区 | 硬化4.5米宽产业路1公里 | 一二季度开展项目前期工作，三季度开工建设，四季度完工 | 群众参与、监督项目实施，项目的实施带动产业发展 | 90 | 省级衔接资金 | 90 |  |  | 县乡村振兴局
43 | 任市镇凉风垭村衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 村基础设施 | 通村组硬化路 | 任市镇 | 凉风垭村 | 硬化3.5米宽社道路3.1公里，硬化3米宽产业耕作道1公里 | 一二季度开展项目前期工作，三季度开工建设，四季度完工 | 群众参与、监督项目实施，项目的实施解决群众会出行难，带动产业发展 | 277 | 省级衔接资金 | 277 |  |  | 县乡村振兴局
44 | 任市镇竹溪村衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 村基础设施 | 通村组硬化路 | 任市镇 | 竹溪村 | 硬化3.5米宽社道路1公里 | 一二季度开展项目前期工作，三季度开工建设，四季度完工 | 群众参与、监督项目实施，项目的实施解决群众会出行难 | 70 | 省级衔接资金 | 70 |  |  | 县乡村振兴局
45 | 任市镇新庙村衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 村基础设施 | 通村组硬化路 | 任市镇 | 新庙村 | 硬化3.5米宽社道路1公里 | 一二季度开展项目前期工作，三季度开工建设，四季度完工 | 群众参与、监督项目实施，项目的实施解决群众会出行难 | 70 | 省级衔接资金 | 70 |  |  | 县乡村振兴局
46 | 任市镇靖安社区衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 村基础设施 | 通村组硬化路 | 任市镇 | 靖安社区 | 硬化3.5米宽社道路1公里 | 一二季度开展项目前期工作，三季度开工建设，四季度完工 | 群众参与项目的实施解决群众会出行难 | 70 | 省衔接资金 | 70 |  |  | 县乡村振兴局
47 | 任市镇万欣社区衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 村基础设施 | 产业路 | 任市镇 | 万欣社区 | 硬化3米宽产业耕作道2公里 | 一二季度开展项目前期工作，三季度开工建设，四季度完工 | 群众参与、监督项目实施，项目的实施带动产业发展 | 120 | 省衔接资金 | 120 |  |  | 县乡村振兴局
48 | 新宁镇万花岭社区衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 村基础设施 | 产业路 | 新宁镇 | 万花岭社区 | 硬化3米宽产业耕作道2公里 | 一二季度开展项目前期工作，三季度开工建设，四季度完工 | 群众参与、监督项目实施，项目的实施带动产业发展 | 120 | 省级衔接资金 | 120 |  |  | 县乡村振兴局
49 | 新宁镇袁家坪村衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 村基础设施 | 通村组硬化路 | 新宁镇 | 袁家坪村 | 硬化4.5米宽产业路1公里，硬化3.5米宽社道路2公里 | 一二季度开展项目前期工作，三季度开工建设，四季度完工 | 群众参与、监督项目实施，项目的实施解决群众会出行难，带动产业发展 | 230 | 省级衔接资金 | 230 |  |  | 县乡村振兴局
50 | 新宁镇孙家沟村衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 村基础设施 | 通村组硬化路 | 新宁镇 | 孙家沟村 | 硬化3.5米宽社道路1公里，硬化3米宽产业耕作道1公里 | 一二季度开展项目前期工作，三季度开工建设，四季度完工 | 群众参与、监督项目实施，项目的实施解决群众会出行难，带动产业发展 | 130 | 省级衔接资金 | 130 |  |  | 县乡村振兴局
51 | 广福镇兰家塝村衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 村基础设施 | 产业路 | 广福镇 | 兰家塝村 | 硬化3.5米宽社道路1公里，硬化3米宽产业耕作道 2公里，硬化1.5米宽便民道1公里，新建蓄水池2口 | 一二季度开展项目前期工作，三季度开工建设，四季度完工 | 群众参与、监督项目实施，项目的实施带动产业发展 | 234 | 省级衔接资金 | 234 |  |  | 县乡村振兴局
52 | 广福镇石板滩村衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 村基础设施 | 通村组硬化路 | 广福镇 | 石板滩村 | 硬化3.5米宽社道路2公里 | 一二季度开展项目前期工作，三季度开工建设，四季度完工 | 群众参与、监督项目实施，项目的实施解决群众会出行难，带动产业发展 | 140 | 省级衔接资金 | 140 |  |  | 县乡村振兴局
53 | 广福镇夏家庙村衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 村基础设施 | 产业路 | 广福镇 | 夏家庙村 | 硬化3.5米宽社道路1公里，硬化3米宽产业耕作道1公里，硬化1.5米宽便民道1公里 | 一二季度开展项目前期工作，三季度开工建设，四季度完工 | 群众参与、监督项目实施，项目的实施解决带动产业发展 | 150 | 省级衔接资金 | 150 |  |  | 县乡村振兴局
54 | 永兴镇观音桥村衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 村基础设施 | 产业路 | 永兴镇 | 观音桥村 | 硬化3米宽产业耕作道3公里，新建便民桥1座 | 一二季度开展项目前期工作，三季度开工建设，四季度完工 | 群众参与、监督项目实施，项目的实施带动产业发展 | 210 | 省级衔接资金 | 210 |  |  | 县乡村振兴局
55 | 永兴镇龙形山村衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 村基础设施 | 产业路 | 永兴镇 | 龙形山村 | 硬化3.5米宽社道路1公里，硬化3米宽产业耕作道 1.5公里，硬化1.5米宽便民道1公，里新建蓄水池2口 | 一二季度开展项目前期工作，三季度开工建设，四季度完工 | 群众参与、监督项目实施，项目的实施带动产业发展 | 204 | 省级衔接资金 | 204 |  |  | 县乡村振兴局
56 | 永兴镇开源村衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 村基础设施 | 产业路 | 永兴镇 | 开源村 | 硬化3米宽产业耕作道2.5公里，新建蓄水池2口 | 一二季度开展项目前期工作，三季度开工建设，四季度完工 | 群众参与、监督项目实施，项目的实施带动产业发展 | 174 | 省级衔接资金 | 174 |  |  | 县乡村振兴局
57 | 灵岩镇李家嘴村衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 村基础设施 | 产业路 | 灵岩镇 | 李家嘴村 | 硬化3米宽产业耕作道1公里 | 一二季度开展项目前期工作，三季度开工建设，四季度完工 | 群众参与、监督项目实施，项目的实施带动产业发展 | 60 | 省级衔接资金 | 60 |  |  | 县乡村振兴局
58 | 灵岩镇分水岭村衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 村基础设施 | 产业路 | 灵岩镇 | 分水岭村 | 硬化3米宽产业耕作1公里 | 一二季度开展项目前期工作，三季度开工建设，四季度完工 | 群众参与、监督项目实施，项目的实施带动产业发展 | 60 | 省级衔接资金 | 60 |  |  | 县乡村振兴局
59 | 灵岩镇土地坪村衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 村基础设施 | 通村组硬化路 | 灵岩镇 | 土地坪村 | 硬化3.5米宽社道路2公里，硬化3米宽产业耕作道 2公里 | 一二季度开展项目前期工作，三季度开工建设，四季度完工 | 群众参与、监督项目实施，项目的实施解决群众会出行难，带动产业发展 | 260 | 省级衔接资金 | 260 |  |  | 县乡村振兴局
60 | 讲治镇九岭社区衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 村基础设施 | 产业路 | 讲治镇 | 九岭社区 | 硬化3米宽产业耕作道1.5公里 | 一二季度开展项目前期工作，三季度开工建设，四季度完工 | 群众参与、监督项目实施，项目的实施带动产业发展 | 90 | 省级衔接资金 | 90 |  |  | 县乡村振兴局
61 | 讲治镇宝石社区衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 村基础设施 | 通村组硬化路 | 讲治镇 | 宝石社区 | 硬化3.5米宽社道路3公里 | 一二季度开展项目前期工作，三季度开工建设，四季度完工 | 群众参与、监督项目实施，项目的实施解决群众会出行难，带动产业发展 | 210 | 省级衔接资金 | 210 |  |  | 县乡村振兴局
62 | 讲治镇镇龙寺村衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 村基础设施 | 通村组硬化路 | 讲治镇 | 镇龙寺村 | 硬化3.5米宽社道路1.5公里 | 一二季度开展项目前期工作，三季度开工建设，四季度完工 | 群众参与、监督项目实施，项目的实施解决群众会出行难，带动产业发展 | 105 | 省级衔接资金 | 105 |  |  | 县乡村振兴局
63 | 讲治镇高峰村衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 村基础设施 | 通村组硬化路 | 讲治镇 | 高峰村 | 硬化3.5米宽社道路1.5公里，硬化3米宽产业耕作道1公里 | 一二季度开展项目前期工作，三季度开工建设，四季度完工 | 群众参与、监督项目实施，项目的实施解决群众会出行难，带动产业发展 | 165 | 省级衔接资金 | 165 |  |  | 县乡村振兴局
64 | 讲治镇双河村衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 村基础设施 | 通村组硬化路 | 讲治镇 | 双河村 | 硬化3.5米宽社道 1.5公里，硬化3米宽产业耕作道1.5公里，新建蓄水池2口 | 一二季度开展项目前期工作，三季度开工建设，四季度完工 | 群众参与、监督项目实施，项目的实施解决群众会出行难，带动产业发展 | 219 | 省级衔接资金 | 219 |  |  | 县乡村振兴局
65 | 八庙镇马鞍山村衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 村基础设施 | 产业路 | 八庙镇 | 马鞍山村 | 硬化3米宽产业耕作道2公里 | 一二季度开展项目前期工作，三季度开工建设，四季度完工 | 群众参与、监督项目实施，项目的实施带动产业发展 | 120 | 省级衔接资金 | 120 |  |  | 县乡村振兴局
66 | 八庙镇八庙社区衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 村基础设施 | 通村组硬化路 | 八庙镇 | 八庙社区 | 硬化3.5米宽社道路0.3公里 | 一二季度开展项目前期工作，三季度开工建设，四季度完工 | 群众参与、监督项目实施，项目的实施解决群众会出行难，带动产业发展 | 21 | 省级衔接资金 | 21 |  |  | 县乡村振兴局
67 | 八庙镇三角寨村衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 村基础设施 | 产业路 | 八庙镇 | 三角寨村 | 硬化3米宽产业耕作道4公里 | 一二季度开展项目前期工作，三季度开工建设，四季度完工 | 群众参与、监督项目实施，项目的实施带动产业发展 | 240 | 省级衔接资金 | 240 |  |  | 县乡村振兴局
68 | 甘棠镇石笋子村衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 村基础设施 | 产业路 | 甘棠镇 | 石笋子村 | 硬化4.5米宽产业路3公里 | 一二季度开展项目前期工作，三季度开工建设，四季度完工 | 群众参与、监督项目实施，项目的实施带动产业发展 | 270 | 省级衔接资金 | 270 |  |  | 县乡村振兴局
69 | 甘棠镇甘棠社区衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 村基础设施 | 通村组硬化路 | 甘棠镇 | 甘棠社区 | 硬化3米宽产业耕作道 1.6公里，硬化1.2米宽便民道2公里 | 一二季度开展项目前期工作，三季度开工建设，四季度完工 | 群众参与、监督项目实施，项目的实施解决群众会出行难，带动产业发展 | 126 | 省级衔接资金 | 126 |  |  | 县乡村振兴局
70 | 甘棠镇龙井坝村衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 村基础设施 | 产业路 | 甘棠镇 | 龙井坝村 | 硬化3米宽产业耕作道5.8公里 | 一二季度开展项目前期工作，三季度开工建设，四季度完工 | 群众参与、监督项目实施，项目的实施带动产业发展 | 348 | 省级衔接资金 | 348 |  |  | 县乡村振兴局
71 | 甘棠镇香安庙村衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 村基础设施 | 产业路 | 甘棠镇 | 香安庙村 | 硬化3米宽产业耕作道2.2公里 | 一二季度开展项目前期工作，三季度开工建设，四季度完工 | 群众参与、监督项目实施，项目的实施带动产业发展 | 132 | 省级衔接资金 | 132 |  |  | 县乡村振兴局
72 | 回龙镇锁口庙村衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 村基础设施 | 通村组硬化路 | 回龙镇 | 锁口庙村 | 硬化1.5米宽便民道1公里 | 一二季度开展项目前期工作，三季度开工建设，四季度完工 | 群众参与、监督项目实施，项目的实施解决群众会出行难，带动产业发展 | 20 | 省级衔接资金 | 20 |  |  | 县乡村振兴局
73 | 回龙镇高板桥村衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 村基础设施 | 通村组硬化路 | 回龙镇 | 高板桥村 | 硬化1.5米宽便民道1公里 | 一二季度开展项目前期工作，三季度开工建设，四季度完工 | 群众参与、监督项目实施，项目的实施解决群众会出行难，带动产业发展 | 20 | 省级衔接资金 | 20 |  |  | 县乡村振兴局
74 | 回龙镇纸厂沟村衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 村基础设施 | 通村组硬化路 | 回龙镇 | 纸厂沟村 | 硬化3.5米宽社道路3公里，硬化3米宽产业耕作道2公里，新建蓄水池2口 | 一二季度开展项目前期工作，三季度开工建设，四季度完工 | 群众参与、监督项目实施，项目的实施解决群众会出行难，带动产业发展 | 354 | 省级衔接资金 | 354 |  |  | 县乡村振兴局
75 | 回龙镇长田社区衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 村基础设施 | 通村组硬化路 | 回龙镇 | 长田社区 | 硬化3.5米宽社道路1公里 | 一二季度开展项目前期工作，三季度开工建设，四季度完工 | 群众参与、监督项目实施，项目的实施解决群众会出行难，带动产业发展 | 70 | 省级衔接资金 | 70 |  |  | 县乡村振兴局
76 | 回龙镇龙家坝村衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 村基础设施 | 产业路 | 回龙镇 | 龙家坝村 | 硬化3米宽产业耕作道2公里 | 一二季度开展项目前期工作，三季度开工建设，四季度完工 | 群众参与、监督项目实施，项目的实施带动产业发展 | 120 | 省级衔接资金 | 120 |  |  | 县乡村振兴局
77 | 长岭镇长岭社区衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 村基础设施 | 产业路 | 长岭镇 | 长岭社区 | 硬化3米宽产业耕作道1公里 | 一二季度开展项目前期工作，三季度开工建设，四季度完工 | 群众参与、监督项目实施，项目的实施带动产业发展 | 60 | 省级衔接资金 | 60 |  |  | 县乡村振兴局
78 | 长岭镇土包寨村衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 村基础设施 | 产业路 | 长岭镇 | 土包寨村 | 硬化3.5米宽社道路0.5公里，硬化3米宽产业耕作道1公里 | 一二季度开展项目前期工作，三季度开工建设，四季度完工 | 群众参与、监督项目实施，项目的实施带动产业发展 | 95 | 省级衔接资金 | 95 |  |  | 县乡村振兴局
79 | 长岭镇采石桥社区衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 村基础设施 | 产业路 | 长岭镇 | 采石桥社区 | 硬化3米宽产业耕作道1公里 | 一二季度开展项目前期工作，三季度开工建设，四季度完工 | 群众参与、监督项目实施，项目的实施带动产业发展 | 60 | 省级衔接资金 | 60 |  |  | 县乡村振兴局
80 | 长岭镇天星寨村衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 村基础设施 | 产业路 | 长岭镇 | 天星寨村 | 硬化3米宽产业耕作道1公里 | 一二季度开展项目前期工作，三季度开工建设，四季度完工 | 群众参与、监督项目实施，项目的实施带动产业发展 | 60 | 省级衔接资金 | 60 |  |  | 县乡村振兴局
81 | 长岭镇天马头村衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 村基础设施 | 通村组硬化路 | 长岭镇 | 天马头村 | 硬化4.5米宽产业路1公里，硬化3.5米宽社道路2公里 | 一二季度开展项目前期工作，三季度开工建设，四季度完工 | 群众参与、监督项目实施，项目的实施解决群众会出行难，带动产业发展 | 230 | 省级衔接资金 | 230 |  |  | 县乡村振兴局
82 | 普安镇沙河村衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 村基础设施 | 产业路 | 普安镇 | 沙河村 | 硬化3米宽产业耕作道4公里 | 一二季度开展项目前期工作，三季度开工建设，四季度完工 | 群众参与、监督项目实施，项目的实施带动产业发展 | 240 | 省级衔接资金 | 240 |  |  | 县乡村振兴局
83 | 普安镇天星坝村衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 村基础设施 | 通村组硬化路 | 普安镇 | 天星坝村 | 硬化3.5米宽社道路1.7公里，硬化1.5米宽便民道0.5公里 | 一二季度开展项目前期工作，三季度开工建设，四季度完工 | 群众参与、监督项目实施，项目的实施解决群众会出行难，带动产业发展 | 129 | 省级衔接资金 | 129 |  |  | 县乡村振兴局
84 | 普安镇新场村衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 村基础设施 | 通村组硬化路 | 普安镇 | 新场村 | 硬化1.5米宽便民道1公里 | 一二季度开展项目前期工作，三季度开工建设，四季度完工 | 群众参与、监督项目实施，项目的实施解决群众会出行难，带动产业发展 | 20 | 省级衔接资金 | 20 |  |  | 县乡村振兴局
85 | 2022年稻渔综合种养改造提升项目 | 其他 | 其他 | 任市镇 | 竹溪村 | 种养区提升800亩 | 第一季完成400亩，第二季度完成400亩。 | 带动当地农户致富。 | 260 | 县级衔接资金 | 260 |  |  | 县农业农村局
86 | 2022年隔离段防护栏 | 产业项目 | 其他 | 甘棠镇、任市镇 | 转洞桥村、竹溪村、荷叶坝村 | 防护栏3.5万米 | 第一季度完成 | 便于管理，提高经济效益。 | 280 | 县级衔接资金 | 280 |  |  | 县农业农村局
87 | 2022年金丝皇菊基地生产便道硬化项目 | 产业项目 | 产业路 | 任市镇 | 竹溪村、荷叶坝村 | 生产便道硬化4000米 | 第一季度完成 | 节约成本，提高生产效率 | 240 | 县级衔接资金 | 240 |  |  | 县农业农村局
88 | 2022年园区稻谷烘干中心 | 产业项目 | 其他 | 任市镇 |  | 购烘干设备2组，新建仓储中心950平方米 | 第一季度场地建设，第二季度安装设备并完工。 | 解决园区和周边农户农产品烘干难的问题。 | 300 | 县级衔接资金 | 300 |  |  | 县农业农村局
89 | 2022年科技创新光合细菌、EM菌 | 产业项目 | 种植养殖 | 甘棠镇 | 龙井坝村 | 修建光合细菌、EM均 20条生产线 | 第一季度修建厂房，第二季度引进设备并完工。 | 提高全县种养殖户生态链。 | 600 | 县级衔接资金 | 600 |  |  | 县农业农村局
90 | 2022年稻渔园区参观路线种植金丝皇菊套种金银花项目 | 产业项目 | 其他 | 讲治镇、任市镇 |  | 土地整理500亩 | 第一季度土地整理，第二季度种植并完工。 | 带动全县农旅结合。 | 160 | 县级衔接资金 | 160 |  |  | 县农业农村局
91 | 2022年鱼苗孵化基地修建生产便道 | 产业项目 | 产业路 | 甘棠镇 | 八角亭村 | 修建生产便道3公里 | 第一季度完工。 | 方便运输。 | 170 | 县级衔接资金 | 170 |  |  | 县农业农村局
92 | 2022年方家沟油茶基地修建生产便道 | 产业项目 | 产业路 | 永兴镇 | 方家沟村 | 修建生产便道7公里 | 第一季度完工。 | 节约成本，提高生产效率 | 400 | 县级衔接资金 | 400 |  |  | 县农业农村局
93 | 2022年教育游学特色餐厅、露营基地 | 产业项目 | 其他 | 甘棠镇 | 转洞桥村 | 教育游学特色餐厅1处、露营基地10个、游学体验10处。 | 第一季度修建农事体验中心，第二季度特色餐厅回龙露营基地并完工。 | 提高园区产值，丰富学生农时体验。 | 300 | 县级衔接资金 | 300 |  |  | 县农业农村局
94 | 2022年稻渔现代农业园区农业旅游-修建民宿 | 产业项目 | 其他 | 甘棠镇、任市镇 | 转洞桥村、竹溪村 | 修建民宿40栋 | 第一季度规划设计，第二季度修建20栋，第三季度修建20栋。 | 带动全县农旅结合。 | 2000 | 县级衔接资金 | 2000 |  |  | 县农业农村局
95 | 2022年稻渔农业园区鱼塘治理 | 产业项目 | 种植养殖 | 甘棠镇、任市镇 | 转洞桥村、竹溪村、荷叶坝村 | 鱼塘清淤750亩 | 第一季度完工。 | 提升稻渔综合种养产值。 | 220 | 县级衔接资金 | 220 |  |  | 县农业农村局
96 | 2022年核心片区改建蓄水池 | 产业项目 | 小型农田水利设施 | 任市镇 | 竹溪5社 | 改建1个蓄水池，蓄水量达到3500m³ | 第一季度完工。 | 方便园区核心片区进、排水。 | 100 | 县级衔接资金 | 100 |  |  | 县农业农村局
97 | 2022年民生渔业养殖提升 | 产业项目 | 种植养殖 | 任市镇 | 黄瓜店村、三清庙村 | 养殖基地标准化改造-加固清淤2000亩 | 第一季度提升700亩，第二季度700亩，第三季度600亩。 | 提高虾蟹产值。 | 2000 | 县级衔接资金 | 2000 |  |  | 县农业农村局
98 | 2022年生态循环农业项目 | 其他 | 其他 | 各乡镇（街道） |  | 发展生态循环农业，推广“稻田+”“果林+”种养循环农业模式和稻渔综合种养、“121”尾水循环利用、微生态零排放等种养模式。 | 第一季度规划设计，第二季度编制方案，第三季度方案送审，第四季度开工。 | 促进农村人居环境整体提升，改善农户卫生习惯。 | 500 | 县级衔接资金 | 500 |  |  | 县农业农村局
99 | 2022年化肥农药减量增效项目 | 其他 | 其他 | 各乡镇（街道） |  | 建设化肥农药减量增效示范片0.5万亩，有机肥替代化肥示范区0.5万亩。 | 第一季度规划设计，第二季度编制方案，第三季度方案送审，第四季度开工。 | 促进农业化肥农药减量，改变农户农业种植习惯。 | 300 | 县级衔接资金 | 300 |  |  | 县农业农村局
100 | 2022年农业有机废弃物资源化利用项目 | 其他 | 其他 | 各乡镇（街道） |  | 建设畜禽粪污处理设施15处，农作物秸秆综合利用5万吨 | 第一季度规划设计，第二季度编制方案，第三季度方案送审，第四季度开工。 | 有效处理农业生产废气物，整体提升农业种植环境。 | 1100 | 县级衔接资金 | 1100 |  |  | 县农业农村局
101 | 2022年大闸蟹、小龙虾养殖基地环评费用 | 其他 | 其他 | 各乡镇（街道） |  | 购买服务 | 第一季度点位取样，第二季度网上备案第三季度完成环评，第四季度出环评结论。 | 提高养殖质量，保证养殖区域生态环境安全。 | 54.5 | 县级衔接资金 | 54.5 |  |  | 县农业农村局
102 | 2022年执行《开江县稻渔综合种养产业发展八条措施》费用（本县业主） | 产业项目 | 种植养殖 | 各乡镇（街道） |  |  | 第一、二季度业主申请，第三季度锁定申报数据，第四季度验收。 | 提高农户的养殖积极性，助农增收。 | 300 | 县级衔接资金 | 300 |  |  | 县农业农村局
103 | 2022年缘满集团土地流转费及电费补贴等 | 产业项目 | 种植养殖 | 讲治镇镇 | 龙寺村 | 100亩工厂化养鱼 | 第一季度架设养殖设施，第二季度支付土地流转费及电费补贴。 | 为村集体经济增加收益，带动全县养殖产业发展。 | 50 | 县级衔接资金 | 50 |  |  | 县农业农村局
104 | 2022年成都大胃王公司参照八条措施执行 | 产业项目 | 种植养殖 | 回龙镇、广福镇、普安镇 | 长田社区、天师社区、开源村等 | 青虾苗种繁育和青虾养殖共6100亩、电费等 | 第一季度支付土地流转费，第二季度锁定申报数据，第三季度验收。 | 为村集体经济增加收益，带动全县养殖产业发展。 | 750 | 县级衔接资金 | 750 |  |  | 县农业农村局
105 | 2022年民生渔业公司土地流转费105万； | 产业项目 | 种植养殖 | 任市镇 | 三清庙村、黄瓜店村等 | 土地流转3000亩 | 第一季度支付流转费。 | 为村集体经济增加收益，带动全县养殖产业发展。 | 105 | 县级衔接资金 | 105 |  |  | 县农业农村局
106 | 2022年民生渔业珍珠蚌宰杀场建设 | 产业项目 | 种植养殖 | 甘棠镇 | 转洞桥村 | 宰杀厂建设2000平方米，棚户房600平方米，2条生产线（珍珠蚌肉漂烫冷却振动风干、立式电加热搅拌罐） | 第一季度规划设计、选址，第二季度开工建设，第三季度安装设施设备，第四季度竣工验收。 | 为村集体经济增加收益，带动全县养殖产业发展，带动当地农民务工，增加收入。 | 100 | 县级衔接资金 | 100 |  |  | 县农业农村局
107 | 2022年政远珍珠公司贷款贴息 | 其他 | 其他 | 任市镇等 |  | 贷款贴息 | 第一季度支付。 | 吸引招商引资客商。 | 40.38 | 县级衔接资金 | 40.38 |  |  | 县农业农村局
108 | 2022年政远珍珠土地流转费 | 产业项目 | 种植养殖 | 任市镇等 | 三清庙村等 | 土地流转500亩 | 第一季度支付。 | 吸引招商引资客商，增加当地农户收益。 | 17.5 | 县级衔接资金 | 17.5 |  |  | 县农业农村局
109 | 2022年集体经济组织股权证 | 其他 | 其他 | 各乡镇（街道） |  | 每户一本股权证 | 第一季度统计未发放村集体经济组织成员，第二季度采购证书，第三季度发放证书，第四季度填写证书并完成任务。 | 收益按5311分配 | 50 | 县级衔接资金 | 50 |  |  | 县农业农村局
110 | 2022年农机提灌站建设 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 普安镇、永兴镇、甘棠镇、任市镇、长岭镇 |  | 新建提灌站5座 | 第一季度规划选址，第二季度编制方案，第三季送审方案，第四季度开工建设。 | 便于水源灌溉。 | 200 | 县级衔接资金 | 200 |  |  | 县农业农村局
111 | 2022年常年蔬菜基地建设 | 产业项目 | 种植养殖 | 普安镇 | 新河村、青堆子村 | 基地面积4000亩，建设内容为：配套建设30公里产业路及产业便道的硬化、农业综合防治。 | 2022年10底完成路基建设，12月底前完产业道路的硬化。 | 提高蔬菜种植户的积极性，保障居民吃上放心蔬菜。 | 150 | 县级衔接资金 | 150 |  |  | 县农业农村局
112 | 2022年蔬菜产业带--稻菜轮作建设 | 产业项目 | 种植养殖 | 讲治镇、甘棠镇、任市镇 |  | 集中育苗200亩，打造讲治到任市202省级公路沿线蔬菜产业带--稻菜轮作，面积2000亩。 | 2022年9月中旬前完成育苗，11月底前完成移栽。 | 提高农户的收益。 | 160 | 县级衔接资金 | 160 |  |  | 县农业农村局
113 | 2022年扶持蔬菜适度规模新型经营主体发展 | 产业项目 | 种植养殖 | 各乡镇（街道） |  | 全县各乡镇蔬菜种植新型经营主体 | 第一季度规划选址，并开工，第二季度完成 | 提高蔬菜种植户的积极性，保障居民吃上放心蔬菜。 | 20 | 县级衔接资金 | 20 |  |  | 县农业农村局
114 | 2022年扶持中药材适度规模新型经营主体发展 | 产业项目 | 种植养殖 | 各乡镇（街道） |  | 全县各乡镇中药材种植新型经营主体 | 第一季度规划选址，并开工，第二季度完成 | 提高农户种植药材积极性。 | 100 | 县级衔接资金 | 100 |  |  | 县农业农村局
115 | 2022年农村厕所革命 | 其他 | 其他 | 各乡镇（街道） |  | 农村户厕9990户 | 第一季度规划设计，第二季度编制方案，第三季度方案送审，第四季度开工。 | 整体提升农村人居环境，农户粪污得到有效处理。 | 3456.5 | 县级衔接资金 | 3456.5 |  |  | 县农业农村局
116 | 2022年产业道路硬化 | 产业项目 | 产业路 | 任市镇 | 万欣社区 | 道路硬化0.9公里 | 第一季度开工建设并完工。 | 节约成本，提高生产效率 | 55 | 县级衔接资金 | 55 |  |  | 县农业农村局
117 | 2022年提灌站建设项目 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 长岭镇 | 槐花树村 | 修建提灌站1座 | 第一季度规划选址，第二季度编制方案，第三季送审方案，第四季度开工建设。 | 便于水源灌溉。 | 50 | 县级衔接资金 | 50 |  |  | 县农业农村局
118 | 2022年产业基地改造提升项目 | 其他 | 其他 | 任市镇 | 荷叶坝村 | 产业基地改造提升200亩 | 第一季度规划，第二季度编制方案，第三季度开工，第四季度完工并验收。 | 利于机械化种植。 | 30 | 县级衔接资金 | 30 |  |  | 县农业农村局
119 | 2022年现代化牧草种植基地建设项目 | 产业项目 | 种植养殖 | 永兴镇 | 龙形山村 | 现代化牧草种植基地建设1000亩 | 第一季度规划，第二季度编制方案，第三季度开工，第四季度完工并验收。 | 提高养殖业发展。 | 30 | 县级衔接资金 | 30 |  |  | 县农业农村局
120 | 2022年产业道路硬化 | 产业项目 | 产业路 | 甘棠镇 | 香安庙村、 | 道路硬化建设项目2公里 | 第一季度完工。 | 节约成本，提高生产效率 | 50 | 县级衔接资金 | 50 |  |  | 县农业农村局
121 | 2022年河道整治项目 | 村基础设施 | 小型农田水利设施 | 广福镇 | 狮子庙村 | 河道整治项目2公里 | 第一季度完工。 | 便于水源灌溉。 | 100 | 县级衔接资金 | 100 |  |  | 县农业农村局
122 | 2022年水稻制种基地建设 | 产业项目 | 种植养殖 | 任市镇 | 黄泥塝村 | 水稻制种基地基地建设800亩 | 第一季度选址，第二季度开工并完成。 | 提高水稻品种质量。 | 80 | 县级衔接资金 | 80 |  |  | 县农业农村局
123 | 2022年开江县回龙镇果林+示范园 | 产业项目 | 种植养殖 | 回龙镇、普安镇 | 高板桥村、赵家坪村 | 大门长12m 高8m、广场400平方米、接待中心200平方米、休息长廊30米、廊桥长15m 宽11m、展厅200平方米、空中栈道、采摘道1000米、网红打卡点景观台500平方米、大风车1套、厕所45平方米、休息亭6个、时空隧道600米、生态停车场400平方米 | 第一季度规划，第二季度编制方案，第三季度送审方案，第三季度开工建设。 | 提高我县水果产业发展。 | 800 | 县级衔接资金 | 800 |  |  | 县农业农村局
124 | 2022年开江县绿博园产业基地 | 产业项目 | 种植养殖 | 回龙镇 | 锁口庙村、龙家坝村 | 果园围网8000米及监控设施2套 | 第一季度规划，第二季度编制方案，第三季度送审方案，第三季度开工建设。 | 提高我县水果产业发展。 | 62 | 县级衔接资金 | 62 |  |  | 县农业农村局
125 | 2022年开江县回龙镇大荒寺水果示范园 | 产业项目 | 种植养殖 | 回龙镇 | 龙家坝村 | 果园产业道1公里、梯步道路0.8公里 | 第一季度规划，第二季度编制方案，第三季度送审方案，第三季度开工建设。 | 提高我县水果产业发展。 | 28 | 县级衔接资金 | 28 |  |  | 县农业农村局
126 | 2022年肉牛养殖场堡坎加固项目 | 产业项目 | 种植养殖 | 永兴镇 | 龙形山村 | 肉牛养殖场堡坎加固项目 | 第一季度规划，第二季度编制方案，第三季度送审方案，第三季度开工建设。 | 提高养殖业发展。 | 75 | 县级衔接资金 | 75 |  |  | 县农业农村局
127 | 2022年肉牛养殖场堡坎加固项目 | 产业项目 | 种植养殖 | 永兴镇 | 龙形山村 | 特色农产品展示大厅建设 | 第一季度规划，第二季度编制方案，第三季度送审方案，第三季度开工建设。 | 提高畜产品的宣传力度。 | 75 | 县级衔接资金 | 75 |  |  | 县农业农村局
128 | 促进粮油作物生产（撂荒地整治） | 其他 | 其他 |  |  | 按300元/亩标准给予补贴 | 经验收合格，分2年进行兑付补贴，第一年每亩补贴200元、第二年每亩补贴100元。 | 增加粮食播种面积，提高粮食产量 | 400 | 县级衔接资金 | 400 |  |  | 县农业农村局
129 | 宝石、明月水库汛前维护 | 其他 | 其他 |  |  | 符合工程质量标准 | 一季度完成前期工作并开工建设，二季度全面完工。 | 解决安全饮水问题，提高水质 | 30 | 县级衔接资金 | 30 |  |  | 县水管处
130 | 优质稻产业发展 | 产业项目 | 种植养殖 |  |  | 标准化种植 | 二季度全面完成 | 提高粮食单产，增加粮食总产量 | 400 | 县级衔接资金 | 400 |  |  | 县农业农村局
131 | 莲花世界产业培育 | 产业项目 | 种植养殖 | 普安镇 |  | 标准化种植 | 二季度完成项目前期工作；四季度完成工程量的100% | 可带动加工企业发展，提供就业岗位 | 500 | 县级衔接资金 | 500 |  |  | 普安镇
132 | 铁梅渠道改道项目 | 其他 | 其他 | 普安镇 |  | 河道改渠（约1.5公里长，上宽3.5米、下宽2.5米、高2米），开挖9000立方米，需商砼河堤7500立方米、桥函四座、道路修建1.5km*4m | 2022年底完成建设 | 提升抗洪能力 | 2000 | 县级衔接资金 | 2000 |  |  | 普安镇
133 | 机耕道建设 | 村基础设施 | 产业路 | 普安镇 | 玉皇观村、宝塔坝村 | 总长3km，3.5宽，回填页岩路基1m厚 | 2022年底完成建设 | 便于农业作业机械化，提高生产效率 | 120 | 县级衔接资金 | 120 |  |  | 普安镇
134 | 黃金花海、莲花世界基础设施建设项目 | 产业项目 | 种植养殖 | 普安镇 |  | 排灌渠整治改造9500m，新建排灌渠2000m、新建环景区道路（6m宽、6km长）、桥梁建设2座、管网等基础设施建设 | 2022年底完成建设 | 提升生产效率，提高景点承载量，带动周边服务业发展 | 1000 | 县级衔接资金 | 1000 |  |  | 普安镇
135 | 沙河村集体经济基础设施建设 | 村基础设施 | 其他 | 普安镇 | 沙河村 | 新建产业路宽4.5米，长2950米；硬化产业路宽3.5米，长5861米；硬化便民路宽1.5米，长578米；新建蓄水池200m³5口；排管设施，主水管（110Ø）长2956米，滴水管长8996米；新建提灌站2口；新建村庄产业大道7米宽3500米。 | 2022年底完成建设 | 便于重点帮扶村集体经济发展，带动群众增收 | 950 | 县级衔接资金 | 950 |  |  | 普安镇
136 | 沙河村黄金菊产业园基础设施建设 | 村基础设施 | 其他 | 普安镇 | 沙河村 | 新建产业路4.5宽2621米，新建便民路宽1.5米长5894米；蓄水池200m³，6口；排管设施，主水管（110Ø）长5893米，滴水管长24510米；四方堡修建蓄水池1口200m³接通饮用水，解决2社村民121户吃水问题。 | 2022年底完成建设 | 便于重点帮扶村产业发展，带动群众增收 | 376 | 县级衔接资金 | 376 |  |  | 普安镇
137 | 沙河村中药材淫羊藿基础设施建设 | 村基础设施 | 其他 | 普安镇 | 沙河村 | 新建便民路宽1.5米，长7895米；新建蓄水池200m³6口；排管设施，主水管（110Ø）长5623米，滴水管长34510米。 | 2022年底完成建设 | 便于重点帮扶村产业发展，带动群众增收 | 300 | 县级衔接资金 | 300 |  |  | 普安镇
138 | 开江县白鹅良繁基地建设项目 | 产业项目 | 其他 | 普安镇 | 新河村 | 按省级良繁基地标准进行打造 | 2022年底完成建设 | 为全县肉鹅养殖户提供良种白鹅苗种 | 100 | 县级衔接资金 | 100 |  |  | 县畜牧业发展服务中心
139 | 新建种公猪场 | 产业项目 | 其他 | 普安镇 | 新店子村 | 按省级标准化畜禽养殖场建设 | 2022年底完成建设 | 为全县的生猪养殖场（户）提供优良的猪精 | 100 | 县级衔接资金 | 100 |  |  | 县畜牧业发展服务中心
140 | 四川省水禽种业园区 | 产业项目 | 其他 | 普安镇 | 筒车铺村 | 按省级种业园区场建设 | 2022年底完成建设 | 为全县所有水禽养殖户提供良种水禽苗种 | 500 | 县级衔接资金 | 500 |  |  | 县畜牧业发展服务中心
141 | 畜禽产业发展 | 产业项目 | 其他 | 淙城街道 | 建设社区 | 生物安全二级实验室 | 2022年底完成建设 | 为全县所有养殖户提供疫病防疫监测、检测 | 120 | 县级衔接资金 | 120 |  |  | 县畜牧业发展服务中心
142 | 农业、水利救灾应急项目 | 其他 | 其他 |  |  | 应对农业、水利突发事件 | 2022年底完成建设 | 降低自然灾害对农户的损失，提高抗风险能力 | 500 | 县级衔接资金 | 500 |  |  | 县财政局
143 | 支持全县特色农业产业发展项目 | 产业项目 | 种植养殖 |  |  | 对全县重点产业进行扶持 | 2022年底完成建设 | 助推产业发展，带动农户增收 | 2000 | 县级衔接资金 | 2000 |  |  | 县财政局