## Sheet1
附件
中共开江县农业农村局委员会关于招投标领域专项巡察反馈意见整改完成情况台账
序号 | 问题类别 | 存在问题 | 具体表现 | 整改措施 | 整改情况 | 牵头领导 | 责任科室 | 责任人 | 完成时限 | 备注
1 | 贯彻落实中央、省委和市委关于招投标重大决策部署情况方面存在的问题 | 贯彻习近平总书记持续优化营商环境等重要讲话精神和中央、省、市、县委招投标领域系统治理安排部署不深不实，精神领会不够，工作落实有差距，系统治理工作开展一年多成效不明显，发现的深层次问题不多。 | 县农业农村局党委没有组织学习2021年11月5日、12月17日召开的全县招投标领域系统治理工作领导小组第一次、第二次会议精神，也没有组织学习县纪委监委2020年5月13日印发的《重点行业领域突出问题系统治理实施方案》 | 2022年4月11日在党委会组织学习。 | 一是组织学习传达全县招投标领域系统治理工作的会议精神以及《重点行业领域突出问题系统治理实施方案》。二是会后，各分管领导组织分管站股室进行了深入全面的学习。 | 杨月平 | 党务办 | 胡志琴 | 2022年4月12日前
已整改
2 | 依法行政意识不强，招投标领域政策法规制度学习、执行不到位。 | 贯彻习近平总书记持续优化营商环境等重要讲话精神和中央、省、市、县委招投标领域系统治理安排部署不深不实，精神领会不够，工作落实有差距，系统治理工作开展一年多成效不明显，发现的深层次问题不多。 | 县农业农村局党委未组织学习修订后的《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《优化营商环境条例》，导致行业管理人员对招投标领域政策法规制度的具体内容掌握不够，对一些条款把握不准，工作中存在“错位”“缺位”现象。如，部分工程项目招标文件中对投标人违规设置了限制性条件 | 2022年4月11日在党委会组织学习。 | 一是组织学习修订后的《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《优化营商环境条例》等法律法规。二是2022年6月20日在全局职工大会和2022年6月21日中心组会议再次组织学习。 | 唐高德 | 法规股 | 陶大顺 | 2022年4月12日前
3 | 业主单位及相关从业人员主人翁意识不强，对法律法规心中无敬畏，对职能职责心中无底线，当家不做主，履职不尽责。 | 招投标具体工作委托代理公司、评审专家后，一交了之、一托了之，对中标单位不依法进行资格后审，项目现场业主代表对工程是否转包分包、建设单位是否按合同履职，建设过程是否按设计要求施工、监理是否履职等原则性问题不闻不问，视而不见，导致部分投标人以篡改资质或伪造业绩等手段参与竞标并中标、工程涉嫌转包分包、不按设计要求施工、偷工减料等现象较为突出 | 走访崔家坝村施工点发现，施工现场正在搅拌砼，现场施工人员仅岳玉渊在场，经核实，岳玉渊不是四川通茂建设工程有限公司员工，且施工现场施工单位四川通茂建设工程有限公司的项目负责人、技术负责人、安全管理负责人均不在岗；走访锁口庙村施工点发现，施工现场正在砌筑蓄水池，现场施工人员都说是潘雪峰包工头，经核实，潘雪峰不是四川通茂建设工程有限公司员工，且施工现场项目负责人、技术负责人、安全负责人均不在岗。 | 一是业主单位对2020年回龙片区高标准农田建设项目是否存在转包进行核查；二是对工程是否按照设计要求施工进行现场检查并督促整改，认真开展资格后审和现场监督工作；三是坚决查处转包分包和工程质量差的问题；四是在今后的项目建设中进一步加强管理，杜绝类似问题再次发生。 | 一是经核查，四川通茂建设工程有限公司在项目实施过程中，通过购买劳务方式对工程施工劳务进行了外包。二是县土壤肥料工作站出台了《严禁工程转包和违法分包管理办法》，强化项目管理，杜绝类似问题在今后的项目建设中再次发生；三是县农业农村局对现场代表朱宏伟进行了诫勉谈话，督促其强化责任意识，认真履职；三是下达了《整改通知书》，督促四川通茂建设工程有限公司对目相关责任人不在岗和工程是否按照设计要求施工进行现场检查，并立即对未按设计施工、质量差的工程予以纠正、整改。 | 唐高德 | 法规股 | 陶大顺 | 2022-05-01
4 | 业主单位招投标领域参与人员作风不扎实，工程项目招投标、建设、验收环节漏洞百出、问题不断 | 工作态度不严谨，工作开展不细致，一些明显存在的错误应该发现而未能发现 | 开江县2020年高标准农田建设项目施工设计及预算编制服务采购项目项目归档汇编资料封面编制为四川坤阳工程管理咨询有限公司，但实际采购服务为四川攀昂工程项目管理有限公司，存在明显的错误。 | 一是业主单位责成采购服务代理机构四川攀昂工程项目管理有限公司，对开江县2020年高标准农田建设项目施工设计及预算编制服务采购项目归档汇编资料封面进行重新更换装订；二是在今后的项目建设中进一步加强管理，杜绝类似问题再次发生。 | 一是对错误的《开江县2020年高标准农田建设项目施工设计及预算编制服务采购项目归档汇编资料》重新进行装订。二是县农业农村局对采购责任人熊仕华进行批评教育，督促其强化责任意识，认真履职，杜绝类似问题在今后的工作中再次发生。 | 唐高德 | 县土壤肥料工作站 | 熊仕华 | 2022-05-01
|  | 项目档案资料管理混乱。 | 巡察抽查的建设项目，没有一个能够一次性提供完整的档案资料，要么是资料不完整，要么是项目资料造假或存在错误 | 一是责成业主单位完善整理、归档项目资料；二是从规划设计、工程招投标、施工建设、竣工验收的工作流程入手，坚持做到环节不乱、项目不漏、内容不少。 | 县土壤肥料工作站出台了《工程项目档案管理制度》，规范资料归档，从规划设计、工程招投标、施工建设、竣工验收等环节入手，加强档案资料管理，坚持做到环节不乱、项目不漏、内容不少。 | 唐高德 | 县土壤肥料工作站 | 熊仕华 | 2022-12-01
5 | 监理单位履职不到位 | 监理人员不在施工现场或到施工现场较少 | 2021年12月1日、5日、16日，三次走访开江县2020年高标准农田建设项目回龙片区崔家坝村、锁口庙村施工点，现场均在施工，但监理单位的相关人员均不在岗 | 一是业主单位督促监理单位加强人员配置和责任意识；二是坚决查处监理履职不到位的问题；三是对回龙片区监理单位不认真履职问题下达整改通知；四是按照合同约定进行违约金处罚。 | 一是县农业农村局、县土肥站对回龙片区监理单位中新凯瑞工程咨询有限公司进行了约谈，并按照合同约定处罚违约金11400元。二是对项目业主现场代表进行了教育，督促其强化责任意识，认真履职；三是由业主单位、监理单位对项目实际建设情况进行核查，督促建设单位对在建项目未按设计要求施工、工程质量存在问题的工程进行整改，已完工项目暂缓拨付工程款，现场核实后扣除不实工程量，据实编制竣工资料，并进行验收及结（决）算审计。四是对回龙片区监理单位中新凯瑞工程咨询有限公司下达了《整改处罚通知书》，责成监理单位更换不能胜任工作的监理人员，进一步强化人员配置，加强责任意识，严格报送资料，认真履职，督促建设单位对不合格工程进行整改。五是强化了监理人员的请假和履职管理（常驻施工现场监理人员若有事离开施工现场，须取得业主单位书面同意，并在离开施工现场前指定一名有资质经验的人员临时代行其职责）。 | 唐高德 | 县土壤肥料工作站 | 熊仕华 | 2022-05-01
|  | 监理人员履职不到位，对设计要求不了解，对工程漏项、质量不合格、未按设计要求施工等问题视而不见 | 开江县2020年高标准农田建设项目（回龙片区）锁口庙村2米、2.5米宽的生产路实际建设与设计要求根本不符。现场询问监理人员和业主代表对把握的施工标准与具体设计标准大相径庭 | 一是业主单位督促监理单位加强责任意识；二是对回龙片区监理单位不认真履职问题下达整改通知；三是按照合同约定进行违约金处罚。 |  | 唐高德 | 县土壤肥料工作站 | 熊仕华 | 2022-05-01
|  | 工作不实、监理资料作假 | 如开江县2020年高标准农田建设项目等 | 一是责成业主单位督促项目监理单位严格资料报送，加强责任意识；二是对未按设计要求施工，工程质量存在问题的工程由业主单位、监理单位对项目实际建设情况进行核查，对在建项目督促整改，已完工项目暂缓拨付工程款，现场核实后据实编制竣工资料进行验收及结（决）算审计；三是对回龙片区监理单位下达整改通知，按照合同约定进行违约金处罚。 |  | 唐高德 | 县土壤肥料工作站 | 熊仕华 | 2022-05-01
|  | 个别项目现场监理员没有取得从业资格 | 开江县2020年高标准农田建设项目（回龙片区），现场监理员罗明仙无从业资格 | 一是责成监理单位更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员；二是执行请假制度；三是对回龙片区监理单位下达整改通知；四是按照合同约定进行违约金处罚。 |  | 唐高德 | 县土壤肥料工作站 | 熊仕华 | 2022-05-01
6 | 评标人员评分异常 | 开江县2020年3个片区高标准农田建设前期测量测绘、规划设计、概算编制服务项目评标委员会成员赵本华、朱宏伟对5家竞标公司的10项评分细项（包括主观评分项）评分均完全一样，既不符合逻辑，也不符常理 | 开江县2020年3个片区高标准农田建设前期测量测绘、规划设计、概算编制服务项目评标委员会成员赵本华、朱宏伟对5家竞标公司的10项评分细项（包括主观评分项）评分均完全一样，既不符合逻辑，也不符常理 | 一是对本单位职工朱宏伟加强教育；二是对外单位的4名评标专家加入黑名单；三是严格执行《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《政府采购评审专家管理办法》，严格依法依规按照招投标、政府采购程序开展工作，财政、纪检全程参与招标评标工作。 | 一是经核实，评标专家对投标企业的投标文件等均为分开评标、独立评分。二是县农业农村局对朱宏伟进行了约谈教育，下达了《处理通知书》，督促其加强业务知识学习和强化责任意识，禁止其半年内参与本单位项目招投标及政府采购项目的评标等工作。三是严格执行《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购评审专家管理办法》等法律法规，严格按照程序开展招投标、政府采购工作，财政、纪检监察等部门人员全程参与监督，确保做到公平、公正、公开。 | 唐高德 | 县土壤肥料工作站 | 熊仕华 | 2022-05-01
7 | 项目业主代表未认真履职 | 项目的现场业主代表存在不在施工现场，不清楚施工方、监理单位的履职情况，工程项目存在漏项或质量不合格等问题 | 项目的现场业主代表存在不在施工现场，不清楚施工方、监理单位的履职情况，工程项目存在漏项或质量不合格等问题 | 一是责成业主代表、监理人员强化责任意识，切实履职尽责；二是项目主管部门、业主单位、监理单位对工程项目建设质量、进度、数量进行全程各环节的监督核实，严格按照项目实施管理办法，加强项目过程管理、验收结算审核，保证项目建设进度与质量并重，确保项目建设高质高效，项目正常运行；三是在今后的项目建设中进一步加强管理，杜绝类似问题再次发生。 | 一是出台了《开江县高标准农田及农业基础设施建设项目管理制度》，项目主管部门、业主单位、监理单位强化工程项目建设质量、进度、数量的监督，严格项目过程管理和验收结算审核。二是对业主代表、监理人员进行了约谈教育，督促其强化责任意识，正确履职，杜绝类似问题在今后的项目建设中再次发生。 | 唐高德 | 县土壤肥料工作站 | 熊仕华 | 2022-06-01
8 | 工程项目验收不实 | 伪造虚假资质参与竞标并中标 | 四川天印鸿辰建筑有限责任公司在开江县2017年省级现代农业工程资金基础设施建设项目、开江县2017年中央财政产油大县奖励资金集中使用项目（油菜）田间设施工程施工一标段项目投标文件中提供的营业执照、建筑业企业资质证书、会计报表附注均为2016年度的，经核实该公司成立于2017年7月28日，与实际不符，涉嫌以欺骗手段中标。违反了《中华人民共和国招投标法》第五十四条之规定 | 县农业农村局组织学习、贯彻、落实习近平总书记持续优化营商环境重要讲话精神，严格落实招投标领域政策法规制度，强化事前事中事后全过程管控。在以后的项目招投标工作中认真开展资格后审工作，坚决查处资质或业绩造假等问题，并将资质或业绩造假投标单位报相关管理部门列为黑名单 | 一是该项目已移交县纪委、县公安局经侦大队立案调查。二是县农业农村局将资质或业绩造假投标单位列为黑名单，并报相关管理部门处理。三是县农业农村局严格执行招投标领域政策法规制度，认真开展资格审查工作，坚决查处资质或业绩造假等问题。三是严格执行招投标领域政策法规制度，强化事前事中事后全过程监管，项目主管部门、业主单位、监理单位联合强化全程各环节对工程项目建设质量、进度、数量的监督，杜绝以购买劳务等方式间接转包分包等问题再次发生。四是开江县2017年省级现代农业工程资金基础设施建设项目严格据实进行了竣工验收和结算审计。五是县农业农村局进一步加强高标准农田建后管护相关法律法规及制度的宣传，积极引导村民珍惜爱护高标准农田工程设施，切实做到“谁使用、谁管护”，同时，积极探索通过承包、租赁等形式进行使用、管护，提升工程质效。 | 唐高德 | 县土壤肥料工作站 | 熊仕华 | 2022-06-01
|  | 工程涉嫌分开转包 | 现场走访回龙镇崔家坝村工程实施点当时参加此工程协调工作的村干部、周边群众和农业农村局现场负责人（李少宜）都一致声称该项目建设现场施工单位负责人为刘文炯。经核实，刘文炯不是四川天印宏辰建筑工程有限公司员工，且以缴纳管理费方式承包工程；现场走访回龙镇陈家沟村工程实施点当时参加此工程协调工作的村干部、周边群众和农业农村局现场负责人（李少宜）都一致声称该项目建设现场施工单位负责人为潘雪峰（此人为回龙镇火电厂附近人），经核实，潘雪峰不是四川天印宏辰建筑工程有限公司员工 | 责成业主单位严格落实招投标领域政策法规制度，强化事前事中事后全过程管控。在以后的项目招投标工作中认真开展资格后审工作，坚决杜绝以收取管理费或购买劳务的方式间接转包分包的现象发生 |  | 唐高德 | 县土壤肥料工作站 | 熊仕华 | 2022-06-01
|  | 工程偷工减料，验收与实际量不符，存在严重的质量问题 | 开江县2017年省级现代农业工程资金基础设施建设项目在回龙镇崔家坝村实施的BML-9便民道设计、验收宽度均为120cm，实际抽查平均宽度为107.6cm、相差12.4 cm。BML-1便民道设计长度610米、宽度110cm、厚度10cm、碎石垫层10cm，验收长度606.9米、宽度106cm、厚度10cm、碎石垫层10cm，实际抽查长度422米、相差184.9米，平均宽度101cm、相差9cm，平均厚度7.5cm、相差2.5cm。便民道未按要求铺设10cm的碎石垫层，几处跨塌处未见碎石垫层，且便道部分垮塌、路面严重翻砂；实施的蓄水池设计3口，每口蓄水池栏杆高度120cm、门宽度130cm，安装钢筋门，每口蓄水池旁边设计配套长1.5米×宽1.5米×高1.5米、C25砼池底面、M7.5浆砌砖、M10砂浆抹面2cm的沉沙池，验收内容仅显示石场水池1＃直径10米，无其他建设内容，无其他蓄水池验收资料，现场抽查1口蓄水池栏杆高103cm、相差17cm，门宽90cm、相差40cm，无警示标志、未安装钢筋门，沉沙池为土坑，无砼、砖块，引水渠口堵塞，不能正常使用；陈家沟村办公室右侧水沟渠，设计C25砼现浇底板厚10cm，现场抽查50米，有20米渠底已损坏形成暗流，实测C25砼现浇底板平均厚7cm，差3cm；人行便道厚度设计为10cm碎石垫层、10cmC25砼路面，实测人行便道平均厚度7.44cm（5个点位分别为：7cm、8.2cm、7cm、12cm、3cm）、差2.56cm，验收表函管1500砼管长21米，实测仅有6米、差15米。未提供竣工图纸。 | 开江县2017年省级现代农业工程资金基础设施建设项目已按照竣工验收工程量据实进行结算审计，县审计局到现场进行了实地核量并出具了审计报告，县农业农村局以项目最终审定金额作为结算依据进行工程款拨付，目前该项目已完成整改。在今后的项目建设中，项目主管部门、业主单位、监理单位对工程项目建设质量、进度、数量进行全程各环节的监督核实，保证项目建设进度与质量并重，确保项目建设高质高效，项目正常运行，杜绝类似问题再次发生 |  | 唐高德 | 县土壤肥料工作站 | 熊仕华 | 2022-05-01
9 | 政府采购程序不规范 | 部分服务项目应执行政府采购程序，而未执行，且自行组织的采购项目程序混乱。 | 2016.2017.2018年产油大县购买社会化服务项目均达到政府采购公开招投标标准，但三年均自行组织现场遴选作业主体，未按照要求进行政府采购。 | 从2019年开始至今，该项目的采购方式按照政府采购招标方式（公开招投）实施，在今后工作中，规范购买社会化服务招投标程序，杜绝类似问题再次发生。 | 一是组织站所同志集中学习《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《内控管理制度》，进一步规范招标投标活动。二是进一步健全政府采购内控管理制度，严格执行相关规定，强化政府采购的管理，杜绝类似问题再次发生。 | 杨月平 | 农技站 | 樊锡胜 | 2022-08-01
|  | 采购人和采购代理机构、评审专家履职不到位 | 开江县2020年高标准农田建设项目施工设计及预算编制服务部分的采购归档汇编资料封面编制为四川坤阳工程管理咨询有限公司，但实际采购服务为四川攀昂工程项目管理有限公司，牛头不对马嘴，采购人和采购代理机构均未发现。同时该项目先签订监理采购委托代理协议，再进行财政备案申请，且采购内容和评审办法均完全一样，却分成三个包进行采购，涉嫌违反不得对相同采购对象进行分包采购的规定，评审专家未提出异议 | 一是责成采购服务代理机构四川攀昂工程项目管理有限公司对开江县2020年高标准农田建设项目施工设计及预算编制服务采购项目归档汇编资料封面进行重新更换装订；二是业主单位规范政府采购程序，在以后的政府采购、招投标工作中加强管理、规范程序，杜绝类似问题再次发生。 | 一是对错误资料重新进行装订。二是对采购责任人熊仕华进行批评教育，督促其强化责任意识，认真履职。三是经核实该项目实施地点为3个不同乡镇、作业面广，2020年项目立项时就按不同区域划分为3个项目，故监理服务按3个不同进行招标，不属于分包采购。四是在今后工作中，进一步规范程序、强化管理，杜绝先类似问题再次发生。 | 唐高德 | 县土壤肥料工作站 | 熊仕华 | 2022-05-01
10 | 审计发现的部分问题未整改到位 | 整改不彻底 | 达州市审计局审计反馈的2019年讲治、新太片区高标准农田建设项目灯塔村区域存在的灌溉引水管全部裸露在外、非粮化的问题仍然存在 | 一是立即对2019年讲治、新太片区高标准农田建设项目灯塔村区域的灌溉引水管全部裸露在外进行核实；二是对2019年高标准农田建设项目灯塔村区域的灌溉引水管进行全部清理；三是在今后工程设计时将管道设计为填埋地下；四是督促施工单位严格按图施工，根据施工设计及图纸进行项目建设。项目主管部门、业主单位、监理单位对工程项目建设质量、进度、数量进行全程各环节的监督核实，保证项目建设进度与质量并重，确保项目建设高质高效，项目正常运行；五是县级相关部门对耕地“非粮化”工作再部署、再清理、再整治，加强土地流转用途监管，坚决遏制耕地“非粮化”的现象发生。 | 一是经核实，2019年讲治、新太片区高标准农田建设项目灌溉引水管预算设计为“管道购买、运输、安装”，施工工艺流程为“管线测量-管线基础清表-PE管热熔连接-管道铺设-管段试压-阀门安装-设置管道标-通水试验”。在工程设计时考虑到管道后期养护维修及安全，未设计管道填埋地下的“土方开挖、土方回填”工序。在以后的项目设计时，我们将因地制宜对灌溉管道进行设计、施工。二是县农业农村局进一步加强高标准农田建后管护相关法律法规及制度的宣传，积极引导村民珍惜爱护高标准农田工程设施，切实做到“谁使用、谁管护”，同时，积极探索通过承包、租赁等形式进行使用、管护，提升工程质效。 | 唐高德 | 县土壤肥料工作站 | 熊仕华 | 2022-12-01
|  | 老毛病仍然存在 | 达州市审计局2021年4月19日至5月30日对开江县高标准农田建设管理和利用情况专项审计调查，反馈的高标准农田建设质量不高，工程漏项；项目业主单位负责人不到建设现场，未认真履行监管职责，未全面核查掌握项目的建设的数量和质量；监理人员配备、履职不到位、提供不实资料；监理和业主单位对工程中间计量和结算审核不严，随意签字确认等问题，2021年12月1日、5日、16日，三次走访县农业农村局实施的开江县2020年任市、永兴等三个片区高标准农田建设项目崔家坝村、锁口庙村施工现场发现审计反馈的同类问题仍然存在 | 一是由县农业农村局负责，全面开展“回头看”，严格按照项目实施管理办法，加强项目施工单位的过程管理、验收结算审核；二是责成业主单位、监理单位对2020年回龙片区（崔家坝村、锁口庙村）高标准农田项目工程量进行现场核实，在建工程要督促整改，已完工的暂缓拨付工程款，严格开展竣工验收工作，对多计的工程量予以扣减，审减不实工程量，编制竣工结算资料后进行结算审计工作；三是责成监理单位严格资料报送、强化人员配置、加强责任意识，完善相关程序和资料，严格按照合同要求对工程建设进行投资、质量、进度控制，开展安全生产、合同管理和组织协调。 | 一是县农业农村局、县土肥站对回龙片区监理单位中新凯瑞工程咨询有限公司进行了约谈，并按照合同约定处罚违约金11400元。二是对项目业主现场代表进行了教育，督促其强化责任意识，认真履职；三是由业主单位、监理单位对项目实际建设情况进行核查，督促建设单位对在建项目未按设计要求施工、工程质量存在问题的工程进行整改，已完工项目暂缓拨付工程款，现场核实后扣除不实工程量，据实编制竣工资料，并进行验收及结（决）算审计。四是对回龙片区监理单位中新凯瑞工程咨询有限公司下达了《整改处罚通知书》，责成监理单位更换不能胜任工作的监理人员，进一步强化人员配置，加强责任意识，严格报送资料，认真履职，督促建设单位对不合格工程进行整改。五是强化了监理人员的请假和履职管理（常驻施工现场监理人员若有事离开施工现场，须取得业主单位书面同意，并在离开施工现场前指定一名有资质经验的人员临时代行其职责）。 | 唐高德 | 县土壤肥料工作站 | 熊仕华 | 2022-05-01