附件4

开江县自然资源局

关于开江县2022年度国土变更调查项目

支出绩效自评报告

（项目单位自评）

1. 项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**年度国土变更调查成果是地方党委政府高质量发展综合绩效评价、耕地保护和粮食安全党政同责考评、耕地“”进出平衡“”考核和维持“”三调“”成果现势性等工作的重要数据基础。根据《开江县人民政府关于2022年度国土变更调查相关事宜的批复》（开江府函【2023】40号）的要求，同意以90万元作为2022年度国土变更调查项目招标控制价，经费来源为县级财政资金

**（二）实施目的及支持方向。**2022年度国土变更调查主要目标是在县级2021年国土变更数据库基础上，利用最新卫星遥感影像，通过县级实地调查、逐级核查，掌握2022年度土地利用的变化情况，满足当前自然资源管理工作的需要，更新“2021年国土变更”数据库，保障全省国土调查成果的现势性和准确性。

**（三）预算安排及分配管理。**

根据《开江县人民政府关于2022年度国土变更调查相关事宜的批复》（开江府函【2023】40号）的要求，同意以90万元作为2022年度国土变更调查项目招标控制价，经费来源为县级财政资金。

**（四）项目绩效目标设置。**绩效目标设置情况：**产出指标**分别是**数量指标**：变更调查数据增量包1个，完成率100%；外业调查工作底图1个，完成率100%；**质量指标：**“验收合格率”，完成率0%；**时效指标**：“项目完成及时率”，完成率100%；**效益指标**中“社会效益指标”变更调查覆盖率100%；**满意度指标**中**服务对象满意度指标**群众满意度100%；**成本指标**中**经济成本指标项目**预算控制额84.6万。

二、评价实施

**（一）评价目的。**通过项目绩效自评要实现的目的，对项目立项、实施、产生的效益进行评价，达到发挥财政资金保障民生的目的。

**（二）预设问题及评价重点。**按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，评价重点是变更调查数据增量包和外业调查工作底图、项目完成及时率以及验收合格率。

**（三）评价选点。**项目绩效自评所抽样点位情况。

**（四）评价方法。**根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。采用单位自评法、实地勘察法等多种方法。

**（五）评价组织。**评价组人员构成，组长为业务股室的分管领导、成员业务股室负责人、现场负责人、监理人员、驻守督导单位技术人员和职责分工，在分管领导的指挥下，各司其职，共同做好评价工作。

三、绩效分析

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策。2022年12月，我局将经费预算请示文件上报县政府，县政府于2023年1月19日批复同意我局以90万元作为招标控制价，我局依法依规确定了作业单位。。

2.项目管理。本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

3.项目实施。开江县已组织完成调查方案编制与资料收集工作、县级年度变更调查更新调查工作，经自检、市级初检后形成初始调查成果与初步分析报告同步报送省厅。同时也完成了省市联合核查和整改工作，向部报送了检查合格的县级2022年度国土变更调查成果。开江县自然资源主管部门配合自然资源部完成了2022年度国土变更调查成果整改和完善工作。

4.项目结果。设置的绩效目标完美完成、在预定的时限内完成治理工程。

**（二）专用指标绩效分析。**

通过调查，明确了土地权属，减少矛盾纠纷，有利于社会稳定.

**（三）个性指标绩效分析。**根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

我县已全面完成2022年度国土变更调查工作，目前成果已广泛用于自然资源管理，本次绩效评价得分90分

四、问题及建议

**（一）存在的问题**

目前由于作业单位迟迟没有申请履约验收，导致合同款未拨付到位。

**（二）相关建议**

督促作业单位尽快提交项目成果资料，开展履约验收后将合同款拨付到位。