## Sheet1
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51172322T000007333065--开江县2020年度国土变更调查项目
主管部门 |  | 开江县自然资源局本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 开江县自然资源局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 通过土地变更调查，可以更好的把握各种地类变化情况、农用地转用面积、土地出让面积、设施农用地备案面积、违法占地面积等。 根据《开江县人民政府 关于2020年度国土变更调查相关事宜的批复》（开江府函〔2021〕55号）》要求，同意以70万元作为2020年度国土变更调查项目找遍控制价，经费来源为县级财政资金 |  |  |  |  | 开江县2020年度国土变更调查工作已全面结束，通过土地调查，全面查清了开江县2020年土地利用现状。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2020年度国土变更调查主要目标是在第三次全国国土调查 (以下简称“三调”)统一时点调查成果基础上，利用最新卫星遥感影像，通过县级实地调查、逐级核查，掌握2020年度土地利用的变化情况，满足当前自然资源管理工作的需要，更新“三调”数据库，保障全省国土调查成果的现势性和准确性。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 188.92 | 0 |  |  | 0% | 10 | 0
| 其中：财政资金 | 0 | 188.92 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 变更调查数据增量包 | ＝ | 1 | 份 | 1 | 10 | 10
|  |  | 外业调查工作底图 | ＝ | 1 | 份 | 1 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 0 | 10 | 0 | 成果资料暂未移交
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 变更调查覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制额 | ≤ | 70 | 万元 | 69 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 80
评价结论 | 开江县2020年度国土变更调查工作已全面结束，通过土地调查，全面查清了开江县2020年土地利用现状，为领导决策提供了数据基础，本次评价绩效得分80分。
存在问题 | 该项目还未进行履约验收，项目款还未拨付到位
改进措施 | 督促项目作业单位尽快提交项目成果，以便我局及时组织履约验收，尽快将经费拨付到位。
项目负责人：杨维庆 |  |  |  |  | 财务负责人：杨槐