附件4

开江县自然资源局

关于开江县2020年度国土变更调查项目

支出绩效自评报告

（项目单位自评）

1. 项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**为掌握2020年度全省国土利用变化情况，根据自然资源部办公厅《关于开展2020年度全国国土变更调查工作的通知》要求，省厅决定开展2020年度国土变更调查工作并组织编制了《四川省2020年度国土变更调查实施方案》，2021年7月13日我局通过公开招投标确定四川国地信息技术有限公司为我县2020年度国土变更调查工作的作业单位，中标价格为69万元。我局并于2021年8月11日同四川国地信息技术有限公司签订开江县2020年度国土变更调查项目合同书，同时在2021年8月12日在四川政府采购网上进行了合同公告。

**（二）实施目的及支持方向。**2020年度国土变更调查主要目标是在第三次全国国土调查 (以下简称“三调”)统一时点调查成果基础上，利用最新卫星遥感影像，通过县级实地调查、逐级核查，掌握2020年度土地利用的变化情况，满足当前自然资源管理工作的需要，更新“三调”数据库，保障全省国土调查成果的现势性和准确性。

2020年度国土变更调查的主要任务是：以2020年12月31日为标准时点，利用国家统一制作下发的正射影像，补充提取地类变化信息，结合有关专项监测及自然资源管理成果，开展实地调查举证，全面掌握2020年度的地类、权属、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况，更新“三调”数据库。通过调查、统计和分析，掌握四川省2020年度永久基本农田变化，建设占用农用地、耕地非粮化、耕地非农化状况，设施农用地变化，25度和15度以上坡耕地变化，农村建房、临时用地、批而未用土地、退耕还林、足球场、高尔夫球场、光伏用地和农业结构调整以及不稳定耕地等的变化状况，各类自然保护区及生态保护红线范围内的土地利用变化状况，土地整治、高标准农田、增减挂钩等项目的实施状况，空间规划的实施状况等有关情况，并形成分析报告。

**（三）预算安排及分配管理。**2021年7月13日我局通过公开招投标确定四川国地信息技术有限公司为我县2020年度国土变更调查工作的作业单位，中标价格为69万元。

**（四）项目绩效目标设置。**绩效目标设置情况：**产出指标**分别是**数量指标**：变更调查数据增量包1个，完成率100%；外业调查工作底图1个，完成率100%；**质量指标：**“验收合格率”，完成率0%；**时效指标**：“项目完成及时率”，完成率100%；**效益指标**中“社会效益指标”变更调查覆盖率100%；**满意度指标**中**服务对象满意度指标**群众满意度100%；**成本指标**中**经济成本指标项目**预算控制额69万。

二、评价实施

**（一）评价目的。**通过项目绩效自评要实现的目的，对项目立项、实施、产生的效益进行评价，达到发挥财政资金保障民生的目的。

**（二）预设问题及评价重点。**按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，评价重点是变更调查数据增量包和外业调查工作底图、项目完成及时率以及验收合格率。

**（三）评价选点。**项目绩效自评所抽样点位情况。

**（四）评价方法。**根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。采用单位自评法、实地勘察法等多种方法。

**（五）评价组织。**评价组人员构成，组长为业务股室的分管领导、成员业务股室负责人、现场负责人、驻守督导单位技术人员和职责分工，在分管领导的指挥下，各司其职，共同做好评价工作。

三、绩效分析

**（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策。我局根据《国务院第三次全国国土调查领导小组办公室(关于县级国土调查生产成本定额)(修订稿)征求意见的函》，对2020年度国土变更调查项目经费进行了预算，为确保我县按时完成 2020年度国土变更调查工作，我局于2021年1月22日向县人民政府恳请同意我局按预算82万元作为2020年度国土变更调查项目招标控制价，以便我局依法依规确定作业单位，确保按时保质完成2020年度国土变更调查工作。县人民政府于2021年3月8日最终批复2020年度国土变更调查项目招标控制价为70万元。

。

2.项目管理。本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

3.项目实施。开江县已组织完成调查方案编制与资料收集工作、县级年度变更调查更新调查工作，经自检、市级初检后形成初始调查成果与初步分析报告同步报送省厅。同时也完成了省市联合核查和整改工作，向部报送了检查合格的县级2020年度国土变更调查成果。

4.项目结果。设置的绩效目标完成、在预定的时限内完成变更调查。

**（二）专用指标绩效分析。**

通过调查，明确了土地权属，减少矛盾纠纷，有利于社会稳定

**（三）个性指标绩效分析。**根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

开江县2020年度国土变更调查工作已全面结束，通过土地调查，全面查清了开江县2020年土地利用现状，为领导决策提供了数据基础，本次评价绩效得分90分。

五、问题及建议

**（一）存在的问题**

该项目还未进行履约验收，项目款还未拨付到位

**（二）相关建议**

督促项目作业单位尽快提交项目成果，以便我局及时组织履约验收，尽快将经费拨付到位。