## Sheet1
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51172323T000009106508-开江县大河沟煤矿849风井原焦化二厂涉嫌盗采煤炭资源量鉴定费用
主管部门 |  | 开江县自然资源局本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 开江县自然资源局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 解决煤炭资源盗采量破坏程度，最终鉴定结果用于公安司法程序量刑依据。 |  |  |  |  | 2023年四川省煤田地质局一三七队提交了《达州市开江大河沟煤厂原焦化厂风井平硐第二个煤巷东巷K7、K6煤层非法采矿、破坏性采矿破坏矿产资源情况调查报告》及煤的检测报告
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2022年12月我局会同公安、应急、乡镇及137队下井仪器测量，调查报告形成后多次到省矿产资源储量评审中心对接鉴定工作。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 48.55 | 34.55 |  |  | 71.16% | 10 | 7.12 | 财政资金调度
| 其中：财政资金 | 0 | 48.55 | 34.55 |  |  | 71.16% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | E级GPS控制点及井口更少 | ＝ | 3 | 个（台、套、件、辆） | 3 | 10 | 10
|  |  | 井下巷道地质测量 | ≥ | 996.1 | 米 | 996.1 | 10 | 10
|  |  | 地面及井下全站仪导线测量 | ≥ | 1158.25 | 米 | 1158.25 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 工程质量验收合格率 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2 | 月 | 2 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造了良好的营商环境，打击了违法行为 | 定性 | 好坏 |  | 好坏 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 服务费 | ≤ | 48.55 | 万元 | 34.55 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 90 | 97.12
评价结论 | 该项目达到依法打击一个，教育一片的效果，目前我县范围内无盗采煤炭资源的案子。自评得分97.12分
存在问题 | 财政资金未按合同约定支付到位
改进措施 | 与财政衔接，争取在约定时间内支付款项。
项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人：