## Sheet1
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51172323T000009414845-自然资源统一确权登记
主管部门 |  | 开江县自然资源局本级 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 开江县自然资源局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成除自然资源部、省自然资源厅以及市自然资源和规划局直接开展的确权登记之外的一定数量的各类自然资源的统一确权登记工作，在2023年完成全县自然资源统一确权登记工作。 |  |  |  |  | 目前已完成全县30个登记单元的主体工作，待省级配置流程后即可入库颁证。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目主要是根据《四川省人民政府＜关于印发四川省自然资源统一确权登记总体工作方案＞的通知》（川府发【2019】35号）、《达州市人民政府关于印发＜达州市自然资源统一确权登记工作方案＞的通知》（达市府发【2020】12号）和《开江县人民政府关于印发＜开江县自然资源统一确权登记工作方案＞的通知》（开江府发【2020】19号）精神，在2023年完成全县自然资源统一确权登记工作。。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 232.8 | 0 |  |  | 0% | 10 | 0
| 其中：财政资金 | 0 | 232.8 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 自然资源统一确权登记数据库 | ＝ | 1 | 份 | 1 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 0 | 该项目暂未结束
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确权登记覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制额 | ≤ | 232.8 | 万元 | 234.8 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 80
评价结论 | 已完成30个登记单元的主体工作和首次登记公示公告，目前正在开展数据入库前的准备工作，项目还未完全结束，本次项目自评得分80分。
存在问题 | 目前该项工作全省都处于停滞状态，省级还未在不动产登记系统配置自然资源统一确权登记的流程，故暂未入库。
改进措施 | 积极与省厅沟通，待省级配置相应的模块后，将自然资源统一确权登记成果入库。
项目负责人：杨维庆 |  |  |  |  | 财务负责人：杨槐