附件4

开江县自然资源局

关于开江县自然资源统一确权登记项目支出绩效自评报告

（项目单位自评）

- 项目概况

（一）设立背景及基本情况。该项目主要是根据《四川省人民政府＜关于印发四川省自然资源统一确权登记总体工作方案＞的通知》（川府发【2019】35号）、《达州市人民政府关于印发＜达州市自然资源统一确权登记工作方案＞的通知》（达市府发【2020】12号）和《开江县人民政府关于印发＜开江县自然资源统一确权登记工作方案＞的通知》（开江府发【2020】19号）精神，在2023年完成全县自然资源统一确权登记工作。。

根据前期摸底调查，我县有一定规模的水库22个，河流7条，国有林场1个，此次确权登记主要针对这30个单元。

（二）实施目的及支持方向。在2023年完成全县自然资源统一确权登记工作。经过摸底，需完成22个水库，7条河流，1个国有林场的确权登记。

（三）预算安排及分配管理。2022年4月我局将经费请示文件上报县政府，县政府要求我局采取询价的方式确定项目招标控制价，我局邀请县财政局、县发改局、县行政审批局通过询价落实项目招标控制价232.8万元。

（四）项目绩效目标设置。该项目的实施是根据省市文件要求。具体绩效目标设置情况，数量指标设置：数量指标，完成自然资源统一确权登记数据库建设；质量指标，验收合格率100%；时效指标，完成及时率100%；社会效益指标，确权登记覆盖率100%；服务对象满意度指标，群众满意度大于等于90%；经济成本指标，项目预算控制额232.8万元。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的，对项目立项、实施、产生的效益进行评价，达到发挥财政资金保障民生的目的。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，评价重点是完成的数据库建设、验收合格率、确权登记覆盖率、服务对象满意度。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽单元确权登记情况。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。采用单位自评法、实地勘察法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成，组长为业务股室的分管领导、成员业务股室负责人、作业现场负责人、不动产登记中心工作人员，在分管领导的指挥下，各司其职，共同做好评价工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。我局于2022年4月1日向县政府请示同意我局按预算369.26万元作为开江县自然资源统一确权登记项目招标控制价，县政府于2022年4月15日批复，要求我局具体细化量化经费预算送财政评审。

由于该项目无明确收费标准及评审依据，县财政局评审中心无法评审确定项目控制价，开江县投融资评审管理中心给我局出具了《关于“开江县自然资源统一确权登记项目”评审的说明》。为此我局于2022年11月16日再次将经费请示文件报县政府，县政府领导批示“要求我局进行财评，如无法财评则按规定组成询价小组，依法依规询价确定。”

我局根据《关于开江县自然资源统一确权登记工作相关事宜的批复》（开江府函〔2022〕263号）文件批复及县政府领导相关批示要求，特邀请开江县发改局、开江县财政局、开江县行政审批局于开江县自然资源局四楼会议室开展开江县自然资源统一确权登记项目的询价工作。依据《县级国土资源调查生产成本定额》和参考周边县、市、区的价格，确定我县自然资源统一确权登记项目控制价232.8万元。

2.项目管理。开江县自然资源统一确权登记项目财务管理制度健全，项目实施过程中严格执行财务管理制度。项目实施期间严格执行《自然资源统一确权登记管理办法》、《不动产登记条例》等相关制度

3.项目实施。在报县财评中心预算评审，按照《中华人民共和国招标投标法》《四川省政府采购管理办法》等管理办法开展项目实施，保证了项目质量。

4.项目结果。设置的绩效目标因为省级登记系统流程配置等问题暂未完成。

（二）专用指标绩效分析。

通过确权登记，清晰界定各类自然资源资产的产权主体，推动建立归属清晰、权责明确、流转顺畅、保护严格、监管有效的自然资源资产产权制度，为建立国土空间规划体系并监督实施，统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，提供基础支撑和产权保障。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

开江县自然资源统一确权登记项目申报合乎我县自然资源管理工作实际，项目管理制度规范健全并落实到位，项目完成进度合乎上级部门要求。有效化解了社会矛盾，明细了所有权产权，得到了社会各界的一致好评，但由于省级未配置登记系统流程，该项工作还未全面完成。自评分90分。

四、问题及建议

（一）存在的问题

目前省级尚未下发自然资源统一确权登记相关质检软件，县级无法对数据开展质检，同时，省级暂未在不动产登记系统配置自然资源统一确权登记程序，故暂时无法入库制证，导致项目未全面完成，暂时无法支付项目款。

（二）相关建议

针对存在的问题，我局严格将积极与省厅汇报，争取尽快完成该项目。