## 汇总
开江县2018年重点项目计划汇总表
填报单位：开江县发改局 |  |  |  | 填报时间：2018年3月27日 | [8 empty] | 单位:个、万元
项目类别 | 竣工投产 |  |  | 加快建设 |  |  | 争取开工 |  |  | 加快前期 |  | 总计
| 项目 个数 | 总投资 | 2018年 计划投资 | 项目 个数 | 总投资 | 2018年 计划投资 | 项目 个数 | 总投资 | 2018年 计划投资 | 项目个数 | 总投资 | 项目 个数 | 总投资 | 2018年 计划投资
能源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3381 | 1581 | 3 | 3874 | 5 | 7255 | 1581
交通 | 4 | 155800 | 25550 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19200 | 11300 | 4 | 592372 | 12 | 767372 | 36850
工业 | 4 | 44600 | 25100 | 1 | 15000 | 5000 | 7 | 30730 | 26730 | 4 | 163400 | 16 | 253730 | 56830
城市基础设施 | 11 | 87257 | 57075 | 6 | 830400 | 114000 | 34 | 1205240 | 335870 | 11 | 1037240 | 62 | 3160137 | 506945
社会事业 | 5 | 3105 | 2400 | 2 | 29680 | 20000 | 11 | 100420 | 68610 | 13 | 76980 | 31 | 210185 | 91010
农林水利 | 5 | 59986 | 21968 | 2 | 127200 | 25040 | 11 | 241870 | 30694 | 10 | 851412 | 28 | 1280468 | 77702
商贸流通及旅游 | 1 | 9300 | 5500 | 3 | 34656 | 16800 | 1 | 12000 | 5000 | 3 | 620000 | 8 | 675956 | 27300
合计 | 30 | 360048 | 137593 | 14 | 1036936 | 180840 | 70 | 1612841 | 479785 | 48 | 3345278 | 162 | 6355103 | 798218
注:标“★”为2018年纳入年度目标考核的重点项目。

## 报市上10个重大谋划储备项目
开江县2018年重大谋划储备项目表
注：按照县委、县政府主要领导要求，请各相关部门在2017年谋划储备的重大项目之外，在谋划包装一批事关全县经济社会发展的重大项目，请2月26日星期一下班前反馈县发改局投资股。（联系电话：8224832、15882982792、联系QQ：13649036、122866353）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 拟建设内容和规模 | 估算总投资 | 资金 来源 | 建设 年限 | 总体进度安排 |  |  |  | 完成 投资 | 完成形象进度 | 牵头 领导 | 牵头 单位 | 备注
[6 empty] | 其中2018年需完成的目标 | 2019年 | 2020年 | ….
| 合 计 |  | 1979900
| 一、基础设施 |  | 800000
1 | 开江县通用机场建设 | 新建一类通用机场1个，占地600亩，其中跑道长1200米，宽40米，跑道200米内无建筑，建成后集客运，旅游观光，服务工、农、林、牧、建筑业生产等功能于一体。主要服务功能有：低空旅游、农牧业作业、应急救援、短途客货运、飞行培训、电力巡线等功能。规划建设通用航空产业园，主要布局航空与燃机零部件制造（销售）区、仓储物流区、综合配套服务中心及飞行培训中心。该机场建成后，预计年客流可达20万人次，规划开通成都、重庆二条航线，直接连通巴山大峡谷、八台山景区；远期规划扩建为支线机场 | 80000 | 融资 | 2018-2022 | 一季度拟定框架合作协议；二季度签订框架协议；三季度编制规划选址论证报告；四季度报省发改委评审 | 完成建设用地预审、可行性研究报告、机场空域获航空部批复，力争开工建设 | 建成试飞，开工建设仓储物流区、综合配套服务中心，整个工程将在2022年全面建成 |  |  | 已与中航集团签订框架合作协议，正在开展选址论证 | 王忠武 | 发改局
2 | 开梁高速公路开江段建设 | 全长约88.1公里，其中开江境内长约41.3公里,拟按照100公里／小时，双向四车道，路基宽度26米；起于普安镇，接城宣大高速，经县城北边、讲治（跨达万高速）、甘棠、任市、新街出境至梁平县仁贤接于南大梁高速公路(重庆境内称梁忠高速公) | 500000 | 融资 | 2018-2025 | 一二三四季度配合省厅开展前期工作，完善基础资料，向省交通厅申报纳入高速路网规划后，开展选址、征地拆迁等工作 |  |  |  |  | 正积极向省厅汇报，争取早日启动前期工作 | 楚 峰 | 交运局
3 | 开江智谷工业产业园项目 | 占地400亩，建设40万平米产城融合的标准化厂房，同时完善配套用房，水、电、气管网及道路基础设施 | 120000 | 融资 | 2018-2020 | 一季度完成意向合作协议的签订，用地范围一部份征拆；二季度编制项目建议书、立项；三季度规划设计；四季度筹措资金 | 开工建设、招进一批高新工业企业落户开江 | 建设完成40万平方标准化厂房，形成完整产业链，全面建成西部健康家电产业制造中心 |  |  | 已签定意向性框架协议 | 王忠武 | 城普 公司
4 | 开江县高铁新区基础建设 | 拟占地200亩，新建广场3000平方米，广场建筑物及配套建筑物面积5000平方米，县城连接道路3千米，地下管网5千米，停车场1000平方米，公交站6个，站前绿化2000平方米，房屋征拆2万平方米 | 100000 | 县本级、融资 | 2018-2022 | 一季度上报实施方案；二季度资料收集；三季度完成选址；四季度完成规划 | 2019年将完成建设用地预审、可行性研究报告、力争开工建设 | 2020年建成试运，整个工程将在2022年全面建成 |  |  | 已拟定实施方案，正在确定规划编制单位 | 王忠武 | 城普 公司
| 二、重大产业 |  | 542000
5 | 现代环保生物质肥料生产项目 | 占地30亩，利用荷花基地产生的桔杆、畜禽粪渣、有机垃圾，采用现代工艺，生产环保生物质肥料 | 12000 | 企业自筹 | 2018-2021 | 一季度项目论证；二季度筹措资金；三季度启动规划；四季度完成规划设计 | 建成投产，达到年产年产4千吨富硒微生物肥料的生产能力 | 达到年产6千吨液体富硒微生物水溶肥料的生产能力 |  |  |  | 唐启文 | 经信局
6 | 微型电机生产项目 | 新建生产厂房等设施50000平方，主要生产各型家用电器的微型电机 | 30000 |  |  | 完成选址 | [5 empty] | 唐启文 | 经信局
6 | 开江县全域旅游开发 | 整合全县旅游资源，完善旅游道路、标识系统、旅游厕所等基础设施，提升打造城市休闲区、旅游村镇、旅游渡假区、景观廊道、观景节点、休闲驿站以及产业要素集聚，建成“成渝西”康养旅游目的地 | 500000 | 县本级资金、融资 | 2018-2025 | 一季度前期准备工作，规划公司收集相关资料；二季度北京绿维文旅科技有限公司对项目开发地点进行踏勘；三季度对项目进行规划、包装；四季度启动对项目进行招商 | 完成全域旅游规划，对项目全面招商 | 完善基础设施，启动创建全域旅游示范县工作 | 到2025年完成创建全域旅游示范县 |  |  | 龙有鹏 | 旅游局
| 三、重大民生工程 |  | 15000
7 | 开江县城镇供水设施升级改造 | 新建日处理4万吨净水厂及28公里配套管网建设 | 15000 | 县本级资金、融资 | 2018-2021 | 一二季度完成项目建议书；三季度编制可研； 四季度完成可研评审 | 开工建设完成投资5000万元 | 加快建设完成投资7000万元 | 完成投资3000万元 |  |  | 王忠武 | 国资办
| 四、生态建设和环境保护 |  | 637900
8 | 开江县水生态修复综合治理 | 修复治理绿色生态河岸河道59.2km，水质净化永红、徐家堡、老河堰、高坪4座水库饮用水源；采用截污治污河湖清淤、生物控制、湿地净化和配套水质监测设备配制、移民搬迁等措施，使全县29个饮用水源达一级标准 | 236000 | 县本级 资金 | 2018-2023 | 一季度开展前期工作论证；二季度根据论证编制项目方案；三季度编制可研，四季度完成可研 | 编制项目可研报告，争取项目资金 | 启动全县29个饮用水源地一级保护区标准化建设项目，完成项目前期工作 | 争取到项目资金后启动实施 |  |  | 龙有鹏 | 水务局
9 | 宝石湖乡村振兴示范工程 | 治理宝石桥水库下游白岩河8公里、水污染治理工作、实施退耕还林及移民搬迁、防洪抢险快速通道工程，新建公路2.6公里、百里环湖文化观光路以及桥梁续建宝石桥水库放空底孔隧洞1.5公里，溢洪道500米，整治下游河道1.5公里。打造宝石碰柑特色水果，新建移民新镇及配套设施 | 380000 | 融资 | 2018-2023 | 一季度完成项目建议书；二季度完成项目论证；三季度完成规划；四季度完成项目规划编制上报国家部委评审 | 启动实施退耕还林、生态搬迁、基础设施建设等工程 | 基本建成国家水利风景示范区、国家生态扶贫示范区和国家河湖公园 |  |  |  | 龙有鹏 | 环湖指 挥部
10 | 开江县宝石湖国家级湿地公园建设 | 占地5万亩，以宝石湖—明月湖为中心，以宝塔坝荷花基地为支撑建湿地公园 | 21900 | 融资 | 2018-2022 | 第一季度计划与相关部门衔接；第二季度完成以宝石湖—明月湖为中心、以宝塔坝荷花基地为支撑的国家级湿地公园的资料准备；第三季度编制可行性报告；第四季度聘请相应资质单位进行规划设计 | 根据规划设计完成建设内容，完善申报省级湿地公园材料，及时报送省林业厅 | 待成功申报省级湿地公园后，加强公园的日常管护，并为申报国家级湿地公园做准备 |  |  |  | 龙有鹏 | 林业局
填表说明：1、建设规模和内容要详细具体；2、2018年计划完成情况需细化到每个季度；3、资金来源分7类：中央预算内资金、财政资金、行业资金、县本级资金、融资、社会资本群筹。

## 竣工投产
开江县2018年重点项目1-4月进展情况表（竣工投产）
单位：万元
类别 | 项目名称 | 建设 地址 | 建设 性质 | 建设规模及内容 | 计划建设年限 | 总投资 | 上级专项 | 县本级 | 自筹或其他 | 到2017年底预计累计完成投资 | 2018年投资计划 | 2018年考核目标要求达到的主要形象进度(具体形象进度细化到每个季度) | 完成投资 | 1-4月完成形象进度 | 行业主管或项目业主 | 县级挂 包领导 | 备注
[6 empty] | 360048 | 48171 | 117082 | 149930 | 201655 | 137593 | 0 | 82540 |  |  |  |  | 30
（一） | 能源
（二） | 交通 |  |  |  |  | 155800 | 27400 | 91820 | 36580 | 130250 | 25550 | 0 | 13800 |  |  |  |  | 4
1 | ★G542线达州市过境段（达开快速通道开江段南环线） | 开江县 | 新建 | 新建一级公路9.412公里 | 2014-2018 | 70000 | 4170 | 65830 |  | 60000 | 10000 | BT一标：一季度累计完成水稳层3.3公里的铺设；二季度完成铺油2公里；三季度完工投入使用。BT二标：一季度完成路基3.3公里；二季度完成水稳层1.3公里；三季度完成水稳层2公里；四季度完工投入使用 | 3000 | 南环线一标段完成路缘石300米，完成人行道200米，完成沥青路面下面层100米；路灯管网预埋150米； 二标段桥梁基础开挖，填筑路基越300米。 | 交运局 | 楚 峰 | 市重项目 | 1
2 | ★S202线开江县城过境段（县城北环线，不含市政拓宽） | 开江县 | 新建 | 新建一级公路7.756公里,路基宽24.5米，双向四车道 | 2015-2018 | 40000 | 3420 |  | 36580 | 35450 | 4550 | 一季度铺筑沥青路面累计完成3.3公里；二季度新铺筑沥青路面3.3公里；三季度完工投入使用 | 2000 | 北环线第一层水稳层铺筑150米，剩余411米；第二层水稳层铺筑200米，剩余2081米；中央分隔带完成约70米，剩余3011米。 | 交运局 | 楚 峰 | 市重项目 | 1
3 | 温泉隧道及连接线建设 | 开江县 | 新建 | 新建隧道连接线1.5公里，隧道500米 | 2016-2018 | 8000 | 560 | 7440 |  | 7000 | 1000 | 一季度完成隧道下导掘进和路基挡墙砌筑；二季度完成天然气迁改、路基填筑和桥涵工程；隧道二衬施工150米，铺装路面底基层；三季度完成二衬施工、路面水稳层施工，铺装沥青路面；四季度完成油路和附属设施工，全面完工 | 800 | 目前隧道下导掘进400米，完成挡土墙25000m3、路基开挖土石方110000m3，路基填筑127500m3 | 交运局 | 楚 峰 |  | 1
4 | 省道S201线开江县城至灵岩乡改建工程 | 开江县 | 改建 | 二级公路35公里 | 2016-2018 | 37800 | 19250 | 18550 |  | 27800 | 10000 | 一季度一、二标段全部完工，三标段完成挡墙70%；二季度三标段挡墙、桥涵、水沟建设全部完成，路基完成70%，三季度三标段路基工程全部完成、水稳层铺筑完成50%；四季度三标段完成水稳层、油面，附属设施，全面完工 | 8000 | 一、二标已经完工；三标完成挡墙80% | 交运局 | 楚 峰 |  | 1
（三） | 工业 |  |  |  |  | 44600 | 2000 | 0 | 30400 | 19500 | 25100 | 0 | 17500 |  |  |  |  | 4
5 | ★年产10万吨大米精深加工项目 | 开江县 | 新建 | 建设年产10万吨大米生产线、生产厂房2000㎡、购置成套加工设备及仓库配套设施 | 2017-2018 | 15000 | 2000 |  | 3000 | 5000 | 10000 | 一季度完成场平；二季度主体施工，三季度设备安装；四季度投入试运行 | 4000 | 生产厂房正在地基施工，配套工程仓库1、2号仓已完工；3--8号仓正在封顶 | 粮食局 | 袁 勇 |  | 1
6 | ★内陆计算器基地建设 | 开江县 | 新建 | 总建筑面积28376平方米（建设生产厂房、物料及产品仓库、配电室等） | 2016-2018 | 12000 |  |  | 12000 | 6000 | 6000 | 一季度设备调试；二季度投入生产 | 5500 | 试运行 | 经信局 | 唐启文 |  | 1
7 | ★热缩膜系列产品生产线建设 | 开江县 | 技改 | 建设降解膜、烟膜、热缩膜生产线各1条及配套附属设施 | 2016-2018 | 12600 |  |  | 12600 | 7000 | 5600 | 一季度订购设备，二季度完成设备订购，三季度安装设备，四季度投产 | 5000 | 正在安装设备 | 经信局 | 唐启文 |  | 1
8 | 手机配件生产线技改项目 | 开江县 | 技改 | 新增设备50台套，扩大耳机等手机配件生产能力 | 2017-2018 | 5000 |  |  | 2800 | 1500 | 3500 | 一季度装修厂房，二季度设备订购；三季度安装设备；四季度投产 | 3000 | 正在安装设备 | 经信局 | 唐启文 |  | 1
（四） | 城市基础设施 |  |  |  |  | 87257 | 9351 | 16016 | 28850 | 28382 | 57075 | 0 | 38410 |  |  |  |  | 11
9 | ★开江县2018年易地扶贫搬迁 | 开江 | 新建 | 新建1667套119325平方米易地搬迁安置住房，村公共服务中心50个，硬化四级公路162公里 | 2018 | 28290 |  |  |  |  | 28290 | 一季度住房完成主体建设，公共服务中心完成招投标及场平，道路完成规划设计预算及上基建联系会；二季度住房完成装修入住，公共服务中心完成主体及装修，道路完成招投标及开工；三季度道路完成80%；四季度道路全部完工 | 21000 | 底楼已基本完工，正在加快二楼建设 | 以工代赈办 | 龙有鹏 |  | 1
10 | 化工厂棚户区改造及配套设施建设 | 开江县 | 新建 | 总建筑面积27082.28㎡，新建住房206套，3个门市，3个物管用房 | 2016-2018 | 9500 |  |  | 9500 | 4500 | 5000 | 一季度总坪施工、水电气及弱电安装；二季度竣工验收 | 4500 | 外墙装饰装修工程已完工，正在做消防通道及总坪施工 | 城普公司 | 王忠武 |  | 1
11 | ★涂家院子棚户区改造项目 | 开江县 | 新建 | 新建住房342户及地下车库，建筑面积44510.03㎡ | 2016-2018 | 18000 | 2000 |  | 16000 | 10500 | 7500 | 一季度完成填充墙施工；二季度楼内外墙施；三季度完成安装工程,附属工程施工完成；四季度竣工验收 | 5300 |  | 代建办 | 王忠武 |  | 1
12 | 橄榄大道以南拍卖地块拆迁安置房 | 开江县 | 新建 | 总建筑面积19466㎡，新建住房127套 | 2017-2018 | 3350 |  |  | 3350 | 1000 | 2350 | 一季度1号楼主体框架完成；二季度2号楼主体完成；三季度内部装修完成；四季度竣工验收 | 1500 | 1号楼完成至13层，2号楼完成至10层，正在修建裙楼 | 代建办 | 王忠武 |  | 1
13 | 2014-2015年公租房建设 | 开江县 | 新建 | 新建住房540套及两层地下车库，总建筑面积38930.03㎡，一号楼20层，四号楼25层，地下车库面积8101.37㎡ | 2016-2018 | 9931 | 5200 | 4731 |  | 7731 | 2200 | 一季度一号楼及地下车库完成竣工验收，四号楼内外墙抹灰；二季度四号楼安装工程，室内贴砖，涂料；三季度附属工程完工；四季度四号楼竣工验收 | 2000 | 一号楼及地下车库已完成竣工验收，四号楼填充墙砌筑完成 | 代建办 | 王忠武 |  | 1
14 | 国家综合档案馆 | 开江县 | 新建 | 新建办公楼5层 | 2016-2018 | 1501 | 1201 | 300 |  | 1001 | 500 | 一季度附属工程完工；二季度工程竣工 | 450 |  | 代建办 | 王忠武 |  | 1
15 | ★开江县监管中心及武警中队营房建设项目 | 开江县 | 新建 | 建看守所4868㎡、拘留所1590㎡、武警营房2990㎡及相关配套设施15000㎡ | 2016-2018 | 6000 | 950 | 5050 |  | 1000 | 5000 | 一季度完成基础施工；二季度主体完工；三季度装饰装修；四季度全面完工 | 1500 | 正在地基基桩 | 公安局 | 黄克应 |  | 1
16 | 开江县车管所业务用房建设 | 开江县 | 新建 | 新建车管所业务用房3000平方米及配套设施 | 2017-2018 | 2785 |  | 1785 |  | 200 | 2585 | 一季度完成桩基基础施工；二季度完成主体框架；三季度装饰装修；四季度完工投入使用 | 560 | 已完成地基基础施工 | 公安局 | 黄克应 |  | 1
17 | 开江县新宁镇环城东路以北KJCB-01号地块36、16米道路市政工程 | 开江县 | 新建 | 道路路基路面、人行道铺装、雨污管道安装、绿化、亮化等工程 | 2017-2018 | 3650 |  | 3650 |  | 1000 | 2650 | 待道路红线内房屋拆迁完成，加快建设，力争在6个月竣工 |  |  | 住建局 | 楚 峰 |  | 1
18 | 妇幼保健院西侧16米道路、橄榄大道以南拆迁安置房24米道路 | 开江县 | 新建 | 新建妇幼保健院西侧16米道路、橄榄大道以南拆迁安置房24米道路 | 2018 | 1250 |  |  |  | 250 | 1000 | 一季度完成管网安装等；二季度完成人行道铺砖等；三季度完工 | 600 | 妇幼保健院16米道路已完成50%道路管网安装及路基路面，橄榄大道以南24米道路已完成管网安装，三渣层铺设，正在进行人行道施工 | 住建局 | 楚 峰 |  | 1
19 | 开江县职工活动中心建设 | 开江县 | 新建 | 建职工活动中心、培训中心、帮扶中心等附属配套设施 | 2016-2018 | 3000 |  | 500 |  | 1200 | 1800 | 一季度完成主体框架；二季度完成主体施工并竣工验收；三季度完成装修工程一半；四季度完工并投入使用 | 1000 | 正在主体施工 | 总工会 | 何先如 |  | 1
（五） | 社会事业 |  |  |  |  | 3105 | 3480 | 0 | 0 | 705 | 2400 | 0 | 1380 |  |  |  |  | 5
20 | 开江中学实验学校实验综合楼 | 开江县 | 新建 | 新建实验综合楼5700平方米 | 2017-2018 | 960 | 960 |  |  | 160 | 800 | 一季度完成基础施工；二季度完成框架主体；三季度主体完工；四季度完成装饰装修等工程 | 400 | 已完成二层 | 教科局 | 王 晴 |  | 1
21 | 开江县普安初级中学学生宿舍及食堂 | 开江县 | 新建 | 新建学生宿舍5层、食堂2层及其他附属工程，总建筑面积3000平方米 | 2017-2018 | 540 | 540 |  |  | 140 | 400 | 一季度完成基础施工；二季度完成框架主体；三季度主体完工；四季度完成装饰装修等工程 | 350 | 主体已完工，正在内装修 | 代建办 | 王 晴 |  | 1
22 | 开江县永兴初级中学学生宿舍及运动场改造工程 | 开江县 | 新建 | 新建学生宿舍及浴室1800平方米，运动场改造6000平方米 | 2017-2018 | 540 | 540 |  |  | 140 | 400 | 一季度完成基础施工；二季度完成框架主体；三季度主体完工；四季度完成装饰装修等工程 | 280 | 正在主体施工 | 教科局 | 王 晴 |  | 1
23 | 开江县回中宿舍及运动场改造工程 | 开江县 | 新建 | 新建学生宿舍1500平方米、食堂1000平方米，运动场改造6000平方米 | 2017-2018 | 540 | 540 |  |  | 140 | 400 | 一季度完成基础施工；二季度完成框架主体；三季度主体完工；四季度完成装饰装修等工程 | 150 | 正在基础施工 | 教科局 | 王 晴 |  | 1
24 | 开江县任市中学新建教学楼工程 | 开江县 | 新建 | 新建教学楼2800平方米 | 2017-2018 | 525 | 900 |  |  | 125 | 400 | 一季度完成基础施工；二季度完成框架主体；三季度主体完工；四季度完成装饰装修等工程 | 200 | 正在主体施工 | 教科局 | 王 晴 |  | 1
（六） | 农林水利 |  |  |  |  | 59986 | 3940 | 1946 | 54100 | 19018 | 21968 | 0 | 9450 |  |  |  |  | 5
25 | 全国新增1000亿斤粮食生产能力开江县2017年田间工程项目 | 开江县 | 新建 | 甘棠镇转洞桥村，靖安乡竹溪村、荷叶坝村、清泉寨村建高标准农田1万亩 | 2017-2018 | 1500 | 1200 | 300 |  | 500 | 1000 | 一季度完成道路建设；二季度全部完工并；三季度竣工验收并结算送审 | 800 | 已完成道路建设 | 农业局 | 龙有鹏 |  | 1
26 | 银杏综合利用项目 | 开江县 | 新建 | 占地50亩，建设银杏黄铜生产线一条，同时开发银杏茶叶等系列产品 | 2016-2018 | 25800 |  |  | 25800 | 13500 | 12300 | 一季度完成厂房建设；二季度完成设备订购；三季度黄酮设备安装；四季度黄酮生产线试运行 | 5350 | 已完成厂房建设 | 林业局 | 龙有鹏 |  | 1
27 | ★第三轮现代林业重点县建设 | 开江县 | 新建 | 到2018年，全县现代特色经济林基地建设规模达到12.5万亩 | 2016-2018 | 6600 | 600 | 600 | 5400 | 4400 | 2200 | 一季度农民需求申报，二季度外业踏查，三季度编制规划，上报方案，四季度完成栽植任务并验收 | 500 | 收集全县农民需求申报总面积29000亩 | 林业局 | 龙有鹏 |  | 1
28 | 生茂源循环产业园区建设项目 | 新太乡 | 新建 | 建标准化牛舍3500m2，配套管网，种植青贮玉米等5000亩，开展农旅结合 | 2018-2025 | 23000 | 100 |  | 22900 |  | 4000 | 完成一期工程的80%。一季度完成牛舍主体工程建设；二季度完成1200亩牧草及水果等栽种；三季完成牛舍及附属设施建设；四季度引进肉牛饲养 | 2800 | 一期主体工程已完成 | 畜牧局 | 龙有鹏 |  | 1
29 | ★开江县防洪治理工程 | 开江县 | 新建 | 永兴河口至新太乡段新宁河综合治理河道6.45公里；天师镇新宁河防洪综合治理河道4.3公里 | 2017-2018 | 3086 | 2040 | 1046 |  | 618 | 2468 | 一季度完成累积工程量的10%；二季度完成累积工程量的60%；三季度汛期停工；四季度竣工 |  |  | 水务局 | 龙有鹏 |  | 1
（七） | 商贸流通及旅游 |  |  |  |  | 9300 | 2000 | 7300 | 0 | 3800 | 5500 | 0 | 2000 |  |  |  |  | 1
30 | 开江粮油现代物流产业园建设 | 开江县 | 新建 | 征地80亩，建平房仓5万吨9幢，建1.5万吨散粮中转仓2栋，建0.5万吨储油罐6个，建日产100吨大米加工车间，建综合质检楼等设施 | 2013-2018 | 9300 | 2000 | 7300 |  | 3800 | 5500 | 一季度完成1、2号仓；二季度完成3、4号仓；三季度完成5、6号仓；四季度完成7、8号仓 | 2000 | 1、2号仓已完工；3--8号仓正在封顶 | 粮食局 | 王忠武 |  | 1

## 加快建设
开江县2018年重点项目1-4月进展情况表（加快建设）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设 地址 | 建设 性质 | 建设规模及内容 | 计划建设年限 | 总投资 | 上级专项 | 县本级 | 自筹或其他 | 到2017年底预计累计完成投资 | 2018年投资计划 | 2018年考核目标要求达到的主要形象进度(具体形象进度细化到每个季度) | 完成投资 | 1-4月完成形象进度 | 行业主管或项目业主 | 县级挂 包领导 | 备注 | 项目个数
[6 empty] | 1036936 | 21020 | 4296 | 408120 | 295516 | 180840 | 0 | 51700 |  |  |  |  | 14
（一） | 能源
（二） | 交通
（三） | 产业 |  |  |  |  | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 2000 | 5000 | 0 | 1200 |  |  |  |  | 1
1 | ★健康家电产业玻璃家电项目 | 开江县 | 新建 | 建筑面积约10000平方米。主要生产玻璃电饭煲、玻璃水壶、玻璃破壁料理机等健康家电 | 2017-2019 | 15000 |  |  | 15000 | 2000 | 5000 | 一季度完成厂房装饰装修，二季度完成设备采购，三季度完成设备调试，四季度投产运行 | 1200 | 一号厂房已完工，2号厂房钢构主已完成 | 园区管委会 | 任 珂 | 市重 项目 | 1
（四） | 城市基础设施 |  |  |  |  | 830400 | 4800 | 0 | 290600 | 263500 | 114000 | 0 | 22500 |  |  |  |  | 6
2 | ★新宁河棚户区改造项目 | 开江县 | 新建 | 总建筑面积122896㎡及配套设施等，建5栋房屋 | 2017-2019 | 51000 |  |  | 51000 | 10000 | 30000 | 一季度主体全部封顶；二季度1、4、5号楼砌砖完成，2、3号楼砌砖至5层；三季度1、4、5号楼内墙装饰完成，2、3号楼砌砖完成；四季度1、4、5外墙装饰装修完成，2、3号楼内墙装饰完成 | 7500 | 1号楼主体完工砌砖完成9层，2号楼主体完成25层、3号楼主体完成23层，4、5号楼主体完工砌砖完工 | 代建办(城普公司) | 王忠武 |  | 1
3 | 复兴小学片区棚户区改造项目 | 开江县 | 新建 | 总建筑面积48074.77㎡，新建安置房380套及其它附属设施 | 2017-2019 | 14500 | 1800 |  | 12700 | 3000 | 10000 | 一季度主体10层；二季度主体完工；三季度附属施工；四季度竣工 | 3000 | 1、2号楼完成主体7层；3、4号楼完成主体8层 | 代建办 | 王忠武 |  | 1
4 | ★牛山寺公园片区棚户区改造项目 | 开江县 | 新建 | 总建筑面积59782㎡，新建安置房420套及其他附属设施 | 2017-2019 | 19900 | 3000 |  | 16900 | 500 | 13000 | 一季度基础完成至10%；二季度基础完成至30%；三季度基础完成至50%；四季度基础完成至70% | 1000 | 正在进行土方外运及临时施工设施建设 | 代建办(城普公司) | 王忠武 |  | 1
5 | ★开江工业集中区基础设施建设 | 开江县 | 新建 | 任市、普安、回龙、讲治建1.7平方公里基础设施及一区3园、标准化厂房配套设施建设 | 2016-2020 | 500000 |  |  |  | 80000 | 18000 | 一季度加快园区道路建设启动新的规划设计；二季度启动征拆；三季度完成征拆；四季度开工建设 |  |  | 代建办(城普公司) | 唐启文 | 市重项目 | 1
6 | ★开江县宝石桥水库水污染防治工程 | 开江县 | 新建 | 新建污水处理站3座，总规模830立方米/天，配套污水管道7.74千米；乡镇散户化粪池4957座；生活垃圾压缩转运站一座（30吨/天）；配置睡眠垃圾打捞船一台，配置4台后压式垃圾收集车；垃圾生态处理池100口，小型清洁池300口，垃圾收集池400口 | 2016-2019 | 35000 |  |  |  | 20000 | 13000 | 一季度沙坝污水处理厂开工建设；二季度梅家乡污水处理厂开工建设，沙坝场乡污水处理站完成工程量的20%；完成宝石镇污水处理厂及管网完成设计；三季度梅家污水处理站完成工程量的20%、沙坝污水处理厂完成工程量的40%，宝石镇污水处理厂及管网完成预算、审图上报基建会；四季度梅家乡污水处理厂完成工程量的60%，沙坝场乡污水处理站完成工程量的80%；宝石镇污水处理厂及管网完成招投标，并开工建设 | 3000 |  | 环保局 | 楚 峰 | 市重项目 | 1
7 | ★五路口城市综合体建设 | 开江县 | 新建 | 商业建筑面积130000㎡，主要包括独立特色风情商业街、大型购物中心、电影院、四星级酒店（面积25000㎡），兼具酒店式公寓、高档写字楼、餐饮、文化娱乐等服务设施 | 2014-2019 | 210000 |  |  | 210000 | 150000 | 30000 | 一季度四星级酒店主体封顶，进行内砌砖，3.8.11号楼内砌砖，4.5号楼启动建设；二季度四星级酒启动外装，3.8.11号楼完成外装，4.5号楼修至6层；三季度四星级酒店完成外装并启动内装，3.8.11号楼竣工，4.5号楼修至12层；四季度四星级酒店实施内装，3.8.11号楼完成综合验收，4.5号楼主体完成 | 8000 | 1、2、9、10号楼综合验收合格；3、8、11号楼已封顶，正在外装；4号楼修至6层；5号楼修至3层；四星级酒店框架已完成，正在内砌砖 | 住建局 | 楚 峰 | 市重项目 | 1
（五） | 社会事业 |  |  |  |  | 29680 | 6740 | 1440 | 15000 | 1500 | 20000 | 0 | 3500 |  |  |  |  | 2
8 | ★开江县普安镇复兴小学扩建工程 | 开江县 | 扩建 | 一期新建教学楼13000平方米；二期新建学生食堂1800平方米，幼儿园2400平方米，室外运动场8000平方米等相关附属工程 | 2017-2019 | 10000 | 3000 | 500 |  | 1000 | 8000 | 一季度一期主体完工；二期预算、评审；二季度一期进行装饰装修，二期上基建联席会议，公开招标；三季度一期竣工，二期开工建设；四季度二期进行主体施工 | 3000 | 主体已完工，正在装修 | 教科局 | 王 晴 |  | 1
9 | ★开江县中医院和妇幼保健院迁建工程 | 开江县 | 新建 | 征地119.29亩整体迁建具体内容建筑面积22000平方米 | 2017-2019 | 19680 | 3740 | 940 | 15000 | 500 | 12000 | 一季度完成完成场平；二季度完成地下车库；三季度完成主体框架3层；四季度完成主体框架 | 500 | 正在场平 | 卫计局 | 王 晴 |  | 1
（六） | 农林水利 |  |  |  |  | 127200 | 9480 | 0 | 65720 | 11660 | 25040 | 0 | 17200 |  |  |  |  | 2
10 | ★开江县有机循环农业示范园区建设 | 开江县 | 新建 | 任市、靖安、甘棠、长岭等乡镇新建10万亩循环农业示范园，主要建设田网、林网、路网、渠网等基础设施、配套农产品集中加工区、农旅融合产业等 | 2017-2021 | 102000 |  |  | 50000 | 2000 | 20000 | 一季度完成基础设施项目立项招标；二季度完成大闸蟹4000亩，稻田＋3000亩；三季度完成精米加工配套设施等；四季度完成基础设施3万亩 | 15000 | 完成基础设施3万亩 | 农业局 | 何先如 | 市重项目 | 1
11 | 新一轮退耕还林工程 | 开江县 | 新建 | 完成退耕还林6万亩 | 2016-2020 | 25200 | 9480 |  | 15720 | 9660 | 5040 | 一季度农民意愿调查；二季度外业踏查；三季度编制规划；四季度完成上级下达栽植任务 | 2200 | 收集各乡镇申报总面积25000亩 | 林业局 | 龙有鹏 |  | 1
（七） | 商贸流通及旅游 |  |  |  |  | 34656 | 0 | 2856 | 21800 | 16856 | 16800 | 0 | 7300 |  |  |  |  | 3
12 | ★开江县金山风景区创国家4A级旅游景区建设 | 开江县 | 改扩建 | 占地4500亩，金山寺旅游景区二区、一带、一中心：金山寺佛教文化区、旅游农业休闲观光区、森林休闲度假带、映月湖休闲娱乐中心建设 | 2016-2020 | 18856 |  | 2856 | 6000 | 12856 | 5000 | 游客接待中心及商业中心：一季度完成游客接待中心和商业中心场地平整；二季度主体工程基本完工；三季度进行内外装修；四季度全面完成。 寺庙改造：一季度完成地宫建设和混凝土浇注及木作施工；二季度进行大雄宝殿室内装修；三季度完工投入使用 | 2000 | 商业中心和游客接待中心已完成场地平整，地宫建设已进行模板拆除填土，启动木结构制作加工 | 旅游局 | 何先如 | 市重项目 | 1
13 | 鸿达家居建材广场 | 开江县 | 新建 | 占地14亩，建筑面积2万平方米 | 2017-2018 | 9800 |  |  | 9800 | 3000 | 6800 | 一二季度完成基坑开挖；三四季度完成基础施工 | 2500 | 底楼基础设施已完成，正在主体施工 | 商务局 | 唐启文 |  | 1
14 | 五路口农贸市场建设 | 开江县 | 新建 | 占地8.2亩，建农贸市场及配套工程 | 2017-2018 | 6000 |  |  | 6000 | 1000 | 5000 | 一二季度完成基坑开挖；三四季度完成基础施工 | 2800 | 底楼基础设施已完成 | 商务局 | 唐启文 |  | 1

## 争取开工
开江县2018年重点项目1-4月进展情况表（争取开工）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设 地址 | 建设 性质 | 建设规模及内容 | 计划建设年限 | 总投资 | 上级专项 | 县本级 | 自筹或其他 | 到2017年底预计累计完成投资 | 2018年投资计划 | 2018年考核目标要求达到的主要形象进度(具体形象进度细化到每个季度) | 完成投资 | 1-4月完成形象进度 | 行业主管或项目业主 | 县级挂 包领导 | 备注 | 项目个数
[6 empty] | 1612841 | 20949 | 97016.98 | 308560 | 17658 | 479785 | 0 | 36300 |  |  |  |  | 70
（一） | 能源 |  |  |  |  | 3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1581 | 0 | 900 |  |  |  |  | 2
1 | 开江县2017年农网升级改造工程 | 开江县 | 改扩建 | 新建及改造10kV线路4.89km，配变7台，低压线路43.87km，户表12156户 | 2018 | 1481 |  |  |  |  | 1481 | 一季度完成招投标；二季度完成技施设计；三季度完成50%；四季度完工投入使用 | 900 | 已完成工程量的60% | 国资办 | 王忠武 |  | 1
2 | 开江县2018年农网升级改造工程 | 开江县境内 | 新建和改造 | 新建10KV线路28.37km，0.4KV线路52.5km，新增变台8台，容量1.2MVA，改造户表14994户 | 2018-2019 | 1900 | 编制可研 | 完成可研 | 国资办 | 0 | 100 | 一季度完成施工设计；二季度完成招投标； |  | 已完成施工设计，报集团公司审定 | 国资办 | 王忠武 |  | 1
（二） | 交通 |  |  |  |  | 19200 | 1520 | 3080 | 9600 | 0 | 11300 | 0 | 2600 |  |  |  |  | 4
3 | ★公路养护和应急保通中心建设 | 开江县 | 新建 | 占地37.65亩，新建养护和应急保通中心1个，总建筑面积6375.82平主米及配套设施 | 2018-2019 | 4000 | 300 | 1700 |  |  | 3700 | 一季度完成招标前期工作；二季度完成招投标并开工建设；三季度完成房屋基础施工；四季度完成综合楼主体工程 | 500 | 正在场平 | 交运局 | 楚 峰 |  | 1
4 | 农村公路改善工程 | 开江县 | 新建 | 改善农村公路20公里 | 2018 | 4000 | 800 | 1200 |  |  | 4000 | 一季度做规划工作；二季度做设计工作；三季度开工建设，做路基工作；四季度完工投入使用 | 1300 | 正在土石方开挖及基础施工 | 交运局 | 楚 峰 |  | 1
5 | 旅游公路建设 | 开江县 | 新建 | 改（扩）建旅游公路3公里 | 2018 | 1600 | 420 | 180 |  |  | 1600 | 一季度做规划工作；二季度做设计工作；三季度开工建设；四季度完工投入使用 | 800 | 挡墙已完成、正在路基施工 | 交运局 | 楚 峰 |  | 1
6 | ★宝石水库防洪抢险快速通道建设 | 开江县 | 新建 | 新建一级公路3.8公里 | 2018-2020 | 9600 |  |  | 9600 |  | 2000 | 一季度完成可研立项；二季度完成设计、预算；三季度完成征地、招标；四季度开工建设 |  |  | 城普公司（代建办） | 张弟平 |  | 1
（三） | 工业 |  |  |  |  | 30730 | 0 | 0 | 25530 | 0 | 26730 | 0 | 8300 |  |  |  |  | 7
7 | 豆霸豆制品加工产业化项目 | 开江县 | 新建 | 兼并重组县内规模较大的豆制品加工企业，在任市物流园区内征地50亩，建设年产5万吨特色豆制品加工线，处理设施及废水、废气等 | 2018-2019 | 7500 |  |  | 7500 |  | 5500 | 一季度完成场地平整；二季度完成规划设计、设备订购；三季度启动厂房建设；四季度完成厂房建设 | 1800 | 已完成场平 | 经信局 | 唐启文 |  | 1
8 | 汽车刹车鼓生产线建设 | 开江县 | 新建 | 占地30亩，第一期入驻普安工业园区，租用原悦安重工空置厂房,生产汽车刹车鼓5万个/年。第二期新建研发、铸造中心，生产半轴、分泵等其它汽车配件，扩大汽车刹车鼓生产达10万个/年 | 2018-2019 | 12000 |  |  | 12000 |  | 10000 | 一季度一期完成设备安装；二季度一期投产；三季度国土完成二期供地；四季度完成二期场平 | 2000 | 已租用房正在生产 | 经信局 | 唐启文 |  | 1
9 | 开江县秸秆综合利用生产项目 | 开江县 | 新建 | 利用县域内秸秆等生物肥料，新建生物质燃料生产线一条，建成后年产生物质燃料1.08万吨 | 2018 | 3200 |  |  |  |  | 3200 | 一季度完成规划设计；二季度购置设备；三季度设备安装调试；四季度投入运行 |  | 正在编制可研 | 经信局 | 唐启文 |  | 1
10 | 千千豆制品加工生产线改造升级 | 开江县 | 技改 | 该项目主要对原产品精加工与升级，购置全自动充气包装机，原产品精加工与升级机器设备环保设备改造，制版和包装升级 | 2018.3 | 2130 |  |  | 1130 |  | 2130 | 一季度完成规划设计；二季度完成设备购置；三季度完成设备安装；四季度投入运行 |  | 初步方案已完成 | 经信局 | 唐启文 |  | 1
11 | 砖瓦行业废气治理工程 | 开江县 | 技改 | 建设烟气脱硫和除尘设施 | 2018 | 2100 |  |  | 2100 |  | 2100 | 一季度完成环评，二季度完成设计，三季度完成安装，四季度验收投产 | 1800 | 正在安装设备 | 经信局 | 唐启文 |  | 1
12 | 紫薯发酵酒生产线技改扩能 | 开江县 | 技改 | 改造灌装设备：采用16-16-1三联机提高灌装效率、超高温瞬时灭菌机提高灭菌能力，新式贴标机提高产品包装工艺水平；新增食品级不锈钢20吨装发酵罐10个、陈酿罐10个。扩建生产车间385平方米、建设生产用冻库180立方米 | 2018 | 1700 |  |  | 700 |  | 1700 | 一季度完成规划设计；二季度完成设备购置；三季度完成设备安装；四季度投入运行 | 1200 | 正在安装设备 | 经信局 | 唐启文 |  | 1
13 | 纸漏斗过滤器升级扩能项目 | 开江县 | 技改 | 新建厂房2000平方米，购置全自动纸漏斗过滤器成型机生产设备4条线及配套设施 | 2018 | 2100 |  |  | 2100 |  | 2100 | 一季度完成规划设计；二季度完成设备购置；三季度完成设备安装；四季度投入运行 | 1500 | 正在购置设备 | 经信局 | 唐启文 |  | 1
（四） | 城市基础设施 |  |  |  |  | 1205240 | 8915 | 92246.98 | 189260 | 0 | 335870 | 0 | 12000 |  |  |  |  | 34
14 | ★牛山寺森林休闲公园建设（二期） | 开江县 | 新建 | 占地约25.85公顷，主要建设内容包括家庭主题游乐园区、体育运动健身区 | 2018-2019 | 32700 |  |  | 32700 |  | 8000 | 一、二、三季度完成可研、环评、财评、招标等前期工作 ；待征拆完成后，四季度开工建设，完成基础路面 |  | 二期施工图及预算报政府领导审定中 | 住建局 | 楚 峰 | 市重 项目 | 1
15 | 开江县乡镇污水处理设施建设 | 开江县 | 新建 | 建设开江县甘棠污水处理厂及配套管网工程 | 2018-2020 | 1596 |  | 1596 |  |  | 500 | 一季度完成深化方案设计；二季度完成施工图设计；三季度完成立项招标；四季度开工建设 |  | 已完成项目建议书 | 住建局 | 楚 峰 | 由市上统一打包实施 | 1
16 | ★开江县新宁河滨水景观工程（二期） | 开江县 | 新建 | 新建新宁河1.2公里景观绿化带 | 2018-2019 | 32700 |  | 35000 |  |  | 8000 | 一、二季度完成财评等前期工作 ；待征拆完成后，三季度开工建设，四季度完成工程量50% |  | 二期施工图已完成，正在编制清单及预算。 | 住建局 | 楚 峰 |  | 1
17 | 开江县蕉溪桥至北环线36米道路市政工程 | 开江县 | 新建 | 全长712.8米，建设内容包括：道路路基路面、人行道铺装、雨污管道安装、绿化、亮化等工程 | 2018-2019 | 2797 |  | 2797 |  |  | 200 | 一、二、三季度完成拆迁及施工招标 ，四季度开工建设 |  | 已通过基建联席会，正在征求人大意见 | 住建局 | 楚 峰 |  | 1
18 | 景观大道道路维修工程 | 开江县 | 改建 | 道路路基路面、人行道铺装、雨污管道安装、绿化、亮化等工程 | 2018 | 603 |  | 603 |  |  | 603 | 一季度完成施工图设计、预算编制及财评 ；二季度完成招投标 ；三季度开工建设；四季度竣工 |  | 已取得财评报告，已通过基建联席会 | 住建局 | 楚 峰 |  | 1
19 | 工业园区污水处理厂建设 | 开江县 | 新建 | 采用MBR工艺方案，污水处理能力达到0.3万m3/d | 2018 | 3050 |  | 3050 |  |  | 3050 | 一季度完成排污口论证、环评报告 ；二季度完成财评及招投标 ；三季度开工建设并竣工 |  | 已完成施工图设计、预算编制 | 住建局 | 楚 峰 |  | 1
20 | 开江县环卫处理设施建设 | 开江县 | 新建 | 各乡镇添置环卫车辆 | 2018 | 1954 |  | 1954 |  |  | 1954 | 一一季度完成购置方案及采购程序；二季度完成采购 |  | 已完成前期工作，移交至采购中心采购车辆 | 住建局 | 楚 峰 |  | 1
21 | 蕉溪河、澄清河黑臭水整治工程 | 开江县 | 新建 | 新建截污干管约2.5公里，提升泵、截流井28处等 | 2018 | 3860 |  | 3860 |  |  | 3860 | 一季度完成施工图设计、预算编制及财评；二季度完成招投标并开工 建设 ；三季度竣工 |  | 正在进行施工图审查 | 住建局 | 楚 峰 |  | 1
22 | 市政道路建设 | 开江县 | 新建 | 涂家院子安置房西侧24米规划道路、化肥厂片区棚户区改造16米市政道路、普安东炮台棚户区改造基础设施、牛山寺棚户区12、10米市政道路 | 2018 | 2450 | 1410 | 1240 |  |  | 2450 | 一季度完成施工图设计、预算编制及财评；二季度完成招投标并开工 建设 ；三季度完成基础、人行道建设；四季度竣工 | 400 | 涂家院子24米道路已放线开工，因征地补偿未拨付，村民阻扰施工。化肥厂16米道路4月8日公开招标，普安东炮台已取得财评报告，将报基建联席会议定；牛山寺棚户区12、10米道路正在立项 | 住建局 | 楚 峰 |  | 1
23 | 峨城大道维修工程 | 开江县 | 改建 | 道路路基路面、人行道铺装、雨污管道安装、绿化、亮化等工程 | 2018 | 1558 |  | 1557.98 |  |  | 1558 | 一季度完成施工图设计、预算编制及财评 ；二季度完成招投标 ；三季度开工建设；四季度竣工 |  | 已通过基建联席会，正在征求人大意见 | 住建局 | 楚 峰 |  | 1
24 | 城区停车场改扩建 | 开江县 | 新建 | 对城市部分道路，文化馆、东城粮站、东城农贸市场、翰林苑旁、橄榄大道安置房旁、观音寨变电站旁、金源山水城及橄榄新城等进行停车场改扩建 | 2018 | 3000 |  | 3000 |  |  | 3000 | 一季度完成方案设计；二季度完成施工图设计、预算、评审，启动征拆；三季度完成招投标并启动建设；四季度竣工 | 700 | 已完成翰林苑旁、橄榄大道安置房旁等的场平硬化，其余地方正在进行设计 | 住建局 | 楚 峰 |  | 1
25 | 开江县城区道路提档升级工程 |  | 改建 | 对新安路、新宁路、西大街等道路进行提档升级 | 2018 | 2800 |  | 2800 |  |  | 2800 | 一季度完成施工图设计、预算编制 ；二季度完成财评 并招投标 ；三季度开工建设；四季度竣工 |  | 已完成施工图设计、预算编制 | 住建局 | 楚 峰 |  | 1
26 | 城一小周边市政道路工程 | 开江县 | 新建 | 右侧24米、后侧16米市政道路，含路基路面、人行道铺装、雨污管道安装、绿化、亮化等工程 | 2018-2019 | 1700 |  | 1700 |  |  | 900 | 一二三季度完成征拆工作；四季度开工建设 |  | 征拆工作未启动 | 住建局 | 楚 峰 |  | 1
27 | 康力国际片区市政道路工程建设 | 开江县 | 新建 | 康力国际东侧24米、北侧12米道路路基路面、人行道铺装、雨污管道安装、绿化、亮化等工程 | 2018-2019 | 1030 |  | 1030 |  |  | 530 | 一二三季度完成征拆工作；四季度开工建设 |  | 征拆工作未启动 | 住建局 | 楚 峰 |  | 1
28 | 龙门街至南环线36米市政道路建设 | 开江县 | 新建 | 新建龙门街至南环线36米市政道路及相关配套设施等 | 2018-2019 | 1600 |  | 1600 |  |  | 600 | 一季度完成施工图设计；二季度预算及财评；三季度完成招投标；四季度开工建设 |  | 已完成施工图设计 | 住建局 | 楚 峰 |  | 1
29 | ★水文化广场建设 | 开江县 | 新建 | 占地194.89亩，建绿化景观、服务建筑，景观廊桥，水文化广场，地下停车场等 | 2018-2020 | 26800 |  | 26800 |  |  | 1000 | 一季度启动征地拆迁；二季度完成征地拆迁及施工图设计；三季度完成立项、招标；四季度开工建设 |  | 已完成水文化广场部分详细规划方案及文化馆、规划馆初步规划方案设计，已经2017年第2次县规委会审查 | 住建局 | 何先如 |  | 1
30 | 孝文化广场建设 | 开江县 | 新建 | 占地面积10753.39㎡，建绿化、景观小品、廊庭等 | 2018-2019 | 659 |  | 659 |  |  | 200 | 一季度启动征地拆迁；二季度完成征地拆迁；三季度完成立项、招标；四季度开工建设 |  | 已完成前期工作 | 住建局 | 楚 峰 |  | 1
31 | 2018年化工厂4、5、6号楼棚户区改造 | 开江县 | 新建 | 拆迁103户，4500平方米。 | 2018-2020 | 6350 |  |  |  |  | 3000 | 一二三季度完成货币化安置；四季度开工建设 |  | 方案政府已审定，拆迁意向协议已签订 | 住建局 | 楚 峰 |  | 1
32 | 橄榄大道以南棚户区改造 | 开江县 | 新建 | 拆迁120户，16960平方米 | 2017-2019 | 8088 |  |  |  |  | 4000 | 一季度完成征地拆迁；二季度开工建设；三季度基础施工；四季度主体施工 | 900 | 正在进行主体施工 | 住建局 | 楚 峰 |  | 1
33 | 金源世纪城片区棚户区改造 | 开江县 | 新建 | 拆迁476户，47599平方米 | 2018-2021 | 24280 |  |  |  |  | 15000 | 一二季度完成征地拆迁；三季度开工建设；四季度基础施工 | 2000 | 目前正在进行基础施工 | 住建局 | 楚 峰 |  | 1
34 | ★开江县中心城区（城中村）棚户区改造项目（一期） | 开江县 | 新建 | 永发肉食品厂、开江县二丝厂等12个片区棚户区拆迁、改造，实行全货币化安置 | 2018-2020 | 150000 |  |  |  |  | 50000 | 一季度出台货币化安置方案并完成政府购买服务招标；二季度贷款资金到位；三季度完成30%拆迁补偿%；四季度完成60%拆迁补偿 | 5000 | 已签订合同，并发放贷款5000万元，并交付征收办 | 住建局 | 王忠武 |  | 1
35 | 开江县中心城区（城中村）棚户区改造项目（二期） | 开江县 | 新建 | 城普新区一期、新宁镇东城粮站片区等3个片区棚户区拆迁、改造，实行全货币化安置 | 2018-2020 | 120000 |  |  |  |  | 20000 | 二季度完成政府购买服务招标；三季度贷款资金到位；四季度完成30%拆迁补偿 |  | 已于3月9日通过贷审 | 住建局 | 王忠武 |  | 1
36 | ★开江县城普新区ppp项目 | 开江县 | 新建 | 主要包括市政道路、园区道路、城市中心湿地公园、开江县人民医院整体迁建项目、县中医院整体迁建项目、城市规划馆、体育馆、文化馆、图书馆、博物馆、开江县普安工业集中发展区 | 2018-2021 | 169000 |  |  |  |  | 30000 | 一季度实施机构启动社会资本选取；二季度完成社会资本选取并组建SPV公司，并将项目移交SPV公司具体实施 |  | 已完成立项、用地预审、资格预审文件已通过政府常务会议审定并上网公示，确定了采购代理机构 | 住建局 | 楚 峰 |  | 1
37 | 明月电力调度中心 | 开江县 | 新建 | 总建筑面积6654.84㎡，其中地上建筑面积4630.25㎡，地下建筑面积2024.59㎡ | 2018 | 1960 |  |  | 1960 |  | 1960 | 一季度完成前期工作，施工队伍进场施工；二季度完成基础施工；三季度完成主体施工；四季度完成装饰装修及水电等配套工程 | 200 | 已开工建设，正在挖基桩 | 代建办 | 王忠武 |  | 1
38 | 涂家院子安置房7号楼及附属工程 | 开江县 | 新建 | 总建筑面积3723.03㎡，综合楼一栋及小区道路、景观工程、给排水等配套基础设施 | 2018-2019 | 2100 |  |  | 2100 |  | 1800 | 一季度完成招投标；二季度主体完成两层；三季度安装工程，室内贴砖完成；四季度完成装饰装修及水电等配套工程 | 200 | 已完成基坑 | 代建办 | 王忠武 |  | 1
39 | 宝石湖生态搬迁特色小镇及基础设施建设 | 开江县 | 新建 | 新建安置房924070㎡，配套商业建筑46203.5㎡，配套幼儿园、学校建设、小镇图书馆、标准化卫生室、社区综合服务社和信息网络等公共建筑13300㎡，并完成硬化联网路、建集中供水、水利设施建设、饮水安全、天然气工程、农网改造等公用配套工程 | 2018-2021 | 430000 |  |  |  |  | 100000 | 二季度完成可研立项；三季度完成设计、预算；四季度完成征地并开工建设 |  |  | 城普公司（代建办） | 漆楚文 |  | 1
40 | 乡镇便民服务中心建设 | 开江县 | 新建 | 1.新建乡镇便民服务中心5个（天师镇、沙坝场乡、讲治镇 、广福镇、甘棠镇）；2.改建便民服务中心2个（八庙镇、靖安乡）；3.扩建1个（新太乡）；4.迁建1个（普安镇） | 2018 | 9600 |  |  |  |  | 9600 | 一季度开工建设；二季度完成主体工程；三季度装修并入住 | 1500 | 沙坝场乡、灵岩正在打基桩 | 政务服务中心 | 王忠武 |  | 1
41 | 新宁镇便民服务中心 | 开江县 | 新建 | 总建筑面积4000㎡及配套设施等 | 2018 | 1500 |  | 1500 |  |  | 1500 | 一季度立项；二季度完成招投标；三季度开工建设；四季度主体完工 |  | 已完成地堪和代理公司已挂网 | 代建办 | 王忠武 |  | 1
42 | 任市镇便民服务中心 | 开江县 | 新建 | 总建筑面积4000㎡及配套设施等 | 2018 | 1500 |  | 1500 |  |  | 1500 | 一季度立项；二季度完成招投标；三季度开工建设；四季度主体完工 |  | 已完成地堪和代理公司已挂网 | 代建办 | 王忠武 |  | 1
43 | 开江县永兴镇等7个乡镇工矿废弃地土地复垦利用试点项目 | 开江县 | 新建 | 土地整理，复垦利用684.47亩 | 2018 | 2500 |  |  | 2500 |  | 2500 | 一季度完成设计及评审；二季度完成工作的30%；三季度完成工作的60%；四季度竣工验收 |  | 暂停 | 城普公司（代建办） | 王忠武 |  | 1
44 | 开江县全域城乡土地双挂钩项目 | 开江县 | 新建 | 20个乡镇建新区、拆旧区土地复垦 | 2018-2020 | 150000 |  |  | 150000 |  | 50000 | 每一年的目标：一季度确定作业单位，召开动员大会；二季度完成部分入库立项；三季度开展招投标工作，部分项目开工建设；四季度加快建设，争取部分完工验收 |  | 已确定作业单位 | 国土局 | 王忠武 |  | 1
45 | 开江县土地整理项目 | 开江县 | 新建 | 灵岩镇凉水井村等4个村土地整理11316.4亩，高标准基本农田9807.33亩；新太乡观音桥村等3个村土地整理12986.89亩，高标准基本农田11582.06亩 | 2018-2019 | 2700 | 2700 |  |  |  | 1000 | 一季度准备资料；二季度上报省财政厅；三季度完成省财政厅评审；四季度完成招投标争取开工建设 | 500 | 凉水井村已开工，新太观音桥村已通过省厅优选 | 国土局 | 王忠武 |  | 1
46 | 开江县2016年移民后扶（整体脱贫）资金项目 | 开江县 | 新建 | 道路硬化39.69公里，便民路6公里，整治山坪塘1口 | 2018 | 1436 | 1436 |  |  |  | 1436 | 一季度完成招标，并开工建设；二季度完成道路硬化25公里；三季度完成全部道路硬化；四季度竣工验收、资料归档 | 600 | 正在有序施工，已完成整治硬化道路12公里 | 扶贫移 民局 | 王忠武 |  | 1
47 | 2018年财政专项扶贫资金项目 | 开江县 | 改建 | 硬化3米宽产业耕作道87.38千米、1.2米宽生产便道7.4千米、3.5米宽社道6.2千米 | 2018 | 3369 | 3369 |  |  |  | 3369 | 一季度完成项目招投标，并开工建设，二季度完成道路硬化70%，三季完成道路硬化，四季度项目竣工验收及结算、资料归档 |  | 正在签订合同 | 扶贫移 民局 | 王忠武 |  | 1
（五） | 社会事业 |  |  |  |  | 100420 | 4970 | 0 | 83750 | 0 | 68610 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11
48 | ★开江县职业中学迁建 | 开江县 | 新建 | 征地240亩，新建实训楼10000平方米，其他用房9000平方米及其他附属工程 | 2018-2020 | 37700 |  |  | 37700 |  | 20000 | 实训楼建设：一季度方案图设计及审查，二季度完成施工图设计、审查，造价预算、评审，三季度完成施工单位、监理单位招标，基础及一层主体，四季度主体完工 |  | 正在审查图纸 | 教科局 | 李卫东 | 市重 项目 | 1
49 | 开江县普安镇中心小学新建教学楼工程 | 开江县 | 新建 | 新建教学楼3200平方米 | 2018 | 600 | 600 |  |  |  | 600 | 一季度完成招标资料备案，二季度完成施工队伍招标，三季度完成基础施工及一层主体工程，四季度主体完工 |  | 已完成招标 | 教科局 | 王 晴 |  | 1
50 | 开江县任市镇中心小学新建幼儿园工程 | 开江县 | 新建 | 新建幼儿园用房3100平方米 | 2018-2019 | 800 | 600 |  |  |  | 500 | 一季度完成立项、方案图设计及审查，二季度完成施工图设计、审查，造价预算、评审，三季度季度完成施工单位、监理单位招标，基础施工，四季度主体施工 |  | 正在方案设计 | 教科局 | 王 晴 |  | 1
51 | 开江县长岭镇中心小学新建幼儿园工程 | 开江县 | 新建 | 新建幼儿园用房2800平方米 | 2018-2019 | 570 | 570 |  |  |  | 260 | 一季度完成立项、方案图设计及审查，二季度完成施工图设计、审查，造价预算、评审，三季度季度完成施工单位、监理单位招标，基础施工，四季度主体施工 |  | 正在施工图设计 | 教科局 | 王 晴 |  | 1
52 | 开江县新宁镇西城幼儿园建设 | 新宁镇 | 新建 | 征地23亩，新建幼儿园用房4000平方米及其他附属工程 | 2018-2019 | 1700 | 200 |  | 1500 |  | 200 | 一季度完成选址、立项、二季度方案图设计及审查，三季度完成施工图设计、审查，造价预算、评审，四季度完成施工单位、监理单位招标，并开工建设 |  |  | 教科局 | 王 晴 |  | 1
53 | ★开江县教育扶贫重点工程 | 开江县 | 新建 | 征地187亩，任市二小新建、甘棠初中整体迁建、新宁三小扩建，新建教学用房22100平方米，生活用房13016平方米，改造体育运动场44420平方米等 | 2018 | 37500 | 3000 |  | 34500 |  | 37500 | 一季度完成前期工作；二季度完成招投标并开工建设；三季度完成主体工程；四季度完工投入使用 |  | 已上基建联席会 | 代建办(城普公司) | 袁 勇 | 市重 项目 | 1
54 | 开江县妇计中心达标项目 | 开江县 | 改建 | 改建业务用房及附属设施建设 | 2018 | 550 |  |  | 550 |  | 550 | 一季度完成设计，二季度完成招投标；二季度开工建设；四季度完工 |  |  | 卫计局 | 王 晴 |  | 1
55 | 开江县人民医院新区配套工程 | 开江县 | 新建 | 实施中央空调、中心供氧、污水处理等配套工程 | 2018 | 2000 |  |  | 2000 |  | 2000 | 一季度完成合同签订；二季度开工建设；三季度完成空调管网安装；四季度完工 |  |  | 卫计局 | 王 晴 |  | 1
56 | 开江县人民医院新区医技大楼建设项目 | 开江县 | 新建 | 新建医技楼业务用房18000平方米及附属工程 | 2018-2019 | 16300 |  |  | 6300 |  | 5300 | 一季度完成规划设计，二季度完成环评、可研，三季度完成施工图设计，四季度实施招投标确定施工队伍，力争开工建设 |  |  | 卫计局 | 王 晴 |  | 1
57 | 开江县第二人民医院新区建设 | 开江县 | 新建 | 新建医技楼业务用房1200平方米及附属工程 | 2018-2019 | 1200 |  |  | 1200 |  | 200 | 一季度完成规划设计，二季度完成环评、可研； 三季度完成施工图设计；四季度实施招投标确定施工队伍，力争开工建设 |  |  | 卫计局 | 王 晴 |  | 1
58 | 开江县广电提升工程 | 开江县 | 新建 | 冠子山高山台站升级改造、应急广播系统平台建设、广播“村村响”、电视“户户通” | 2018 | 1500 |  |  |  |  | 1500 | 一季度完成项目申报；二季度完成招投标；三季度开工建设；四季度完工 |  |  | 文广新局 | 王 晴 |  | 1
（六） | 农林水利 |  |  |  |  | 241870 | 5544 | 1690 | 420 | 17658 | 30694 | 0 | 12500 |  |  |  |  | 11
59 | ★开江县宝石桥水库水资源保护利用工程 | 开江县 | 新建 | 1、宝石桥水库灌区渠系配套工程：新建、整治干支渠251.358km，田间配套渠道259.8km。 2、河湖水系连通工程：①河库连通工程：本次拟通过后厢干渠与白岩河连通，实现宝石桥水库与白岩河的连通，新建连通通道共计0.8km；②生态修复工程：以宝石桥水库溢洪道尾端处为起点，对宝石桥水库溢洪道至讲治镇段白岩河河道进行生态修复，修复河道总长共计8km，新建左右岸生态护岸共计16km；③生态清淤工程：对白岩河主河道淤塞严重处进行生态清淤，清淤河段总长共计1.5km，保证河道行洪断面，增加过流能力。 3、宝石桥水库枢纽除险加固工程：整治宝石桥水库大坝、副坝、溢洪道、前厢引水隧洞，新建放空隧洞 | 2018-2020 | 174000 |  |  |  | 17658 | 17480 | 一季度完成灌区渠系配套建设10公里，进行河湖水系连通初步设计，大坝安全评价通过省水利厅审查； 二季度完成灌区渠系配套建设15公里，将河湖水系连通初步设计报送省水利厅审查，大坝安全评价报送长江委员会审查；三季度完成灌区渠系配套建设30公里，河湖水系连通初步设计通过省水利厅审查，大坝安全评价力争通过长江委员会审查； 四季度完成灌区渠系配套建设30公里，河湖水系连通初步设计报送国家水利部审查，进行宝石桥水库枢纽除险加固勘察设计预算送审 | 12500 |  | 水管处 | 何先如 | 省重 项目 | 1
60 | 全国新增1000亿斤粮食生产能力开江县2018年田间工程项目 | 开江县 | 新建 | 在回龙、天师等2个乡镇建高标准农田1.5万亩 | 2018 | 2250 | 1800 | 450 |  |  | 2250 | 一季度财政评审和招投标；二季度开工建设；三季度完成工程量的60%；四季度完工验收 |  | 已完成施工单位招标，正在签订合同 | 发改局 | 王忠武 |  | 1
61 | 开江县2018年高效节水灌溉项目 | 开江县 | 新建 | 新增节水灌面4000亩 | 2018 | 800 | 800 |  |  |  | 800 | 一季度完成财评、及基建联席会；二季度完成招标工作；三季度开工并完工 |  |  | 水务局 | 龙有鹏 |  | 1
62 | 2018年非贫困水利设施建设工程 | 开江县 | 改扩建 | 渠道整治2.25公里，整治山平塘13口，新建山平塘1口、蓄水池4口；整治大坝、溢洪道、放水设施 | 2018 | 620 | 270 | 350 |  |  | 620 | 水利设施建设：一季度完成勘察设计、评审；二季度完成招投标工作；三季度开工建设；四季度完工投入使用。病险水库：一季度完成基建联席会；二季度完成招标及完工 |  |  | 水务局 | 龙有鹏 |  | 1
63 | 开江县2018年国家水土保持工程小流域治理 | 开江县 | 新建 | 八庙镇综合治理面积14.6平方公里；回龙镇综合治理面积6.8平方公里 | 2018 | 854 | 854 | 0 | 0 |  | 854 | 八庙镇一季度完成可研批复；二季度完成财评和招投标；三季度汛期停工，四季度全面完工。回龙镇一季度开工建设，完成工程30%；二季度60%；三季度汛期停工；四季度竣工 |  |  | 水务局 | 龙有鹏 |  | 1
64 | 开江县2018年农村饮水安全工程 | 开江县 | 新建 | 建设34处单项工程，巩固提升1.18万人饮水安全 | 2018 | 890 |  | 890 |  |  | 890 | 一季度完成勘察设计、评审；二季度完成招投标；三季度开工建设；四季度全面完工 |  |  | 水务局（乡镇业主） | 龙有鹏 |  | 1
65 | 开江县2018年标准化畜禽养殖项目 | 开江县 | 新建 | 新建及改造标准化畜禽养殖场10个（其中2018年完成5个） | 2018-2019 | 3000 | 300 |  | 300 |  | 1500 | 一季度选择项目业主；二季度规划选址及开工建设；三季度完成主体工程建设；四季度竣工投产 |  |  | 畜牧局 | 龙有鹏 |  | 1
66 | 南方现代草地畜牧业推进行动项目 | 天师镇 | 新建 | 种植（改良）牧草3000亩，配套草料处理设施设备 | 2018 | 1000 | 400 |  | 120 |  | 1000 | 一季度开展土地整理及基础设施开工建设；二季度落实牧草种植及畜禽圈舍建设；三季度牧草种植及机械设备购置；四季度竣工投产 |  |  | 畜牧局 | 龙有鹏 |  | 1
67 | 禽苗交易中心建设 | 开江县 | 新建 | 建设禽苗交易中心2个 | 2018-2020 | 20836 | 落实项目用地 | 力争开工建设 | 畜牧局 |  | 3000 | 一季度编制项目规划；二季度开展项目选址；三季度落实项目用地；四季度开工建设 |  |  | 畜牧局 | 龙有鹏 |  | 1
68 | 畜禽废弃物综合利用项目 | 开江县 | 新建 | 建设一座日产沼气40000立方米的工厂一座，年产3万吨生物有机肥厂一座，循环农业园区3001亩 | 2018-2020 | 36500 | 开展项目选址 | 落实项目用地，力争开工建设 | 畜牧局 |  | 2000 | 一季度项目论证；二季度签订项目投资协议；三季度项目选址；四季度开工建设 |  |  | 畜牧局 | 龙有鹏 |  | 1
69 | 开江县2018年高标准农田建设 | 开江县 | 新建 | 建设高标准农田7470亩 | 2018-2019 | 1120 | 1120 |  |  |  | 300 | 一季度做好该项目预算评审相关工作；二季度招投标前期工作；三季度项目招投标；四季度开工建设 |  |  | 农发办 | 王忠武 |  | 1
（七） | 商贸流通及旅游 |  |  |  |  | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
70 | 飞云峰茶旅融合建设 | 开江县 | 新建 | 项目规划占地2900亩，建设集茶旅观光体验、休闲度假、健康养身于一体的旅游目的地，建设林下花海、红枫园、临崖茶舍、森林客栈、茶文化培训基地、茶文化一条街、跌水瀑布景观等 | 2018-2022 | 12000 |  |  |  |  | 5000 | 一季度完成方案设计；二季度完成施工图设计；三季度完成立项招标；四季度争取开工建设 |  | 正在进行方案设计 | 旅游局 | 龙有鹏 |  | 1

## 加快前期
开江县2018年重点项目1-3月进展情况表（加快前期）
[6 empty] | 填报时间：2018年3月27日 |  |  | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设 地址 | 主要建设规模及内容 | 总投资 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 责任单位 | 县级挂 包领导 | 完成形象进度 | 备注 | 项目个数
四、加快前期项目 |  |  |  | 3345278 | [8 empty] | 48
（一） | 能源 |  |  | 3874 | [8 empty] | 3
1 | 开江县2018年农网升级改造工程 | 开江县境内 | 新建10KV线路28.37km，0.4KV线路52.5km，新增变台8台，容量1.2MVA，改造户表14994户 | 1900 | 编制项目建议书 | 项目建议书论证 | 编制可研 | 完成可研 | 国资办 | 王忠武 |  |  | 1
2 | 灵岩至梅家35kV输电线路工程 | 开江县 | 灵岩变电站至梅家变电站35kV线路10km，灵岩变电站35kV间隔扩建1回，校核相应的一次、二次设备和通信设备。 | 658 | 前期批复 | 可研报告 | 待定 | 待定 | 国资办 | 王忠武 |  |  | 1
3 | 讲治至严家35kV送变电工程 | 开江县 | 讲治站至严家站35kV线路12km，讲治站扩建35kV间隔1回，校核相应的一次、二次设备和通信设备。 | 1316 | 前期批复 | 可研报告 | 待定 | 待定 | 国资办 | 王忠武 |  |  | 1
（二） | 交通 |  |  | 592372 | [8 empty] | 4
4 | 大中型水库移民后扶项目 | 开江县 | 道路硬化38公里 | 1332 | 编制项目建议书 | 项目建议书论证 | 编制可研 | 完成可研及规划设计预算 | 扶贫移民局 | 王忠武 |  |  | 1
5 | 开江县通用机场建设 | 开江县 | 新建一类通用机场1个，占地600亩，其中跑道长1200米，宽40米，跑道200米内无建筑，建成后集客运，旅游观光，服务工、农、林、牧、建筑业生产等功能于一体。主要服务功能有：低空旅游、农牧业作业、应急救援、短途客货运、飞行培训、电力巡线等功能。规划建设通用航空产业园，主要布局航空与燃机零部件制造（销售）区、仓储物流区、综合配套服务中心及飞行培训中心。该机场建成后，预计年客流可达20万人次，规划开通成都、重庆二条航线，直接连通巴山大峡谷、八台山景区；远期规划扩建为支线机场 | 80000 | 与中航集团签订框架协议 | 开展选址论证 | 申请列入省通用机场专用规划 | 开展用地、征拆等前期工作 | 发改局 | 王忠武 | 已与中航集团签订框架合作协议，正在开展选址论证 |  | 1
6 | 开梁高速公路开江段建设 | 开江县 | 全长约88.1公里，其中开江境内长约41.3公里,拟按照100公里／小时，双向四车道，路基宽度26米；起于普安镇，接城宣大高速，经县城北边、讲治（跨达万高速）、甘棠、任市、新街出境至梁平县仁贤接于南大梁高速公路(重庆境内称梁忠高速公) | 500000 | 配合省厅开展前期工作 | 配合省厅开展前期工作 | 配合省厅开展前期工作 | 配合省厅开展前期工作 | 交运局 | 楚 峰 | 正积极向省厅汇报，争取早日启动前期工作 |  | 1
7 | 宝石桥水库环湖旅游公路建设 | 开江县 | 建环宝石湖旅游公路36.8公里 | 11040 | 开展前期工作 | 开展前期工作 | 开展前期工作 | 开展前期工作 | 交运局 | 楚 峰 |  |  | 1
（三） | 工业 |  |  | 163400 | [8 empty] | 4
8 | 微型电机生产项目 | 开江县 | 新建生产厂房等设施50000平方，主要生产各型家用电器的微型电机 | 30000 | 在开江公司注册 | 编制可研 | 完成可研 | 协调项目用地 | 经信局 | 唐启文 |  |  | 1
9 | 现代环保生物质肥料生产项目 | 开江县 | 占地30亩，利用荷花基地产生的桔杆、畜禽粪渣、有机垃圾，采用现代工艺，生产环保生物质肥料 | 12000 | 项目论证 | 筹措资金 | 启动规划 | 规划设计 | 经信局 | 唐启文 | 完成选址 |  | 1
10 | 开江智谷工业产业园项目 | 开江县 | 占地400亩，建设40万平米产城融合的标准化厂房，同时完善配套用房，水、电、气管网及道路基础设施 | 120000 | 意向合作协议的签订，用地范围一部份征拆 | 编制项目建议书、立项 | 规划设计 | 筹措资金 | 城普公司 | 唐启文 |  |  | 1
11 | 新型果酒生产线建设 | 开江县 | 购置4套ABB机械臂，16个树脂钢化玻璃发酵罐，2条灭菌线，4套无菌工作台，建设梨子、桃子、猕猴桃等果酒生产线，计划产能1399吨/年 | 1400 | 项目论证 | 筹措资金 | 完善果酒建设资料 | 规划设计 | 经信局 | 唐启文 | 正编制可行性报告 |  | 1
（四） | 城市基础设施 |  |  | 1037240 | [8 empty] | 11
12 | 开江县城镇供水设施升级改造 | 开江县 | 新建日处理4万吨净水厂及28公里配套管网建设 | 15000 | 编制项目建议书 | 完成项目建议书 | 编制可研 | 完成可研批复 | 国资办 | 王忠武 |  |  | 1
13 | 环宝石湖生态文明建设与脱贫攻坚 | 开江县 | 治理宝石桥水库下游白岩河8公里、水污染治理工作、实施退耕还林及移民搬迁、防洪抢险快速通道工程，新建公路2.6公里、百里环湖文化观光路以及桥梁续建宝石桥水库放空底孔隧洞1.5公里，溢洪道500米，整治下游河道1.5公里打造宝石碰柑特色水果，新建移民新镇及配套设施 | 380000 | 完成项目规划编制上报国家部委评审 | 完成项目规划编制及国家部委评审工作 | 开展项目立项等前期工作 | 完成项目的可研批复和招投标等工作 | 宝石水库指挥部 | 张弟平 |  |  | 1
14 | 开江县高铁站前广场及基础设施建设 | 开江县 | 拟占地200亩，新建广场3000平方米，广场建筑物及配套建筑物面积5000平方米，县城连接道路3千米，地下管网5千米，停车场1000平方米，公交站6个，站前绿化2000平方米，房屋征拆2万平方米 | 100000 | 上报实施方案 | 资料收集 | 完成选址 | 完成规划 | 城普公司 | 王忠武 | 已拟定实施方案，正在确定规划编制单位 |  | 1
15 | 开江县乡镇污水处理厂及配套管网工程 | 开江县 | 新建、扩建2个乡镇（长岭、任市）污水处理厂及配套管网17.5公里 | 5340 | 编制项目建议书 | 项目建议书论证 | 编制可研 | 完成可研 | 住建局 | 楚 峰 | 已完成项目建议书 |  | 1
16 | 城市规划展览馆建设 | 开江县 | 占地面积约6500㎡，总建筑面积约8500㎡，地上3层、地下1层 | 2200 | 启动方案深化设计 | 完成方案深化设计 | 启动施工图设计 | 完成施工图设计及预算编制 | 住建局 | 楚 峰 |  |  | 1
17 | 开江县文化馆建设 | 开江县 | 占地面积约8000㎡，总建筑面积约9400㎡，地上3层、地下1层 | 2200 | 启动方案深化设计 | 完成方案深化设计 | 启动施工图设计 | 完成施工图设计及预算编制 | 住建局 | 楚 峰 |  |  | 1
18 | 城市体育馆建设 | 开江县 | 总建筑面积约22847㎡，地上3层建筑，主要建设有基础施工 | 18000 | 启动方案深化设计 | 完成方案深化设计 | 启动施工图设计 | 完成施工图设计及预算编制 | 住建局 | 楚 峰 |  |  | 1
19 | 开江县城市污水处理厂提标升级工程 | 开江县 | 处理能力达到3万吨/日，建设截污干管5km | 7000 | 与上级部门对接 | 完成可研 | 完成初步设计审查 | 完成施工图设计、预算编制 | 住建局 | 楚 峰 |  |  | 1
20 | 开江县县城生活垃圾填埋场扩容 | 开江县 | 处理能力150吨/日 | 3000 | 编制项目建议书 | 项目建议书论证 | 编制可研 | 完成可研 | 住建局 | 楚 峰 |  |  | 1
21 | 开江县公安局业务技术用房 | 开江县 | 新建业务技术用房9590㎡及附属设施、占地30亩 | 4500 | 完成选址 | 完成项目建议书和用地预审 | 编制可研、环评、地质评估、安评、稳评 | 完成可研、环评、地质评估、安评、稳评 | 公安局 | 黄克应 |  |  | 1
22 | 明月江山水林田湖综合治理工程 | 开江县 | 全域垃圾综合治理城镇污水处理设施、河道湿地、饮用水源保护、清淤、农村面源污染治理、养殖污染治理、工矿企业遗留污染治理、土壤污染治理等综合治理 | 500000 | 编制项目建议书 | 项目建议书论证 | 编制可研 | 完成可研编制 | 环保局 | 楚 峰 | 正在编制项目建议书 |  | 1
（五） | 社会事业 |  |  | 76980 | [8 empty] | 13
23 | 开江县“高清开江 智慧广电”工程 | 开江县 | 广播电视设备高清化、数字化改造提升，打造智慧广电云平台等 | 10000 | 编制项目建议书 | 项目建议书论证 | 编制可研 | 完成可研 | 文广新局 | 王 晴 |  |  | 1
24 | 新建开江县育才实验学校 | 开江县 | 征地120亩，新建校舍30000平方米及相关附属工程 | 15000 | 选址 | 上报征地计划 | 编制可研 | 完成可研、立项 | 教科局 | 王 晴 |  |  | 1
25 | 开江县讲治中学体育特色示范校建设 | 开江县 | 征地60亩，新建室内运动场馆5000平方米，室外运动场馆20000平方米及相关附属工程 | 5000 | 选址 | 上报征地计划 | 编制可研 | 完成可研、立项 | 教科局 | 王 晴 |  |  | 1
26 | 开江中学实验学校扩建 | 开江县 | 征地78亩，新建教学楼5000平方米，室外运动场20000平方米，室内运动场关3000平方米及相关附属工程 | 6100 | 编制可研 | 完成可研、立项 | 方案图设计、审查 | 施工图设计、审查 | 教科局 | 王 晴 |  |  | 1
27 | 开江县实验小学扩建 | 开江县 | 征地26亩，新建幼儿园4000平方米，室外运动场地10000平方米及相关附属工程 | 2600 | 编制可研 | 完成可研、立项 | 方案图设计、审查 | 施工图设计、审查 | 教科局 | 王 晴 |  |  | 1
28 | 县中医院门（急）诊综合大楼 | 开江县 | 新建门（急）诊大楼业务用房16000平方米 | 6400 | 编制项目建议书 | 项目建议书论证 | 编制可研 | 完成可研 | 卫计局 | 王 晴 |  |  | 1
29 | 司法业务用房建设 | 开江县 | 新建司法业务用房2730平方米及配套设施 | 1880 | 编制项目建议书 | 项目建议书论证 | 编制可研 | 完成可研 | 司法局 | 黄克应 |  |  | 1
30 | 开江县救灾物资仓库工程 | 开江县 | 任市镇万欣社区占地8亩，新建救灾物资仓库及智能信息化管理系统等 | 3000 | 开展前期工作论证 | 根据论证编制项目方案 | 编制可研 | 完成可研 | 民政局 | 龙有鹏 |  |  | 1
31 | 开江县民政综合服务信息管理平台建设 | 开江县 | 新建民政综合服务信息平台及相关配套基础设施等 | 3000 | 开展前期工作论证 | 根据论证编制项目方案 | 编制可研 | 完成可研 | 民政局 | 龙有鹏 |  |  | 1
32 | 开江县殡仪馆火化车间项目建设 | 开江县 | 新宁镇万花岭村占地10亩，新建火化车间及其他功能用房，建筑面积8000平方米及配套附属设施等 | 3000 | 开展前期工作论证 | 根据论证编制项目方案 | 编制可研 | 完成可研 | 民政局 | 龙有鹏 |  |  | 1
33 | 开江县复康医院康养中心建设 | 开江县 | 占地面积31亩，医养结合型机构，集老年康复、康养、护理、临终关怀等功能于一体 | 13000 | 开展前期工作论证 | 根据论证编制项目方案 | 编制可研 | 完成可研 | 民政局 | 龙有鹏 |  |  | 1
34 | 开江县晚晴敬老院建设 | 开江县 | 讲治镇占地30亩，新建适老龄化养老机构 | 3000 | 开展前期工作论证 | 根据论证编制项目方案 | 编制可研 | 完成可研 | 民政局 | 龙有鹏 |  |  | 1
35 | 开江县烈士陵园提档升级工程 | 开江县 | 对原烈士陵园提档升级 | 5000 | 开展前期工作论证 | 根据论证编制项目方案 | 编制可研 | 完成可研 | 民政局 | 龙有鹏 |  |  | 1
（六） | 农林水利 |  |  | 851412 | [8 empty] | 10
36 | 宝石湖乡村振兴示范工程 | 开江县 | 治理宝石桥水库下游白岩河8公里、水污染治理工作、实施退耕还林及移民搬迁、防洪抢险快速通道工程，新建公路2.6公里、百里环湖文化观光路以及桥梁续建宝石桥水库放空底孔隧洞1.5公里，溢洪道500米，整治下游河道1.4公里。打造宝石碰柑特色水果，新建移民新镇及配套设施 | 380000 | 编制项目建议书 | 项目建议书论证 | 编制规划 | 完成项目规划编制上报国家部委评审 | 环湖指 挥部 | 张弟平 |  |  | 1
37 | 生猪产业链项目 | 开江县 | 建年出栏10万头育肥场1个，建设畜禽烘便处理站2座，建设年产1万吨的有机肥厂1座，建设年产36万吨饲料加工厂1个 | 150000 | 联系项目业主 | 开展项目合同协商 | 签订项目投资协议 | 选址落实项目用地 | 畜牧局 | 龙有鹏 |  |  | 1
38 | 林区基础设施建设 | 开江县 | 建设林区公路275公里、新建蓄水池3.0万立方米 | 17100 | 与上级部门衔接 | 申报需求量 | 待上级部门审批 | 待批复后实施 | 林业局 | 龙有鹏 | 正积极衔接 |  | 1
39 | 森林质量提升开江绿化工程 | 开江县 | 在全县实施低效林改造12万亩；在全县实施中幼林抚育6万亩；在全县实施更新造林1.0万亩 | 14400 | 与上级部门衔接 | 申报需求量 | 待上级部门审批 | 待批复后实施 | 林业局 | 龙有鹏 | 正积极衔接 |  | 1
40 | 开江县木本油料重点县建设 | 开江县 | 到2020年全县现代木本油料林基地建设规模达到6.5万亩 | 11200 | 编制总体方案 | 申报需求量 | 待上级部门审批 | 待批复后实施 | 林业局 | 龙有鹏 | 已编制方案 |  | 1
41 | 开江县宝石湖—明月湖国家级湿地公园建设 | 开江县 | 以宝石湖—明月湖为中心，以宝塔坝荷花基地为支撑建湿地公园 | 21900 | 与相关部门衔接 | 签订意向性协议 | 规划 | 规划 | 林业局 | 龙有鹏 | 正积极衔接 |  | 1
42 | 开江县水生态修复综合治理项目 | 开江县 | 修复治理绿色生态河岸河道59.2km，水质净化永红、徐家堡、老河堰、高坪4座水库饮用水源；采用截污治污河湖清淤、生物控制、湿地净化和配套水质监测设备配制、移民搬迁等措施，使全县29个饮用水源达一级标准 | 236000 | 开展前期工作论证 | 根据论证编制项目方案 | 编制可研 | 完成可研 | 水务局 | 龙有鹏 |  |  | 1
43 | 开江县徐家堡水库改扩建工程 | 开江县 | 原坝高上加高15m、扩建为小（一）型水库，新增和改善灌溉面积0.36万亩 | 15500 | 完成可研编制 | 完成可研并报省审查 | 完成可研审查及可研修改 | 完成初步设计审查 | 水务局 | 龙有鹏 |  |  | 1
44 | 开江县普安镇双河口～打渔洞新宁河防洪治理工程 | 开江县 | 综合治理河长2900m | 3070 | 完成项目初步设计 | 完成初设并报省审查 | 施工预算送财评 | 完成预算评审 | 水务局 | 龙有鹏 |  |  | 1
45 | 开江县长田乡段新宁河防洪治理工程 | 开江县 | 综合治理河长8790m | 2242 | 完成项目初步设计 | 完成初设并报省审查 | 施工预算送财评 | 完成预算评审 | 水务局 | 龙有鹏 |  |  | 1
（七） | 商贸流通及旅游 |  |  | 620000 | [8 empty] | 3
46 | 开江县商贸物流城 | 开江县 | 占地约180亩，建综合商贸物流中心1个 | 50000 |  |  | 完成项目包装 | 招商引资企业 | 商务局 | 唐启文 |  |  | 1
47 | 开江县全域旅游开发 | 开江县 | 整合全县旅游资源，完善旅游道路、标识系统、旅游厕所等基础设施，提升打造城市休闲区、旅游村镇、旅游渡假区、景观廊道、观景节点、休闲驿站以及产业要素集聚，建成“成渝西”康养旅游目的地 | 500000 | 前期准备工作，北京绿维文旅科技有限公司收集相关资料并对项目开发地点进行踏勘 | 完成全域旅游规划初稿，送审开江县人民政府 | 修改全域旅游规划初稿 | 完成全域旅游规划评审，提交成果 | 旅游局 | 龙有鹏 | 北京绿维文旅有限公司规划设计人员已对全县旅游资源进行实地勘踏并收集相关资料 |  | 1
48 | 峨城山旅游景区开发 | 开江县 | 峨城山旅游景区总面积约为384公顷，总体布局为：五区一营地，即入口区、汉风古韵军事文化体验区、军屯区、山地生态休闲区、文化观光区、汽车营地 | 70000 | 编制项目建议书 | 项目建议书论证 | 编制可研 | 平台招商 | 旅游局 | 龙有鹏 |  |  | 1

## 10亿元以上储备项目 (hidden)
开江县2018年10亿元以上重大储备项目表
单位：亿元
序号 | 项目名称 | 建设 地址 | 建设 性质 | 建设规模及内容 | 计划建设年限 | 总投资 | 达到的形象进度 | 行业主管 或归口部门（公司） | 备注
|  |  |  | 合计 |  | 324.6 | 0
1 | 开梁高速公路开江段建设 | 加快前期 | 开江县 | 全长约88.1公里，开江境内长约41.3公里,起于普安镇，接城宣大高速，经县城北边、讲治（跨达万高速）、甘棠、任市、新街出境至梁平县仁贤接于南大梁高速公路(重庆境内称梁忠高速公路) | 2018-2023 | 50 | 申报纳入高速路网规划后，开展选址、征地拆迁等工作 | 开江县交运局
2 | 开江县中心城区（城中村）棚户区改造项目 | 加快前期 | 开江县 | 永发肉食品厂、开江县二丝厂等12个片区棚户区拆迁、改造;城普新区一期、新宁镇东城粮站片区等3个片区棚户区拆迁、改造 | 2018-2020 | 27 | 完成规划，启动征拆 | 住建局
3 | 高铁新区建设 | 加快前期 | 开江县 | 新建高铁站前广场交通枢纽工程，完善高铁站前路网等基础设施 | 2018-2020 | 15 | 完成规划，启动征拆 | 住建局
4 | 宝石湖国家河湖公园建设 | 加快前期 | 开江县 | 建设宝石湖国家湿地公园，中华彩色植物博览园，环湖抢险道路，水上游乐世界等 | 2018-2022 | 15 | 完成规划，启动征拆 | 水管处
5 | 全域旅游开发 | 加快前期 | 开江县 | 整合全县旅游资源，完善旅游道路、标识系统、旅游厕所等基础设施，提升打造城市休闲区、旅游村镇、旅游渡假区、景观廊道、观景节点、休闲驿站以及产业要素集聚，建成“成渝西”康养旅游目的地 | 2018-2023 | 50 | 完成规划，启动征拆 | 旅游局
6 | 宝石湖生态搬迁特色小镇及基础设施建设 | 加快前期 | 开江县 | 新建安置房924070㎡，配套商业建筑46203.5㎡，配套幼儿园、学校建设、小镇图书馆、标准化卫生室、社区综合服务社和信息网络等公共建筑13300㎡，并完成硬化联网路、建集中供水、水利设施建设、饮水安全、天然气工程、农网改造等公用配套工程 | 2018-2021 | 43 | 完成规划，启动征拆 | 环湖指 挥部
7 | 明月湖乡村振兴扶贫工程 | 加快前期 | 开江县 | 建设明月湖森林公园、湿地公园、环湖防洪防火抢险道路、民俗改造、旅游扶贫产业升级、环湖公路、快速通路，明月花谷等 | 2018-2022 | 18 | 完成规划，启动征拆 | 水管处
8 | 开江县水生态修复综合治理项目 | 加快前期 | 开江县 | 修复治理绿色生态河岸河道59.2km，水质净化永红、徐家堡、老河堰、高坪4座水库饮用水源；采用截污治污河湖清淤、生物控制、湿地净化和配套水质监测设备配制、移民搬迁等措施，使全县29个饮用水源达一级标准 | 2018-2023 | 23.6 | 完成规划，启动征拆 | 水务局
9 | 宝石湖乡村振兴工程 | 加快前期 | 开江县 | 治理宝石桥水库下游白岩河8公里、水污染治理工作、实施退耕还林及移民搬迁、防洪抢险快速通道工程，新建公路2.6公里、百里环湖文化观光路以及桥梁续建宝石桥水库放空底孔隧洞1.5公里，溢洪道500米，整治下游河道1.5公里。建设移民新镇、沙坝古镇 | 2018-2022 | 38 | 完成项目规划编制上报国家部委评审 | 环湖指 挥部
10 | 明月江山水林田湖综合治理工程 | 加快前期 | 开江县 | 乡镇污水处理设施、河道湿地、饮用水源保护、清淤、农村面源污染治理、养殖污染治理、工矿企业遗留污染治理、土壤污染治理等 | 2018-2023 | 45 | 完成可研编制 | 环湖指 挥部