## 整合资金汇总表
附件1
开江县2018年统筹整合财政涉农资金汇总表
单位：万元
统筹整合财政涉农资金类型 | 年度纳入整合资金规模 | 年度计划整合资金规模
合 计
一、中央确定统筹整合涉农资金小计
1.中央财政专项扶贫资金
2.水利发展资金（对应原第2项农田水利设施建设和水土保持补助资金、第17项江河湖库水系综合整治资金、第18项全国山洪灾害防治经费）
3.农业生产发展资金（不含直接发放给农牧民部分及农机购置补助，对应原第3项现代农业生产发展资金、第4项农业技术推广与服务补助资金）
4.林业改革资金（对应原第5项林业补助资金）
5.农业综合开发补助资金
6.农村综合改革转移支付
7.新增建设用地土地有偿使用费安排的高标准基本农田建设补助资金
8.农村环境连片整治示范资金
9.车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）
10.农村危房改造补助资金
11.中央专项彩票公益金支持扶贫资金
12.产粮大县奖励资金
13.生猪（牛羊）调出大县奖励资金（省级统筹部分）
14.农业资源及生态保护补助资金（对农民的直接补贴除外）
15.服务业发展专项资金（支持新农村现代流通服务网络工程部分）
16.旅游发展基金
17.中央预算内投资用于“三农”建设部分（不包括重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干重大工程、跨界河流开发治理工程、新建大型灌区、大中型灌区续建配套和节水改造、大中型病险水库水闸除险加固、生态建设方面的支出）
18.其他
二、省级确定统筹整合涉农资金小计
1.省级财政专项扶贫资金
2.水利发展专项资金
3.现代农业发展工程资金
4.现代农业综合发展转移支付资金
5.幸福美丽新村暨扶贫新村建设专项资金 | 2226 | 2226
6.林业改革发展专项资金（用于现代林业产业发展）
7.林业生态保护恢复专项资金（不包括直接补贴部分）
8.省级财政农业综合开发补助资金
9.农村综合改革转移支付资金
10.交通建设资金（支持农村公路部分）
11.农村危房改造补助资金
12.产粮大县（市）奖励资金
13.农村饮水安全工程专项资金
14.“三州”开发资金（用于农业生产发展和农村基础设施建设部分）
15.省预算内基本建设投资用于“三农”建设部分（不包括重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干重大工程、跨界河流开发治理工程、新建大型灌区、大中型灌区续建配套和节水改造、大中型病险水库水闸除险加固、生态建设方面的支出）
16.其他
三、市（州）本级投入涉农资金小计
例：市级财政专项扶贫资金
……
四、县（市、区）本级投入涉农资金小计
例：县级财政专项扶贫资金
……
审核人： 填表人： 联系电话：
指标说明：1.“年度纳入整合资金规模”：年初上报整合方案“年度纳入整合资金规模”参考上一年度末实际到位资金规模和本年度已到位资金规模予以确定（可统筹整合的中省资金，深度贫困县可按照上年度实际到位中省资金20%的增幅规模、其余贫困县可按照5%-10%的增幅规模，编制方案）。如年末有调整，整合方案“年度纳入整合资金规模”按实际统筹整合涉农资金规模予以确定。
2.“年度计划整合资金规模”：根据本地脱贫攻坚规划和年度目标任务，结合纳入整合范围资金支持项目轻重缓急，合理确定。原则上贫困县年度计划整合资金规模要达到年度可统筹整合涉农资金规模的90%以上。
3.原则上，贫困县可以在年末，根据实际到位资金情况，调整整合资金使用方案，但严格必须履行相关调整程序。中途不能随意调整方案。

## 整合项目表
附件2
开江县2018年统筹整合财政涉农资金使用安排脱贫攻坚项目表
项目类别和名称 | 建设任务 |  |  |  | 项目计划投资（万元） |  |  | 整合后资金使用监管责任单位 | 扶贫成效
| 实施地点 | 建设规模及内容 | 建设标准 | 建设进度计划 | 总投资 | 其中：整合涉农资金投入 | 整合涉农资金来源 （要说明资金来源层级） |  | 惠及贫困村（个） | 惠及贫困户（户）
合计 | — |  |  | — | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! |  | #REF!
一、基础设施 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF!
（一）交通 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF!
1.通村路 |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
二、产业发展 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
产业耕作道 | 长田乡盘石村 | 花椒产业便道5公里 | 宽1.2-1.5米，厚8-10厘米硬化路 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 42.5 | 42.5 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办、长田乡 | 1 | 15
产业耕作道 | 新街乡竹儿坪村 | 水果专业合作社产业便道1.5公里 | 宽1.2-1.5米，厚8-10厘米硬化路 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 13 | 13 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办、新街乡 | 0 | 5
产业耕作道 | 八庙镇白腊园村 | 药材基地产业便道3公里 | 宽1.2-1.5米，厚8-10厘米硬化路 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 25.5 | 25.5 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办、八庙镇 | 0 | 6
产业耕作道 | 讲治镇伍家寨村 | 李子基地产业便道2公里 | 宽1.2-1.5米，厚8-10厘米硬化路 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 17 | 17 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办、讲治镇 | 1 | 8
产业耕作道 | 讲治镇光明寺村 | 李子基地产业便道1.5公里 | 宽1.2-1.5米，厚8-10厘米硬化路 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 13 | 13 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办、讲治镇 | 1 | 6
产业耕作道 | 广福镇兰草沟村 | 经果林产业便道2.5公里 | 宽1.2-1.5米，厚8-10厘米硬化路 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 21.3 | 21.3 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办、广福镇 | 1 | 10
产业耕作道 | 普安镇水口庙村 | 柑桔产业便道4公里 | 宽1.2-1.5米，厚8-10厘米硬化路 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 34 | 34 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办、普安镇 | 1 | 15
产业耕作道 | 任市镇龙王沟村 | 水果产业便道3公里 | 宽1.2-1.5米，厚8-10厘米硬化路 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 25.5 | 25.5 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办、任市镇 | 1 | 6
产业耕作道 | 任市镇高桥坝村 | 花椒基地产业便道3公里 | 宽1.2-1.5米，厚8-10厘米硬化路 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 25.5 | 25.5 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办、任市镇 | 0 | 8
产业耕作道 | 天师镇朱家坝村 | 大闸蟹配套产业便道2公里 | 宽1.2-1.5米，厚8-10厘米硬化路 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 17 | 17 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办、天师镇 | 0 | 5
产业耕作道 | 天师镇龙家坝村 | 柑桔基地产业便道3.5公里 | 宽1.2-1.5米，厚8-10厘米硬化路 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 29.8 | 29.8 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办、天师镇 | 0 | 6
产业耕作道 | 讲治镇双河村 | 桑树基地产业便道3公里 | 宽1.2-1.5米，厚8-10厘米硬化路 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 25.5 | 25.5 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办、讲治镇 | 0 | 7
产业耕作道 | 新宁镇白云村 | 水果种植产业便道3公里 | 宽1.2-1.5米，厚8-10厘米硬化路 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 25.5 | 25.5 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办、新宁镇 | 1 | 14
产业耕作道 | 普安镇天星坝村 | 桃园产业便道2公里 | 宽1.2-1.5米，厚8-10厘米硬化路 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 17 | 17 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办、普安镇 | 0 | 6
产业耕作道 | 沙坝场乡石垭口村 | 格桑花产业便道2公里 | 宽1.2-1.5米，厚8-10厘米硬化路 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 17 | 17 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办、沙坝场乡 | 0 | 3
产业耕作道 | 沙坝场乡袁家坪 | 铁皮石斛产业便道4公里 | 宽1.2-1.5米，厚8-10厘米硬化路 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 34 | 34 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办、沙坝场乡 | 0 | 6
产业耕作道 | 骑龙乡新店子村 | 经果林产业便道3.5公里 | 宽1.2-1.5米，厚8-10厘米硬化路 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 29.8 | 29.8 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办、骑龙乡 | 1 | 12
产业耕作道 | 骑龙乡沙河村 | 柑桔园产业便道2公里 | 宽1.2-1.5米，厚8-10厘米硬化路 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 17 | 17 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办、骑龙乡 | 0 | 6
产业耕作道 | 八庙镇大兴庙村 | 甘蔗、花椒基地2.5公里 | 宽1.2-1.5米，厚8-10厘米硬化路 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 21.3 | 21.3 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办、八庙镇 | 0 | 7
产业耕作道 | 长岭镇山溪口村 | 山胡椒基地产业便道1.5公里 | 宽1.2-1.5米，厚8-10厘米硬化路 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 13 | 13 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办、长岭镇 | 1 | 5
产业耕作道 | 广福镇双河口村 | 茶园产业便道2.5公里 | 宽1.2-1.5米，厚8-10厘米硬化路 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 21.3 | 21.3 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办、广福镇 | 0 | 6
产业耕作道 | 任市镇响水滩村 | 贵妃枣产业便道4.5公里 | 宽1.2-1.5米，厚8-10厘米硬化路 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 38.3 | 38.3 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办、任市镇 | 0 | 8
产业耕作道 | 新宁镇胡家沟村 | 柑桔园产业便道3.5公里 | 宽1.2-1.5米，厚8-10厘米硬化路 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 29.8 | 29.8 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办、新宁镇 | 1 | 9
产业耕作道 | 新街乡新街社区 | 经果林产业便道2公里 | 宽1.2-1.5米，厚8-10厘米硬化路 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 17 | 17 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办、新街乡 | 0 | 6
产业耕作道 | 回龙镇高板桥村 | 水果产业便道2公里 | 宽1.2-1.5米，厚8-10厘米硬化路 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 17 | 17 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办、回龙镇 | 0 | 5
产业耕作道 | 新太乡新太社区 | 水果产业便道2.5公里 | 宽1.2-1.5米，厚8-10厘米硬化路 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 21.3 | 21.3 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办、新太乡 | 0 | 7
产业耕作道 | 新太乡龙形山村 | 田边果基地产业便道3公里 | 宽1.2-1.5米，厚8-10厘米硬化路 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 25.5 | 25.5 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办、新太乡 | 0 | 2
三、其他 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
（一）危房改造（不含易地扶贫搬迁住房建设） |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
（二）村内公共公益服务设施建设
（三）人居环境改善
1.农村沼气
……
2.“五改三建” |  |  |  |  | 1258.8 | 1258.8 | 0 | 0 | 21 | 3147
“五改” | 新宁镇穿心店村 | 五改70户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 28 | 28 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办、新宁镇 | 1 | 70
“五改” | 新宁镇五里桥村 | 五改93户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 37.2 | 37.2 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办、新宁镇 | 1 | 93
“五改” | 普安镇罗山槽村 | 五改180户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 72 | 72 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办、普安镇 | 1 | 180
“五改” | 回龙镇乐园村 | 五改105户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 42 | 42 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办、回龙镇 | 1 | 105
“五改” | 天师镇李家坝村 | 五改90户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 36 | 36 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办、天师镇 | 1 | 90
“五改” | 讲治镇大雄村 | 五改75户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 30 | 30 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办、讲治镇 | 1 | 75
“五改” | 讲治镇光明寺村 | 五改55户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 22 | 22 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办、讲治镇 | 1 | 55
“五改” | 甘棠镇白杨坪村 | 五改91户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 36.4 | 36.4 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办、甘棠镇 | 1 | 91
“五改” | 甘棠镇观音岩村 | 五改95户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 38 | 38 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办、甘棠镇 | 1 | 95
“五改” | 任市镇响水滩村 | 五改105户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 42 | 42 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办、任市镇 | 1 | 105
“五改” | 长岭镇槐花树村 | 五改55户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 22 | 22 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办、长岭镇 | 1 | 55
“五改” | 长田乡盘石村 | 五改81户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 32.4 | 32.4 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办、长田乡 | 1 | 81
“五改” | 灵岩镇白竹山村 | 五改93户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 37.2 | 37.2 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办、灵岩镇 | 1 | 93
“五改” | 沙坝场乡石垭口村 | 五改95户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 38 | 38 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办、沙坝场乡 | 1 | 95
“五改” | 宝石镇红岩坝村 | 五改70户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 28 | 28 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办、宝石镇 | 1 | 70
“五改” | 靖安乡响滩桥村 | 五改35户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 14 | 14 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办、靖安乡 | 1 | 35
“五改” | 新街乡黄茅坪村 | 五改90户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 36 | 36 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办、新街乡 | 1 | 90
“五改” | 八庙镇白腊园村 | 五改75户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 30 | 30 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办、八庙镇 | 1 | 75
“五改” | 八庙镇保全寨村 | 五改115户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 46 | 46 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办、八庙镇 | 1 | 115
“五改” | 普安镇水口庙村 | 五改80户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 32 | 32 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办、普安镇 | 1 | 80
“五改” | 长田乡庙子岭村 | 五改80户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 32 | 32 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办、长田乡 | 1 | 80
“五改” | 宝石镇复兴寺村 | 五改84户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 33.6 | 33.6 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办、宝石镇 | 0 | 84
“五改” | 靖安乡高洞村 | 五改100户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 40 | 40 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办、靖安乡 | 0 | 100
“五改” | 靖安乡清泉寨村 | 五改115户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 46 | 46 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办、靖安乡 | 0 | 115
“五改” | 灵岩镇土地坪村 | 五改70户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 28 | 28 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办、灵岩镇 | 0 | 70
“五改” | 任市镇凉风垭村 | 五改100户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 40 | 40 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办、任市镇 | 0 | 100
“五改” | 任市镇红旗桥村 | 五改105户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 42 | 42 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办、任市镇 | 0 | 105
“五改” | 长岭镇采实桥村 | 五改90户 | 4001元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 36 | 36 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办、长岭镇 | 0 | 90
“五改” | 甘棠镇石笋子村 | 五改90户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 36 | 36 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办、甘棠镇 | 0 | 90
“五改” | 新太乡开源村 | 五改70户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 28 | 28 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办、新太乡 | 0 | 70
“五改” | 八庙镇马鞍山村 | 五改90户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 36 | 36 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办、八庙镇 | 0 | 90
“五改” | 梅家乡老山村 | 五改70户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 28 | 28 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办、梅家乡 | 0 | 70
“五改” | 新街乡报恩寺村 | 五改90户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 36 | 36 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办、新街乡 | 0 | 90
“五改” | 新宁镇白马村 | 五改80户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 32 | 32 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办、新宁镇 | 0 | 80
“五改” | 长田乡岩门子村 | 五改75户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 30 | 30 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办、长田乡 | 0 | 75
“五改” | 任市镇黄瓜店村 | 五改45户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 18 | 18 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办、任市镇 | 0 | 45
“五改” | 任市镇三清庙村 | 五改45户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 18 | 18 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办、任市镇 | 0 | 45
“五改” | 天师镇崔家坝村 | 五改30户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 12 | 12 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办、天师镇 | 0 | 30
“五改” | 天师镇龙家坝村 | 五改32户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 12.8 | 12.8 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办、天师镇 | 0 | 32
“五改” | 天师镇朱家坝村 | 五改40户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 16 | 16 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办、天师镇 | 0 | 40
“五改” | 讲治镇九岭岗村 | 五改63户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 25.2 | 25.2 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办、讲治镇 | 0 | 63
“五改” | 新太乡新太社区 | 五改50户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 20 | 20 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办、新太乡 | 0 | 50
“五改” | 永兴镇龙头桥村 | 五改47户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 18.8 | 18.8 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办、永兴镇 | 0 | 47
“五改” | 永兴镇姚家坝村 | 五改40户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 16 | 16 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办、永兴镇 | 0 | 40
“五改” | 普安镇谭家嘴村 | 五改50户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 20 | 20 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办、普安镇 | 0 | 50
“五改” | 普安镇天星坝村 | 五改50户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 20 | 20 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办、普安镇 | 0 | 50
“五改” | 普安镇罗家坡村 | 五改80户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 32 | 32 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办、普安镇 | 0 | 80
“五改” | 沙坝场乡袁家坪 | 五改75户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 30 | 30 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办、沙坝场乡 | 0 | 75
“五改” | 骑龙乡沙河村 | 五改50户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 20 | 20 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办、骑龙乡 | 0 | 50
“五改” | 骑龙乡六家坝村 | 五改30户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 12 | 12 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办、骑龙乡 | 0 | 30
“五改” | 新街乡狮子庙村 | 五改44户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 17.6 | 17.6 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办、新街乡 | 0 | 44
“五改” | 回龙镇锁口庙村 | 五改35户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 14 | 14 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办、回龙镇 | 0 | 35
“五改” | 回龙镇陈家沟村 | 五改30户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 12 | 12 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办、回龙镇 | 1 | 30
“五改” | 回龙镇保和寨村 | 五改36户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 14.4 | 14.4 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办、回龙镇 | 0 | 36
“五改” | 广福镇皇城坝村 | 五改50户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工。 | 20 | 20 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办、广福镇 | 0 | 50
（四）其他 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
审核人： 填表人： 联系电话：
指标说明：1.具体项目类别和名称；由贫困县根据规划建设项目实际填报。
2.“实施地点”：需明确到项目实施村。
3.“建设内容及规模”：填报项目建设的主要目标、具体内容、建设规模、建设和补助标准等。
4.“建设标准”：根据具体建设项目的行业标准和规划标准填报。
5.“建设进度计划”：项目需在年度内全面完成。具体进度，各地根据实际确定，按季度编制进度计划。
6.“整合资金来源”：指附表1中统筹整合财政涉农资金类型,要具体说明资金来源层级（中、省、市、县级资金）。根据我省创新的“蓄水统配、截长补短、引流归口”三大整合模式，除“蓄水统配”模式只填整合金额外，其余两种模式均需逐项填列所整合资金的来源。
7.“整合后资金使用监管责任单位：：按照”谁使用、谁管理、谁负责“的原则，填报项目资金使用管理部门。