## 竣工投产
2018年开江县30个重点推进重大项目建设计划表
单位：万元
类别 | 项目名称 | 建设 地址 | 建设 性质 | 建设规模及内容 | 计划建设年限 | 总投资 | 上级专项 | 县本级 | 自筹或其他 | 到2017年底预计累计完成投资 | 2018年投资计划 | 2018年考核目标要求达到的主要形象进度(具体形象进度细化到每个季度) | 1-6月进度 | 行业主管或项目业主 | 县级挂 包领导 | 备注
|  |  |  | 合计 |  | 1845932 | 28580 | 139722 | 526430 | 424742 | 412148 | 0 | 153350
一 | 竣工投产 |  |  |  |  | 188196 | 15540 | 71926 | 90730 | 128228 | 59968 | 0 | 38050
1 | G542线达州市过境段（达开快速通道开江段南环线） | 开江县 | 新建 | 新建一级公路9.412公里 | 2014-2018 | 70000 | 4170 | 65830 |  | 60000 | 10000 | BT一标：一季度累计完成水稳层3.3公里的铺设；二季度完成铺油2公里；三季度完工投入使用。BT二标：一季度完成路基3.3公里；二季度完成水稳层1.3公里；三季度完成水稳层2公里；四季度完工投入使用 | 5300 | 交运局 | 楚 峰 | 市重项目
2 | S202线开江县城过境段（县城北环线，不含市政拓宽） | 开江县 | 新建 | 新建一级公路7.756公里,路基宽24.5米，双向四车道 | 2015-2018 | 40000 | 3420 |  | 36580 | 35450 | 4550 | 一季度铺筑沥青路面累计完成3.3公里；二季度新铺筑沥青路面3.3公里；三季度完工投入使用 | 3000 | 交运局 | 楚 峰 | 市重项目
3 | 年产10万吨大米精深加工项目 | 开江县 | 新建 | 建设年产10万吨大米生产线、生产厂房2000㎡、购置成套加工设备及仓库配套设施 | 2017-2018 | 15000 | 2000 |  | 3000 | 5000 | 10000 | 一季度完成场平；二季度主体施工，三季度设备安装；四季度投入试运行 | 5000 | 粮食局 | 唐启文
4 | 银杏综合利用项目 | 开江县 | 新建 | 占地50亩，建设银杏黄铜生产线一条，同时开发银杏茶叶等系列产品 | 2016-2018 | 25800 |  |  | 25800 | 13500 | 12300 | 一季度完成厂房建设；二季度完成设备订购；三季度黄酮设备安装；四季度黄酮生产线试运行 | 8500 | 林业局 | 龙有鹏
5 | 涂家院子棚户区改造项目 | 开江县 | 新建 | 新建住房342户及地下车库，建筑面积44510.03㎡ | 2016-2018 | 18000 | 2000 |  | 16000 | 10500 | 7500 | 一季度完成填充墙施工；二季度楼内外墙施；三季度完成安装工程,附属工程施工完成；四季度竣工验收 | 6700 | 代建办 | 王忠武
6 | 橄榄大道以南拍卖地块拆迁安置房 | 开江县 | 新建 | 总建筑面积19466㎡，新建住房127套 | 2017-2018 | 3350 |  |  | 3350 | 1000 | 2350 | 一季度1号楼主体框架完成；二季度2号楼主体完成；三季度内部装修完成；四季度竣工验收 | 1700 | 代建办 | 王忠武
7 | 开江县监管中心及武警中队营房建设项目 | 开江县 | 新建 | 建看守所4868㎡、拘留所1590㎡、武警营房2990㎡及相关配套设施15000㎡ | 2016-2018 | 6000 | 950 | 5050 |  | 1000 | 5000 | 一季度完成基础施工；二季度主体完工；三季度装饰装修；四季度全面完工 | 2600 | 公安局 | 黄克应
8 | 开江中学实验学校实验综合楼 | 开江县 | 新建 | 新建实验综合楼5700平方米 | 2017-2018 | 960 | 960 |  |  | 160 | 800 | 一季度完成基础施工；二季度完成框架主体；三季度主体完工；四季度完成装饰装修等工程 | 650 | 教科局 | 王 晴
9 | 开江县防洪治理工程 | 开江县 | 新建 | 永兴河口至新太乡段新宁河综合治理河道6.45公里；天师镇新宁河防洪综合治理河道4.3公里 | 2017-2018 | 3086 | 2040 | 1046 |  | 618 | 2468 | 一季度完成累积工程量的10%；二季度完成累积工程量的60%；三季度汛期停工；四季度竣工 | 1300 | 水务局 | 龙有鹏
10 | 五路口农贸市场建设 | 开江县 | 新建 | 占地8.2亩，建农贸市场及配套工程 | 2017-2018 | 6000 |  |  | 6000 | 1000 | 5000 | 一季度完成主体；二季度完成内部装修；三季度投入试运行 | 3300 | 商务局 | 唐启文
二 | 加快建设 |  |  |  |  | 981436 | 9740 | 4296 | 358900 | 278856 | 173000 | 0 | 76700
1 | 健康家电产业玻璃家电项目 | 开江县 | 新建 | 建筑面积约10000平方米。主要生产玻璃电饭煲、玻璃水壶、玻璃破壁料理机等健康家电 | 2017-2019 | 15000 |  |  | 15000 | 2000 | 5000 | 一季度完成厂房装饰装修，二季度完成设备采购，三季度完成设备调试，四季度投产运行 | 2000 | 园区管委会 | 唐启文 | 市重点项目
2 | 新宁河棚户区改造项目 | 开江县 | 新建 | 总建筑面积122896㎡及配套设施等，建5栋房屋 | 2017-2019 | 51000 |  |  | 51000 | 10000 | 30000 | 一季度主体全部封顶；二季度1、4、5号楼砌砖完成，2、3号楼砌砖至5层；三季度1、4、5号楼内墙装饰完成，2、3号楼砌砖完成；四季度1、4、5外墙装饰装修完成，2、3号楼内墙装饰完成 | 23000 | 城普公司(代建办) | 王忠武
3 | 牛山寺公园片区棚户区改造项目 | 开江县 | 新建 | 总建筑面积59782㎡，新建安置房420套及其他附属设施 | 2017-2019 | 19900 | 3000 |  | 16900 | 500 | 13000 | 一季度基础完成至10%；二季度基础完成至30%；三季度基础完成至50%；四季度基础完成至70% | 3400 | 代建办 | 王忠武
4 | 开江工业集中区基础设施建设 | 开江县 | 新建 | 任市、普安、回龙、讲治建1.7平方公里基础设施及一区3园、标准化厂房配套设施建设 | 2016-2020 | 500000 |  |  |  | 80000 | 18000 | 一季度加快园区道路建设启动新的规划设计；二季度启动征拆；三季度完成征拆；四季度开工建设 | 3700 | 城普公司(代建办) | 唐启文 | 市重项目
5 | 开江县宝石桥水库水污染防治工程 | 开江县 | 新建 | 新建污水处理站3座，总规模830立方米/天，配套污水管道7.74千米；乡镇散户化粪池4957座；生活垃圾压缩转运站一座（30吨/天）；配置睡眠垃圾打捞船一台，配置4台后压式垃圾收集车；垃圾生态处理池100口，小型清洁池300口，垃圾收集池400口 | 2016-2019 | 35000 |  |  |  | 20000 | 13000 | 一季度沙坝污水处理厂开工建设；二季度梅家乡污水处理厂开工建设，沙坝场乡污水处理站完成工程量的20%；完成宝石镇污水处理厂及管网完成设计；三季度梅家污水处理站完成工程量的20%、沙坝污水处理厂完成工程量的40%，宝石镇污水处理厂及管网完成预算、审图上报基建会；四季度梅家乡污水处理厂完成工程量的60%，沙坝场乡污水处理站完成工程量的80%；宝石镇污水处理厂及管网完成招投标，并开工建设 | 8500 | 环保局 | 楚 峰 | 市重项目
6 | 五路口城市综合体建设 | 开江县 | 新建 | 商业建筑面积130000㎡，主要包括独立特色风情商业街、大型购物中心、电影院、四星级酒店（面积25000㎡），兼具酒店式公寓、高档写字楼、餐饮、文化娱乐等服务设施 | 2014-2019 | 210000 |  |  | 210000 | 150000 | 20000 | 一季度四星级酒店主体封顶，进行内砌砖，3.8.11号楼内砌砖，4.5号楼启动建设；二季度四星级酒启动外装，3.8.11号楼完成外装，4.5号楼修至6层；三季度四星级酒店完成外装并启动内装，3.8.11号楼竣工，4.5号楼修至12层；四季度四星级酒店实施内装，3.8.11号楼完成综合验收，4.5号楼主体完成 | 9300 | 住建局 | 楚 峰 | 市重项目
7 | 开江县普安镇复兴小学扩建工程 | 开江县 | 扩建 | 一期新建教学楼13000平方米；二期新建学生食堂1800平方米，幼儿园2400平方米，室外运动场8000平方米等相关附属工程 | 2017-2019 | 10000 | 3000 | 500 |  | 1000 | 8000 | 一季度一期主体完工；二期预算、评审；二季度一期进行装饰装修，二期上基建联席会议，公开招标；三季度一期竣工，二期开工建设；四季度二期进行主体施工 | 3500 | 教科局 | 王 晴
8 | 开江县中医院和妇幼保健院迁建工程 | 开江县 | 新建 | 征地119.29亩整体迁建具体内容建筑面积22000平方米 | 2017-2019 | 19680 | 3740 | 940 | 10000 | 500 | 12000 | 一季度完成完成场平；二季度完成地下车库；三季度完成主体框架3层；四季度完成主体框架 | 500 | 卫计局 | 王 晴
9 | 开江县有机循环农业示范园区建设 | 开江县 | 新建 | 任市、靖安、甘棠、长岭等乡镇新建10万亩循环农业示范园，主要建设田网、林网、路网、渠网等基础设施、配套农产品集中加工区、农旅融合产业等 | 2017-2021 | 102000 |  |  | 50000 | 2000 | 50000 | 一季度完成基础设施3万亩；二季度完成大闸蟹4000亩，稻田＋3000亩；三季度完成精米加工配套设施等；四季度完成基础设施3万亩 | 20000 | 农业局 | 龙有鹏 | 市重项目
10 | 开江县金山风景区创国家4A级旅游景区建设项目 | 开江县 | 改扩建 | 占地4500亩，金山寺旅游景区二区、一带、一中心：金山寺佛教文化区、旅游农业休闲观光区、森林休闲度假带、映月湖休闲娱乐中心建设 | 2016-2020 | 18856 |  | 2856 | 6000 | 12856 | 4000 | 游客接待中心及商业中心：一季度完成游客接待中心和场地平整；二季度主体工程基本完工；三季度进行打造；四季度全面完成。 寺庙改造：一季度完成地宫建设和混凝土浇注及木作施工；二季度进行大雄宝殿室内装修；三季度完工投入使用 | 2800 | 旅游局 | 龙有鹏 | 市重项目
三 | 争取开工 |  |  |  |  | 676300 | 3300 | 63500 | 76800 | 17658 | 179180 | 0 | 38600
1 | 公路养护和应急保通中心建设 | 开江县 | 新建 | 占地37.65亩，新建养护和应急保通中心1个，总建筑面积6375.82平主米及配套设施 | 2018-2019 | 4000 | 300 | 1700 |  |  | 3700 | 一季度完成招标前期工作；二季度完成招投标并开工建设；三季度完成房屋基础施工；四季度完成综合楼主体工程 | 800 | 交运局 | 楚 峰
2 | 宝石水库防洪抢险快速通道建设 | 开江县 | 新建 | 新建一级公路1.2公里 | 2018-2020 | 9600 |  |  | 9600 |  | 2000 | 一季度完成可研立项；二季度完成设计、预算；三季度完成征地、招标；四季度开工建设 | 0 | 城普公司（代建办） | 张弟平
3 | 牛山寺森林休闲公园建设（二期） | 开江县 | 新建 | 占地约25.85公顷，主要建设内容包括家庭主题游乐园区、体育运动健身区 | 2018-2019 | 32700 |  |  | 32700 |  | 8000 | 一、二、三季度完成前期工作；四季度完成基础路面 | 0 | 住建局 | 楚 峰 | 市重点项目
4 | 开江县新宁河滨水景观工程（二期） | 开江县 | 新建 | 新建新宁河1.2公里景观绿化带 | 2018-2019 | 35000 |  | 35000 |  |  | 10000 | 一季度完成财评；二季度施工进场准备；三季度开工建设，四季度完成工程量50% | 0 | 住建局 | 楚 峰
5 | 水文化广场建设 | 开江县 | 新建 | 占地194.89亩，建绿化景观、服务建筑，景观廊桥，水文化广场，地下停车场等 | 2018-2020 | 26800 |  | 26800 |  |  | 500 | 一季度启动征地拆迁；二季度完成征地拆迁及施工图设计；三季度完成立项、招标；四季度开工建设 | 0 | 住建局 | 楚 峰
6 | 开江县中心城区（城中村）棚户区改造项目（一期） | 开江县 | 新建 | 永发肉食品厂、开江县二丝厂等12个片区棚户区拆迁、改造，实行全货币化安置 | 2018-2020 | 150000 |  |  |  |  | 50000 | 一季度出台货币化安置方案并完成政府购买服务招标；二季度贷款资金到位；三季度完成30%拆迁补偿%；四季度完成60%拆迁补偿 | 5000 | 住建局 | 王忠武
7 | 开江县城普新区ppp项目 | 开江县 | 新建 | 主要包括市政道路、园区道路、城市中心湿地公园、开江县人民医院整体迁建项目、县中医院整体迁建项目、城市规划馆、体育馆、文化馆、图书馆、博物馆、开江县普安工业集中发展区 | 2018-2021 | 169000 |  |  |  |  | 30000 | 一季度实施机构启动社会资本选取；二季度完成社会资本选取并组建SPV公司，并将项目移交SPV公司具体实施 |  | 住建局 | 楚 峰
8 | 开江县职业中学迁建 | 开江县 | 新建 | 征地240亩，新建实训楼10000平方米及其他工程 | 2018-2020 | 37700 |  |  |  |  | 20000 | 实训楼建设：一季度方案图设计及审查，二季度完成施工图设计、审查，造价预算、评审，三季度完成施工单位、监理单位招标，基础及一层主体，四季度主体完工 | 4000 | 教科局 | 李卫东 | 市重项目
9 | 开江县教育扶贫重点工程 | 开江县 | 新建 | 征地187亩，任市二小新建、甘棠初中整体迁建、新宁三小扩建，新建教学用房22100平方米，生活用房13016平方米，改造体育运动场44420平方米等 | 2018 | 37500 | 3000 |  | 34500 |  | 37500 | 一季度完成前期工作；二季度完成招投标并开工建设；三季度完成主体工程；四季度完工投入使用 | 6500 | 城普公司(代建办) | 王 晴 | 市重项目
10 | 开江县宝石桥水库水资源保护利用工程 | 开江县 | 新建 | 1、宝石桥水库灌区渠系配套工程：新建、整治干支渠251.358km，田间配套渠道259.8km。 2、河湖水系连通工程：①河库连通工程：本次拟通过后厢干渠与白岩河连通，实现宝石桥水库与白岩河的连通，新建连通通道共计0.8km；②生态修复工程：以宝石桥水库溢洪道尾端处为起点，对宝石桥水库溢洪道至讲治镇段白岩河河道进行生态修复，修复河道总长共计8km，新建左右岸生态护岸共计16km；③生态清淤工程：对白岩河主河道淤塞严重处进行生态清淤，清淤河段总长共计1.5km，保证河道行洪断面，增加过流能力。 3、宝石桥水库枢纽除险加固工程：整治宝石桥水库大坝、副坝、溢洪道、前厢引水隧洞，新建放空隧洞 | 2018-2020 | 174000 |  |  |  | 17658 | 17480 | 一季度完成灌区渠系配套建设10公里，进行河湖水系连通初步设计，大坝安全评价通过省水利厅审查； 二季度完成灌区渠系配套建设15公里，将河湖水系连通初步设计报送省水利厅审查，大坝安全评价报送长江委员会审查；三季度完成灌区渠系配套建设30公里，河湖水系连通初步设计通过省水利厅审查，大坝安全评价力争通过长江委员会审查； 四季度完成灌区渠系配套建设30公里，河湖水系连通初步设计报送国家水利部审查，进行宝石桥水库枢纽除险加固勘察设计预算送审 | 22300 | 水管处 | 龙有鹏 | 省重项目

## 10亿元以上储备项目 (hidden)
开江县2018年10亿元以上重大储备项目表
单位：亿元
序号 | 项目名称 | 建设 地址 | 建设 性质 | 建设规模及内容 | 计划建设年限 | 总投资 | 达到的形象进度 | 行业主管 或归口部门（公司） | 备注
|  |  |  | 合计 |  | 324.6 | 0
1 | 开梁高速公路开江段建设 | 加快前期 | 开江县 | 全长约88.1公里，开江境内长约41.3公里,起于普安镇，接城宣大高速，经县城北边、讲治（跨达万高速）、甘棠、任市、新街出境至梁平县仁贤接于南大梁高速公路(重庆境内称梁忠高速公路) | 2018-2023 | 50 | 申报纳入高速路网规划后，开展选址、征地拆迁等工作 | 开江县交运局
2 | 开江县中心城区（城中村）棚户区改造项目 | 加快前期 | 开江县 | 永发肉食品厂、开江县二丝厂等12个片区棚户区拆迁、改造;城普新区一期、新宁镇东城粮站片区等3个片区棚户区拆迁、改造 | 2018-2020 | 27 | 完成规划，启动征拆 | 住建局
3 | 高铁新区建设 | 加快前期 | 开江县 | 新建高铁站前广场交通枢纽工程，完善高铁站前路网等基础设施 | 2018-2020 | 15 | 完成规划，启动征拆 | 住建局
4 | 宝石湖国家河湖公园建设 | 加快前期 | 开江县 | 建设宝石湖国家湿地公园，中华彩色植物博览园，环湖抢险道路，水上游乐世界等 | 2018-2022 | 15 | 完成规划，启动征拆 | 水管处
5 | 全域旅游开发 | 加快前期 | 开江县 | 整合全县旅游资源，完善旅游道路、标识系统、旅游厕所等基础设施，提升打造城市休闲区、旅游村镇、旅游渡假区、景观廊道、观景节点、休闲驿站以及产业要素集聚，建成“成渝西”康养旅游目的地 | 2018-2023 | 50 | 完成规划，启动征拆 | 旅游局
6 | 宝石湖生态搬迁特色小镇及基础设施建设 | 加快前期 | 开江县 | 新建安置房924070㎡，配套商业建筑46203.5㎡，配套幼儿园、学校建设、小镇图书馆、标准化卫生室、社区综合服务社和信息网络等公共建筑13300㎡，并完成硬化联网路、建集中供水、水利设施建设、饮水安全、天然气工程、农网改造等公用配套工程 | 2018-2021 | 43 | 完成规划，启动征拆 | 环湖指 挥部
7 | 明月湖乡村振兴扶贫工程 | 加快前期 | 开江县 | 建设明月湖森林公园、湿地公园、环湖防洪防火抢险道路、民俗改造、旅游扶贫产业升级、环湖公路、快速通路，明月花谷等 | 2018-2022 | 18 | 完成规划，启动征拆 | 水管处
8 | 开江县水生态修复综合治理项目 | 加快前期 | 开江县 | 修复治理绿色生态河岸河道59.2km，水质净化永红、徐家堡、老河堰、高坪4座水库饮用水源；采用截污治污河湖清淤、生物控制、湿地净化和配套水质监测设备配制、移民搬迁等措施，使全县29个饮用水源达一级标准 | 2018-2023 | 23.6 | 完成规划，启动征拆 | 水务局
9 | 宝石湖乡村振兴工程 | 加快前期 | 开江县 | 治理宝石桥水库下游白岩河8公里、水污染治理工作、实施退耕还林及移民搬迁、防洪抢险快速通道工程，新建公路2.6公里、百里环湖文化观光路以及桥梁续建宝石桥水库放空底孔隧洞1.5公里，溢洪道500米，整治下游河道1.5公里。建设移民新镇、沙坝古镇 | 2018-2022 | 38 | 完成项目规划编制上报国家部委评审 | 环湖指 挥部
10 | 明月江山水林田湖综合治理工程 | 加快前期 | 开江县 | 乡镇污水处理设施、河道湿地、饮用水源保护、清淤、农村面源污染治理、养殖污染治理、工矿企业遗留污染治理、土壤污染治理等 | 2018-2023 | 45 | 完成可研编制 | 环湖指 挥部