## Sheet1
附件2
开江县林业局2018年统筹整合财政涉农资金使用安排脱贫攻坚项目表
项目类别和名称 | 建设任务 |  |  |  | 项目计划投资（万元） |  |  | 整合后资金使用监管责任单位 | 扶贫成效
| 实施地点 | 建设规模及内容 | 建设标准 | 建设进度计划 | 总投资 | 其中：整合 涉农资金投入 | 整合涉农资金来源(要说明资金来源层级） |  | 惠及 贫困村（个） | 惠及 贫困户（户）
合计 | — |  |  |  | 430.8 | 211.2 |  |  | 7 | 399
二、产业发展 |  |  |  |  | 430.8 | 211.2 |  |  | 7 | 399
（一） 种植业 |  |  |  |  | 430.8 | 211.2 |  |  | 7 | 399
现代林业重点县建设项目 | 回龙镇乐园村 | 整村推进银杏采叶园350亩 | 600元/亩 | 一季度收集各乡镇申报需求，二季度落实建设地点及前期准备工作，三季度完成作业设计，四季度完成造林 | 52.5 | 21 | 省级财政林业改革发展资金 | 县林业局 | 1 | 78
现代林业重点县建设项目 | 回龙镇乐园村 | 果林+林下种植黄精200亩 | 300元/亩 | 一季度收集各乡镇申报需求，二季度落实建设地点及前期准备工作，三季度完成作业设计，四季度完成造林 | 12 | 6 | 省级财政林业改革发展资金 | 县林业局 | 1 | 11
现代林业重点县建设项目 | 新太乡天成罐村 | 银杏采叶园建设300亩 | 600元/亩 | 一季度收集各乡镇申报需求，二季度落实建设地点及前期准备工作，三季度完成作业设计，四季度完成造林 | 45 | 18 | 省级财政林业改革发展资金 | 县林业局 | 1 | 48
现代林业重点县建设项目 | 永兴镇门坎坡村 | 果林+林下种植金花葵700亩 | 300元/亩 | 一季度收集各乡镇申报需求，二季度落实建设地点及前期准备工作，三季度完成作业设计，四季度完成造林 | 42 | 21 | 省级财政林业改革发展资金 | 县林业局 | 0 | 57
现代林业重点县建设项目 | 普安镇天星坝村 | 果林+林下种植磨芋170亩 | 300元/亩 | 一季度收集各乡镇申报需求，二季度落实建设地点及前期准备工作，三季度完成作业设计，四季度完成造林 | 9 | 5.1 | 省级财政林业改革发展资金 | 县林业局 | 0 | 27
现代林业重点县建设项目 | 新宁镇明月坝村 | 油橄榄品比园建设200亩 | 1100元/亩 | 一季度收集各乡镇申报需求，二季度落实建设地点及前期准备工作，三季度完成作业设计，四季度完成造林 | 44 | 22 | 省级财政林业改革发展资金 | 县林业局 | 0 | 15
现代林业重点县建设项目 | 宝石镇中心村 | 银杏采叶园整镇推进400亩 | 600元/亩 | 一季度收集各乡镇申报需求，二季度落实建设地点及前期准备工作，三季度完成作业设计，四季度完成造林 | 60 | 24 | 省级财政林业改革发展资金 | 县林业局 | 0 | 38
现代林业重点县建设项目 | 讲治镇光明寺村 | 果林+林下种植黄精240亩 | 300元/亩 | 一季度收集各乡镇申报需求，二季度落实建设地点及前期准备工作，三季度完成作业设计，四季度完成造林 | 14.4 | 7.2 | 省级财政林业改革发展资金 | 县林业局 | 1 | 38
现代林业重点县建设项目 | 灵岩镇白竹山村 | 经济林200亩 | 500元/亩 | 一季度收集各乡镇申报需求，二季度落实建设地点及前期准备工作，三季度完成作业设计，四季度完成造林 | 20 | 10 | 省级财政林业改革发展资金 | 县林业局 | 1 | 23
现代林业重点县建设项目 | 新街乡竹儿坪村 | 经济林300亩 | 500元/亩 | 一季度收集各乡镇申报需求，二季度落实建设地点及前期准备工作，三季度完成作业设计，四季度完成造林 | 30 | 15 | 省级财政林业改革发展资金 | 县林业局 | 1 | 21
现代林业重点县建设项目 | 靖安乡荷叶坝村 | 行道树810株（米径7cm以上的银杏树）、经济林357亩 | 行道树50元/株 经济林500元/亩 | 一季度收集各乡镇申报需求，二季度落实建设地点及前期准备工作，三季度完成作业设计，四季度完成造林 | 21.9 | 21.9 | 省级财政林业改革发展资金 | 县林业局 | 1 | 3
油橄榄产业发展 | 永兴镇门坎坡村 | 水利基础设施 |  | 一季度完成规划设计及实施方案编制，二季度开工建设，三季度完工 | 80 | 40 | 省级财政林业改革发展资金 | 县林业局 |  | 40