## Sheet1
新太乡2018年统筹整合财政涉农资金使用情况表
项目类别和名称 | 建设任务 |  |  |  | 项目计划投资（万元） |  |  | 整合后资金使用监督责任单位 | 扶贫成效
| 设施地点 | 建设规模及内容 | 建设标准 | 建设进度计划 | 总投资 | 其中：整合 涉农资金投入 | 整合涉农资金 来源（要说明资金来源层次 |  | 惠及贫困村（个） | 惠及贫困户（个）
合计 | [5 empty] | 159.8
硬化社道 | 新太乡观音桥村 | 硬化3.5米宽0.18米厚社道200米 | 四级农村公路 | 9月开工，10月完工 | 7 | 5 | 县级财政专项 扶贫资金 | 县财政局 新太乡 |  | 10
整治山坪塘 | 新太乡龙形山村 | 维修山坪塘3处 | 符合农村小型水利 建设质量 | 9月开工，10月完工 | 3 | 1.8 | 县级财政专项 扶贫资金 | 县财政局 新太乡 |  | 30
提灌站 | 新太乡龙形山村 | 新建10立方米小型提灌站1座 | 符合农村小型水利 建设质量 | 9月开工，10月完工 | 1 | 0.7 | 县级财政专项 扶贫资金 | 县财政局 新太乡 |  | 13
蓄水池项目 | 新太乡观音桥村 | 新建蓄水池5口，铺设管 道19.42公里，维修蓄水池1口 | 符合农村小型水利 建设质量 | 9月开工，10月完工 | 63.75 | 42.5 | 县级财政专项 扶贫资金 | 县财政局 新太乡 |  | 176
新太乡翰林村
新太乡新太社区
新太乡开源村
新太乡龙形山村
产业便道 | 新太乡新太社区 | 水果产业便道2公里 | 宽1.2米-1.5米， 厚8-10厘米硬化路 | 3月底前完成规划，6于底 前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 21.3 | 21.3 | 县级财政专项扶贫资金 | 县委农办 新太乡 | 0 | 7
产业便道 | 新太乡龙形山村 | 田边果基地产业便道3公里 | 宽1.2米-1.5米， 厚8-10厘米硬化路 | 3月底前完成规划，6于底 前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 25.5 | 25.5 | 县级财政专项扶贫资金 | 县委农办 新太乡 | 0 | 2
“五改”项目 | 新太乡开源村 | 五改70户 | 4000/户 | 3月底前完成规划，6于底 前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 28 | 28 | 县级财政专项扶贫资金 | 县委农办 新太乡 | 0 | 70
“五改”项目 | 新太乡新太社区 | 五改50户 | 4000/户 | 3月底前完成规划，6于底 前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 20 | 20 | 县级财政专项扶贫资金 | 县委农办 新太乡 | 0 | 50
农村危房改造 | [5 empty] | 15 | 省级资金 | 住建局