## 整合资金汇总表
附表1
开江县2018年统筹整合财政涉农资金汇总表
单位：万元
统筹整合财政涉农资金类型 | 年度纳入整合资金规模 | 年度计划整合资金规模
合 计 | 14027 | 13447
1.中央财政专项扶贫资金
2.水利发展资金（对应原第2项农田水利设施建设和水土保持补助资金、第17项江河湖库水系综合整治资金、第18项全国山洪灾害防治经费）
3.农业生产发展资金（不含直接发放给农牧民部分及农机购置补助，对应原第3项现代农业生产发展资金、第4项农业技术推广与服务补助资金）
4.林业改革资金（对应原第5项林业补助资金）
5.农业综合开发补助资金
6.农村综合改革转移支付
7.新增建设用地土地有偿使用费安排的高标准基本农田建设补助资金
8.农村环境连片整治示范资金
9.车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）
10.农村危房改造补助资金
11.中央专项彩票公益金支持扶贫资金
12.产粮大县奖励资金
13.生猪（牛羊）调出大县奖励资金（省级统筹部分）
14.农业资源及生态保护补助资金（对农民的直接补贴除外）
15.服务业发展专项资金（支持新农村现代流通服务网络工程部分）
16.旅游发展基金
17.中央预算内投资用于“三农”建设部分（不包括重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干重大工程、跨界河流开发治理工程、新建大型灌区、大中型灌区续建配套和节水改造、大中型病险水库水闸除险加固、生态建设方面的支出）
18.其他
一、省级确定统筹整合涉农资金小计 | 8189 | 8089
1.省级财政专项扶贫资金 | 2221 | 2221
2.水利发展专项资金 | 365 | 365
3.现代农业发展工程资金 | 1205 | 1105
4.现代农业综合发展转移支付资金
5.幸福美丽新村建设专项资金 | 2226 | 2226
6.林业改革发展专项资金（用于现代林业产业发展） | 300 | 300
7.林业生态保护恢复专项资金（不包括直接补贴部分）
8.省级财政农业综合开发补助资金 | 214 | 214
9.农村综合改革转移支付资金
10.交通建设资金（支持农村公路部分） | 130 | 130
11.农村危房改造补助资金 | 1362 | 1362
12.产粮大县（市）奖励资金
13.农村饮水安全工程专项资金 | 166 | 166
14.“三州”开发资金（用于农业生产发展和农村基础设施建设部分）
15.省预算内基本建设投资用于“三农”建设部分（不包括重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干重大工程、跨界河流开发治理工程、新建大型灌区、大中型灌区续建配套和节水改造、大中型病险水库水闸除险加固、生态建设方面的支出）
16.其他
二、市（州）本级投入涉农资金小计 | 538 | 496
市级财政专项扶贫资金 | 538 | 496
三、县（市、区）本级投入涉农资金小计 | 5300 | 4862
县级财政专项扶贫资金 | 5300 | 4862
审核人： 陶政 填表人： 曾智勇 联系电话：0818—8229611

## 项目表
附件2
开江县农业局2018年统筹整合财政涉农资金使用安排脱贫攻坚项目表
项目类别和名称 | 建设任务 |  |  |  | 项目计划投资（万元） |  |  | 整合后资金使用监管责任单位 | 扶贫成效
| 实施地点 | 建设规模及内容 | 建设标准 | 建设进度计划 | 总投资 | 其中：整合 涉农资金投入 | 整合涉农资金来源(要说明资金来源层级） |  | 惠及 贫困村（个） | 惠及 贫困户（户）
合计 | — |  |  |  | 655 | 655 |  |  | 6 | 579
一、基础设施 |  |  |  |  | 430 | 430 |  |  | 3 | 313
（四）其他 |  |  |  |  | 430 | 430 |  |  | 3 | 313
田型调整，新建排灌渠、田间生产路，果园绿色防控、打围 | 普安镇水口庙村 永兴镇龙头桥村 | 建成高产稳产高标准农田2000亩 计划田型调整150亩，新建田间排灌渠系450米，新建田间生产路1300米 果园绿色防控300亩，打围300亩 | 建成高产高效的高标准农田示范基地2000亩 黄板1.5元/张，打围50元/米 | 一季度规划，二季度招投标，三季度施工建设完工 | 210 | 210 | 省级高标准农田建设200万，绿色高产创建10万 | 县农业局 | 1 | 80
改造高标准农田 | 永兴镇门坎坡村 | 稻田+ | 改造高标准农田200亩 | 二季度开工，三季度完工 | 20 | 20 | 绿色高产创建 | 县农业局 永兴镇 | 1 | 18
特色龙虾基地冻库建设 | 任市镇三清庙 任市镇黄瓜店 新太乡开源村 广福镇皇城坝 甘棠镇龙井坝 长田乡庙子岭 讲治镇灯塔村 | 冻库，冷链车间 | 14个70吨冻库，7个冷链车间 | 目前已完成任市三清庙，新太开源村；剩余项目，已选址 正在前期工作，预计2019年三季度全部完成 | 200 | 200 | 现代农业发展工程 | 县农业局 | 1 | 215
二、产业发展 |  |  |  |  | 225 | 225 |  |  | 3 | 266
（一） 种植业 |  |  |  |  | 155 | 155 |  |  | 2 | 230
有机水稻、机插秧、提灌站 | 靖安乡竹溪村 普安镇筒车铺村 新太乡开源村 | 有机水稻3000亩、机插秧1000亩、大闸蟹提灌站1个 | 标准化种植 | 一季度完成育秧、二季度完成插秧、三季度提灌站完工 | 55 | 55 | 现代农业发展资金 | 县农业局 | 1 | 200
标准化果园 | 新太乡龙形山村 | 标准化果园建设500亩 | 标准化果园 | 土地整理完毕，一季度完成果苗栽种 | 100 | 100 | 民族地区特色产业发展资金 | 县农业局 | 1 | 30
（二） 养殖业 |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  | 0 | 6
鸿发家庭农场 | 广福镇夏家庙村 | 建设标准化养殖业（养猪） | 养殖面积36亩，存栏母猪310头，常年猪仔3000头，存栏育肥猪1000头，年出栏肥猪6000头 | 主体已完工，正在进行后期扫尾工作 | 10 | 10 | 现代农业发展工程 | 县农业局 | 0 | 6
（三） 其他 |  |  |  |  | 60 | 60 |  |  | 1 | 30
3.1 产业道 |  |  |  |  | 60 | 60 |  |  | 1 | 30
产业便道 | 讲治镇光明寺村 | 硬化1.5米宽0.1米厚葡萄园生产道路5公里 | 符合混凝土结构施工验收规范 | 二季度开工，三季度完工 | 45 | 45 | 现代农业发展资金 | 县农业局 讲治镇 | 1 | 15
产业便道 | 新街乡狮子庙村 | 新建产业道路2000米 | 1米宽1000米，1.5米宽500米，2米宽500米，符合混凝土结构施工验收规范 | 一季度开工，二季度完工 | 15 | 15 | 绿色高产创建 | 县农业局 新街乡 | 0 | 15