## 2018年新街乡涉农公示表-54号文
开江县新街乡2018年统筹整合财政涉农资金使用安排脱贫攻坚项目表
项目类别和名称 | 建设任务 |  |  |  | 项目计划投资（万元） |  |  | 整合后资金使用监管责任单位 | 扶贫成效
| 实施地点 | 建设规模及内容 | 建设标准 | 建设进度计划 | 总投资 | 其中：整合 涉农资金投入 | 整合涉农资金来源(要说明资金来源层级） |  | 惠及 贫困村（个） | 惠及 贫困户（户）
硬化社道 | 新街乡黄茅坪村 | 硬化3米宽0.18米厚社道600米 | 四级农村公路 | 三季度设计，四季度完工 | 20 | 20 | 市级财政专项扶贫资金 | 新街乡 | 1 | 91
产业耕作道 | 新街乡双龙社区 | 硬化3米宽0.18米厚产业耕作道400米 | 四级农村公路 | 10月完工 | 15 | 10 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 新街乡 |  | 12
泥结碎石路 | 新街乡老街村 | 新建3米宽泥结碎石路3.8公里 | 符合设计标准和相关规范要求 | 10月底竣工 | 11.4 | 7.7 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 新街乡 |  | 45
村道修整 | 新街乡报恩寺村 新街乡新街社区 | 新建路基1.3公里 | 按基建相关标准执行 | 10月完工 | 15.1 | 11.2 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 新街乡 |  | 65
公路堡坎 | 新街乡新街社区 | 维修公路堡坎80立方米 | 按基建相关标准执行 | 10月完工 | 4 | 3 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 新街乡 |  | 4
水井水池 | 新街乡老街村 | 新建水井4口 | 符合农村饮用水工程质量标准 | 10月完工 | 4 | 3 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 新街乡 |  | 7
整治水渠水沟 | 新街乡狮子庙村 | 维修沟渠4公里 | 符合农村小型水利工程建设质量标准 | 10月底 | 12 | 10 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 新街乡 |  | 45
硬化院坝 | 新街乡报恩寺村 | 硬化公共服务点院坝340平方米 | 按基建相关标准执行 | 9月底竣工 | 6.8 | 5.1 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 新街乡 |  | 118
产业便道 | 新街乡竹儿坪村 | 水果专业合作社产业便道1.5公里 | 宽1.2-1.5米，厚8-10厘米硬化路 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 13 | 13 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 新街乡 | 1 | 5
产业便道 | 新街乡新街社区 | 经果林产业便道2公里 | 宽1.2-1.5米，厚8-10厘米硬化路 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 17 | 17 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办 新街乡 | 0 | 6
产业便道 | 新街乡狮子庙村 | 新建产业道路2000米 | 1米宽1000米，1.5米宽500米，2米宽500米，符合混凝土结构施工验收规范 | 一季度开工，二季度完工 | 15 | 15 | 绿色高产创建 | 县农业局 新街乡 | 0 | 15
“五改”项目 | 新街乡黄茅坪村 | 五改90户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 36 | 36 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 新街乡 | 1 | 90
“五改”项目 | 新街乡报恩寺村 | 五改90户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 36 | 36 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 新街乡 | 0 | 90
“五改”项目 | 新街乡狮子庙村 | 五改44户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 17.6 | 17.6 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办 新街乡 | 0 | 44