## 规模及投资汇总 (hidden)
全省垃圾处理三年推进方案实施项目表
市州 | 项目类型 | 规模（处理能力或长度） | 总投资（万元）
巴中 | 合计 |  | 59428
| 一、生活垃圾无害化处理设施新建（吨/日） | 40 | 15000
| 二、生活垃圾无害化处理设施改建（吨/日） | 450 | 5150
| 三、生活垃圾收运设施新建（吨/日） | 1770 | 15198
| 四、餐厨垃圾处理设施新建（吨/日） | 200 | 13680
| 五、生活垃圾分类项目（个） | 1 | 500
| 六、运行监管信息化平台（个） | 1 | 400
| 七、存量垃圾治理项目（个） | 6 | 9500
阿坝 | 合计 |  | 46236.63
| 一、生活垃圾无害化处理设施新建（吨/日） | 820 | 36192.63
| 二、生活垃圾无害化处理设施改建（吨/日） | 80 | 2000
| 三、生活垃圾收运设施新建（吨/日） | 253 | 2033
| 四、餐厨垃圾处理设施新建（吨/日） | 20 | 2511
| 五、生活垃圾分类项目（个） | 0 | 0
| 六、运行监管信息化平台（个） | 0 | 0
| 七、存量垃圾治理项目（个） | 1 | 3500
成都 | 合计 |  | 884724
| 一、生活垃圾无害化处理设施新建（吨/日） | 12200 | 846002
| 二、生活垃圾无害化处理设施改建（吨/日） | 0 | 0
| 三、生活垃圾收运设施新建（吨/日） | 1048 | 13330
| 四、餐厨垃圾处理设施新建（吨/日） | 300 | 22300
| 五、生活垃圾分类项目（个） | 1 | 2980
| 六、运行监管信息化平台（个） | 1 | 112
| 七、存量垃圾治理项目（个） | 0 | 0
达州 | 合计 |  | 95048
| 一、生活垃圾无害化处理设施新建（吨/日） | 1450 | 69000
| 二、生活垃圾无害化处理设施改建（吨/日） | 450 | 4260
| 三、生活垃圾收运设施新建（吨/日） | 2549 | 20438
| 四、餐厨垃圾处理设施新建（吨/日） | 0 | 0
| 五、生活垃圾分类项目（个） | 0 | 0
| 六、运行监管信息化平台（个） | 1 | 400
| 七、存量垃圾治理项目（个） | 1 | 950
德阳 | 合计 |  | 91600
| 一、生活垃圾无害化处理设施新建（吨/日） | 1300 | 67409
| 二、生活垃圾无害化处理设施改建（吨/日） | 200 | 661
| 三、生活垃圾收运设施新建（吨/日） | 1058 | 8530
| 四、餐厨垃圾处理设施新建（吨/日） | 100 | 8400
| 五、生活垃圾分类项目（个） | 1 | 3300
| 六、运行监管信息化平台（个） | 1 | 300
| 七、存量垃圾治理项目（个） | 1 | 3000
甘孜 | 合计 |  | 84008
| 一、生活垃圾无害化处理设施新建（吨/日） | 758 | 56360
| 二、生活垃圾无害化处理设施改建（吨/日） | 277.15 | 20500
| 三、生活垃圾收运设施新建（吨/日） | 426 | 4648
| 四、餐厨垃圾处理设施新建（吨/日） | 0 | 0
| 五、生活垃圾分类项目（个） | 1 | 200
| 六、运行监管信息化平台（个） | 1 | 600
| 七、存量垃圾治理项目（个） | 1 | 1700
广安 | 合计 |  | 105087
| 一、生活垃圾无害化处理设施新建（吨/日） | 1200 | 62000
| 二、生活垃圾无害化处理设施改建（吨/日） | 5 | 1100
| 三、生活垃圾收运设施新建（吨/日） | 1863 | 33217
| 四、餐厨垃圾处理设施新建（吨/日） | 130 | 7000
| 五、生活垃圾分类项目（个） | 1 | 800
| 六、运行监管信息化平台（个） | 1 | 300
| 七、存量垃圾治理项目（个） | 2 | 670
广元 | 合计 |  | 259800
| 一、生活垃圾无害化处理设施新建（吨/日） | 300 | 20000
| 二、生活垃圾无害化处理设施改建（吨/日） | 1250 | 133500
| 三、生活垃圾收运设施新建（吨/日） | 3209 | 39800
| 四、餐厨垃圾处理设施新建（吨/日） | 320 | 5000
| 五、生活垃圾分类项目（个） | 8 | 26200
| 六、运行监管信息化平台（个） | 1 | 500
| 七、存量垃圾治理项目（个） | 7 | 34800
乐山 | 合计 |  | 92715.6
| 一、生活垃圾无害化处理设施新建（吨/日） | 1120 | 70273
| 二、生活垃圾无害化处理设施改建（吨/日） | 0 | 0
| 三、生活垃圾收运设施新建（吨/日） | 2433 | 13252.6
| 四、餐厨垃圾处理设施新建（吨/日） | 100 | 7500
| 五、生活垃圾分类项目（个） | 1 | 800
| 六、运行监管信息化平台（个） | 1 | 470
| 七、存量垃圾治理项目（个） | 1 | 420
凉山 | 合计 |  | 71023.8
| 一、生活垃圾无害化处理设施新建（吨/日） | 420 | 28087.8
| 二、生活垃圾无害化处理设施改建（吨/日） | 433 | 1300
| 三、生活垃圾收运设施新建（吨/日） | 1839 | 24986
| 四、餐厨垃圾处理设施新建（吨/日） | 100 | 12000
| 五、生活垃圾分类项目（个） | 0 | 0
| 六、运行监管信息化平台（个） | 1 | 600
| 七、存量垃圾治理项目（个） | 11 | 4050
泸州 | 合计 |  | 110752
| 一、生活垃圾无害化处理设施新建（吨/日） | 1115 | 45880
| 二、生活垃圾无害化处理设施改建（吨/日） | 420 | 2567
| 三、生活垃圾收运设施新建（吨/日） | 3770 | 31682
| 四、餐厨垃圾处理设施新建（吨/日） | 100 | 12000
| 五、生活垃圾分类项目（个） | 2 | 4137
| 六、运行监管信息化平台（个） | 1 | 200
| 七、存量垃圾治理项目（个） | 9 | 14286
眉山 | 合计 |  | 108659
| 一、生活垃圾无害化处理设施新建（吨/日） | 800 | 57630
| 二、生活垃圾无害化处理设施改建（吨/日） | 0 | 0
| 三、生活垃圾收运设施新建（吨/日） | 2470 | 22561
| 四、餐厨垃圾处理设施新建（吨/日） | 280 | 16468
| 五、生活垃圾分类项目（个） | 3 | 6600
| 六、运行监管信息化平台（个） | 1 | 400
| 七、存量垃圾治理项目（个） | 1 | 5000
绵阳 | 合计 |  | 216595
| 一、生活垃圾无害化处理设施新建（吨/日） | 2648 | 139580
| 二、生活垃圾无害化处理设施改建（吨/日） | 530 | 3095
| 三、生活垃圾收运设施新建（吨/日） | 4965 | 30341
| 四、餐厨垃圾处理设施新建（吨/日） | 150 | 10449
| 五、生活垃圾分类项目（个） | 3 | 19830
| 六、运行监管信息化平台（个） | 4 | 1150
| 七、存量垃圾治理项目（个） | 8 | 12150
南充 | 合计 |  | 219108
| 一、生活垃圾无害化处理设施新建（吨/日） | 2100 | 129000
| 二、生活垃圾无害化处理设施改建（吨/日） | 1420 | 32280
| 三、生活垃圾收运设施新建（吨/日） | 3205 | 32378
| 四、餐厨垃圾处理设施新建（吨/日） | 350 | 10500
| 五、生活垃圾分类项目（个） | 1 | 800
| 六、运行监管信息化平台（个） | 1 | 450
| 七、存量垃圾治理项目（个） | 3 | 13700
内江 | 合计 |  | 172842.7
| 一、生活垃圾无害化处理设施新建（吨/日） | 2100 | 94637
| 二、生活垃圾无害化处理设施改建（吨/日） | 230 | 1250
| 三、生活垃圾收运设施新建（吨/日） | 3270 | 58047.7
| 四、餐厨垃圾处理设施新建（吨/日） | 270 | 10095
| 五、生活垃圾分类项目（个） | 1 | 30
| 六、运行监管信息化平台（个） | 1 | 300
| 七、存量垃圾治理项目（个） | 1 | 8483
攀枝花 | 合计 |  | 69531
| 一、生活垃圾无害化处理设施新建（吨/日） | 1250 | 43800
| 二、生活垃圾无害化处理设施改建（吨/日） | 210 | 2256
| 三、生活垃圾收运设施新建（吨/日） | 945 | 9285
| 四、餐厨垃圾处理设施新建（吨/日） | 80 | 4500
| 五、生活垃圾分类项目（个） | 4 | 1200
| 六、运行监管信息化平台（个） | 1 | 180
| 七、存量垃圾治理项目（个） | 5 | 8310
遂宁 | 合计 |  | 159326
| 一、生活垃圾无害化处理设施新建（吨/日） | 1500 | 83000
| 二、生活垃圾无害化处理设施改建（吨/日） | 370 | 1300
| 三、生活垃圾收运设施新建（吨/日） | 1800 | 64386
| 四、餐厨垃圾处理设施新建（吨/日） | 100 | 7140
| 五、生活垃圾分类项目（个） | 1 | 1200
| 六、运行监管信息化平台（个） | 1 | 300
| 七、存量垃圾治理项目（个） | 2 | 2000
雅安 | 合计 |  | 76085
| 一、生活垃圾无害化处理设施新建（吨/日） | 700 | 35000
| 二、生活垃圾无害化处理设施改建（吨/日） | 400 | 14200
| 三、生活垃圾收运设施新建（吨/日） | 1045 | 17685
| 四、餐厨垃圾处理设施新建（吨/日） | 70 | 4600
| 五、生活垃圾分类项目（个） | 1 | 500
| 六、运行监管信息化平台（个） | 1 | 600
| 七、存量垃圾治理项目（个） | 1 | 3500
宜宾 | 合计 |  | 213400.21
| 一、生活垃圾无害化处理设施新建（吨/日） | 1200 | 59764
| 二、生活垃圾无害化处理设施改建（吨/日） | 1155 | 42101.21
| 三、生活垃圾收运设施新建（吨/日） | 4310 | 70465
| 四、餐厨垃圾处理设施新建（吨/日） | 160 | 16600
| 五、生活垃圾分类项目（个） | 3 | 11920
| 六、运行监管信息化平台（个） | 2 | 650
| 七、存量垃圾治理项目（个） | 4 | 11900
资阳 | 合计 |  | 91264
| 一、生活垃圾无害化处理设施新建（吨/日） | 1000 | 50000
| 二、生活垃圾无害化处理设施改建（吨/日） | 600 | 6640
| 三、生活垃圾收运设施新建（吨/日） | 1760 | 12460
| 四、餐厨垃圾处理设施新建（吨/日） | 100 | 4500
| 五、生活垃圾分类项目（个） | 1 | 700
| 六、运行监管信息化平台（个） | 1 | 300
| 七、存量垃圾治理项目（个） | 3 | 16664
自贡 | 合计 |  | 173353
| 一、生活垃圾无害化处理设施新建（吨/日） | 1500 | 50000
| 二、生活垃圾无害化处理设施改建（吨/日） | 1100 | 15000
| 三、生活垃圾收运设施新建（吨/日） | 2800 | 43153
| 四、餐厨垃圾处理设施新建（吨/日） | 300 | 26000
| 五、生活垃圾分类项目（个） | 2 | 13000
| 六、运行监管信息化平台（个） | 1 | 1300
| 七、存量垃圾治理项目（个） | 5 | 24900
全省 | 合计 |  | 3400586.94
| 一、生活垃圾无害化处理设施新建（吨/日） | 35521 | 2058615.43
| 二、生活垃圾无害化处理设施改建（吨/日） | 9580.15 | 289160.21
| 三、生活垃圾收运设施新建（吨/日） | 46788 | 567876.3
| 四、餐厨垃圾处理设施新建（吨/日） | 3230 | 201243
| 五、生活垃圾分类项目（个） | 36 | 94697
| 六、运行监管信息化平台（个） | 24 | 9512
| 七、存量垃圾治理项目（个） | 71 | 179483

## 汇总 (hidden)
四川省城乡垃圾处理三年推进方案实施项目计划表
项目类型 | 项目数量（个） | 规模（处理能力或长度） | 总投资 （万元） |  | 规模（处理能力或长度） | 总投资 （万元）
合计 | 461 |  | 2994049.34
一、生活垃圾无害化处理设施新建（吨/日） | 73 | 29021 | 1787963.43 | 182.93 | 34251 | 178.53 | -5230 | 4.4
二、生活垃圾无害化处理设施改建（吨/日） | 62 | 8040.15 | 153714.53 | 15.87 | 12794 | 8.14 | -4753.85 | 7.73
三、生活垃圾收运设施新建（吨/日） | 179 | 49987 | 572630.38 | 57.29 | 37975 | 34 | 12012 | 23.29
四、餐厨垃圾处理设施新建（吨/日） | 25 | 3130 | 199443 | 20.12 | 2720 | 20.04 | 410 | 0.08
五、生活垃圾分类项目（个） | 31 |  | 91703 | 8.57 | 23 | 3.9 | 8 | 4.67
六、运行监管信息化平台（个） | 23 |  | 9112 | 0.9 | 21 | 1 | 2 | -0.1
七、存量垃圾治理项目（个） | 67 |  | 179483 | 17.95 | 62 | 15.39 | 5 | 2.56
|  |  | 2994049.34 | 303.63 |  | 261 |  | 42.63

## Sheet2 (hidden)
全省污水处理三年推进方案实施项目计划表
项目类型 | 项目个数（个） | 规模（处理能力或长度） | 总投资（万元）
|  |  |  | 合计 |  |  | 成都 |  |  | 自贡 |  |  | 攀枝花 |  |  | 泸州 |  |  | 德阳 |  |  | 绵阳 |  |  | 广元 |  |  | 遂宁 |  |  | 内江 |  |  | 乐山 |  |  | 南充 |  |  | 眉山 |  |  | 宜宾 |  |  | 广安 |  |  | 达州 |  |  | 雅安 |  |  | 巴中 |  |  | 资阳 |  |  | 阿坝 |  |  | 甘孜 |  |  | 凉山
|  |  |  | 项目个数 | 规模 | 投资 | 项目个数 | 规模 | 投资 | 项目个数 | 规模 | 投资 | 项目个数 | 规模 | 投资 | 项目个数 | 规模 | 投资 | 项目个数 | 规模 | 投资 | 项目个数 | 规模 | 投资 | 项目个数 | 规模 | 投资 | 项目个数 | 规模 | 投资 | 项目个数 | 规模 | 投资 | 项目个数 | 规模 | 投资 | 项目个数 | 规模 | 投资 | 项目个数 | 规模 | 投资 | 项目个数 | 规模 | 投资 | 项目个数 | 规模 | 投资 | 项目个数 | 规模 | 投资 | 项目个数 | 规模 | 投资 | 项目个数 | 规模 | 投资 | 项目个数 | 规模 | 投资 | 项目个数 | 规模 | 投资 | 项目个数 | 规模 | 投资 | 项目个数 | 规模 | 投资
一、生活垃圾无害化处理设施新建（吨/日） |  |  |  | 73 | 29021 | 1787963.43 | 7 | 6800 | 622702 | 1 | 1500 | 50000 | 2 | 1250 | 43800 | 3 | 1115 | 45880 | 2 | 1300 | 67409 | 4 | 2648 | 139580 | 1 | 300 | 14000 | 2 | 1500 | 83000 | 4 | 2100 | 94637 | 2 | 1120 | 70273 | 2 | 2100 | 129000 | 1 | 800 | 57630 | 1 | 1200 | 59764 | 3 | 1200 | 62000 | 2 | 1450 | 69000 | 1 | 700 | 35000 | 1 | 40 | 15000 | 1 | 0 | 14000 | 9 | 720 | 30840.63 | 18 | 758 | 56360 | 6 | 420 | 28087.8
二、生活垃圾无害化处理设施改建（吨/日） |  |  |  | 62 | 8040.15 | 153714.53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 700 | 10000 | 2 | 210 | 2256 | 3 | 420 | 2567 | 1 | 200 | 661.32 | 7 | 530 | 3095 | 2 | 410 | 14000 | 3 | 370 | 1300 | 2 | 230 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1120 | 21334 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1155 | 42101.21 | 1 | 5 | 1100 | 2 | 450 | 4260 | 3 | 400 | 14200 | 4 | 450 | 5150 | 3 | 600 | 6640 | 2 | 80 | 2000 | 8 | 277.15 | 20500 | 2 | 433 | 1300
三、生活垃圾收运设施新建（吨/日） |  |  |  | 179 | 49987 | 572630.38 | 4 | 1048 | 13330 | 3 | 2800 | 43153 | 6 | 945 | 9285 | 14 | 3786 | 31682 | 5 | 1058 | 8530 | 11 | 5025 | 31675 | 7 | 4852 | 42180 | 1 | 1500 | 64386 | 9 | 3270 | 58047.08 | 11 | 2433 | 13253 | 7 | 3285 | 33418 | 5 | 2470 | 22561 | 16 | 4630 | 70465 | 12 | 3243 | 33217.3 | 6 | 2549 | 20438 | 10 | 1045 | 17685 | 4 | 1770 | 15198 | 3 | 1760 | 12460 | 9 | 253 | 2033 | 19 | 426 | 4648 | 17 | 1839 | 24986
四、餐厨垃圾处理设施新建（吨/日） |  |  |  | 25 | 3230 | 199443 | 1 | 300 | 22300 | 2 | 300 | 26000 | 1 | 80 | 4500 | 1 | 100 | 12000 | 1 | 100 | 8400 | 2 | 150 | 10449 | 1 | 320 | 5000 | 1 | 100 | 7140 | 1 | 270 | 10095 | 1 | 100 | 7500 | 2 | 350 | 10500 | 2 | 280 | 16468 | 2 | 160 | 16600 | 1 | 130 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 | 4600 | 1 | 200 | 13680 | 1 | 100 | 2700 | 1 | 20 | 2511 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 12000
五、生活垃圾分类项目（个） |  |  |  | 32 | 0 | 91703 | 1 |  | 2980 | 2 |  | 13000 | 4 |  | 1200 | 2 |  | 4137 | 1 |  | 3300 | 3 |  | 19830 | 3 |  | 17200 | 1 |  | 1200 | 1 |  | 30 | 1 |  | 800 | 1 |  | 800 | 3 |  | 7254 | 3 |  | 11920 | 1 |  | 800 | 0 |  | 0 | 1 |  | 500 | 1 |  | 500 | 1 |  | 700 | 1 |  | 5352 | 1 |  | 200 | 0 |  | 0
六、运行监管信息化平台（个） |  |  |  | 23 | 0 | 9112 | 1 |  | 112 | 1 |  | 1300 | 1 |  | 180 | 1 |  | 200 | 1 |  | 300 | 4 |  | 1250 | 0 |  | 0 | 1 |  | 300 | 1 |  | 300 | 1 |  | 470 | 1 |  | 450 | 1 |  | 400 | 2 |  | 650 | 1 |  | 300 | 1 |  | 400 | 1 |  | 600 | 1 |  | 400 | 1 |  | 300 | 0 |  | 0 | 1 |  | 600 | 1 |  | 600
七、存量垃圾治理项目（个） |  |  |  | 67 | 0 | 179483 | 0 |  | 0 | 5 |  | 24900 | 5 |  | 8310 | 9 |  | 14286 | 1 |  | 3000 | 8 |  | 12150 | 7 |  | 34800 | 2 |  | 2000 | 1 |  | 8483 | 1 |  | 420 | 3 |  | 13700 | 1 |  | 5000 | 4 |  | 11900 | 2 |  | 670 | 1 |  | 950 | 1 |  | 3500 | 6 |  | 9500 | 3 |  | 16664 | 1 |  | 3500 | 1 |  | 1700 | 5 |  | 4050
合计 |  |  |  | 461 |  | 2994049.34 |  |  | 661424 |  |  | 168353 |  |  | 69531 |  |  | 110752 |  |  | 91600.32 |  |  | 218029 |  |  | 127180 |  |  | 159326 |  |  | 172842.08 |  |  | 92716 |  |  | 209202 |  |  | 109313 |  |  | 213400.21 |  |  | 105087.3 |  |  | 95048 |  |  | 76085 |  |  | 59428 |  |  | 53464 |  |  | 46236.63 |  |  | 84008 |  |  | 71023.8

## 成都（116-117）
城乡垃圾处理设施建设三年推进方案实施项目计划表
(成都市)
项目 类型 | 项目名称 | 项目 数量（个） | 规模 | 总投资 （万元） | 开工 时间（年） | 竣工 时间（年） | 目标任务推进计划
[7 empty] | 2017年 |  | 2018年 |  | 2019年
[7 empty] | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元） | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元） | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元）
合计 |  | 14 | 8148 | 661424 |  |  |  | 106863 |  | 132184 |  | 422377
一、生活垃圾无害化处理设施新建（吨/日） |  | 7 | 6800 | 622702 |  |  |  | 88300 |  | 123475 |  | 410927
（一）垃圾环保发电项目新建 |  | 7 | 6800 | 622702 |  |  |  | 88300 |  | 123475 |  | 410927
市本级 | 成都隆丰环保发电厂 | 1 | 1500 | 96000 | 2015 | 2018 | 80 | 88300 | 20 | 7700
| 成都宝林环保发电厂 | 1 | 1500 | 99793 | 2018 | 2019 |  |  | 28 | 28510 | 72 | 71283
| 成都万兴环保发电厂（二期） | 1 | 3000 | 209309 | 2018 | 2019 |  |  | 28 | 60265 | 72 | 149044
县（市、区） | 成都邓双环保发电厂（两年投资） | 1 | 1500 | 35000 | 2018 | 2020 |  |  | 14 | 5000 | 86 | 30000
| 成都大林环保发电厂（两年投资） | 1 | 2400 | 102000 | 2018 | 2020 |  |  | 2 | 2000 | 98 | 100000
| 成都简阳市环保发电厂（两年投资） | 1 | 1500 | 42000 | 2018 | 2020 |  |  | 5 | 2000 | 95 | 40000
| 成都金堂县环保发电厂 | 1 | 800 | 38600 | 2018 | 2019 |  |  | 47 | 18000 | 53 | 20600
二 、生活垃圾无害化处理设施改建（吨/日）
三 、生活垃圾收运设施新建（吨/日） |  | 4 | 1048 | 13330 |  |  |  | 50 |  | 1830 |  | 11450
县（市、区） | 温江区生活垃圾转运站 | 1 | 500 | 6326 | 2018 | 2019 |  |  | 16 | 1000 | 84 | 5326
| 彭州市生活垃圾转运站 | 1 | 400 | 4500 | 2017 | 2019 | 1 | 50 | 1 | 50 | 98 | 4400
| 邛崃市生活垃圾转运站 | 1 | 100 | 1600 | 2018 | 2019 |  |  | 30 | 480 | 70 | 1120
| 成华区致力路垃圾转运站 | 1 | 48 | 904 | 2018 | 2019 |  |  | 33 | 300 | 67 | 604
四、餐厨垃圾处理设施新建（吨/日） |  | 1 | 300 | 22300
市本级 | 市中心城区餐厨垃圾无害化处理（二期） | 1 | 300 | 22300 | 2015 | 2018 | 75 | 16000 | 25 | 6300
五、生活垃圾分类项目（个） |  | 1 |  | 2980
市本级 | 市中心城区居民生活垃圾分类收集 | 1 |  | 2980 | 2015 | 2018 | 72 | 2136.12 | 28 | 844
六、运行监管信息化平台（个） |  | 1 |  | 112
市本级 | 市餐厨废弃物收运系统项目(垃圾清运数字管理系统) | 1 |  | 112 | 2016 | 2017 | 100 | 112
七、存量垃圾治理项目（个）

## 自贡（118-119）
城乡垃圾处理设施建设三年推进方案实施项目计划表
(自贡市)
项目 类型 | 项目名称 | 项目 数量（个） | 规模 | 总投资 （万元） | 开工 时间（年） | 竣工 时间(年) | 目标任务推进计划
[7 empty] | 2017年 |  | 2018年 |  | 2019年
[7 empty] | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元） | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元） | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元）
合计 |  | 15 | 5300 | 168353 |  |  |  | 10612 |  | 75687 |  | 82054
一、生活垃圾无害化处理设施新建（吨/日） |  | 1 | 1500 | 50000 | [5 empty] | 25000 |  | 25000
（一）垃圾环保发电项目新建 |  | 1 | 1500 | 50000 | [5 empty] | 25000 |  | 25000
市本级 | 市生活垃圾环保发电项目（二期） | 1 | 1500 | 50000 | 2018 | 2019 |  |  | 50 | 25000 | 50 | 25000
二、生活垃圾无害化处理设施改建（吨/日） |  | 1 | 700 | 10000 | [5 empty] | 5000 |  | 5000
（一）卫生填埋场及其他改建 |  | 1 | 700 | 10000 | [5 empty] | 5000 |  | 5000
市本级 | 市生活垃圾渗滤液处理站项目（二期） | 1 | 700 | 10000 | 2018 | 2019 |  |  | 50 | 5000 | 50 | 5000
三、生活垃圾收运设施新建（吨/日） |  | 3 | 2800 | 43153 |  |  |  | 7403 |  | 17406 |  | 18344
市本级 | 市生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 1300 | 31922 | 2017 | 2019 | 19 | 6000 | 38 | 12000 | 43 | 13922
县（市、区） | 荣县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 800 | 4979 | 2017 | 2019 | 12 | 575 | 43 | 2165 | 45 | 2239
| 富顺县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 700 | 6252 | 2017 | 2019 | 13 | 828 | 52 | 3241 | 35 | 2183
四、餐厨垃圾处理设施新建（吨/日） |  | 2 | 300 | 26000 | [5 empty] | 11383 |  | 14617
市本级 | 市餐厨垃圾资源化利用和无害化处理设施建设 | 1 | 200 | 20000 | 2018 | 2019 |  |  | 50 | 9583 | 50 | 10417
县（市、区） | 荣县餐厨垃圾资源化利用和无害化处理设施建设 | 1 | 100 | 6000 | 2018 | 2019 |  |  | 30 | 1800 | 70 | 4200
五、生活垃圾分类项目（个） |  | 2 |  | 13000 |  |  |  | 727 |  | 6136 |  | 6137
市本级 | 市生活垃圾分类项目 | 1 |  | 8000 | 2017 | 2019 | 9 | 727 | 45 | 3636 | 46 | 3637
| 市大件垃圾破碎分选项目 | 1 |  | 5000 | 2018 | 2019 |  |  | 50 | 2500 | 50 | 2500
六、运行监管信息化平台（个） |  | 1 |  | 1300 |  |  |  | 98 |  | 600 |  | 602
市本级 | 市垃圾处理设施运行监管信息化平台 | 1 |  | 1300 | 2017 | 2019 | 8 | 98 | 46 | 600 | 46 | 602
七、存量垃圾治理项目（个） |  | 5 |  | 24900 |  |  |  | 2384 |  | 10162 |  | 12354
县（市、区） | 自流井区非正规生活垃圾堆放点治理 | 1 |  | 726 | 2017 | 2019 | 20 | 146 | 40 | 290 | 40 | 290
| 大安区非正规生活垃圾堆放点治理 | 1 |  | 4370 | 2017 | 2019 | 8 | 349 | 40 | 1749 | 52 | 2272
| 贡井区非正规生活垃圾堆放点治理 | 1 |  | 2000 | 2017 | 2018 | 50 | 1000 | 50 | 1000
| 荣县非正规生活垃圾堆放点治理 | 1 |  | 5436 | 2017 | 2019 | 5 | 271 | 40 | 2175 | 55 | 2990
| 富顺县非正规生活垃圾堆放点治理 | 1 |  | 12368 | 2017 | 2019 | 5 | 618 | 40 | 4948 | 55 | 6802

## 攀枝花（120-121）
城乡垃圾处理设施建设三年推进方案实施项目计划表
(攀枝花市)
项目 类型 | 项目名称 | 项目 数量（个） | 规模 | 总投资 （万元） | 开工 时间（年） | 竣工 时间（年） | 目标任务推进计划
[7 empty] | 2017年 |  | 2018年 |  | 2019年
[7 empty] | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元） | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元） | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元）
合计 |  | 21 | 2485 | 69531 |  |  |  | 35121 |  | 17858 |  | 16552
一、生活垃圾无害化处理设施新建（吨/日） |  | 2 | 1250 | 43800 |  |  |  | 34300 |  | 7000 |  | 2500
（一）垃圾环保发电项目新建 |  | 1 | 800 | 39300 |  |  |  | 34300 |  | 5000
市本级 | 市生活垃圾环保发电项目 | 1 | 800 | 39300 | 2016 | 2018.6 | 87 | 34300 | 13 | 5000
（二）卫生填埋场及其它新建 |  | 1 | 450 | 4500 | [5 empty] | 2000 |  | 2500
市本级 | 仁和区生活垃圾应急填埋场（新建） | 1 | 450 | 4500 | 2018 | 2019.12 |  |  | 44 | 2000 | 56 | 2500
二、生活垃圾无害化处理设施改建（吨/日） |  | 2 | 210 | 2256 |  |  |  | 256 |  | 565 |  | 1435
（一）卫生填埋场及其它改建 |  | 2 | 210 | 2256 |  |  |  | 256 |  | 565 |  | 1435
县（市、区） | 仁和区生活垃圾处理填埋场（改建） | 1 | 110 | 256 | 2017 | 2017.12 | 100 | 256
| 市二滩库区垃圾处理厂渔门分厂整形维修工程（收运配套） | 1 | 100 | 2000 | 2018 | 2019 |  |  | 28 | 565 | 72 | 1435
三、生活垃圾收运设施新建（吨/日） |  | 6 | 945 | 9285 |  |  |  | 225 |  | 8985 |  | 75
县（市、区） | 东区生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 200 | 700 | 2017 | 2018.12 | 32 | 225 | 68 | 475
| 西区生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 200 | 2000 | 2018 | 2018.12 |  |  | 100 | 2000
县（市、区） | 仁和区生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 200 | 2000 | 2018 | 2018.12 |  |  | 100 | 2000
| 米易县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 200 | 2000 | 2018 | 2018.12 |  |  | 100 | 2000
| 盐边县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 140 | 2485 | 2018 | 2018.12 |  |  | 100 | 2485
镇 | 仁和区平地镇生活垃圾收运体系建设 | 1 | 5 | 100 | 2018 | 2019 |  |  | 25 | 25 | 75 | 75
四、餐厨垃圾处理设施新建（吨/日） |  | 1 | 80 | 4500 | [7 empty] | 4500
市本级 | 市餐厨垃圾处置项目 | 1 | 80 | 4500 | 2019 | 2019.12 |  |  |  |  | 100 | 4500
五、生活垃圾分类项目（个） |  | 4 |  | 1200 |  |  |  | 300 |  | 600 |  | 300
县（市、区） | 东区生活垃圾分类 | 1 |  | 400 | 2017 | 2019.12 | 25 | 100 | 50 | 200 | 25 | 100
| 西区生活垃圾分类 | 1 |  | 300 | 2017 | 2019.12 | 25 | 75 | 50 | 150 | 25 | 75
| 仁和区生活垃圾分类 | 1 |  | 300 | 2017 | 2019.12 | 25 | 75 | 50 | 150 | 25 | 75
| 钒钛高新区生活垃圾分类 | 1 |  | 200 | 2017 | 2019.12 | 25 | 50 | 50 | 100 | 25 | 50
六、运行监管信息化平台（个） |  | 1 |  | 180 | [5 empty] | 50 |  | 130
市本级 | 市垃圾处理设施运行监管信息化平台 | 1 |  | 180 | 2018 | 2019.12 |  |  | 28 | 50 | 72 | 130
七、存量垃圾治理项目（个） |  | 5 |  | 8310 |  |  |  | 40 |  | 658 |  | 7612
县（市、区） | 东区炳草岗垃圾填埋场、盐边县垃圾填埋场封场 | 1 |  | 1170 | 2017 | 2019.12 | 3 | 40 | 7 | 80 | 90 | 1050
| 西区生活垃圾填埋场封场 | 1 |  | 2040 | 2018 | 2019.12 |  |  | 10 | 204 | 90 | 1836
| 仁和区生活垃圾填埋场封场 | 1 |  | 2040 | 2018 | 2019.12 |  |  | 10 | 204 | 90 | 1836
县（市、区） | 米易县生活垃圾填埋场封场 | 1 |  | 3000 | 2018 | 2019 |  |  | 5 | 150 | 95 | 2850
镇 | 仁和区平地镇生活垃圾填埋场封场 | 1 |  | 60 | 2018 | 2019 |  |  | 33 | 20 | 67 | 40

## 泸州（122-124）
城乡垃圾处理设施建设三年推进方案实施项目计划表
(泸州市)
项目 类型 | 项目名称 | 项目 数量（个） | 规模 | 总投资 （万元） | 开工 时间（年） | 竣工 时间（年） | 目标任务推进计划
[7 empty] | 2017年 |  | 2018年 |  | 2019年
[7 empty] | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元） | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元） | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元）
合计 |  | 33 | 5421 | 110752 |  |  |  | 28111 |  | 33981 |  | 48660
一、生活垃圾无害化处理设施新建（吨/日） |  | 3 | 1115 | 45880 |  |  |  | 6480 |  | 9600 |  | 29800
（一）垃圾环保发电项目新建 |  | 2 | 1100 | 45000 |  |  |  | 5600 |  | 9600 |  | 29800
市本级 | 市生活垃圾环保发电厂二期工程建设 | 1 | 500 | 12000 | 2018 | 2019 |  |  | 5 | 600 | 95 | 11400
县（市、区） | 古叙生活垃圾焚烧发电厂 | 1 | 600 | 33000 | 2017 | 2019 | 17 | 5600 | 27 | 9000 | 56 | 18400
（二）卫生填埋场及其他新建 |  | 1 | 15 | 880 |  |  |  | 880
市本级 | 市城南大件生活垃圾处置中心 | 1 | 15 | 880 | 2017 | 2017 | 100 | 880
二、生活垃圾无害化处理设施改建（吨/日） |  | 3 | 420 | 2567 |  |  |  | 2567
（一）卫生填埋场及其他设施改建 |  | 3 | 420 | 2567 |  |  |  | 2567
县（市、区） | 泸县生活垃圾填埋场设施设备改造 | 1 | 220 | 1600 | 2017 | 2017 | 100 | 1600
| 合江县生活垃圾填埋场设施设备改造 | 1 | 100 | 467 | 2017 | 2017 | 100 | 467
| 叙永县生活垃圾填埋场设施设备改造 | 1 | 100 | 500 | 2017 | 2017 | 100 | 500
三、生活垃圾收运设施新建（吨/日） |  | 14 | 3786 | 31682 |  |  |  | 8534 |  | 8303 |  | 14845
市本级 | 市主城区生活垃圾收集站新建地埋垃圾库 | 1 | 16 | 220 | 2017 | 2018 | 100 | 220
| 市城北生活垃圾压缩中转站建设 | 1 | 600 | 4500 | 2018 | 2019 |  |  | 20 | 900 | 80 | 3600
| 市城西生活垃圾压缩中转站建设 | 1 | 600 | 4500 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 100 | 4500
县（市、区） | 叙永县生活垃圾转运设施建设（一期） | 1 | 60 | 520 | 2017 | 2017 | 100 | 520
| 古蔺县生活垃圾转运设施建设（一期） | 1 | 440 | 4400 | 2017 | 2017 | 100 | 4400
| 纳溪区城区生活垃圾转运设施建设 | 1 | 150 | 1093 | 2018 | 2019 |  |  | 23 | 248 | 77 | 845
| 泸县生活垃圾转运设施建设（一期） | 1 | 150 | 1700 | 2017 | 2017 | 100 | 1700
| 泸县生活垃圾收运设施建设（二期） | 1 | 450 | 1500 | 2018 | 2018 |  |  | 100 | 1500
| 泸县濑溪河龙溪河流域垃圾收运设施建设 | 1 | 200 | 1000 | 2018 | 2018 |  |  | 100 | 1000
| 合江县生活垃圾转运设施建设 | 1 | 600 | 6500 | 2018 | 2019 |  |  | 15 | 1000 | 85 | 5500
| 叙永县生活垃圾收运设施建设（二期） | 1 | 130 | 1105 | 2018 | 2018 |  |  | 100 | 1105
| 古蔺县生活垃圾收运设施建设（二期） | 1 | 150 | 800 | 2018 | 2019 |  |  | 50 | 400 | 50 | 400
| 江阳区街道镇乡村庄生活垃圾直运系统建设 | 1 | 200 | 2000 | 2017 | 2018 | 30 | 600 | 70 | 1400
镇（乡） | 龙马潭区濑溪河流域场填生活垃圾收运处理设施建设 | 1 | 40 | 1844 | 2017 | 2018 | 59 | 1094 | 41 | 750
四、餐厨垃圾处理设施新建（吨/日） |  | 1 | 100 | 12000 | [5 empty] | 11400 |  | 600
市本级 | 市城市有机废物协同处理示范工程 | 1 | 100 | 12000 | 2018 | 2019 |  |  | 95 | 11400 | 5 | 600
五、生活垃圾分类项目（个） |  | 2 |  | 4137 |  |  |  | 424 |  | 1628 |  | 2085
县（市、区） | 纳溪区生活垃圾分类及收转运工程 | 1 |  | 3337 | 2017 | 2019 | 13 | 424 | 25 | 828 | 62 | 2085
| 泸县生活垃圾分类试点 | 1 |  | 800 | 2018 | 2018 |  |  | 100 | 800
六、环卫运行监管信息化平台（个） |  | 1 |  | 200 | [5 empty] | 200
市本级 | 市智慧环卫智能监管系统建设 | 1 |  | 200 | 2018 | 2018 |  |  | 100 | 200
七、存量垃圾治理项目（个） |  | 9 |  | 14286 |  |  |  | 10106 |  | 2850 |  | 1330
市本级 | 市森泰垃圾处理场封场工程 | 1 |  | 4338 | 2017 | 2017 | 100 | 4338
县（市、区） | 古蔺县杨柳垃圾填埋场整治 | 1 |  | 2258 | 2017 | 2017 | 100 | 2258
| 古蔺县万寿垃圾堆放场治理 | 1 |  | 3490 | 2017 | 2017 | 100 | 3490
| 江阳区非正规生活垃圾堆放点治理 | 1 |  | 100 | 2017 | 2019 | 20 | 20 | 50 | 50 | 30 | 30
| 纳溪区非正规生活垃圾堆放点治理 | 1 |  | 1000 | 2018 | 2019 |  |  | 20 | 200 | 80 | 800
| 泸县非正规生活垃圾堆放点治理 | 1 |  | 1600 | 2017 | 2019 |  |  | 93.7 | 1500 | 6.3 | 100
| 合江县镇非正规生活垃圾堆放点治理 | 1 |  | 500 | 2017 | 2018 |  |  | 100 | 500
| 叙永县非正规生活垃圾堆放点治理 | 1 |  | 500 | 2017 | 2019 |  |  | 20 | 100 | 80 | 400
| 古蔺县非正规生活垃圾堆放点治理 | 1 |  | 500 | 2017 | 2018 |  |  | 100 | 500

## 德阳（125-126）
城乡垃圾处理设施建设三年推进方案实施项目计划表
(德阳市)
项目 类型 | 项目名称 | 项目 数量（个） | 规模 | 总投资 （万元） | 开工 时间 （年） | 竣工 时间 （年） | 目标任务推进计划
[7 empty] | 2017年 |  | 2018年 |  | 2019年
[7 empty] | 计划完成率（%） | 投资完 成额 （万元） | 计划完成率（%） | 计划投资完成额 （万元） | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元）
合计 |  | 12 | 2658 | 91600.32 |  |  |  | 51725.16 |  | 26455.7 |  | 13419
一、生活垃圾无害化处理设施新建（吨/日） |  | 2 | 1300 | 67409 |  |  |  | 49000 |  | 18408.54
（一）垃圾环保发电项目新建 |  | 2 | 1300 | 67408.54 |  |  |  | 49000 |  | 18408.54
市本级 | 市生活垃圾环保发电项目 | 1 | 1000 | 49408.54 | 2016 | 2018 | 60 | 43000 | 40 | 6408.54
县（市、区） | 绵竹市生活垃圾环保发电项目（一期） | 1 | 300 | 18000 | 2017 | 2018 | 33 | 6000 | 67 | 12000
二、生活垃圾无害化处理设施改建（吨/日） |  | 1 | 200 | 661.32 |  |  |  | 661.32 |  | 0
（一）卫生填埋场及其他改建 |  | 1 | 200 | 661.32 |  |  |  | 661.32 |  | 0
市本级 | 市生活垃圾渗滤液扩容技改项目 | 1 | 200 | 661.32 | 2014 | 2017 | 100 | 661.32
三、生活垃圾收运设施新建（吨/日） |  | 5 | 1058 | 8530 |  |  |  | 1733.84 |  | 3757.16 |  | 3039
县（市、区） | 广汉市生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 200 | 1600 | 2015 | 2018 | 55 | 872.84 | 45 | 727.16
| 绵竹市生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 160 | 1136 | 2017 | 2019 | 43 | 491 | 35 | 400 | 22 | 245
| 什邡市生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 143 | 1144 | 2017 | 2019 | 3 | 40 | 52 | 600 | 45 | 504
| 中江县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 470 | 3760 | 2018 | 2019 |  |  | 45 | 1680 | 55 | 2080
| 罗江区生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 85 | 890 | 2017 | 2019 | 37 | 330 | 39 | 350 | 24 | 210
四、餐厨垃圾处理设施新建（吨/日） |  | 1 | 100 | 8400 | [5 empty] | 2000 |  | 6400
市本级 | 市餐厨垃圾处理设施 | 1 | 100 | 8400 | 2018 | 2019 |  |  | 24 | 2000 | 76 | 6400
五、生活垃圾分类项目（个） |  | 1 |  | 3300 |  |  |  | 330 |  | 990 |  | 1980
市本级 | 市生活垃圾分类 | 1 |  | 3300 | 2014 | 2019 | 10 | 330 | 30 | 990 | 60 | 1980
六、运行监管信息化平台（个） |  | 1 |  | 300 | [5 empty] | 300
市本级 | 市垃圾处理设施运行监管信息平台 | 1 |  | 300 | 2018 | 2018 |  |  | 100 | 300
七、存量垃圾治理项目（个） |  | 1 |  | 3000 | [5 empty] | 1000 |  | 2000
县（市、区） | 中江县存量垃圾治理 | 1 |  | 3000 | 2018 | 2019 |  |  | 33 | 1000 | 67 | 2000

## 绵阳（127-129）
城乡垃圾处理设施建设三年推进方案实施项目计划表
(绵阳市）
项目 类型 | 项目名称 | 项目 数量（个） | 规模 | 总投资 （万元） | 开工 时间（年） | 竣工 时间（年） | 目标任务推进计划
[7 empty] | 2017年 |  | 2018年 |  | 2019年
[7 empty] | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元） | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元） | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元）
合计 |  | 39 | 8353 | 218029 |  |  |  | 59468 |  | 64926 |  | 93635
一、生活垃圾无害化处理设施新建（吨/日） |  | 4 | 2648 | 139580 |  |  |  | 52110 |  | 24840 |  | 62630
（一）垃圾环保发电项目新建 |  | 2 | 2500 | 132000 |  |  |  | 52000 |  | 22000 |  | 58000
市本级 | 市第一生活垃圾焚烧发电厂项目 | 1 | 1500 | 70000 | 2015 | 2019 | 75 | 52000 | 5 | 2000 | 20 | 16000
县（市区） | 市第二生活垃圾焚烧发电厂项目 | 1 | 1000 | 62000 | 2018 | 2019 |  |  | 40 | 20000 | 60 | 42000
（二）垃圾卫生填埋项目新建 |  | 2 | 148 | 7580 | [5 empty] | 2950 |  | 4630
县（市区） | 平武县城市生活垃圾处理场迁建工程 | 1 | 100 | 4600 | 2018 | 2019 |  |  | 25 | 1150 | 75 | 3450
| 平武县水晶片区生活垃圾填埋场新建工程 | 1 | 48 | 2980 | 2018 | 2019 |  |  | 60 | 1800 | 40 | 1180
二、生活垃圾无害化处理设施改建（吨/日） |  | 7 | 530 | 3095 |  |  |  | 1810 |  | 1285
县（市区） | 三台县城市生活垃圾处理场渗滤液处理系统改造 | 1 | 200 | 800 | 2017 | 2018 | 75 | 600 | 25 | 200
| 安州区红武村城市生活垃圾填埋场渗滤液调节池搭棚工程 | 1 |  | 500 | 2017 | 2017 | 100 | 500
| 北川新县城垃圾填埋场渗滤液处理系统改造 | 1 | 130 | 515 | 2017 | 2018 | 20 | 110 | 80 | 405
县（市区） | 平武县城市生活垃圾填理场渗滤液处理系统改造 | 1 | 50 | 80 | 2018 | 2019 |  |  | 100 | 80
| 梓潼县城市生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理系统改造 | 1 | 100 | 500 | 2017 | 2017 | 100 | 500
| 盐亭县城市生活垃圾填埋场渗滤液处理系统改造 | 1 | 50 | 600 | 2017 | 2018 | 80 | 100 | 20 | 500
| 盐亭县城市生活垃圾填埋场坝体防渗漏整治 | 1 |  | 100 | 2018 | 2018 |  |  | 100 | 100
三、生活垃圾收运设施新建（吨/日） |  | 11 | 5025 | 31675 |  |  |  | 3088 |  | 15733 |  | 12854
县（市区） | 北川新县城生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 150 | 750 | 2018 | 2019 |  |  | 80 | 600 | 20 | 150
| 盐亭县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 200 | 200 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 100 | 200
镇（乡） | 涪城区龙门镇、新皂镇、关帝镇等7个镇生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 230 | 2360 | 2017 | 2019 | 5 | 110 | 33 | 770 | 62 | 1480
| 涪城区城镇生活垃圾分类收运体系建设 | 1 | 330 | 4000 | 2018 | 2019 |  |  | 30 | 1200 | 70 | 2800
| 安州区桑枣镇、千佛镇、秀水镇生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 700 | 4500 | 2017 | 2019 | 32 | 1430 | 46 | 2070 | 22 | 1000
| 游仙区新桥镇、忠兴镇、魏城镇、柏林镇等18个镇生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 700 | 3600 | 2017 | 2019 | 16.7 | 600 | 50 | 1800 | 33.3 | 1200
| 江油市义新镇等14个乡镇生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 830 | 2530 | 2017 | 2019 | 9 | 240 | 71 | 1800 | 20 | 490
| 北川县曲山镇等21个镇生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 100 | 1045 | 2017 | 2018 | 55 | 578 | 45 | 467
| 三台县63个镇乡生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 1365 | 11960 | 2017 | 2019 | 1 | 130 | 54 | 6440 | 45 | 5390
| 梓潼县仁和镇等4个镇生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 220 | 530 | 2018 | 2019 |  |  | 73 | 386 | 27 | 144
镇（乡） | 平武县平通镇等16个乡镇生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 200 | 200 | 2018 | 2018 |  |  | 100 | 200
四、餐厨垃圾处理设施新建（吨/日） |  | 2 | 150 | 10449 |  |  |  | 2100 |  | 7749 |  | 600
市本级 | 市餐厨垃圾资源化利用和无害化处理设施 | 1 | 100 | 7449 | 2017 | 2018 | 30 | 2100 | 70 | 5349
县（市区） | 安州区餐厨垃圾资源化利用和无害化处理设施 | 1 | 50 | 3000 | 2018 | 2019 |  |  | 80 | 2400 | 20 | 600
五、生活垃圾分类项目 |  | 3 |  | 19830 |  |  |  | 100 |  | 9215 |  | 10515
市本级 | 市城区生活垃圾分类 | 1 |  | 1000 | 2017 | 2019 | 10 | 100 | 30 | 300 | 60 | 600
| 安州区农村生活垃圾分类 | 1 |  | 15830 | 2018 | 2019 |  |  | 50 | 7915 | 50 | 7915
| 游仙区农村生活垃圾分类 | 1 |  | 3000 | 2018 | 2019 |  |  | 33 | 1000 | 67 | 2000
六、运行监管信息化平台 |  | 4 |  | 1250 | [5 empty] | 1125 |  | 125
县（市区） | 游仙区生活垃圾设施运行监管信息化平台 | 1 |  | 250 | 2018 | 2019 |  |  | 50 | 125 | 50 | 125
| 三台县生活垃圾设施运行监管信息化平台 | 1 |  | 300 | 2018 | 2019 |  |  | 100 | 300
| 安州区生活垃圾设施运行监管信息化平台 | 1 |  | 500 | 2018 | 2019 |  |  | 100 | 500
| 盐亭县生活垃圾设施运行监管信息化平台 | 1 |  | 200 | 2018 | 2019 |  |  | 100 | 200
七、存量垃圾治理项目 |  | 8 |  | 12150 |  |  |  | 260 |  | 4979 |  | 6911
县（市区） | 安州区非正规垃圾堆放点治理 | 1 |  | 1500 | 2018 | 2019 |  |  | 67 | 1000 | 33 | 500
| 游仙区非正规垃圾堆放点治理 | 1 |  | 1800 | 2018 | 2019 |  |  | 60 | 1080 | 40 | 720
| 江油市非正规垃圾堆放点治理 | 1 |  | 1662 | 2018 | 2019 |  |  | 62.6 | 1041 | 37.4 | 621
县（市区） | 三台县非正规垃圾堆放点治理 | 1 |  | 1438 | 2017 | 2018 | 12 | 170 | 88 | 1268
| 梓潼县非正规垃圾堆放点治理 | 1 |  | 150 | 2018 | 2018 |  |  | 100 | 150
| 北川县安昌镇南丰村垃圾填埋场治理 | 1 |  | 4600 | 2018 | 2019 |  |  | 1 | 30 | 99 | 4570
| 北川县非正规垃圾堆放点治理 | 1 |  | 300 | 2017 | 2018 | 30 | 90 | 70 | 210
| 盐亭县非正规垃圾堆放点治理 | 1 |  | 700 | 2018 | 2019 |  |  | 24 | 200 | 76 | 500

## 广元（130-131）
城乡垃圾处理设施建设三年推进方案实施项目计划表
(广元市)
项目 类型 | 项目名称 | 项目个数 | 规模 | 总投资 （万元） | 开工时间（年） | 竣工时间（年） | 目标任务推进计划
[7 empty] | 2017年 |  | 2018年 |  | 2019年
[7 empty] | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元） | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元） | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元）
合计 |  | 21 | 5882 | 127180 |  |  |  | 23010 |  | 55764 |  | 48406
一、生活垃圾无害化处理设施新建(吨/日) |  | 1 | 300 | 14000 | [5 empty] | 9800 |  | 4200
(三)其他新建 |  | 1 | 300 | 14000 | [5 empty] | 9800 |  | 4200
县(市、区) | 青川县垃圾无氧热裂解处理项目 | 1 | 300 | 14000 | 2018 | 2019 |  |  | 70 | 9800 | 30 | 4200
二、生活垃圾无害化处理设施改建(吨/日) |  | 2 | 410 | 14000 |  |  |  | 4640 |  | 5230 |  | 4130
(一)卫生填埋场及其他改建
县(市、区) | 苍溪县20个乡镇生活垃圾卫生填埋场改建 | 1 | 320 | 10000 | 2017 | 2019 | 23 | 2270 | 40 | 4000 | 37 | 3730
| 朝天区城区及乡镇垃圾填埋场升级改造 | 1 | 90 | 4000 | 2017 | 2019 | 59 | 2370 | 31 | 1230 | 10 | 400
三、生活垃圾收运设施新建(吨/日) |  | 7 | 4852 | 42180 |  |  |  | 7510 |  | 22024 |  | 12646
县(市、区) | 苍溪县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 1284 | 9000 | 2017 | 2019 | 27 | 2390 | 44 | 4000 | 29 | 2610
| 青川县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 500 | 5000 | 2017 | 2019 | 6 | 288 | 28 | 1376 | 66 | 3336
| 利州区生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 720 | 10000 | 2017 | 2019 | 25 | 2530 | 40 | 4000 | 35 | 3470
镇（乡） | 旺苍县乡镇生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 1500 | 4590 | 2017 | 2018 | 18 | 832 | 82 | 3758
镇（乡） | 剑阁县乡镇生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 378 | 4310 | 2018 | 2019 |  |  | 36 | 1560 | 64 | 2750
| 昭化区乡镇垃圾收运体系建设 | 1 | 260 | 5000 | 2018 | 2018 |  |  | 100 | 5000
| 朝天区乡镇生活垃圾收运体系建设 | 1 | 210 | 4280 | 2017 | 2019 | 34 | 1470 | 54 | 2330 | 12 | 480
四、餐厨垃圾处理设施新建(吨/日) |  | 1 | 320 | 5000 | [7 empty] | 5000
县(市、区) | 利州区餐厨垃圾资源化利用和无害化处理设施 | 1 | 320 | 5000 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 100 | 5000
五、生活垃圾分类项目(个) |  | 3 |  | 17200 |  |  |  | 8400 |  | 4700 |  | 4100
市本级 | 市城市生活垃圾分类 | 1 |  | 15000 | 2017 | 2019 | 56 | 8400 | 25 | 3800 | 19 | 2800
县(市、区) | 苍溪县城区生活垃圾分类 | 1 |  | 1200 | 2018 | 2019 |  |  | 42 | 500 | 58 | 700
| 旺苍县城区生活垃圾分类 | 1 |  | 1000 | 2018 | 2019 |  |  | 40 | 400 | 60 | 600
六、运行监管信息化平台(个)
七、存量垃圾治理项目(个) |  | 7 |  | 34800 |  |  |  | 2460 |  | 14010 |  | 18330
县(市、区) | 苍溪县存量垃圾治理 | 1 |  | 6000 | 2018 | 2019 |  |  | 33 | 2000 | 67 | 4000
| 旺苍县存量垃圾治理 | 1 |  | 8000 | 2018 | 2019 |  |  | 49 | 3960 | 51 | 4040
| 剑阁县存量垃圾治理 | 1 |  | 5000 | 2018 | 2019 |  |  | 55 | 2750 | 45 | 2250
| 青川县存量垃圾治理 | 1 |  | 3000 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 100 | 3000
| 利州区存量垃圾治理 | 1 |  | 7000 | 2017 | 2019 | 20 | 1400 | 40 | 2800 | 40 | 2800
| 昭化区存量垃圾治理 | 1 |  | 2000 | 2018 | 2019 |  |  | 50 | 1000 | 50 | 1000
| 朝天区存量垃圾治理 | 1 |  | 3800 | 2017 | 2019 | 25 | 1060 | 40 | 1500 | 35 | 1240

## 遂宁（132-133）
城乡垃圾处理设施建设三年推进方案实施项目计划表
（遂宁市）
项目 类型 | 项目名称 | 项目 个数（个） | 规模 | 总投资（万元） | 开工时间（年） | 竣工 时间（年） | 目标任务推进计划
[7 empty] | 2017年 |  | 2018年 |  | 2019年
[7 empty] | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元） | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元） | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元）
合计 |  | 11 |  | 159326 |  |  |  | 53880 |  | 42166 |  | 63280
一、生活垃圾无害化处理设施新建（吨/日） |  | 2 | 1500 | 83000 |  |  |  | 45000 |  | 11400 |  | 26600
（一）垃圾环保发电项目新建 |  | 2 | 1500 | 83000 |  |  |  | 45000 |  | 11400 |  | 26600
市本级 | 市生活垃圾环保发电项目 | 1 | 800 | 45000 | 2016 | 2017 | 100 | 45000
县(市、区) | 射洪县生活垃圾环保发电项目 | 1 | 700 | 38000 | 2018 | 2019 |  |  | 30 | 11400 | 70 | 26600
二、生活垃圾无害化处理设施改建（吨/日） |  | 3 | 370 | 1300 | [5 empty] | 1020 |  | 280
市本级 | 市安居生活垃圾填埋场渗滤液处理设施技改工程 | 1 | 200 | 700 | 2018 | 2019 |  |  | 60 | 420 | 40 | 280
县(市、区) | 大英县生活垃圾填埋场渗滤液处理设施升级改造 | 1 | 100 | 500 | 2018 | 2018 |  |  | 100 | 500
| 蓬溪县生活垃圾处理设施 | 1 | 70 | 100 | 2018 | 2018 |  |  | 100 | 100
三、生活垃圾收运设施新建（吨/日） |  | 1 | 1500 | 64386 |  |  |  | 8370 |  | 25754 |  | 30262
市本级 | 市生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 1500 | 64386 | 2017 | 2019 | 13 | 8370 | 40 | 25754 | 47 | 30262
四、餐厨垃圾处理设施新建（吨/日） |  | 1 | 100 | 7140 | [5 empty] | 2142 |  | 4998
市本级 | 市餐厨垃圾处理厂 | 1 | 100 | 7140 | 2018 | 2019 |  |  | 30 | 2142 | 70 | 4998
五、生活垃圾分类项目（个） |  | 1 |  | 1200 |  |  |  | 160 |  | 200 |  | 840
市本级 | 市城区生活垃圾分类 | 1 |  | 1200 | 2017 | 2019 | 13 | 160 | 17 | 200 | 70 | 840
六、运行监管信息化平台（个） |  | 1 |  | 300 | [7 empty] | 300
市本级 | 市垃圾收运处理设施运行监管信息化平台 | 1 |  | 300 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 100 | 300
七、存量垃圾治理项目（个） |  | 2 |  | 2000 |  |  |  | 350 |  | 1650
市本级 | 市安居生活垃圾填埋场中期封场 | 1 |  | 500 | 2017 | 2018 | 70 | 350 | 30 | 150
县(市、区) | 蓬溪县生活垃圾填埋场终期封场 | 1 |  | 1500 | 2018 | 2018 |  |  | 100 | 1500

## 内江（134-135）
城乡垃圾处理设施建设三年推进方案实施项目计划表
（内江市）
项目 类型 | 项目名称 | 项目 数量（个） | 规模 | 总投资 （万元） | 开工 时间（年） | 竣工 时间（年） | 目标任务推进计划
[7 empty] | 2017年 |  | 2018年 |  | 2019年
[7 empty] | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元） | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元） | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元）
合计 |  | 19 | 5870 | 172842.08 |  |  |  | 3474.608 |  | 38451.416 |  | 130915.564
一、生活垃圾无害化处理设施新建（吨/日） |  | 4 | 2100 | 94637 |  |  |  | 2516.608 |  | 23038 |  | 69081.9
（一）垃圾环保发电项目新建 |  | 2 | 1600 | 75214 |  |  |  | 1525 |  | 15146 |  | 58542.6
市本级 | 市城市生活垃圾焚烧环保发电项目 | 1 | 700 | 30500 | 2017 | 2019 | 5 | 1525 | 35 | 10675 | 60 | 18300
县（市、区） | 资中县生活垃圾焚烧环保发电项目 | 1 | 900 | 44714 | 2018 | 2019 |  |  | 10 | 4471 | 90 | 40242.6
（二）卫生填埋场及其他新建 |  | 2 | 500 | 19423 |  |  |  | 991.608 |  | 7892 |  | 10539.3
市本级 | 市垃圾处理中心（填埋场） | 1 | 300 | 9916 | 2017 | 2019 | 10 | 992 | 70 | 6941 | 20 | 1983
县（市、区） | 资中县垃圾填埋二场 | 1 | 200 | 9507 | 2018 | 2019 |  |  | 10 | 951 | 90 | 8556.3
二、生活垃圾无害化处理设施改建（吨/日） |  | 2 | 230 | 1250 |  |  |  | 375 |  | 875
（一）卫生填埋场及其他改建 |  | 2 | 230 | 1250 |  |  |  | 375 |  | 875
县（市、区） | 隆昌市垃圾填埋场渗滤液处理站扩容 | 1 | 100 | 500 | 2018 | 2018 |  |  | 100 | 500
| 威远县垃圾填埋场渗滤液处理站扩容 | 1 | 130 | 750 | 2017 | 2018 | 50 | 375 | 50 | 375
三、生活垃圾收运设施新建（吨/日） |  | 9 | 3270 | 58047.08 | [5 empty] | 11609.416 |  | 46437.664
市本级 | 市生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 380 | 4513.85 | 2018 | 2019 |  |  | 20 | 902.77 | 80 | 3611.08
县（市、区） | 威远县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 360 | 10768 | 2018 | 2019 |  |  | 20 | 2153.6 | 80 | 8614.4
| 资中县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 700 | 11367.93 | 2018 | 2019 |  |  | 20 | 2273.586 | 80 | 9094.344
| 隆昌市生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 450 | 2699.51 | 2018 | 2019 |  |  | 20 | 539.902 | 80 | 2159.608
| 资中县马鞍山变电站垃圾压缩式中转站建设 | 1 | 200 | 1787.79 | 2018 | 2019 |  |  | 20 | 357.558 | 80 | 1430.232
| 东兴区生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 300 | 16920 | 2018 | 2019 |  |  | 20 | 3384 | 80 | 13536
| 经开区垃圾压缩中转站 | 1 | 200 | 1924 | 2018 | 2019 |  |  | 20 | 384.8 | 80 | 1539.2
| 隆昌市环卫基础设施综合建设项目 | 1 | 200 | 3275 | 2018 | 2019 |  |  | 20 | 655 | 80 | 2620
镇（乡） | 市中区永安镇、凌家镇、龚家镇生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 480 | 4791 | 2018 | 2019 |  |  | 20 | 958.2 | 80 | 3832.8
四、餐厨垃圾处理设施新建（吨/日） |  | 1 | 270 | 10095 | [5 empty] | 2019 |  | 8076
市本级 | 市有机废弃物综合处理工程 | 1 | 270 | 10095 | 2018 | 2019 |  |  | 20 | 2019 | 80 | 8076
五、生活垃圾分类项目（个） |  | 1 |  | 30 | [5 empty] | 10 |  | 20
县（市、区） | 市城区生活垃圾分类 | 1 |  | 30 | 2018 | 2019 |  |  | 33 | 10 | 67 | 20
六、运行监管信息化平台（个） |  | 1 |  | 300 | [7 empty] | 300
市本级 | 市垃圾处理设施运行监管信息化平台 | 1 |  | 300 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 100 | 300
七、存量垃圾治理项目（个） |  | 1 |  | 8483 |  |  |  | 583 |  | 900 |  | 7000
县（市、区） | 市中区、经开区、威远县、资中县非正规垃圾堆放点治理 | 1 |  | 8483 | 2017 | 2019 | 6.9 | 583 | 10.6 | 900 | 82.5 | 7000

## 乐山（136-137）
城乡垃圾处理设施建设三年推进方案实施项目计划表
(乐山市)
项目 类型 | 项目名称 | 项目个数（个） | 规模（处理能力或长度） | 总投资 （万元） | 开工时间（年） | 竣工时间（年） | 目标任务推进计划
[7 empty] | 2017年 |  | 2018年 |  | 2019年
[7 empty] | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元） | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元） | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元）
合计 |  | 17 | 3653 | 92716 |  |  |  | 26556 |  | 29166 |  | 36994
一、生活垃圾无害化处理设施新建（吨/日） |  | 2 | 1120 | 70273 |  |  |  | 25000 |  | 20000 |  | 25273
（一）垃圾环保发电项目新建 |  | 1 | 1000 | 65273
市本级 | 市城市生活垃圾环保发电项目 | 1 | 1000 | 65273 | 2017 | 2019 | 38 | 25000 | 31 | 20000 | 31 | 20273
（二）生活垃圾卫生填埋场新建 |  | 1 | 120 | 5000 | [7 empty] | 5000
县（市、区） | 马边彝族自治县生活垃圾卫生填埋场 | 1 | 120 | 5000 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 100 | 5000
二、生活垃圾无害化处理设施改建（吨/日)
三、生活垃圾收运设施新建（吨/日） |  | 11 | 2433 | 13253 |  |  |  | 1556 |  | 6256 |  | 5441
市本级 | 市城区生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 236 | 1888 | 2018 | 2019 |  |  | 30 | 566 | 70 | 1322
县（市、区） | 沙湾区生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 200 | 810 | 2018 | 2018 |  |  | 100 | 810
| 五通桥区生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 500 | 1010 | 2018 | 2019 |  |  | 26 | 264 | 74 | 746
| 金口河区生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 100 | 450 | 2018 | 2019 |  |  | 40 | 180 | 60 | 270
| 犍为县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 187 | 1285 | 2017 | 2019 | 19 | 240 | 64 | 820 | 17 | 225
县（市、区） | 井研县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 600 | 1200 | 2017 | 2018 | 99 | 1197 | 1 | 3
| 夹江县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 250 | 2400 | 2018 | 2019 |  |  | 25 | 600 | 75 | 1800
| 沐川县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 50 | 400 | 2017 | 2019 | 30 | 119 | 62 | 249 | 8 | 32
| 峨边彝族自治县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 40 | 780 | 2018 | 2019 |  |  | 30 | 234 | 70 | 546
| 马边彝族自治县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 100 | 2020 | 2018 | 2018 |  |  | 100 | 2020
| 峨眉山市生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 170 | 1010 | 2018 | 2019 |  |  | 50 | 510 | 50 | 500
四、餐厨垃圾处理设施新建（吨/日） |  | 1 | 100 | 7500 | [5 empty] | 2250 |  | 5250
市本级 | 市餐厨垃圾资源化利用和无害化处理设施建设 | 1 | 100 | 7500 | 2018 | 2019 |  |  | 30 | 2250 | 70 | 5250
五、生活垃圾分类项目（个） |  | 1 |  | 800 | [5 empty] | 240 |  | 560
市本级 | 市城市生活垃圾分类 | 1 |  | 800 | 2018 | 2019 |  |  | 30 | 240 | 70 | 560
六、运行监管信息化平台（个） |  | 1 |  | 470 | [7 empty] | 470
市本级 | 市垃圾处理设施运行监管信息化平台 | 1 |  | 470 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 100 | 470
七、存量垃圾治理项目（个） |  | 1 |  | 420 | [5 empty] | 420
县（市、区 | 井研县存量垃圾治理 | 1 |  | 420 | 2018 | 2018 |  |  | 100 | 420

## 南充(138-139)
城乡垃圾处理设施建设三年推进方案实施项目计划表
（南充市）
项目类型 | 项目名称 | 项目数量 | 规模 | 总投资（万元） | 开工 时间（年） | 竣工 时间（年） | 目标任务推进计划
[7 empty] | 2017年 |  | 2018年 |  | 2019年
[7 empty] | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元） | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元） | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元）
合计 |  | 24 | 6855 | 209202 |  |  |  | 12972 |  | 46550 |  | 149680
一、生活垃圾无害化处理设施建设（吨/日） |  | 2 | 2100 | 129000 | [5 empty] | 17400 |  | 111600
县（市、区） | 营山县垃圾焚烧发电项目（含污泥） | 1 | 900 | 57000 | 2018 | 2019 |  |  | 5 | 3000 | 95 | 54000
| 南部县垃圾焚烧发电项目 | 1 | 1200 | 72000 | 2018 | 2019 |  |  | 20 | 14400 | 80 | 57600
二、生活垃圾无害化处理设施改建（吨/日） |  | 8 | 1120 | 21334 |  |  |  | 5060 |  | 7560 |  | 8714
（一）环保发电项目 |  | 1 | 400 | 8000 | [5 empty] | 100 |  | 7900
市本级 | 市垃圾焚烧发电项目 | 1 | 400 | 8000 | 2018 | 2019 |  |  | 10 | 100 | 90 | 7900
（二）卫生填埋场及其他 |  | 7 | 720 | 13334 |  |  |  | 5060 |  | 7460 |  | 814
县（市、区） | 阆中市渗滤液处理扩容 | 1 | 200 | 1245 | 2017 | 2018 | 16 | 200 | 84 | 1045
| 阆中市渗滤液调节池扩容 | 1 |  | 1485 | 2017 | 2018 | 7 | 100 | 93 | 1385
| 营山县垃圾处理场渗滤液处理扩能 | 1 | 200 | 1100 | 2018 | 2018 |  |  | 100 | 1100
| 营山县垃圾处理场防渗膜修复 | 1 |  | 1500 | 2018 | 2018 |  |  | 100 | 1500
| 南部县城乡环境垃圾处理厂整治 | 1 |  | 4054 | 2017 | 2019 | 20 | 810 | 60 | 2430 | 20 | 814
县（市、区） | 蓬安县生活垃圾填埋场渗滤液处理扩能 | 1 | 200 | 1750 | 2017 | 2017 | 100 | 1750
| 西充县生活垃圾处理场渗滤液处理扩能 | 1 | 120 | 2200 | 2017 | 2017 | 100 | 2200
三、生活垃圾收运设施新建（吨/日） |  | 7 | 3285 | 33418 |  |  |  | 9332 |  | 9931 |  | 14155
市本级 | 市生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 575 | 5136 | 2017 | 2019 | 30 | 1540 | 30 | 1541 | 40 | 2055
县（市、区） | 南部县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 500 | 4400 | 2017 | 2019 | 20 | 880 | 30 | 1320 | 50 | 2200
| 营山县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 400 | 4500 | 2017 | 2018 | 67 | 3000 | 33 | 1500
| 蓬安县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 430 | 7950 | 2017 | 2019 | 9 | 680 | 20 | 1570 | 71 | 5700
| 仪陇县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 980 | 6000 | 2017 | 2019 | 10 | 600 | 40 | 2400 | 50 | 3000
| 西充县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 300 | 4000 | 2017 | 2019 | 50 | 2000 | 30 | 1200 | 20 | 800
| 阆中市生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 100 | 1432 | 2017 | 2019 | 44 | 632 | 28 | 400 | 28 | 400
四、餐厨垃圾处理设施新建（吨/日） |  | 2 | 350 | 10500 | [5 empty] | 4000 |  | 6500
市本级 | 市餐厨垃圾资源化利用和无害化处理设施建设 | 1 | 150 | 10000 | 2018 | 2019 |  |  | 40 | 4000 | 60 | 6000
县（市、区） | 仪陇县餐厨垃圾处置 | 1 | 200 | 500 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 100 | 500
五、生活垃圾分类项目（个） |  | 1 |  | 800 | [5 empty] | 160 |  | 640
市本级 | 市城区生活垃圾分类 | 1 |  | 800 | 2018 | 2019 |  |  | 20 | 160 | 80 | 640
六、运行监管信息化平台（个） |  | 1 |  | 450 | [5 empty] | 180 |  | 270
市本级 | 市信息化监管系统建设 | 1 |  | 450 | 2018 | 2019 |  |  | 40 | 180 | 60 | 270
七、存量垃圾治理项目（个） |  | 3 |  | 13700 |  |  |  | 3000 |  | 4680 |  | 6020
县（市、区） | 西充县垃圾填埋场封场 | 1 |  | 2000 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 100 | 2000
| 营山县兴隆山垃圾场封场 | 1 |  | 5000 | 2017 | 2018 | 60 | 3000 | 40 | 2000
| 顺庆县、仪陇县、蓬安县、嘉陵区存量垃圾治理 | 1 |  | 6700 | 2018 | 2019 |  |  | 40 | 2680 | 60 | 4020

## 宜宾(140-142)
城乡垃圾处理设施建设三年推进方案实施项目计划表
（宜宾市）
项目 类型 | 项目名称 | 项目 数量（个） | 规模 | 总投资（万元） | 开工 时间（年） | 竣工 时间（年） | 目标任务推进计划
[7 empty] | 2017年 |  | 2018年 |  | 2019年
[7 empty] | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元） | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元） | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元）
合计 |  | 36 | 7145 | 213400.21 |  |  |  | 75475.16 |  | 60990.92 |  | 76934.13
一、生活垃圾无害化处理设施新建（吨/日） |  | 1 | 1200 | 59764 |  |  |  | 59764
（一）垃圾环保发电项目新建 |  | 1 | 1200 | 59764 |  |  |  | 59764
市本级 | 市生活垃圾焚烧发电项目 | 1 | 1200 | 59764 | 2014 | 2017 | 100 | 59764
二、生活垃圾无害化处理设施改建（吨/日） |  | 8 | 1155 | 42101.21 |  |  |  | 848 |  | 16733.08 |  | 24520.13
（一）卫生填埋场及其他改建 |  | 8
市本级 | 南溪区配套渗滤液技术升级改造 | 1 | 80 | 300 | 2017 | 2017 | 100 | 300
县（市、区） | 屏山县垃圾场渗滤液系统整改项目 | 1 | 100 | 2500 | 2018 | 2019 |  |  | 30 | 750 | 70 | 1750
| 江安县填埋场及渗滤液改建 | 1 | 80 | 61 | 2017 | 2017 | 100 | 61
| 屏山县垃圾收运设施升级改造 | 1 | 75 | 750 | 2017 | 2018 | 10 | 75 | 90 | 675
| 长宁县填埋场及渗滤液扩建 | 1 | 150 | 640 | 2017 | 2018 | 80 | 412 | 20 | 228
| 高县垃圾填埋场渗滤液处理设施改建 | 1 | 80 | 500 | 2018 | 2019 |  |  | 40 | 200 | 60 | 300
镇（乡） | 屏山县新市镇垃圾场渗滤液处理设备 | 1 | 40 | 600 | 2018 | 2019 |  |  | 30 | 180 | 70 | 420
| 珙县乡镇生活垃圾处理项目 | 1 | 550 | 36750.21 | 2018 | 2019 |  |  | 40 | 14700.08 | 60 | 22050.13
三、生活垃圾收运设施新建（吨/日） |  | 16 | 4630 | 70465 |  |  |  | 11445.16 |  | 26730.84 |  | 32289
市本级 | 南溪区城乡生活垃圾收运 | 1 | 150 | 10000 | 2017 | 2019 | 10 | 1000 | 40 | 4000 | 50 | 5000
| 翠屏区生活垃圾转运站 | 1 | 450 | 2700 | 2018 | 2019 |  |  | 55 | 1500 | 45 | 1200
| 南溪区城区车载式垃圾中转站及垃圾填埋场固定压缩中转站 | 1 | 150 | 300 | 2017 | 2017 | 100 | 300
| 南溪区大观镇垃圾处理设备、设施综合项目 | 1 | 50 | 204 | 2018 | 2018 |  |  | 100 | 204
| 翠屏区李庄镇垃圾处理设施项目 | 1 | 60 | 400 | 2018 | 2018 |  |  | 100 | 400
| 南溪区新城水平式垃圾中转站及停车场 | 1 | 300 | 1182 | 2018 | 2019 |  |  | 50 | 591 | 50 | 591
县（市、区） | 叙州区城北新区垃圾中转站 | 1 | 120 | 1200 | 2018 | 2018 |  |  | 100 | 1200
| 兴文县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 480 | 2520 | 2017 | 2019 | 30 | 760 | 34 | 860 | 36 | 900
| 珙县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 160 | 1700 | 2017 | 2018 | 50 | 850 | 50 | 850
| 长宁县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 300 | 3197 | 2017 | 2019 | 26 | 833.85 | 55 | 1757.15 | 19 | 606
| 屏山县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 300 | 1200 | 2018 | 2019 |  |  | 20 | 240 | 80 | 960
镇（乡） | 筠连县巡司镇、大雪山镇、高坎乡等19个镇乡生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 914 | 14620 | 2018 | 2019 |  |  | 26 | 3824 | 74 | 10796
| 高县19个乡镇285个村垃圾中转体系建设,沙河镇、月江镇生活垃圾收运处理及设备配套,10个村生活垃圾治理 | 1 | 460 | 16472 | 2017 | 2019 | 3.9 | 636 | 35.4 | 5836 | 60.7 | 10000
镇（乡） | 江安县水清镇等18个镇生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 200 | 11290 | 2017 | 2018 | 62.6 | 7065.31 | 37.4 | 4224.69
| 叙州区横江镇等19个镇生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 506 | 3280 | 2018 | 2019 |  |  | 34 | 1124 | 66 | 2156
| 兴文县僰王山镇生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 30 | 200 | 2018 | 2019 |  |  | 60 | 120 | 40 | 80
四、餐厨垃圾处理设施新建（吨/日） |  | 2 | 160 | 16600 | [5 empty] | 7000 |  | 9600
市本级 | 市餐厨垃圾资源化利用和无害化处理设施建设 | 1 | 100 | 13000 | 2018 | 2019 |  |  | 46 | 6000 | 54 | 7000
县（市、区） | 长宁县餐厨垃圾处理建设 | 1 | 60 | 3600 | 2018 | 2019 |  |  | 30 | 1000 | 70 | 2600
五、生活垃圾分类项目（个） |  | 3 |  | 11920 |  |  |  | 3368 |  | 6402 |  | 2150
市本级 | 市城区生活垃圾分类 | 1 |  | 500 | 2018 | 2019 |  |  | 30 | 150 | 70 | 350
县（市、区） | 珙县农村生活垃圾分类 | 1 |  | 3000 | 2018 | 2019 |  |  | 40 | 1200 | 60 | 1800
| 筠连县农村生活垃圾分类和资源化利用 | 1 |  | 8420 | 2017 | 2018 | 40 | 3368 | 60 | 5052
六、运行监管信息化平台（个） |  | 2 |  | 650 | [5 empty] | 425 |  | 225
市本级 | 市垃圾处理设施运行监管信息化平台 | 1 |  | 450 | 2018 | 2019 |  |  | 50 | 225 | 50 | 225
县（市、区） | 兴文县垃圾处理设施运行监管信息化平台 | 1 |  | 200 | 2018 | 2018 |  |  | 100 | 200
七、存量垃圾治理项目（个） |  | 4 |  | 11900 |  |  |  | 50 |  | 3700 |  | 8150
市本级 | 南溪区垃圾填埋场封场 | 1 |  | 500 | 2017 | 2018 | 10 | 50 | 90 | 450
县（市、区） | 高县生活垃圾填埋场封场处理 | 1 |  | 500 | 2018 | 2019 |  |  | 40 | 100 | 60 | 400
| 长宁县蜀南竹海垃圾处理中心填埋区封场 | 1 |  | 4400 | 2018 | 2019 |  |  | 30 | 1200 | 70 | 3200
| 筠连县非正规垃圾堆放点治理 | 1 |  | 6500 | 2018 | 2019 |  |  | 30 | 1950 | 70 | 4550

## 广安(143-144)
城乡垃圾处理设施建设三年推进方案实施项目计划表
(广安市)
项目 类型 | 项目名称 | 项目 数量（个） | 规模 | 总投资 （万元） | 开工 时间（年） | 竣工 时间（年） | 目标任务推进计划
[7 empty] | 2017年 |  | 2018年 |  | 2019年
[7 empty] | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元） | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元） | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元）
合计 |  | 21 | 4578 | 105087.3 |  |  |  | 36109.964 |  | 35963.893 |  | 33013.443
一、生活垃圾无害化处理设施新建（吨/日） |  | 3 | 1200 | 62000 |  |  |  | 30000 |  | 15600 |  | 16400
（一）垃圾环保发电项目新建 |  | 3 | 1200 | 62000 |  |  |  | 30000 |  | 15600 |  | 16400
市本级 | 市生活垃圾焚烧发电项目 | 1 | 600 | 30000 | 2014 | 2017 | 100 | 30000
| 市生活垃圾焚烧发电项目（二期） | 1 | 300 | 12000 | 2018 | 2019 |  |  | 80 | 9600 | 20 | 2400
县（市、区） | 邻水县垃圾焚烧发电项目 | 1 | 300 | 20000 | 2018 | 2019 |  |  | 30 | 6000 | 70 | 14000
二、生活垃圾无害化处理设施改建（吨/日） |  | 1 | 5 | 1100 | [5 empty] | 660 |  | 440
镇（乡） | 武胜县白坪乡有机垃圾处理站 | 1 | 5 | 1100 | 2018 | 2019 |  |  | 60 | 660 | 40 | 440
三、生活垃圾收运设施新建（吨/日） |  | 12 | 3243 | 33217.3 |  |  |  | 5679.964 |  | 19583.893 |  | 7953.443
市本级 | 市城南片区生活垃圾转运体系 | 1 |  | 331.3 | 2017 | 2019 | 28 | 92.764 | 61 | 202.093 | 11 | 36.443
| 经开区奎阁园区垃圾站建设 | 1 | 80 | 500 | 2017 | 2019 | 60 | 300 | 20 | 100 | 20 | 100
| 枣山园区垃圾中转站建设 | 1 | 160 | 400 | 2017 | 2018 | 30 | 120 | 70 | 280
县（市、区） | 广安区城区生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 400 | 2650 | 2017 | 2019 | 8 | 204 | 47.4 | 1257 | 45 | 1189
县（市、区） | 前锋区城乡环卫一体化建设项目 | 1 |  | 13000 | 2018 | 2019 |  |  | 80 | 10400 | 20 | 2600
| 华蓥市生活垃圾收运体系建设 | 1 | 330 | 3600 | 2017 | 2019 | 10 | 370 | 50 | 1800 | 40 | 1430
| 岳池县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 90 | 720 | 2017 | 2019 | 20 | 144 | 40 | 288 | 40 | 288
| 武胜县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 610 | 3111 | 2017 | 2018 | 95 | 2961 | 5 | 150
| 邻水县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 343 | 2744 | 2017 | 2018 | 30 | 823.2 | 70 | 1920.8
镇（乡） | 武胜县农村生活垃圾治理 | 1 | 810 | 1811 | 2017 | 2019 | 37 | 665 | 60 | 1086 | 3 | 60
| 岳池县酉溪镇、白庙镇等9个镇压缩式垃圾中转站建设 | 1 | 270 | 1350 | 2018 | 2019 |  |  | 45 | 600 | 55 | 750
| 岳池县农村生活垃圾治理 | 1 | 150 | 3000 | 2018 | 2019 |  |  | 50 | 1500 | 50 | 1500
四、餐厨垃圾处理设施新建（吨/日） |  | 1 | 130 | 7000 | [7 empty] | 7000
市本级 | 市餐厨垃圾处理设施建设 | 1 | 130 | 7000 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 100 | 7000
五、生活垃圾分类项目（个） |  | 1 |  | 800 | [7 empty] | 800
市本级 | 市城区生活垃圾分类 | 1 |  | 800 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 100 | 800
六、运行监管信息化平台（个） |  | 1 |  | 300 | [7 empty] | 300
市本级 | 市垃圾处理设施运行监管信息化平台 | 1 |  | 300 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 100 | 300
七、存量垃圾治理项目（个） |  | 2 |  | 670 |  |  |  | 430 |  | 120 |  | 120
镇（乡） | 广安区悦来镇存量垃圾治理 | 1 |  | 600 | 2017 | 2019 | 60 | 360 | 20 | 120 | 20 | 120
| 岳池县普安镇存量垃圾治理 | 1 |  | 70 | 2017 | 2017 | 100 | 70

## 达州(145-146)
城乡垃圾处理设施建设三年推进方案实施项目计划表
(达州市)
项目 类型 | 项目名称 | 项目 数量（个） | 规模 | 总投资 （万元） | 开工 时间（年） | 竣工 时间（年） | 目标任务推进计划
[7 empty] | 2017年 |  | 2018年 |  | 2019年
[7 empty] | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元） | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元） | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元）
合计 |  | 12 | 4449 | 95048 |  |  |  | 2733 |  | 22764 |  | 69551
一、生活垃圾无害化处理设施新建（吨/日） |  | 2 | 1450 | 69000 | [5 empty] | 13200 |  | 55800
（一）垃圾环保发电项目新建 |  | 2 | 1450 | 69000 | [5 empty] | 13200 |  | 55800
县（市、区） | 渠县生活垃圾环保发电项目 | 1 | 750 | 37000 | 2018 | 2019 |  |  | 27 | 10000 | 73 | 27000
| 宣汉县生活垃圾环保发电项目 | 1 | 700 | 32000 | 2018 | 2019 |  |  | 10 | 3200 | 90 | 28800
二、生活垃圾无害化处理设施改建（吨/日） |  | 2 | 450 | 4260 | 4036 |  |  | 260 |  | 1200 |  | 2800
（一）卫生填埋场及其他改建 |  | 2 | 450 | 4260 | 4036 |  |  | 260 |  | 1200 |  | 2800
县（市、区） | 渠县垃圾处理厂渗滤液处理站建设工程 | 1 | 150 | 1460 | 2017 | 2018 | 17.8082 | 260 | 82.1918 | 1200
| 开江县生活垃圾处理厂二期扩建 | 1 | 300 | 2800 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 100 | 2800
三、生活垃圾收运设施新建（吨/日） |  | 6 | 2549 | 20438 |  |  |  | 2473 |  | 8264 |  | 9701
市本级 | 市生活收转运体系建设 | 1 | 452 | 2645 | 2017 | 2019 | 41 | 1105 | 25 | 650 | 34 | 890
县（市、区） | 宣汉县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 435 | 3480 | 2018 | 2019 |  |  | 15 | 522 | 85 | 2958
| 开江县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 480 | 5760 | 2018 | 2019 |  |  | 50 | 2880 | 50 | 2880
| 大竹县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 320 | 2400 | 2017 | 2018 | 57 | 1368 | 43 | 1032
| 渠县垃圾收运设施建设项目 | 1 | 220 | 1430 | 2018 | 2019 |  |  | 73 | 1040 | 27 | 390
| 万源市生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 642 | 4723 | 2018 | 2019 |  |  | 45 | 2140 | 55 | 2583
四、餐厨垃圾处理设施新建（吨/日）
五、生活垃圾分类项目（个）
六、运行监管信息化平台（个） |  | 1 |  | 400 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 100 | 400
市本级 | 市垃圾处理设施运行监管信息化平台 | 1 |  | 400 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 100 | 400
七、存量垃圾治理项目（个） |  | 1 |  | 950 | 2018 | 2019 |  |  | 11 | 100 | 89 | 850
县（市、区） | 大竹县生活垃圾填埋场正式封场 | 1 |  | 950 | 2018 | 2019 |  |  | 11 | 100 | 89 | 850

## 巴中(147-148)
城乡垃圾处理设施建设三年推进方案实施项目计划表
（巴中市）
项目 类型 | 项目名称 | 项目 数量（个） | 规模 | 总投资（万元） | 开工 时间（年） | 竣工 时间（年） | 目标任务推进计划
[7 empty] | 2017年 |  | 2018年 |  | 2019年
[7 empty] | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元） | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元） | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元）
合计 |  | 18 | 2460 | 59428 |  |  |  | 9020 |  | 8070 |  | 42338
一、生活垃圾无害化处理设施新建（吨/日） |  | 1 | 40 | 15000 | [7 empty] | 15000
（二）卫生填埋场及其它新建 |  | 1 | 40 | 15000 | [7 empty] | 15000
市本级 | 市垃圾填埋场（含应急填埋场） | 1 | 40 | 15000 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 100 | 15000
二、生活垃圾无害化处理设施改建（吨/日） |  | 4 | 450 | 5150 |  |  |  | 1150 |  | 500 |  | 3500
（一）卫生填埋场及其它改建 |  | 4 | 450 | 5150 |  |  |  | 1150 |  | 500 |  | 3500
市本级 | 市垃圾渗滤液收集及处理设施建设工程 | 1 | 150 | 1650 | 2017 | 2018 | 70 | 1150 | 30 | 500
县(市、区) | 平昌县生活垃圾填埋场渗滤液收集及处理设施升级改造 | 1 | 100 | 1200 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 100 | 1200
| 通江县生活垃圾填埋场渗滤液收集及处理设施升级改造 | 1 | 110 | 1300 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 100 | 1300
| 南江县生活垃圾填埋场渗滤液收集及处理设施升级改造 | 1 | 90 | 1000 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 100 | 1000
三、生活垃圾收运设施新建（吨/日） |  | 4 | 1770 | 15198 |  |  |  | 4270 |  | 4720 |  | 6208
市本级 | 市生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 720 | 6400 | 2017 | 2019 | 28 | 1790 | 30 | 1920 | 42 | 2690
县(市、区) | 通江县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 150 | 1600 | 2017 | 2019 | 10 | 160 | 30 | 480 | 60 | 960
| 南江县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 150 | 1600 | 2017 | 2019 | 40 | 640 | 40 | 640 | 20 | 320
| 平昌县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 750 | 5598 | 2017 | 2019 | 30 | 1680 | 30 | 1680 | 40 | 2238
四、餐厨垃圾处理设施新建（吨/日） |  | 1 | 200 | 13680 | [7 empty] | 13680
市本级 | 市餐厨垃圾综合处理项目 | 1 | 200 | 13680 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 100 | 13680
五、生活垃圾分类项目（个） |  | 1 |  | 500 | [5 empty] | 100 |  | 400
市本级 | 市城区生活垃圾分类 | 1 |  | 500 | 2018 | 2019 |  |  | 20 | 100 | 80 | 400
六、运行监管信息化平台（个） |  | 1 |  | 400 | [5 empty] | 40 |  | 360
市本级 | 市垃圾处理设施运行监管信息化平台 | 1 |  | 400 | 2018 | 2019 |  |  | 10 | 40 | 90 | 360
七、存量垃圾治理项目（个） |  | 6 |  | 9500 |  |  |  | 3600 |  | 2700 |  | 3200
市本级 | 市生活垃圾填埋场臭气处理项目 | 1 |  | 500 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 100 | 500
县(市、区) | 巴州区存量垃圾治理 | 1 |  | 1300 | 2017 | 2019 | 40 | 520 | 30 | 390 | 30 | 390
| 恩阳区存量垃圾治理 | 1 |  | 1200 | 2017 | 2019 | 40 | 480 | 30 | 360 | 30 | 360
| 南江县存量垃圾治理 | 1 |  | 1400 | 2017 | 2019 | 40 | 560 | 30 | 420 | 30 | 420
| 通江县存量垃圾治理 | 1 |  | 3500 | 2017 | 2019 | 40 | 1400 | 30 | 1050 | 30 | 1050
| 平昌县存量垃圾治理 | 1 |  | 1600 | 2017 | 2019 | 40 | 640 | 30 | 480 | 30 | 480

## 雅安(149-150)
城乡垃圾处理设施建设三年推进方案实施项目计划表
(雅安市)
项目 类型 | 项目名称 | 项目 数量 | 规模 | 总投资（万元） | 开工 时间（年） | 竣工 时间（年） | 目标任务推进计划
[7 empty] | 2017年 |  | 2018年 |  | 2019年
[7 empty] | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元） | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元） | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元）
合计 |  | 19 | 2215 | 76085 |  |  |  | 6000 |  | 34837.6 |  | 35247.4
一、生活垃圾无害化处理设施新建（吨/日） |  | 1 | 700 | 35000 |  |  |  | 6000 |  | 21000 |  | 8000
（一）垃圾环保发电项目新建 |  | 1 | 700 | 35000 |  |  |  | 6000 |  | 21000 |  | 8000
市本级 | 市生活垃圾环保发电项目 | 1 | 700 | 35000 | 2017 | 2019 | 20 | 6000 | 40 | 21000 | 40 | 8000
二、生活垃圾无害化处理设施改建（吨/日） |  | 3 | 400 | 14200 | [5 empty] | 4750 |  | 9450
（一）卫生填埋场及其他改建 |  | 3 | 400 | 14200 | [5 empty] | 4750 |  | 9450
县（市、区） | 汉源县城市生活垃圾无害化处理 | 1 | 300 | 12000 |  |  |  |  | 25 | 3000 | 75 | 9000
| 石棉县生活垃圾中转站 | 1 | 80 | 1500 | 2018 | 2018 |  |  | 100 | 1500
| 石棉县生活垃圾填埋场渗滤液处理设施 | 1 | 20 | 700 | 2018 | 2019 |  |  | 36 | 250 | 64 | 450
三、生活垃圾收运设施新建（吨/日） |  | 10 | 1045 | 17685 | [5 empty] | 7937.6 |  | 9747.4
市本级 | 市生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 200 | 2000 | 2018 | 2019 |  |  | 50 | 1000 | 50 | 1000
县（市、区） | 雨城区生活垃圾收运系统工程 | 1 | 65 | 1000 | 2018 | 2019 |  |  | 10 | 100 | 90 | 900
| 名山区生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 150 | 2077 | 2018 | 2019 |  |  | 50 | 1000 | 50 | 1077
县（市、区） | 飞地园区（经开区）生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 30 | 300 | 2018 | 2019 |  |  | 50 | 150 | 50 | 150
| 芦山县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 70 | 668 | 2018 | 2019 |  |  | 20 | 133.6 | 80 | 534.4
| 天全县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 85 | 2069 | 2018 | 2019 |  |  | 45 | 1000 | 55 | 1069
| 宝兴县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 35 | 1146 | 2018 | 2019 |  |  | 50 | 500 | 50 | 646
| 荥经县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 90 | 2600 | 2018 | 2019 |  |  | 50 | 1300 | 50 | 1300
| 汉源县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 220 | 3854 | 2018 | 2019 |  |  | 50 | 1854 | 50 | 2000
| 石棉县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 100 | 1971 | 2018 | 2019 |  |  | 40 | 900 | 60 | 1071
四、餐厨垃圾处理设施新建（吨/日） |  | 2 | 70 | 4600 | [5 empty] | 850 |  | 3750
市本级 | 市餐厨处理项目 | 1 | 60 | 3600 | 2018 | 2019 |  |  | 20 | 600 | 80 | 3000
县（市、区） | 石棉县餐厨垃圾治理 | 1 | 10 | 1000 | 2018 | 2019 |  |  | 25 | 250 | 75 | 750
五、生活垃圾分类项目（个） |  | 1 |  | 500 | [7 empty] | 500
市本级 | 城区生活垃圾分类项目（试点） | 1 |  | 500 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 100 | 500
六、运行监管信息化平台（个） |  | 1 |  | 600 | [5 empty] | 300 |  | 300
市本级 | 市垃圾运行监管信息化平台 | 1 |  | 600 | 2018 | 2019 |  |  | 50 | 300 | 50 | 300
七、存量垃圾治理项目（个） |  | 1 |  | 3500 | [7 empty] | 3500
市本级 | 雨城区存量垃圾治理 | 1 |  | 3500 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 100 | 3500

## 眉山市(151-152)
城乡垃圾处理设施建设三年推进方案实施项目计划表
（眉山市）
项目 类型 | 项目名称 | 项目 数量（个） | 规模 | 总投资 （万元） | 开工 时间（年） | 竣工 时间（年） | 目标任务推进计划
[7 empty] | 2017年 |  | 2018年 |  | 2019年
[7 empty] | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元） | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元） | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元）
合计 |  | 13 | 3550 | 109313 |  |  |  | 5185 |  | 41493 |  | 62635
一、生活垃圾无害化处理设施新建（吨/日） |  | 1 | 800 | 57630 | [5 empty] | 17289 |  | 40341
（一）垃圾环保发电项目新建 |  | 1 | 800 | 57630 | [5 empty] | 17289 |  | 40341
县（市、区） | 仁寿县生活垃圾焚烧发电厂项目 | 1 | 800 | 57630 | 2018 | 2019 |  |  | 30 | 17289 | 70 | 40341
二、生活垃圾无害化处理设施改建（吨/日）
三、生活垃圾收运设施新建（吨/日） |  | 5 | 2470 | 22561 |  |  |  | 2185 |  | 12316 |  | 8060
市本级 | 市生活垃圾收运体系建设 | 1 | 400 | 6700 | 2017 | 2019 | 10 | 660 | 60 | 4040 | 30 | 2000
县（市、区） | 仁寿县生活垃圾收运体系建设 | 1 | 1520 | 10010 | 2018 | 2019 |  |  | 42 | 4200 | 58 | 5810
| 洪雅县生活垃圾收运体系建设 | 1 | 100 | 1160 | 2017 | 2019 | 26 | 300 | 61 | 710 | 13 | 150
| 丹棱县生活垃圾收运体系建设 | 1 | 150 | 300 | 2018 | 2019 |  |  | 40 | 200 | 60 | 100
| 青神县生活垃圾收运体系建设 | 1 | 300 | 4391 | 2017 | 2018 | 28 | 1225 | 72 | 3166
四、餐厨垃圾处理设施新建（吨/日） |  | 2 | 280 | 16468 | [5 empty] | 3000 |  | 13468
市本级 | 市餐厨垃圾无害化处理项目 | 1 | 200 | 13068 | 2018 | 2019 |  |  | 15.3 | 2000 | 84.7 | 11068
县（市、区） | 仁寿县餐厨垃圾收运处理系统 | 1 | 80 | 3400 | 2018 | 2019 |  |  | 29.4 | 1000 | 70.6 | 2400
五、生活垃圾分类项目（个） |  | 3 |  | 7254 | [5 empty] | 6728 |  | 526
市本级 | 市生活垃圾分类 | 1 |  | 500 | 2018 | 2019 |  |  | 40 | 200 | 60 | 300
| 东坡区生活垃圾分类 | 1 |  | 6000 | 2018 | 2018 |  |  | 100 | 6000
| 彭山区生活垃圾分类 | 1 |  | 754 | 2018 | 2019 |  |  | 70 | 528 | 30 | 226
六、运行监管信息化平台（个） |  | 1 |  | 400 | [5 empty] | 160 |  | 240
市本级 | 市垃圾处理设施运行监管信息化平台 | 1 |  | 400 | 2018 | 2019 |  |  | 40 | 160 | 60 | 240
七、存量垃圾治理项目（个） |  | 1 |  | 5000 |  |  |  | 3000 |  | 2000
市本级 | 市城市生活垃圾处理厂封场 | 1 |  | 5000 | 2017 | 2018 | 60 | 3000 | 40 | 2000

## 资阳(153-154)
城乡垃圾处理设施建设三年推进方案实施项目计划表
（资阳市）
项目 类型 | 项目名称 | 项目 数量（个） | 规模 | 总投资 （万元） | 开工 时间（年） | 竣工 时间（年） | 目标任务推进计划
[7 empty] | 2017年 |  | 2018年 |  | 2019年
[7 empty] | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元） | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元） | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元）
合计 |  | 13 | 2360 | 53464 |  |  |  | 12154.2 |  | 10301.2 |  | 31008.6
一、生活垃圾无害化处理设施新建（吨/日） |  | 1 | 1000 | 14000 | [7 empty] | 14000
（一）垃圾环保发电项目新建 |  | 1 | 1000 | 14000 | [7 empty] | 14000
市本级 | 市生活垃圾环保发电项目（一年投资） | 1 | 1000 | 14000 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | 100 | 14000
二、生活垃圾无害化处理设施改建（吨/日） |  | 3 | 600 | 6640 |  |  |  | 2400 |  | 1040 |  | 3200
（一）卫生填埋场及其他改建 |  | 3 | 500 | 6640 |  |  |  | 2400 |  | 1040 |  | 3200
市本级 | 市城市生活垃圾三期扩建 | 1 | 300 | 1440 | 2017 | 2017 | 100 | 1440
县(市、区) | 乐至县垃圾填埋场扩容 | 1 | 200 | 4000 | 2018 | 2019 |  |  | 20 | 800 | 80 | 3200
| 乐至县生活垃圾处理厂渗滤液处理系统扩容 | 1 |  | 1200 | 2017 | 2018 | 80 | 960 | 20 | 240
三、生活垃圾收运设施新建（吨/日） |  | 3 | 1760 | 12460 |  |  |  | 2495 |  | 4862 |  | 5103
市本级 | 市生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 100 | 1190 | 2017 | 2018 | 80 | 950 | 20 | 240
县(市、区) | 安岳县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 1300 | 8870 | 2017 | 2019 | 14.9 | 1320 | 37.7 | 3347 | 47.4 | 4203
| 乐至县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 360 | 2400 | 2017 | 2019 | 9.4 | 225 | 53.1 | 1275 | 37.5 | 900
四、餐厨垃圾处理设施新建（吨/日） |  | 1 | 100 | 2700 | [7 empty] | 2700
市本级 | 市餐厨垃圾处理设施（一年投资） | 1 | 100 | 2700 | 2019 | 2020 |  |  |  |  | 100 | 2700
五、生活垃圾分类项目（个） |  | 1 |  | 700 | [5 empty] | 400 |  | 300
市本级 | 公安局小区、恒大城小区、福利院等小区试点项目 | 1 |  | 700 | 2018 | 2019 |  |  | 57 | 400 | 43 | 300
六、运行监管信息化平台（个） |  | 1 |  | 300 | [7 empty] | 300
市本级 | 市垃圾处理设施运行监管信息化平台 | 1 |  | 300 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 100 | 300
七、存量垃圾治理项目（个） |  | 3 |  | 16664 |  |  |  | 7259.2 |  | 3999.2 |  | 5405.6
县(市、区) | 安岳县非正规垃圾堆放点治理 | 1 |  | 5000 | 2017 | 2019 | 80 | 4000 | 10 | 500 | 10 | 500
| 雁江区非正规垃圾堆放点治理 | 1 |  | 2000 | 2017 | 2019 | 18 | 360 | 30 | 600 | 52 | 1040
| 乐至县非正规垃圾堆放点治理 | 1 |  | 9664 | 2017 | 2019 | 30 | 2899.2 | 30 | 2899.2 | 40 | 3865.6

## 阿坝(155-156)
城乡垃圾处理设施建设三年推进方案实施项目计划表
(阿坝州)
项目 类型 | 项目名称 | 项目 数量（个） | 规模 | 总投资 （万元） | 开工 时间（年） | 竣工 时间（年） | 目标任务推进计划
[7 empty] | 2017年 |  | 2018年 |  | 2019年
[7 empty] | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元） | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元） | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元）
合计 |  | 23 | 1073 | 46236.63 |  |  |  | 4000 |  | 10838.126 |  | 26046.504
一、生活垃圾无害化处理设施新建（吨/日） |  | 9 | 720 | 30840.63 |  |  |  | 4000 |  | 7686.93 |  | 24505.704
（二）卫生填埋场及其他新建 |  | 9 | 720 | 30840.63 |  |  |  | 4000 |  | 6884.126 |  | 19956.504
县(市、区) | 茂县大河坝生活垃圾资源化综合利用 | 1 | 150 | 5000 | 2017 | 2018 | 80 | 4000 | 20 | 1000
| 九寨沟县生活垃圾处理设施 | 1 | 150 | 6256 | 2018 | 2019 |  |  | 20 | 1251.2 | 80 | 5004.8
| 小金县生活垃圾焚烧项目 | 1 | 60 | 3862 | 2018 | 2019 |  |  | 20 | 772.4 | 80 | 3089.6
| 理县第二垃圾处理场建设 | 1 | 60 | 2200 | 2018 | 2019 |  |  | 20 | 440 | 80 | 1760
| 黑水县城乡垃圾无害化处理设施建设 | 1 | 100 | 4800 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 100 | 4800
| 马尔康市生活垃圾无害化处理 | 1 | 50 | 2095 | 2018 | 2018 |  |  | 100 | 2095
| 松潘县城市生活垃圾处理工程 | 1 | 70 | 2429.63 | 2018 | 2019 |  |  | 20 | 485.926 | 80 | 1943.704
| 阿坝县生活垃圾资源化综合处置（一期） | 1 | 50 | 2198 | 2018 | 2019 |  |  | 20 | 439.6 | 80 | 1758.4
| 金川县勒乌镇垃圾无害化处理站建设 | 1 | 30 | 2000 | 2018 | 2019 |  |  | 20 | 400 | 80 | 1600
二、生活垃圾无害化处理设施改建（吨/日） |  | 2 | 80 | 2000 | [5 empty] | 880 |  | 1120
（一）卫生填埋场及其他改建 |  | 2 | 80 | 2000 | [5 empty] | 880 |  | 1120
县(市、区) | 若尔盖县城垃圾填埋场改扩建 | 1 | 40 | 1200 | 2018 | 2019 |  |  | 20 | 240 | 80 | 960
镇（乡） | 汶川县绵虒镇半坡村生活垃圾处理场渗滤液处理系统扩建 | 1 | 40 | 800 | 2018 | 2019 |  |  | 80 | 640 | 20 | 160
三、生活垃圾收运设施新建（吨/日） |  | 9 | 253 | 2033 | [5 empty] | 365.2 |  | 1667.8
县(市、区) | 马尔康市生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 18 | 162 | 2018 | 2019 |  |  | 20 | 32.4 | 80 | 129.6
| 理县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 14 | 126 | 2018 | 2019 |  |  | 20 | 25.2 | 80 | 100.8
| 茂县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 36 | 324 | 2018 | 2019 |  |  | 20 | 64.8 | 80 | 259.2
| 金川县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 23 | 207 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 100 | 207
| 小金县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 26 | 234 | 2018 | 2019 |  |  | 20 | 46.8 | 80 | 187.2
| 壤塘县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 14 | 126 | 2018 | 2019 |  |  | 20 | 25.2 | 80 | 100.8
| 阿坝县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 26 | 234 | 2018 | 2019 |  |  | 20 | 46.8 | 80 | 187.2
| 若尔盖县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 80 | 300 | 2018 | 2019 |  |  | 20 | 60 | 80 | 240
| 红原县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 16 | 320 | 2018 | 2019 |  |  | 20 | 64 | 80 | 256
四、餐厨垃圾处理设施新建（吨/日） |  | 1 | 20 | 2511 | [5 empty] | 2008.8 |  | 502.2
县(市、区) | 九寨沟县餐厨垃圾处置厂 | 1 | 20 | 2511 | 2018 | 2019 |  |  | 80 | 2008.8 | 20 | 502.2
五、生活垃圾分类项目（个） |  | 1 |  | 5352
县(市、区) | 红原县城市生活垃圾分类回收资源化处理工程 | 1 |  | 5352 | 2018 | 2019 |  |  | 15 | 802.8 | 85 | 4549.2
六、运行监管信息化平台（个）
七、存量垃圾治理项目（个） |  | 1 |  | 3500 | [5 empty] | 700 |  | 2800
县(市、区) | 马尔康市存量垃圾治理（一期） | 1 |  | 3500 | 2018 | 2019 |  |  | 20 | 700 | 80 | 2800

## 甘孜(157-160)
城乡垃圾处理设施建设三年推进方案实施项目计划表
（甘孜州）
项目 类型 | 项目名称 | 项目 数量（个） | 规模 | 总投资 （万元） | 开工 时间（年） | 竣工 时间（年） | 目标任务推进计划
[7 empty] | 2017年 |  | 2018年 |  | 2019年
[7 empty] | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元） | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元） | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元）
合计 |  | 48 | 1461.15 | 84008 |  |  |  | 6650 |  | 26015.2 |  | 51342.8
一、生活垃圾无害化处理设施新建（吨/日） |  | 18 | 758 | 56360 |  |  |  | 4115 |  | 15549 |  | 36696
（一）垃圾环保发电项目新建 |  | 1 | 100 | 10000 | [7 empty] | 10000
县（市、区） | 理塘县垃圾焚烧发电项目 | 1 | 100 | 10000 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 100 | 10000
（二）卫生填埋场及其他新建 |  | 17 | 658 | 46360 |  |  |  | 4115 |  | 15549 |  | 26696
县（市、区） | 乡城县生活垃圾卫生填埋场 | 1 | 20 | 1400 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 100 | 1400
| 得荣县生活垃圾卫生填埋场 | 1 | 25 | 1750 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 100 | 1750
镇 （乡） | 甘孜县乡镇生活垃圾卫生填埋场 | 1 | 23 | 1610 | 2018 | 2019 |  |  | 40 | 644 | 100 | 966
| 泸定县乡镇生活垃圾卫生填埋场 | 1 | 110 | 7700 | 2018 | 2019 |  |  | 40 | 3080 | 60 | 4620
| 白玉县乡镇生活垃圾卫生填埋场 | 1 | 40 | 2800 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 100 | 2800
| 稻城县乡镇生活垃圾卫生填埋场 | 1 | 10 | 1000 | 2018 | 2019 |  |  | 40 | 400 | 60 | 600
| 丹巴县乡镇生活垃圾卫生填埋场 | 1 | 20 | 1400 | 2018 | 2019 |  |  | 40 | 560 | 60 | 840
| 雅江县乡镇生活垃圾卫生填埋场 | 1 | 17 | 1200 | 2018 | 2019 |  |  | 40 | 480 | 60 | 720
| 炉霍县乡镇生活垃圾卫生填埋场 | 1 | 16 | 1150 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 100 | 1150
| 德格县乡镇生活垃圾卫生填埋场 | 1 | 12 | 850 | 2017 | 2018 | 30 | 255 | 70 | 595
镇 （乡） | 石渠县乡镇生活垃圾卫生填埋场 | 1 | 55 | 3850 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 100 | 3850
| 色达县乡镇生活垃圾卫生填埋场 | 1 | 37 | 2600 | 2017 | 2018 | 30 | 780 | 70 | 1820
| 理塘县乡镇生活垃圾卫生填埋场 | 1 | 58 | 4000 | 2018 | 2019 |  |  | 40 | 1600 | 60 | 2400
| 康定市乡镇生活垃圾卫生填埋场 | 1 | 110 | 7700 | 2017 | 2019 | 40 | 3080 | 50 | 3850 | 10 | 770
| 道孚县乡镇生活垃圾卫生填埋场 | 1 | 15 | 1050 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 100 | 1050
| 九龙县乡镇生活垃圾卫生填埋场 | 1 | 40 | 2800 | 2018 | 2019 |  |  | 40 | 1120 | 60 | 1680
| 康定市姑咱镇生活垃圾卫生填埋场 | 1 | 50 | 3500 | 2018 | 2019 |  |  | 40 | 1400 | 60 | 2100
二、生活垃圾无害化处理设施改建（吨/日） |  | 8 | 277.15 | 20500 |  |  |  | 2535 |  | 9535 |  | 8430
（一）卫生填埋场及其他改建 |  | 8 | 277 | 20500 |  |  |  | 2535 |  | 9535 |  | 8430
县（市、区） | 康定市生活垃圾处理厂 | 1 | 110 | 8000 | 2017 | 2018 | 30 | 2400 | 70 | 5600
| 道孚县城市生活垃圾处理工程 | 1 |  | 400 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 100 | 400
| 德格县城区垃圾处理厂改造 | 1 | 21.15 | 1500 | 2018 | 2019 |  |  | 40 | 600 | 60 | 900
| 九龙县垃圾处理厂改扩建 | 1 | 30 | 2100 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 100 | 2100
| 理塘县城市生活垃圾填埋厂改扩建 | 1 | 15 | 1100 | 2018 | 2019 |  |  | 40 | 440 | 60 | 660
| 石渠县城市生活垃圾填埋厂改扩建 | 1 | 20 | 1400 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 100 | 1400
镇（乡） | 石渠县洛须镇、色须镇等4个镇垃圾填埋池改扩建 | 1 | 20 | 1800 | 2017 | 2019 | 8 | 135 | 68 | 1215 | 24 | 450
| 稻城县金珠镇、香格里拉镇垃圾处理厂改扩建 | 1 | 60 | 4200 | 2018 | 2019 |  |  | 40 | 1680 | 60 | 2520
三、生活垃圾收运设施新建（吨/日） |  | 19 | 426 | 4648 | [5 empty] | 851.2 |  | 3796.8
县（市、区） | 康定市生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 42 | 336 | 2018 | 2019 |  |  | 40 | 134.4 | 60 | 201.6
| 泸定县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 30 | 240 | 2018 | 2019 |  |  | 40 | 96 | 60 | 144
| 丹巴县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 21 | 168 | 2018 | 2019 |  |  | 40 | 67.2 | 60 | 100.8
| 九龙县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 22 | 176 | 2018 | 2019 |  |  | 40 | 70.4 | 60 | 105.6
| 雅江县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 17 | 136 | 2018 | 2019 |  |  | 40 | 54.4 | 60 | 81.6
| 道孚县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 20 | 160 | 2018 | 2019 |  |  | 40 | 64 | 60 | 96
| 炉霍县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 16 | 128 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 100 | 128
| 甘孜县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 23 | 184 | 2018 | 2019 |  |  | 40 | 73.6 | 60 | 110.4
| 新龙县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 17 | 136 | 2018 | 2019 |  |  | 40 | 54.4 | 60 | 81.6
| 德格县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 30 | 240 | 2018 | 2019 |  |  | 40 | 96 | 60 | 144
| 白玉县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 18 | 144 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 100 | 144
| 石渠县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 40 | 320 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 100 | 320
| 色达县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 17 | 136 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 100 | 136
| 理塘县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 22 | 176 | 2018 | 2019 |  |  | 40 | 70.4 | 60 | 105.6
| 巴塘县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 18 | 144 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 100 | 144
| 乡城县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 22 | 176 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 100 | 176
| 稻城县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 22 | 176 | 2018 | 2019 |  |  | 40 | 70.4 | 60 | 105.6
| 得荣县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 9 | 72 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 100 | 72
镇（乡） | 稻城县巨龙乡、蒙自乡生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 20 | 1400 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 100 | 1400
四、餐厨垃圾处理设施新建（吨/日）
五、生活垃圾分类项目（个） |  | 1 |  | 200 | [5 empty] | 80 |  | 120
市本级 | 州城区生活垃圾分类 | 1 |  | 200 | 2018 | 2019 |  |  | 40 | 80 | 60 | 120
六、运行监管信息化平台（个） |  | 1 |  | 600 | [7 empty] | 600
市本级 | 州垃圾处理设施运行监管信息化平台 | 1 |  | 600 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 100 | 600
七、存量垃圾治理项目（个） |  | 1 |  | 1700 | [7 empty] | 1700
县（市、区） | 理塘县、甘孜县、德格县、炉霍县存量垃圾治理 | 1 |  | 1700 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 100 | 1700

## 凉山(161-163)
城乡垃圾处理设施建设三年推进方案实施项目计划表
(凉山州)
项目 类型 | 项目名称 | 项目 数量（个） | 规模 | 总投资 （万元） | 开工 时间（年） | 竣工 时间（年） | 目标任务推进计划
[7 empty] | 2017年 |  | 2018年 |  | 2019年
[7 empty] | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元） | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元） | 计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元）
合计 |  | 32 | 2792 | 71023.8 |  |  |  | 3616 |  | 28662.6 |  | 38745.2
一、生活垃圾无害化处理设施新建（吨/日） |  | 6 | 420 | 28087.8 |  |  |  | 150 |  | 11805.6 |  | 16132.2
（二）卫生填埋场及其他新建 |  | 6 | 420 | 28087.8 |  |  |  | 150 |  | 11805.6 |  | 16132.2
县（市、区） | 会东县小尖山生活垃圾无害化处理 | 1 | 120 | 3000 | 2017 | 2019 | 5 | 150 | 55 | 1750 | 40 | 1100
镇（乡） | 甘洛县吉米镇、普昌镇、海棠镇、蓼坪乡、 沙岱乡垃圾处理设施建设 | 1 | 100 | 5909 | 2018 | 2019 |  |  | 50 | 2954.5 | 50 | 2954.5
| 宁南县西瑶镇、竹寿镇、华弹镇、幸福乡生活垃圾卫生填埋场 | 1 | 80 | 8000 | 2018 | 2019 |  |  | 30 | 2400 | 70 | 5600
| 木里县瓦厂镇、茶布朗镇、雅砻江镇、俄垭大村、水洛乡生活垃圾卫生填埋场 | 1 | 24 | 5000 | 2018 | 2019 |  |  | 30 | 1500 | 70 | 3500
| 美姑县拉木阿觉乡、候播乃拖乡、依果觉乡、龙窝乡生活垃圾卫生填埋场 | 1 | 90 | 5955.3 | 2018 | 2019 |  |  | 50 | 2977.65 | 50 | 2977.65
| 盐源县平川镇生活垃圾无害化处理 | 1 | 6 | 223.5 | 2018 | 2018 |  |  | 100 | 223.5
二、生活垃圾无害化处理设施改建（吨/日） |  | 2 | 433 | 1300 | [5 empty] | 1000 |  | 300
（一）卫生填埋场及其他改建 |  | 2 | 433 | 1300 | [5 empty] | 1000 |  | 300
县（市、区 | 甘洛县垃圾填埋场改造 | 1 | 33 | 300 | 2018 | 2018 |  |  | 100 | 300
镇（乡） | 会理县益门镇、通安镇、鹿厂镇、太平镇垃圾填埋场建设 | 1 | 400 | 1000 | 2018 | 2019 |  |  | 70 | 700 | 30 | 300
三、生活垃圾收运设施新建（吨/日） |  | 17 | 1839 | 24986 |  |  |  | 3026 |  | 10592 |  | 11368
县（市、区） | 西昌市生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 217 | 4016 | 2017 | 2018 | 40 | 1736 | 60 | 2280
| 木里藏族自治县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 46 | 300 | 2017 | 2019 | 30 | 90 | 40 | 120 | 30 | 90
| 盐源县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 60 | 360 | 2018 | 2019 |  |  | 40 | 144 | 60 | 216
| 德昌县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 300 | 4000 | 2018 | 2019 |  |  | 40 | 1500 | 60 | 2500
| 会理县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 152 | 1216 | 2017 | 2019 | 15 | 260 | 30 | 420 | 55 | 536
| 会东县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 140 | 1050 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 100 | 1050
| 宁南县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 64 | 512 | 2017 | 2019 | 30 | 150 | 40 | 212 | 30 | 150
| 普格县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 65 | 520 | 2017 | 2019 | 30 | 150 | 40 | 220 | 30 | 150
| 布拖县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 60 | 480 | 2017 | 2019 | 30 | 140 | 40 | 200 | 30 | 140
| 金阳县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 67 | 536 | 2018 | 2019 |  |  | 50 | 268 | 50 | 268
| 昭觉县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 60 | 832 | 2018 | 2019 |  |  | 40 | 332 | 60 | 500
| 喜德县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 100 | 800 | 2017 | 2019 | 20 | 150 | 40 | 350 | 40 | 300
| 冕宁县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 135 | 3000 | 2018 | 2019 |  |  | 30 | 900 | 70 | 2100
| 越西县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 115 | 920 | 2018 | 2019 |  |  | 40 | 370 | 60 | 550
| 甘洛县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 76 | 608 | 2017 | 2018 | 30 | 200 | 70 | 408
| 美姑县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 86 | 5336 | 2018 | 2019 |  |  | 50 | 2668 | 50 | 2668
| 雷波县生活垃圾收转运体系建设 | 1 | 96 | 500 | 2017 | 2019 | 30 | 150 | 40 | 200 | 30 | 150
四、餐厨垃圾处理设施新建（吨/日） |  | 1 | 100 | 12000 | [5 empty] | 4000 |  | 8000
县（市、区） | 西昌市餐厨垃圾处理 | 1 | 100 | 12000 | 2018 | 2019 |  |  | 30 | 4000 | 70 | 8000
五、生活垃圾分类项目（个）
六、运行监管信息化平台（个） |  | 1 |  | 600 | [5 empty] | 200 |  | 400
市本级 | 州垃圾处理设施运行监管平台 | 1 |  | 600 | 2018 | 2019 |  |  | 30 | 200 | 70 | 400
七、存量垃圾治理项目（个） |  | 5 |  | 4050 |  |  |  | 440 |  | 975 |  | 2635
县（市、区） | 雷波县非正规垃圾堆放点治理 | 1 |  | 550 | 2017 | 2018 | 80 | 440 | 20 | 110
| 盐源县非正规垃圾堆放点治理 | 1 |  | 100 | 2018 | 2019 |  |  | 40 | 40 | 60 | 60
| 木里县非正规垃圾堆放点治理 | 1 |  | 1300 | 2018 | 2019 |  |  | 30 | 390 | 70 | 910
| 原宁南县生活垃圾填埋场封场 | 1 |  | 2000 | 2018 | 2019 |  |  | 20 | 400 | 80 | 1600
| 宁南县非正规垃圾堆放点治理 | 1 |  | 100 | 2018 | 2019 |  |  | 35 | 35 | 65 | 65

## Sheet1 (hidden)
序号 | 市（州） | 原三推方案 |  | 修订完善方案 |  | 对比情况
|  | 项目个数（个） | 投资额 | 项目个数（个） | 投资额 （万元） | 项目个数（个） | 投资额 （亿元）
（亿元）
全省 |  | 395 | 261.01 | 463 | 303.63 | 68 | 42.62
1 | 成都市 | 17 | 70.95 | 14 | 66.14 | -3 | -4.81
2 | 自贡市 | 15 | 12.2 | 16 | 17.34 | 1 | 5.14
3 | 攀枝花市 | 14 | 7.46 | 21 | 6.95 | 7 | -0.51
4 | 泸州市 | 20 | 9.88 | 33 | 11.08 | 13 | 1.2
5 | 德阳市 | 12 | 11.32 | 12 | 9.16 | 0 | -2.16
6 | 绵阳市 | 20 | 17.25 | 39 | 21.66 | 19 | 4.41
7 | 广元市 | 19 | 4.9 | 21 | 12.88 | 2 | 7.98
8 | 遂宁市 | 12 | 8.6 | 11 | 15.93 | -1 | 7.33
9 | 内江市 | 13 | 9.96 | 19 | 17.28 | 6 | 7.32
10 | 乐山市 | 15 | 10.38 | 17 | 9.27 | 2 | -1.11
11 | 南充市 | 21 | 15.66 | 24 | 20.92 | 3 | 5.26
12 | 眉山市 | 10 | 12.34 | 13 | 10.87 | 3 | -1.47
13 | 宜宾市 | 17 | 9.22 | 36 | 21.34 | 19 | 12.12
14 | 广安市 | 11 | 8.24 | 21 | 10.51 | 10 | 2.27
15 | 达州市 | 20 | 12.3 | 12 | 9.5 | -8 | -2.8
16 | 雅安市 | 13 | 4.43 | 19 | 7.61 | 6 | 3.18
17 | 巴中市 | 13 | 3.54 | 18 | 5.94 | 5 | 2.4
18 | 资阳市 | 18 | 12.68 | 13 | 9.13 | -5 | -3.55
19 | 阿坝州 | 36 | 5.51 | 23 | 4.62 | -13 | -0.89
20 | 甘孜州 | 45 | 7.63 | 49 | 8.4 | 4 | 0.77
21 | 凉山州 | 34 | 6.56 | 32 | 7.1 | -2 | 0.54

## 主要建设任务对比情况 (hidden)
主要建设任务对比情况
项目类型 | 原三推方案 |  | 修订完善方案 |  | 规模（处理能力或长度）对比 | 总投资对比（亿元）
| 规模（处理能力或长度） | 总投资（亿元） | 规模（处理能力或长度） | 总投资（亿元）
合计 |  | 261 |  | 303.63 |  | 42.63
一、生活垃圾无害化处理设施新建（吨/日） | 34251 | 178.53 | 35521 | 182.93 | 1270 | 4.4
二、生活垃圾无害化处理设施改建（吨/日） | 12794 | 8.14 | 8440.15 | 15.87 | -4353.85 | 7.73
三、生活垃圾收运设施新建（吨/日） | 37975 | 34 | 46788 | 57.29 | 8813 | 23.29
四、餐厨垃圾处理设施新建（吨/日） | 2720 | 20.04 | 3230 | 20.12 | 510 | 0.08
五、生活垃圾分类项目（个） | 23 | 3.9 | 31 | 8.57 | 8 | 4.67
六、运行监管信息化平台（个） | 21 | 1 | 23 | 0.9 | 2 | -0.1
七、存量垃圾治理项目（个） | 62 | 15.39 | 67 | 17.95 | 5 | 2.56
合计 |  | 388.33 |  | 571.63 |  | 183.3
一、新建污水处理设施（万m3/d） | 253 | 63.1 | 336.04 | 188.15 | 83.04 | 125.05
二、提标升级改造污水处理设施（万m3/d） | 189 | 23.7 | 304.01 | 63.46 | 115.01 | 39.76
三、新建污水管网（km） | 7598 | 134.6 | 9084.34 | 193.78 | 1486.34 | 59.18
四、改造老旧污水管网（km） | 1671 | 26 | 1393.65 | 30.96 | -277.35 | 4.96
五、改造合流制污水管网（km） | 1269 | 20.5 | 1428.94 | 24.86 | 159.94 | 4.36
六、新建污泥无害化处理处置设施（吨/日） | 639 | 21.4 | 1974 | 13.28 | 1335 | -8.12
七、新建污水再生利用设施（万m3/d） | 89 | 4.5 | 79.7 | 3.57 | -9.3 | -0.93
八、城市黑臭水体治理（条） | 99 | 92.2 | 76 | 50.44 | -23 | -41.76
九、新建污水处理监测站（个） | 11 | 0.33 | 11 | 0.37 | 0 | 0.04
十、新建污水处理设施运行监管信息化平台（个） | 22 | 2 | 26 | 2.76 | 4 | 0.76

## 遂宁2 (hidden)
垃圾处理三年推进方案实施项目计划表
（遂宁市）
项目 类型 | 项目名称 | 项目 个数（个） | 规模 | 总投资（万元） | 开工时间（年） | 竣工 时间（年） | 目标任务推进计划
[7 empty] | 2017年 |  | 2018年 |  | 2019年
[7 empty] | 年度计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元） | 年度计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元） | 年度计划完成率（%） | 计划投资完成额（万元）
合计 |  | 11 | 3470 | 159326 |  |  |  | 53880 |  | 42166 |  | 63280
一、生活垃圾无害化处理设施新建（吨/日） |  | 2 | 1500 | 83000 |  |  |  | 45000 |  | 11400 |  | 26600
（一）垃圾环保发电项目新建 |  | 2
遂宁市生活垃圾环保发电厂 |  | 1 | 800 | 45000 | 2016 | 2017 | 100 | 45000
遂宁市射洪生活垃圾环保发电厂 |  | 1 | 700 | 38000 | 2018 | 2019 |  |  | 30 | 11400 | 70 | 26600
二、生活垃圾无害化处理设施改建（吨/日） |  | 3 | 370 | 1300 | [5 empty] | 1020 |  | 280
市本级 | 遂宁市安居生活垃圾填埋场渗滤液处理设施技改工程 | 1 | 200 | 700 | 2018 | 2019 |  |  | 60 | 420 | 40 | 280
县（市、区） | 大英县生活垃圾填埋场渗滤液处理设施升级改造工程 | 1 | 100 | 500 | 2018 | 2018 |  |  | 100 | 500
| 蓬溪县生活垃圾处理设备建设项目（填埋场渗滤液升级改造） | 1 | 70 | 100 | 2018 | 2018 |  |  | 100 | 100
三、生活垃圾收运设施新建（吨/日） |  | 1 | 1500 | 64386 |  |  |  | 8370 |  | 25754 |  | 30262
遂宁市生活垃圾收转运体系建设项目 |  | 1 | 1500 | 64386 | 2017 | 2019 | 13 | 8370 | 40 | 25754 | 47 | 30262
四、餐厨垃圾处理设施新建（吨/日） |  | 1 | 100 | 7140 | [5 empty] | 2142 |  | 4998
市本级 | 遂宁市餐厨垃圾处理厂 | 1 | 100 | 7140 | 2018 | 2019 |  |  | 30 | 2142 | 70 | 4998
五、生活垃圾分类项目（个） |  | 1 |  | 1200 |  |  |  | 160 |  | 200 |  | 840
遂宁市城区生活垃圾分类项目 |  | 1 |  | 1200 | 2017 | 2019 | 13 | 160 | 17 | 200 | 70 | 840
六、运行监管信息化平台（个） |  | 1 |  | 300 | [7 empty] | 300
遂宁市垃圾收运处理设施运行监管信息化平台 |  | 1 |  | 300 | 2019 | 2019 |  |  |  |  | 100 | 300
七、存量垃圾治理项目（个） |  | 2 |  | 2000 |  |  |  | 350 |  | 1650
遂宁市安居生活垃圾填埋场中期封场 |  | 1 |  | 500 | 2017 | 2018 | 70 | 350 | 30 | 150
蓬溪县生活垃圾填埋场终期封场 |  | 1 |  | 1500 | 2018 | 2018 |  |  | 100 | 1500
35