## 2018年省级财政专项扶贫资金
附表2
2018年省级财政专项扶贫资金分配表
项目类别和名称 | 建设任务 |  |  |  | 项目计划投资（万元） |  |  | 整合后资金使用监管责任单位 | 扶贫成效
| 实施地点 | 建设规模及内容 | 建设标准 | 建设进度计划 | 总投资 | 其中：整合 涉农资金投入 | 整合涉农资金来源(要说明资金来源层级） |  | 惠及 贫困村（个） | 惠及 贫困户（户）
[5 empty] | 1426 | 1426 | 省级财政扶贫新村建设专项资金
产业耕作道 | 长田乡盘石村 | 花椒产业便道5公里 | 宽1.2-1.5米，厚8-10厘米硬化路 | 一季度规划，二季度开工建设并完成20%，三季度完工。 | 42.5 | 42.5 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 长田乡 | 1 | 15
产业耕作道 | 新街乡竹儿坪村 | 水果专业合作社产业便道1.5公里 | 宽1.2-1.5米，厚8-10厘米硬化路 | 一季度规划，二季度开工建设并完成20%，三季度完工。 | 13 | 13 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 新街乡 | 1 | 5
产业耕作道 | 八庙镇白腊园村 | 药材基地产业便道3公里 | 宽1.2-1.5米，厚8-10厘米硬化路 | 一季度规划，二季度开工建设并完成20%，三季度完工。 | 25.5 | 25.5 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 八庙镇 | 1 | 6
产业耕作道 | 讲治镇伍家寨村 | 李子基地产业便道2公里 | 宽1.2-1.5米，厚8-10厘米硬化路 | 一季度规划，二季度开工建设并完成20%，三季度完工。 | 17 | 17 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 讲治镇 | 1 | 8
产业耕作道 | 讲治镇光明寺村 | 李子基地产业便道1.5公里 | 宽1.2-1.5米，厚8-10厘米硬化路 | 一季度规划，二季度开工建设并完成20%，三季度完工。 | 13 | 13 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 讲治镇 | 1 | 6
产业耕作道 | 广福镇兰草沟村 | 经果林产业便道2.5公里 | 宽1.2-1.5米，厚8-10厘米硬化路 | 一季度规划，二季度开工建设并完成20%，三季度完工。 | 21.3 | 21.3 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 广福镇 | 1 | 10
产业耕作道 | 普安镇水口庙村 | 柑桔产业便道4公里 | 宽1.2-1.5米，厚8-10厘米硬化路 | 一季度规划，二季度开工建设并完成20%，三季度完工。 | 34 | 34 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 普安镇 | 1 | 15
产业耕作道 | 任市镇龙王沟村 | 水果产业便道3公里 | 宽1.2-1.5米，厚8-10厘米硬化路 | 一季度规划，二季度开工建设并完成20%，三季度完工。 | 25.5 | 25.5 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 任市镇 | 1 | 6
产业耕作道 | 天师镇朱家坝村 | 大闸蟹配套产业便道2公里 | 宽1.2-1.5米，厚8-10厘米硬化路 | 一季度规划，二季度开工建设并完成20%，三季度完工。 | 17 | 17 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 天师镇 | 0 | 5
“五改”项目 | 新宁镇穿心店村 | 五改70户 | 4000元/户 | 一季度规划，二季度开工建设并完成20%，三季度完工。 | 28 | 28 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 新宁镇 | 1 | 70
“五改”项目 | 新宁镇五里桥村 | 五改93户 | 4000元/户 | 一季度规划，二季度开工建设并完成20%，三季度完工。 | 37.2 | 37.2 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 新宁镇 | 1 | 93
“五改”项目 | 普安镇罗山槽村 | 五改180户 | 4000元/户 | 一季度规划，二季度开工建设并完成20%，三季度完工。 | 72 | 72 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 普安镇 | 1 | 180
“五改”项目 | 回龙镇乐园村 | 五改105户 | 4000元/户 | 一季度规划，二季度开工建设并完成20%，三季度完工。 | 42 | 42 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 回龙镇 | 1 | 105
“五改”项目 | 天师镇李家坝村 | 五改90户 | 4000元/户 | 一季度规划，二季度开工建设并完成20%，三季度完工。 | 36 | 36 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 天师镇 | 1 | 90
“五改”项目 | 讲治镇大雄村 | 五改75户 | 4000元/户 | 一季度规划，二季度开工建设并完成20%，三季度完工。 | 30 | 30 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 讲治镇 | 1 | 75
“五改”项目 | 讲治镇光明寺村 | 五改55户 | 4000元/户 | 一季度规划，二季度开工建设并完成20%，三季度完工。 | 22 | 22 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 讲治镇 | 1 | 55
“五改”项目 | 甘棠镇白杨坪村 | 五改91户 | 4000元/户 | 一季度规划，二季度开工建设并完成20%，三季度完工。 | 36.4 | 36.4 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 甘棠镇 | 1 | 91
“五改”项目 | 甘棠镇观音岩村 | 五改95户 | 4000元/户 | 一季度规划，二季度开工建设并完成20%，三季度完工。 | 38 | 38 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 甘棠镇 | 1 | 95
“五改”项目 | 任市镇响水滩村 | 五改105户 | 4000元/户 | 一季度规划，二季度开工建设并完成20%，三季度完工。 | 42 | 42 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 任市镇 | 1 | 105
“五改”项目 | 长岭镇槐花树村 | 五改55户 | 4000元/户 | 一季度规划，二季度开工建设并完成20%，三季度完工。 | 22 | 22 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 长岭镇 | 1 | 55
“五改”项目 | 长田乡盘石村 | 五改81户 | 4000元/户 | 一季度规划，二季度开工建设并完成20%，三季度完工。 | 32.4 | 32.4 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 长田乡 | 1 | 81
“五改”项目 | 灵岩镇白竹山村 | 五改93户 | 4000元/户 | 一季度规划，二季度开工建设并完成20%，三季度完工。 | 37.2 | 37.2 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 灵岩镇 | 1 | 93
“五改”项目 | 沙坝场乡石垭口村 | 五改95户 | 4000元/户 | 一季度规划，二季度开工建设并完成20%，三季度完工。 | 38 | 38 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 沙坝场乡 | 1 | 95
“五改”项目 | 宝石镇红岩坝村 | 五改70户 | 4000元/户 | 一季度规划，二季度开工建设并完成20%，三季度完工。 | 28 | 28 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 宝石镇 | 1 | 70
“五改”项目 | 靖安乡响滩桥村 | 五改35户 | 4000元/户 | 一季度规划，二季度开工建设并完成20%，三季度完工。 | 14 | 14 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 靖安乡 | 1 | 35
“五改”项目 | 新街乡黄茅坪村 | 五改90户 | 4000元/户 | 一季度规划，二季度开工建设并完成20%，三季度完工。 | 36 | 36 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 新街乡 | 1 | 90
“五改”项目 | 八庙镇白腊园村 | 五改75户 | 4000元/户 | 一季度规划，二季度开工建设并完成20%，三季度完工。 | 30 | 30 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 八庙镇 | 1 | 75
“五改”项目 | 八庙镇保全寨村 | 五改115户 | 4000元/户 | 一季度规划，二季度开工建设并完成20%，三季度完工。 | 46 | 46 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 八庙镇 | 1 | 115
“五改”项目 | 普安镇水口庙村 | 五改80户 | 4000元/户 | 一季度规划，二季度开工建设并完成20%，三季度完工。 | 32 | 32 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 普安镇 | 1 | 80
“五改”项目 | 长田乡庙子岭村 | 五改80户 | 4000元/户 | 一季度规划，二季度开工建设并完成20%，三季度完工。 | 32 | 32 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 长田乡 | 1 | 80
“五改”项目 | 宝石镇复兴寺村 | 五改84户 | 4000元/户 | 一季度规划，二季度开工建设并完成20%，三季度完工。 | 33.6 | 33.6 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 宝石镇 | 0 | 84
“五改”项目 | 靖安乡高洞村 | 五改100户 | 4000元/户 | 一季度规划，二季度开工建设并完成20%，三季度完工。 | 40 | 40 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 靖安乡 | 0 | 100
“五改”项目 | 靖安乡清泉寨村 | 五改115户 | 4000元/户 | 一季度规划，二季度开工建设并完成20%，三季度完工。 | 46 | 46 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 靖安乡 | 0 | 115
“五改”项目 | 灵岩镇土地坪村 | 五改70户 | 4000元/户 | 一季度规划，二季度开工建设并完成20%，三季度完工。 | 28 | 28 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 灵岩镇 | 0 | 70
“五改”项目 | 任市镇凉风垭村 | 五改100户 | 4000元/户 | 一季度规划，二季度开工建设并完成20%，三季度完工。 | 40 | 40 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 任市镇 | 0 | 100
“五改”项目 | 任市镇红旗桥村 | 五改105户 | 4000元/户 | 一季度规划，二季度开工建设并完成20%，三季度完工。 | 42 | 42 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 任市镇 | 0 | 105
“五改”项目 | 长岭镇采实桥村 | 五改90户 | 4001元/户 | 一季度规划，二季度开工建设并完成20%，三季度完工。 | 36 | 36 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 长岭镇 | 0 | 90
“五改”项目 | 甘棠镇石笋子村 | 五改90户 | 4000元/户 | 一季度规划，二季度开工建设并完成20%，三季度完工。 | 36 | 36 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 甘棠镇 | 0 | 90
“五改”项目 | 新太乡开源村 | 五改70户 | 4000元/户 | 一季度规划，二季度开工建设并完成20%，三季度完工。 | 28 | 28 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 新太乡 | 0 | 70
“五改”项目 | 八庙镇马鞍山村 | 五改90户 | 4000元/户 | 一季度规划，二季度开工建设并完成20%，三季度完工。 | 36 | 36 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 八庙镇 | 0 | 90
“五改”项目 | 梅家乡老山村 | 五改70户 | 4000元/户 | 一季度规划，二季度开工建设并完成20%，三季度完工。 | 28 | 28 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 梅家乡 | 0 | 70
“五改”项目 | 新街乡报恩寺村 | 五改90户 | 4000元/户 | 一季度规划，二季度开工建设并完成20%，三季度完工。 | 36 | 36 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 新街乡 | 0 | 90
“五改”项目 | 新宁镇白马村 | 五改80户 | 4000元/户 | 一季度规划，二季度开工建设并完成20%，三季度完工。 | 32 | 32 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 新宁镇 | 0 | 80
“五改”项目 | 长田乡岩门子村 | 五改61户 | 4000元/户 | 一季度规划，二季度开工建设并完成20%，三季度完工。 | 24.4 | 24.4 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 长田乡 | 0 | 61
审核人： 陶政 填表人：曾智勇 制表人：唐宗红

## Sheet1
附件2
开江县2018年统筹整合财政涉农资金使用安排脱贫攻坚项目表
项目类别和名称 | 建设任务 |  |  |  | 项目计划投资（万元） |  |  | 整合后资金使用监管责任单位 | 扶贫成效
| 实施地点 | 建设规模及内容 | 建设标准 | 建设进度计划 | 总投资 | 其中：整合涉农资金投入 | 整合涉农资金来源(要说明资金来源层级） |  | 惠及贫困村（个） | 惠及贫困户（户）
2016年度农村公路改善提升工程(天檀路永兴中学至石灰坝段) | 讲治镇大雄村 | 路线全长5公里，路面为18厘米C35水泥混凝土路面，宽度3.5—6.5米。建设的主要内容为：临时工程、路基工程、路面工程、排水工程等 | 四级公路 | 一季度开展招投标工作；二季度开工建设，做项目路基、挡墙工程；三季度做路基、挡墙等工程；四季度铺装路面并完工。 | 386 | 386 | 省级财政交通建设项目资金 | 开江县交通运输局 | 1 | 91 | 1
2016年度农村公路改善提升工程(天檀路永兴中学至石灰坝段) | 讲治镇光明寺村 | 路线全长5.331公里，路面为18厘米C35水泥混凝土路面，宽度3.5—6.5米。建设的主要内容为：临时工程、路基工程、路面工程、排水工程等 | 四级公路 | 一季度开展招投标工作；二季度开工建设，做项目路基、挡墙工程；三季度做路基、挡墙等工程；四季度铺装路面并完工。 | 526 | 526 | 省级财政交通建设项目资金 | 开江县交通运输局 | 1 | 80 | 2
2016年度农村公路改善提升工程(开麻路开江至与新宁交界段) | 甘棠镇白杨坪村 | 路线全长5.882公里，路面为18厘米C35水泥混凝土路面，宽度3.5—6.5米。建设的主要内容为：临时工程、路基工程、路面工程、排水工程等 | 四级公路 | 一季度开展招投标工作；二季度开工建设，做项目路基、挡墙工程；三季度做路基、挡墙等工程；四季度铺装路面并完工。 | 435 | 435 | 省级财政交通建设项目资金 | 开江县交通运输局 | 1 | 110 | 3
2016年度农村公路改善提升工程(开麻路开江至与新宁交界段) | 灵岩镇白竹山村 | 路线全长4.094公里，路面为18厘米C35水泥混凝土路面，宽度3.5—6.5米。建设的主要内容为：临时工程、路基工程、路面工程、排水工程等 | 四级公路 | 一季度开展招投标工作；二季度开工建设，做项目路基、挡墙工程；三季度做路基、挡墙等工程；四季度铺装路面并完工。 | 329 | 329 | 省级财政交通建设项目资金 | 开江县交通运输局 | 1 | 138 | 4
开江县后厢片区2017年度农村公路改善提升工程(广夏路广福街口至夏家庙段) | 沙坝场乡石垭口村 | 路线全长2.356公里，路面为18厘米C35水泥混凝土路面，宽度3.5—6.5米。建设的主要内容为：临时工程、路基工程、路面工程、排水工程等 | 四级公路 | 一季度开展招投标工作；二季度开工建设，做项目路基、挡墙工程；三季度做路基、挡墙等工程；四季度铺装路面并完工。 | 446 | 446 | 省级财政交通建设项目资金 | 开江县交通运输局 | 1 | 156 | 5
开江县后厢片区2017年度农村公路改善提升工程(广夏路广福街口至夏家庙段) | 宝石镇红岩坝村 | 路线全长0.257公里，路面为18厘米C35水泥混凝土路面，宽度3.5—6.5米。建设的主要内容为：临时工程、路基工程、路面工程、排水工程等 | 四级公路 | 一季度开展招投标工作；二季度开工建设，做项目路基、挡墙工程；三季度做路基、挡墙等工程；四季度铺装路面并完工。 |  |  | 省级财政交通建设项目资金 | 开江县交通运输局 | 1 | 129 | 6
开江县后厢片区2017年度农村公路改善提升工程(广夏路广福街口至夏家庙段) | 任市镇响水滩村 | 路线全长1.139公里，路面为18厘米C35水泥混凝土路面，宽度3.5—6.5米。建设的主要内容为：临时工程、路基工程、路面工程、排水工程等 | 四级公路 | 一季度开展招投标工作；二季度开工建设，做项目路基、挡墙工程；三季度做路基、挡墙等工程；四季度铺装路面并完工。 |  |  | 省级财政交通建设项目资金 | 开江县交通运输局 | 1 | 176 | 7
2016年度农村公路改善提升工程(开麻路开江至与新宁交界段) | 新街乡黄茅坪村 | 路线全长3.863公里，路面为18厘米C35水泥混凝土路面，宽度3.5—6.5米。建设的主要内容为：临时工程、路基工程、路面工程、排水工程等 | 四级公路 | 一季度开展招投标工作；二季度开工建设，做项目路基、挡墙工程；三季度做路基、挡墙等工程；四季度铺装路面并完工。 | 326 | 326 | 省级财政交通建设项目资金 | 开江县交通运输局 | 1 | 201 | 8
2016年度农村公路改善提升工程天檀路) | 长岭镇槐花树村 | 路线全长4.014公里，路面为18厘米C35水泥混凝土路面，宽度3.5—6.5米。建设的主要内容为：临时工程、路基工程、路面工程、排水工程等 | 四级公路 | 一季度开展招投标工作；二季度开工建设，做项目路基、挡墙工程；三季度做路基、挡墙等工程；四季度铺装路面并完工。 | 374.6 | 374.6 | 省级财政交通建设项目资金 | 开江县交通运输局 | 1 | 104 | 9
2018年财政专项扶贫资金项目 | 广福镇兰草沟村 | 硬化1.2米宽10厘米厚道路4公里，3.5米宽18厘米厚道路4.2公里 | 四级农村公路 | 一季度完成项目招投标前期工作；二季度项目开工建设，完成工程量的20%；三季度完成工程量的100%。 | 202 | 202 | 省级财政专项扶贫资金 | 开江县扶贫移民局 | 1 | 75 | 10
2018年财政专项扶贫资金项目 | 宝石镇红岩坝村 | 硬化3米宽18厘米厚道路3.86公里 | 四级农村公路 | 一季度完成项目招投标前期工作；二季度项目开工建设，完成工程量的20%；三季度完成工程量的100%。 | 135 | 135 | 省级财政专项扶贫资金 | 开江县扶贫移民局 | 1 | 129 | 11
2018年财政专项扶贫资金项目 | 讲治镇大雄村 | 硬化3米宽18厘米厚道路3.48公里 | 四级农村公路 | 一季度完成项目招投标前期工作；二季度项目开工建设，完成工程量的20%；三季度完成工程量的100%。 | 121 | 121 | 省级财政专项扶贫资金 | 开江县扶贫移民局 | 1 | 91 | 12
2018年财政专项扶贫资金项目 | 梅家乡云龙桥村 | 硬化3米宽18厘米厚道路6.1公里 | 四级农村公路 | 一季度完成项目招投标前期工作；二季度项目开工建设，完成工程量的20%；三季度完成工程量的100%。 | 213.5 | 196 | 省级财政专项扶贫资金 | 开江县扶贫移民局 | 1 | 119 | 13
2018年财政专项扶贫资金项目 | 灵岩镇白竹山村 | 硬化1.2米宽10厘米厚道路3.4公里，3米宽18厘米厚道路5.26公里 | 四级农村公路 | 一季度完成项目招投标前期工作；二季度项目开工建设，完成工程量的20%；三季度完成工程量的100%。 | 213 | 213 | 省级财政专项扶贫资金 | 开江县扶贫移民局 | 1 | 138 | 14
2018年财政专项扶贫资金项目 | 沙坝场乡石垭口村 | 硬化3米宽18厘米厚道路2.6公里 | 四级农村公路 | 一季度完成项目招投标前期工作；二季度项目开工建设，完成工程量的20%；三季度完成工程量的100%。 | 91 | 91 | 省级财政专项扶贫资金 | 开江县扶贫移民局 | 1 | 155 | 15
以工代赈项目 | 甘棠镇 冠子山村 | 硬化3社道路1.45公里，宽3.5米、厚18厘米；硬化4社道路1.6公里，宽3.5米、厚18厘米 | 四级农村公路 | 二季度完成设计预算评审，三季度完成工程施工，四季度完成验收决算审计 | 100 | 100 | 省级财政专项扶贫资金（以工代赈资金） | 开江县以工代赈办 | 1 | 106 | 16
硬化道路建设 | 讲治镇光明寺村 | 1公里村道 | 3米宽水泥路 | 六月底完工 | 45 | 45 | 现代农业发展资金 | 开江县农业局 | 1 | 15 | 17
农村小型水利工程维修养护 | 永兴镇柳家坪村、新太乡龙形山村 | 维修整治山坪塘5口 | 符合农村小型水利工程建设质量标准 | 4月开工,5月完工 | 60 | 60 | 2018年省级财政水利发展资金 | 开江县水务局 | 2 | 47 | 18
回龙镇陈家沟村山坪塘新建 | 回龙镇陈家沟村 | 新建1口控制集雨面积0.49平方公里、总库容8.77万方的山坪塘。 | 符合农村小型水利工程建设质量标准 | 3月开工,5月完工 | 75 | 75 | 2018年省级财政水利发展资金 | 开江县水务局 | 1 | 124 | 19
水土保持重点工程三叉河小流域项目 | 八庙镇保全寨村、白腊园村 | 治理水土流失面积6平方公里，坡改梯200亩，水保林300亩，新建蓄水池3口。 | 符合水土保持工程质量标准 | 6月开工，12月完工 | 212 | 212 | 2018年省级财政水利发展资金 | 开江县水务局 | 2 | 70 | 20
新街乡狮子庙村产业基础设施建设 | 新街乡狮子庙村 | 新建产业便民道300米、整治排水渠400米 | 符合农村小型水利工程建设质量标准 | 3月开工,5月完工 | 18 | 18 | 2018年省级财政水利发展资金 | 开江县水务局 | 1 | 8 | 21
高标准农田建设 | 普安镇水口庙村 | 建成高产稳产高标准农田0.5万亩。计划田型调整150亩，新建田间排灌渠系900米，新建田间生产路1300米。 | 建成高产高效的高标准农田示范基地2000亩 | 一季度规划，二季度招投标，三季度施工建设完工 | 215 | 215 | 省级高标准农田建设200万，绿色高产创建15万 | 开江县农业局 | 1 | 80 | 22
2018年贫困村饮水安全工程 | 甘棠镇白杨坪村、观音岩村，八庙镇保全寨村、白腊园村，宝石镇红岩坝村，天师镇李家坝村、纸厂沟村，长岭镇槐花树村，新宁镇胡家沟村 | 新建农村集中饮水工程12处 | 符合农村饮用水工程质量标准 | 5月开工，10月完工 | 350 | 350 | 2018年市级财政资金 | 开江县水务局 | 9 | 312 | 23
蓄水池项目 | 任市镇响水滩村 | 新建蓄水池1座、新建山坪塘1口、新转深机井1口 | 蓄水300m³、山坪塘8000m³、机井每小时出水20m³ | 5月中旬开工，7月竣工,9月验收 | 40 | 40 | 省级财政专项扶贫 资金（支援不发达地区发展资金） | 开江县民宗局 | 1 | 176 | 24
现代林业 | 天师镇李家坝村 | 经济林300亩 | 300元/亩 | 一季度收集各乡镇申报需求，二季度落实建设地点及前期准备工作，三季度完成作业设计，四季度完成造林 | 26.25 | 9 | 省级财政林业改革发展资金 | 开江县林业局 | 1 | 67 | 25
| 普安镇胜利村 | 经济林300亩 | 300元/亩 |  | 26.25 | 9 |  |  | 1 | 75 | 26
| 普安镇罗山槽村 | 经济林300亩 | 300元/亩 |  | 26.25 | 9 |  |  | 1 | 80 | 27
| 任市镇黄泥磅村 | 经济林700亩 | 300元/亩 |  | 59.15 | 21 |  |  | 1 | 84 | 28
| 任市镇龙王沟村 | 经济林300亩 | 300元/亩 |  | 26.25 | 9 |  |  | 1 | 78 | 29
| 长田乡庙子岭村 | 经济林500亩 | 300元/亩 |  | 43.75 | 15 |  |  | 1 | 76 | 30
| 长田乡盘石村 | 经济林800亩 | 300元/亩 |  | 69.92 | 24 |  |  | 1 | 85 | 31
| 八庙镇白蜡园村 | 经济林450亩 | 300元/亩 |  | 39.375 | 13.5 |  |  | 1 | 51 | 32
| 八庙镇保全寨村 | 经济林650亩 | 300元/亩 |  | 56.875 | 19.5 |  |  | 1 | 82 | 33
| 长岭镇中山坪村 | 经济林600亩 | 300元/亩 |  | 58.5 | 18 |  |  | 1 | 80 | 34
| 长岭镇槐花树村 | 经济林600亩 | 300元/亩 |  | 58.5 | 18 |  |  | 1 | 46 | 35
| 长岭镇山溪口村 | 经济林400亩 | 300元/亩 |  | 35 | 12 |  |  | 1 | 85 | 36
| 广福镇兰草沟村 | 经济林300亩 | 300元/亩 |  | 26.25 | 9 |  |  | 1 | 35 | 37
| 骑龙乡新店子村 | 经济林200亩 | 300元/亩 |  | 17.5 | 6 |  |  | 1 | 49 | 38
| 新太乡天成罐村 | 经济林300亩 | 300元/亩 |  | 26.25 | 9 |  |  | 1 | 77 | 39
| 新街乡竹儿坪村 | 经济林400亩 | 300元/亩 |  | 35 | 12 |  |  | 1 | 68 | 40
| 梅家乡交易山村 | 经济林400亩 | 300元/亩 |  | 35 | 12 |  |  | 1 | 48 | 41
| 梅家乡小方城村 | 经济林500亩 | 300元/亩 |  | 43.75 | 15 |  |  | 1 | 42 | 42
| 灵岩镇白竹山村 | 经济林700亩 | 300元/亩 |  | 59.15 | 21 |  |  | 1 | 78 | 43
| 甘棠镇马号村 | 经济林200亩 | 300元/亩 |  | 17.5 | 6 |  |  | 1 | 64 | 44
| 新宁镇穿心店村 | 经济林400亩 | 300元/亩 |  | 35 | 12 |  |  | 1 | 55 | 45
| 新宁镇胡家沟村 | 经济林500亩 | 300元/亩 |  | 43.75 | 15 |  |  | 1 | 62 | 46
| 新宁镇五里桥村 | 经济林200亩 | 300元/亩 |  | 17.5 | 6 |  |  | 1 | 38 | 47
中央财政造林补贴项目配套 | 普安镇水口庙村 | 经济林200亩 | 300元/亩 | 一季度收集各乡镇申报需求，二季度落实建设地点及前期准备工作，三季度完成作业设计，四季度完成造林 | 17.5 | 6 | 省级财政林业生态保护恢复资金 | 开江县林业局 | 1 | 35 | 48
| 任市镇响水滩村 | 经济林200亩 | 300元/亩 |  | 17.5 | 6 |  |  | 1 | 32 | 49
| 八庙镇石和寨村 | 经济林500亩 | 300元/亩 |  | 43.75 | 15 |  |  | 1 | 62 | 50
| 永兴镇柳家坪村 | 经济林800亩 | 300元/亩 |  | 70 | 24 |  |  | 1 | 79 | 51
| 靖安乡响滩桥村 | 经济林800亩 | 300元/亩 |  | 70 | 24 |  |  | 1 | 75 | 52
| 回龙镇乐园村 | 经济林600亩 | 300元/亩 |  | 52.5 | 18 |  |  | 1 | 65 | 53
| 甘棠镇白杨坪村 | 经济林200亩 | 300元/亩 |  | 17.5 | 6 |  |  | 1 | 35 | 54
| 甘棠镇观音岩村 | 经济林200亩 | 300元/亩 |  | 17.5 | 6 |  |  | 1 | 32 | 55
国家储备林基地建设 | 甘棠镇白杨坪村 | 生态林1000亩 | 300元/亩 | 一季度踏查、选址准备前期工作，二季度编制作业设计报政府审批，三季度待政府批复后实施，四季度接受上级部门验收 | 60 | 30 | 省级财政林业生态保护恢复资金 | 开江县林业局 | 1 | 74 | 56
| 长岭镇山溪口村 | 生态林1667亩 | 300元/亩 |  | 100 | 50 |  |  | 1 | 87 | 57
现代农业项目 | 靖安、普安、新太开源村 | 有机水稻3000亩、机插秧1000亩、提灌站1个、大闸蟹 | 标准化种植 | 3月前完成育秧、5月前完成插秧、提灌站9月底完工 | 55 | 55 | 现代农业发展资金 | 开江县农业局 | 1 | 200 | 58
| 永兴镇 | 果园绿色防控300亩，打围300亩 | 黄板1.5元/张，打围50元/米 | 6月底前完成 | 30 | 30 | 现代农业发展资金 | 开江县农业局 | 0 | 25 | 59
| 新太乡龙形山村 | 标准化果园建设，李子150亩，无花果50亩，柑橘100亩 | 标准化果园 | 土地整理完毕，三月底完成果苗栽种 | 100 | 100 | 民族地区特色产业发展资金 | 开江县农业局 | 0 | 30 | 60
2018年“粮改饲”青贮玉米示范区建设项目 | 新太乡龙形山村 | 建设青贮玉米示范基地500亩。补助1000元/亩。 | 规划标准 | 四季度完工 | 102.5 | 50 | 2018年省级财政现代农业发展工程项目 | 开江县畜牧食品局 | 1 | 77 | 61
2018年“粮改饲”青贮玉米示范区建设项目 | 新街乡老街村 | 建设青贮玉米示范基地500亩。补助1000元/亩。 | 规划标准 | 四季度完工 | 100 | 50 | 2018年省级财政现代农业发展工程项目 | 开江县畜牧食品局 |  | 5 | 62
2018年肉牛标准化基地县建设项目 | 新太乡龙形山村 | 扩建肉牛标准化基地1个。 | 规划标准 | 四季度完工 | 75 | 50 | 2018年省级财政现代农业发展工程项目 | 开江县畜牧食品局 | 1 | 77 | 63
2018年现代畜牧业重点县建设项目 | 广福镇夏家庙村 | 扩建生猪标准化养殖场1个。 | 规划标准 | 四季度完工 | 103 | 50 | 2018年省级财政现代农业发展工程项目 | 开江县畜牧食品局 |  | 43 | 64
2018年现代畜牧业重点县建设项目 | 普安镇界牌沟村 | 新建生猪标准化养猪场1个。 | 规划标准 | 四季度完工 | 45 | 20 | 2018年省级财政现代农业发展工程项目 | 开江县畜牧食品局 |  | 5 | 65
2018年现代畜牧业重点县建设项目 | 回龙镇陈家沟村 | 新建生猪标准化养猪场1个。 | 规划标准 | 四季度完工 | 15 | 15 | 2018年省级财政现代农业发展工程项目 | 开江县畜牧食品局 | 1 | 1 | 66
2018年现代畜牧业重点县建设项目 | 讲治镇伍家寨村 | 改造生猪标准化养殖场1个。 | 规划标准 | 四季度完工 | 35.2 | 20 | 2018年省级财政现代农业发展工程项目 | 开江县畜牧食品局 | 1 | 5 | 67
2018年现代畜牧业重点县建设项目 | 甘棠镇石笋子村 | 新建生猪标准化养猪场1个。 | 规划标准 | 四季度完工 | 41.9 | 20 | 2018年省级财政现代农业发展工程项目 | 开江县畜牧食品局 |  | 5 | 68
2018年现代畜牧业重点县建设项目 | 长田乡盘石村 | 新建生猪标准化养猪场1个。 | 规划标准 | 四季度完工 | 42.3 | 20 | 2018年省级财政现代农业发展工程项目 | 开江县畜牧食品局 | 1 | 5 | 69
2018年现代畜牧业重点县建设项目 | 甘棠镇观音岩村 | 新建种麻鸭标准化养鸭场1个。 | 规划标准 | 四季度完工 | 110 | 50 | 2018年省级财政现代农业发展工程项目 | 开江县畜牧食品局 | 1 | 10 | 70
2018年现代畜牧业重点县建设项目 | 新太乡天成罐村 | 新建林下养鸡场1个。 | 规划标准 | 四季度完工 | 72 | 30 | 2018年省级财政现代农业发展工程项目 | 开江县畜牧食品局 | 1 | 5 | 71
2018年现代畜牧业重点县建设项目 | 永兴镇门坎坡村 | 新建林下养鸡场1个。 | 规划标准 | 四季度完工 | 28.8 | 20 | 2018年省级财政现代农业发展工程项目 | 开江县畜牧食品局 | 1 | 60 | 72
2018年现代畜牧业重点县建设项目 | 回龙镇乐园村 | 新建林下养鸡场1个。 | 规划标准 | 四季度完工 | 10 | 10 | 2018年省级财政现代农业发展工程项目 | 开江县畜牧食品局 | 1 | 2 | 73
2018年现代畜牧业重点县建设项目 | 讲治镇慈竹庙村 | 新建林下养鸡场1个。 | 规划标准 | 四季度完工 | 21.6 | 15 | 2018年省级财政现代农业发展工程项目 | 开江县畜牧食品局 |  | 5 | 74
2018年现代畜牧业重点县建设项目 | 骑龙乡方居庙村 | 新建适度规模生猪养猪场1个。 | 规划标准 | 四季度完工 | 5 | 5 | 2018年省级财政现代农业发展工程项目 | 开江县畜牧食品局 |  | 1 | 75
2018年现代畜牧业重点县建设项目 | 骑龙乡新店子村 | 新建适度规模生猪养猪场1个。 | 规划标准 | 四季度完工 | 5 | 5 | 2018年省级财政现代农业发展工程项目 | 开江县畜牧食品局 | 1 | 1 | 76
2018年现代畜牧业重点县建设项目 | 回龙镇陈家沟村 | 新建林下养鸡场1个。 | 规划标准 | 四季度完工 | 10 | 10 | 2018年省级财政现代农业发展工程项目 | 开江县畜牧食品局 | 1 | 1 | 77
2018年现代畜牧业重点县建设项目 | 回龙镇陈家沟村 | 新建林下养鸡场1个。 | 规划标准 | 四季度完工 | 10 | 10 | 2018年省级财政现代农业发展工程项目 | 开江县畜牧食品局 | 1 | 1 | 78
农村危房改造 | 全县20个乡镇，196个行政村、31个社区 | 1531户 | C级危房补助1.3万元，D级危房补助2万元 | 6月全部竣工。 | 1362 | 1362 | 省级农村危房改造补助资金 | 开江县住建局 | 51 | 1531 | 79
村内公共公益服务设施建设 | 石垭口村 | 公共服务中心1个 |  | 二季度开工，三季度完成80%，四季度完工 | 20 | 20 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办 |  |  | 80
| 黄泥塝村 | 公共服务中心1个 |  | 二季度开工，三季度完成80%，四季度完工 | 10 | 10 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办 |  |  | 81
| 罗家院村 | 公共服务中心1个 |  | 二季度开工，三季度完成81%，四季度完工 | 20 | 20 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办 |  |  | 82
| 袁家坪村 | 公共服务中心2个 |  | 二季度开工，三季度完成82%，四季度完工 | 20 | 20 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办 |  |  | 83
“五改三建”项目 | 穿心店村 | 五改89户 | 4000元/户 | 二季度开工，三季度完成80%，四季度完工 | 35.6 | 35.6 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 | 1 | 89 | 84
“五改三建”项目 | 五里桥村 | 五改113户 | 4000元/户 | 二季度开工，三季度完成80%，四季度完工 | 45.2 | 45.2 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 | 1 | 113 | 85
“五改三建”项目 | 罗山槽村 | 五改190户 | 4000元/户 | 二季度开工，三季度完成80%，四季度完工 | 76 | 76 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 | 1 | 190 | 86
“五改三建”项目 | 乐园村 | 五改141户 | 4000元/户 | 二季度开工，三季度完成80%，四季度完工 | 56.4 | 56.4 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 | 1 | 141 | 87
“五改三建”项目 | 李家坝村 | 五改99户 | 4000元/户 | 二季度开工，三季度完成80%，四季度完工 | 39.6 | 39.6 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 | 1 | 99 | 88
“五改三建”项目 | 何家垭口村 | 五改73户 | 4000元/户 | 二季度开工，三季度完成80%，四季度完工 | 29.2 | 29.2 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 | 1 | 73 | 89
“五改三建”项目 | 大雄村 | 五改90户 | 4000元/户 | 二季度开工，三季度完成80%，四季度完工 | 36 | 36 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 | 1 | 90 | 90
“五改三建”项目 | 光明寺村 | 五改71户 | 4000元/户 | 二季度开工，三季度完成80%，四季度完工 | 28.4 | 28.4 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 | 1 | 71 | 91
“五改三建”项目 | 白杨社区 | 五改108户 | 4000元/户 | 二季度开工，三季度完成80%，四季度完工 | 43.2 | 43.2 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 | 1 | 108 | 92
“五改三建”项目 | 观音岩村 | 五改104户 | 4000元/户 | 二季度开工，三季度完成80%，四季度完工 | 41.6 | 41.6 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 | 1 | 104 | 93
“五改三建”项目 | 响水滩村 | 五改127户 | 4000元/户 | 二季度开工，三季度完成80%，四季度完工 | 50.8 | 50.8 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 | 1 | 127 | 94
“五改三建”项目 | 槐花树村 | 五改84户 | 4000元/户 | 二季度开工，三季度完成80%，四季度完工 | 33.6 | 33.6 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 | 1 | 84 | 95
“五改三建”项目 | 盘石村 | 五改96户 | 4000元/户 | 二季度开工，三季度完成80%，四季度完工 | 38.4 | 38.4 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 | 1 | 96 | 96
“五改三建”项目 | 白竹山村 | 五改98户 | 4000元/户 | 二季度开工，三季度完成80%，四季度完工 | 39.2 | 39.2 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 | 1 | 98 | 97
“五改三建”项目 | 石垭口村 | 五改111户 | 4000元/户 | 二季度开工，三季度完成80%，四季度完工 | 44.4 | 44.4 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 | 1 | 111 | 98
“五改三建”项目 | 红岩坝村 | 五改88户 | 4000元/户 | 二季度开工，三季度完成80%，四季度完工 | 35.2 | 35.2 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 | 1 | 88 | 99
“五改三建”项目 | 响滩桥村 | 五改52户 | 4000元/户 | 二季度开工，三季度完成80%，四季度完工 | 20.8 | 20.8 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 | 1 | 52 | 100
“五改三建”项目 | 黄茅坪村 | 五改107户 | 4000元/户 | 二季度开工，三季度完成80%，四季度完工 | 42.8 | 42.8 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 | 1 | 107 | 101
“五改三建”项目 | 白腊园村 | 五改80户 | 4000元/户 | 二季度开工，三季度完成80%，四季度完工 | 32 | 32 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 | 1 | 80 | 102
“五改三建”项目 | 保全寨村 | 五改170户 | 4000元/户 | 二季度开工，三季度完成80%，四季度完工 | 68 | 68 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 | 1 | 170 | 103
“五改三建”项目 | 小方城村 | 五改57户 | 4000元/户 | 二季度开工，三季度完成80%，四季度完工 | 22.8 | 22.8 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 | 1 | 57 | 104
“五改三建”项目 | 兰草沟村 | 五改33户 | 4000元/户 | 二季度开工，三季度完成80%，四季度完工 | 13.2 | 13.2 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 | 1 | 33 | 105
“五改三建”项目 | 水口庙村 | 五改84户 | 4000元/户 | 二季度开工，三季度完成80%，四季度完工 | 33.6 | 33.6 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 | 1 | 84 | 106
“五改三建”项目 | 庙子岭村 | 五改132户 | 4000元/户 | 二季度开工，三季度完成80%，四季度完工 | 52.8 | 52.8 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 | 1 | 132 | 107
“五改三建”项目 | 复兴寺村 | 五改191户 | 4000元/户 | 二季度开工，三季度完成80%，四季度完工 | 76.4 | 76.4 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 | 1 | 191 | 108
“五改三建”项目 | 高洞村 | 五改206户 | 4000元/户 | 二季度开工，三季度完成80%，四季度完工 | 82.4 | 82.4 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 | 1 | 206 | 109
“五改三建”项目 | 清泉寨村 | 五改233户 | 4000元/户 | 二季度开工，三季度完成80%，四季度完工 | 93.2 | 93.2 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 | 1 | 233 | 110
“五改三建”项目 | 土地坪村 | 五改153户 | 4000元/户 | 二季度开工，三季度完成80%，四季度完工 | 61.2 | 61.2 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 | 1 | 153 | 111
“五改三建”项目 | 凉风垭村 | 五改165户 | 4000元/户 | 二季度开工，三季度完成80%，四季度完工 | 66 | 66 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 | 1 | 165 | 112
“五改三建”项目 | 土包寨村 | 五改171户 | 4000元/户 | 二季度开工，三季度完成80%，四季度完工 | 68.4 | 68.4 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 | 1 | 171 | 113
“五改三建”项目 | 黄瓜店村 | 五改50户 | 4000元/户 | 二季度开工，三季度完成80%，四季度完工 | 20 | 20 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办 | 0 | 50 | 114
“五改三建”项目 | 奚家坝村 | 五改47户 | 4000元/户 | 二季度开工，三季度完成80%，四季度完工 | 18.8 | 18.8 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办 | 0 | 47 | 115
“五改三建”项目 | 花朝门村 | 五改26户 | 4000元/户 | 二季度开工，三季度完成80%，四季度完工 | 10.4 | 10.4 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办 | 0 | 26 | 116
“五改三建”项目 | 新庙村 | 五改36户 | 4000元/户 | 二季度开工，三季度完成80%，四季度完工 | 14.4 | 14.4 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办 | 0 | 36 | 117
“五改三建”项目 | 三清庙村 | 五改50户 | 4000元/户 | 二季度开工，三季度完成80%，四季度完工 | 20 | 20 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办 | 0 | 50 | 118
“五改三建”项目 | 锁口庙村 | 五改33户 | 4000元/户 | 二季度开工，三季度完成80%，四季度完工 | 13.2 | 13.2 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办 | 0 | 33 | 119
“五改三建”项目 | 崔家坝村 | 五改54户 | 4000元/户 | 二季度开工，三季度完成80%，四季度完工 | 21.6 | 21.6 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办 | 0 | 54 | 120
“五改三建”项目 | 朱家坝村 | 五改79户 | 4001元/户 | 二季度开工，三季度完成81%，四季度完工 | 31.6 | 31.6 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办 | 0 | 79 | 121
“五改三建”项目 | 龙家坝村 | 五改54户 | 4000元/户 | 二季度开工，三季度完成80%，四季度完工 | 21.6 | 21.6 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办 | 0 | 54 | 122
“五改三建”项目 | 开源村 | 五改83户 | 4000元/户 | 二季度开工，三季度完成80%，四季度完工 | 33.2 | 33.2 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办 | 0 | 83 | 123
“五改三建”项目 | 龙头桥村 | 五改111户 | 4000元/户 | 二季度开工，三季度完成80%，四季度完工 | 44.4 | 44.4 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办 | 0 | 111 | 124
“五改三建”项目 | 高峰村 | 五改70户 | 4000元/户 | 二季度开工，三季度完成80%，四季度完工 | 28 | 28 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办 | 0 | 70 | 125
“五改三建”项目 | 石家坝村 | 五改44户 | 4000元/户 | 二季度开工，三季度完成80%，四季度完工 | 17.6 | 17.6 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办 | 0 | 44 | 126
“五改三建”项目 | 九岭岗村 | 五改20户 | 4000元/户 | 二季度开工，三季度完成80%，四季度完工 | 8 | 8 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办 | 0 | 20 | 127
“五改三建”项目 | 镇龙寺村 | 五改42户 | 4000元/户 | 二季度开工，三季度完成80%，四季度完工 | 16.8 | 16.8 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办 | 0 | 42 | 128
“五改三建”项目 | 谭家嘴村 | 五改153户 | 4000元/户 | 二季度开工，三季度完成80%，四季度完工 | 61.2 | 61.2 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办 | 0 | 153 | 129
“五改三建”项目 | 天星坝村 | 五改100户 | 4000元/户 | 二季度开工，三季度完成80%，四季度完工 | 40 | 40 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办 | 0 | 100 | 130
“五改三建”项目 | 罗家坡村 | 五改140户 | 4000元/户 | 二季度开工，三季度完成80%，四季度完工 | 56 | 56 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办 | 0 | 140 | 131
“五改三建”项目 | 周家河坝村 | 五改94户 | 4000元/户 | 二季度开工，三季度完成80%，四季度完工 | 37.6 | 37.6 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办 | 0 | 94 | 132
“五改三建”项目 | 沙河村 | 五改77户 | 4000元/户 | 二季度开工，三季度完成80%，四季度完工 | 30.8 | 30.8 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办 | 0 | 77 | 133
“五改三建”项目 | 李家嘴村 | 五改46户 | 4000元/户 | 二季度开工，三季度完成80%，四季度完工 | 18.4 | 18.4 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办 | 0 | 46 | 134
“五改三建”项目 | 凉水井村 | 五改43户 | 4000元/户 | 二季度开工，三季度完成80%，四季度完工 | 17.2 | 17.2 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办 | 0 | 43 | 135
“五改三建”项目 | 龙形山村 | 五改10户 | 4000元/户 | 二季度开工，三季度完成80%，四季度完工 | 4 | 4 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办 | 0 | 10 | 136
小额信贷分险基金 |  | 最低新增1.68亿，总规模达到4.8亿 |  |  | 1100 | 1100 | 县级财政专项扶贫资金 | 开江县财政局 |  |  | 137
政银保 |  |  |  |  | 450 | 450 | 县级财政专项扶贫资金 | 开江县财政局 |  |  | 138
扶贫保 |  |  |  |  | 90 | 90 | 县级财政专项扶贫资金 | 开江县财政局 |  |  | 139
小额信贷贴息 |  | 18年贷款总额预计达到4.8亿元。 |  |  | 2110 | 2110 | 县级财政专项扶贫资金 | 开江县财政局 |  |  | 140
[5 empty] | 14452.57 | 13188.8 | 0 | 0 | 161 | 11984
√