## 整合资金汇总表
附表1
开江县2018年统筹整合财政涉农资金汇总表
单位：万元
统筹整合财政涉农资金类型 | 年度纳入整合资金规模 | 年度计划整合资金规模
合 计 | 14027 | 13447
1.中央财政专项扶贫资金
2.水利发展资金（对应原第2项农田水利设施建设和水土保持补助资金、第17项江河湖库水系综合整治资金、第18项全国山洪灾害防治经费）
3.农业生产发展资金（不含直接发放给农牧民部分及农机购置补助，对应原第3项现代农业生产发展资金、第4项农业技术推广与服务补助资金）
4.林业改革资金（对应原第5项林业补助资金）
5.农业综合开发补助资金
6.农村综合改革转移支付
7.新增建设用地土地有偿使用费安排的高标准基本农田建设补助资金
8.农村环境连片整治示范资金
9.车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）
10.农村危房改造补助资金
11.中央专项彩票公益金支持扶贫资金
12.产粮大县奖励资金
13.生猪（牛羊）调出大县奖励资金（省级统筹部分）
14.农业资源及生态保护补助资金（对农民的直接补贴除外）
15.服务业发展专项资金（支持新农村现代流通服务网络工程部分）
16.旅游发展基金
17.中央预算内投资用于“三农”建设部分（不包括重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干重大工程、跨界河流开发治理工程、新建大型灌区、大中型灌区续建配套和节水改造、大中型病险水库水闸除险加固、生态建设方面的支出）
18.其他
一、省级确定统筹整合涉农资金小计 | 8189 | 8089
1.省级财政专项扶贫资金 | 2221 | 2221
2.水利发展专项资金 | 365 | 365
3.现代农业发展工程资金 | 1205 | 1105
4.现代农业综合发展转移支付资金
5.幸福美丽新村建设专项资金 | 2226 | 2226
6.林业改革发展专项资金（用于现代林业产业发展） | 300 | 300
7.林业生态保护恢复专项资金（不包括直接补贴部分）
8.省级财政农业综合开发补助资金 | 214 | 214
9.农村综合改革转移支付资金
10.交通建设资金（支持农村公路部分） | 130 | 130
11.农村危房改造补助资金 | 1362 | 1362
12.产粮大县（市）奖励资金
13.农村饮水安全工程专项资金 | 166 | 166
14.“三州”开发资金（用于农业生产发展和农村基础设施建设部分）
15.省预算内基本建设投资用于“三农”建设部分（不包括重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干重大工程、跨界河流开发治理工程、新建大型灌区、大中型灌区续建配套和节水改造、大中型病险水库水闸除险加固、生态建设方面的支出）
16.其他
二、市（州）本级投入涉农资金小计 | 538 | 496
市级财政专项扶贫资金 | 538 | 496
三、县（市、区）本级投入涉农资金小计 | 5300 | 4862
县级财政专项扶贫资金 | 5300 | 4862
审核人： 陶政 填表人： 曾智勇 联系电话：0818—8229611

## 项目表
附表1
开江县2018年统筹整合财政涉农资金使用安排脱贫攻坚项目表
项目类别和名称 | 建设任务 |  |  |  | 项目计划投资（万元） |  |  | 整合后资金使用监管责任单位 | 扶贫成效
| 实施地点 | 建设规模及内容 | 建设标准 | 建设进度计划 | 总投资 | 其中：整合 涉农资金投入 | 整合涉农资金来源(要说明资金来源层级） |  | 惠及 贫困村（个） | 惠及 贫困户（户）
合计 | — |  |  |  | 16527.1003 | 13447 |  |  | 51 | 20319
一、基础设施 |  |  |  |  | 7453.2503 | 5214.75 |  |  | 51 | 14812
（一） 交通 |  |  |  |  | 3609.9403 | 2590.335 |  |  | 26 | 7616
1. 通村路 |  |  |  |  | 800.2793 | 130 |  |  | 1 | 110
改善村道公路 | 甘棠镇白杨坪村 | 路线全长5.882公里，路面为0.18米C30水泥混凝土路面，宽度3.5—6.5米 建设的主要内容为：临时工程、路基工程、路面工程、排水工程等 | 四级公路 | 一季度开展招投标工作；二季度开工建设，实施项目路基、挡墙工程；三季度实施路基、挡墙等工程；四季度铺装路面并完工 | 800.2793 | 130 | 省级财政交通建设项目资金 | 县交运局 | 1 | 110
2. 村内道路 |  |  |  |  | 2467.33 | 2202.085 |  |  | 24 | 4652
2.1 硬化社道、产业耕作道 |  |  |  |  | 1949.61 | 1814.72 |  |  | 17 | 2358
硬化社道 | 广福镇兰草沟村 | 硬化1.2米宽0.1米厚产业耕作道4公里，路面为C20水泥混凝土路面；硬化3.5米宽0.18米厚社道4.2公里，路面为C30水泥混凝土路面 | 1.2米宽标准,符合混凝土结构施工验收规范；3.5米宽标准四级农村公路 | 一季度完成项目招投标前期工作；二季度项目开工建设，完成工程量的20%；三季度完成工程量的100% | 202 | 202 | 省级财政专项扶贫资金 | 县扶贫移民局 | 1 | 75
硬化社道 | 甘棠镇冠子山村 | 硬化3.5米宽0.18米厚社道3.05公里，路面为C30水泥混凝土路面 | 四级农村公路 | 二季度完成设计预算评审，三季度完成工程施工，四季度完成验收决算审计 | 100 | 100 | 省级财政专项扶贫资金（以工代赈资金） | 县以工代赈办 | 1 | 106
硬化社道 | 宝石镇茶坪村 | 硬化3.5米宽0.18米厚社道100米 | 四级农村公路 | 8月项目规划、9月开工建设，10月底完工 | 9.8 | 4.6 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 宝石镇 |  | 25
硬化社道 | 回龙镇锁口庙村 | 硬化3.5米宽0.18米厚社道100米 | 四级农村公路 | 8月项目规划、开工建设，10月完工 | 4.8 | 4 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 回龙镇 |  | 40
硬化社道 | 普安镇谭家嘴村 普安镇观音寨村 普安镇界牌沟村 普安镇玉皇观村 普安镇杨家坝村 | 硬化3.5米宽0.18米厚社道1.35公里 | 四级农村公路 | 8月完成预算、设计，9月建设主体工程，10月竣工验收 | 54.5 | 36.4 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 普安镇 |  | 80
硬化社道 | 骑龙乡葫芦井村 | 硬化3.5米宽0.18米厚社道400米 | 四级农村公路 | 8月完成设计、签订合同、施工队进场，9月完成路面清理、水沟整修，10月竣工 | 9 | 4.6 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 骑龙乡 |  | 35
硬化社道 | 新太乡观音桥村 | 硬化3.5米宽0.18米厚社道200米 | 四级农村公路 | 9月开工，10月底竣工 | 7 | 5 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 新太乡 |  | 10
硬化社道 | 永兴镇箭口垭村 永兴镇方家沟村 | 硬化3.5米宽0.18米厚社道800米 | 四级农村公路 | 9月基础完工，10月路面完工 | 21.5 | 18 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 永兴镇 |  | 70
硬化社道 | 长岭镇大河沟村 | 硬化3.5米宽0.18米厚社道30米 | 四级农村公路 | 9月动工，10月底完工 | 1.2 | 0.8 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 长岭镇 |  | 6
硬化社道 | 新街乡黄茅坪村 | 硬化3米宽0.18米厚社道600米 | 四级农村公路 | 三季度设计，四季度完工 | 20 | 20 | 市级财政专项扶贫资金 | 新街乡 | 1 | 91
硬化社道 | 永兴镇何家垭口村 | 硬化3.5米宽0.18米厚社道500米 | 四级农村公路 | 二季度完成规划设计及实施方案编制，三季度开工建设，四季度完工 | 20 | 20 | 市级财政专项扶贫资金 | 永兴镇 | 1 | 80
硬化社道 | 灵岩镇白竹山村 | 硬化3.5米宽0.18米厚社道450米 | 四级农村公路 | 二季度完成规划设计及实施方案编制，三季度开工建设，四季度完工 | 20 | 20 | 市级财政专项扶贫资金 | 灵岩镇 | 1 | 135
产业耕作道 | 宝石镇红岩坝村 | 硬化3米宽0.18米厚道路3.86公里，路面为C30水泥混凝土路面 | 四级农村公路 | 一季度完成项目招投标前期工作；二季度项目开工建设，完成工程量的20%；三季度完成工程量的100% | 135.1 | 135 | 省级财政专项扶贫资金 | 县扶贫移民局 | 1 | 129
产业耕作道 | 讲治镇大雄村 | 硬化3米宽0.18米厚道路3.48公里，路面为C30水泥混凝土路面 | 四级农村公路 | 一季度完成项目招投标前期工作；二季度项目开工建设，完成工程量的20%；三季度完成工程量的100% | 121.8 | 121 | 省级财政专项扶贫资金 | 县扶贫移民局 | 1 | 91
产业耕作道 | 梅家乡云龙桥村 | 硬化3米宽0.18米厚道路6.1公里，路面为C30水泥混凝土路面 | 四级农村公路 | 一季度完成项目招投标前期工作；二季度项目开工建设，完成工程量的20%；三季度完成工程量的100% | 213.5 | 196 | 省级财政专项扶贫资金 | 县扶贫移民局 | 1 | 119
产业耕作道 | 灵岩镇白竹山村 | 硬化1.2米宽0.1米厚道路3.4公里，路面为C20水泥混凝土路面；硬化3米宽0.18米厚道路5.26公里，路面为C30水泥混凝土路面 | 1.2米宽标准,符合混凝土结构施工验收规范；3米宽标准四级农村公路 | 一季度完成项目招投标前期工作；二季度项目开工建设，完成工程量的20%；三季度完成工程量的100% | 213 | 213 | 省级财政专项扶贫资金 | 县扶贫移民局 | 1 | 138
产业耕作道 | 沙坝场乡石垭口村 | 硬化3米宽0.18米厚道路2.6公里，路面为C30水泥混凝土路面 | 四级农村公路 | 一季度完成项目招投标前期工作；二季度项目开工建设，完成工程量的20%；三季度完成工程量的100% | 91 | 91 | 省级财政专项扶贫资金 | 县扶贫移民局 | 1 | 155
产业耕作道 | 永兴镇柳家坪村 永兴镇何家垭口村 | 新建4.5米宽道路0.5公里，新建3米宽道路0.5公里，道路扩宽4.4公里 | 四级农村公路 | 第四季度完成 | 320 | 320 | 2018年财政专项扶贫资金（贫困县涉农资金统筹整合试点奖励） | 县扶贫移民局 | 2 | 302
产业耕作道 | 普安镇水口庙村 | 硬化3米宽0.18米厚道路1公里 | 四级农村公路 | 第四季度完成 | 40 | 40 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 | 1 | 95
产业耕作道 | 任市镇龙王沟村 | 硬化3米宽0.18米厚道路1.5公里 | 四级农村公路 | 第四季度完成 | 60 | 60 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 | 1 | 161
产业耕作道 | 广福镇双河村 | 新建3.5米宽0.18米厚道路957米 | 四级农村公路 | 第四季度完成 | 46 | 46 | 省级财政专项扶贫资金 | 广福镇 | 1 | 50
产业耕作道 | 八庙镇八庙社区 | 硬化3米宽0.18米厚产业耕作道200米 | 四级农村公路 | 10月完工 | 7 | 5 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 八庙镇 |  | 22
产业耕作道 | 宝石镇雁鹅坝村 | 硬化3米宽0.18米厚产业耕作道250米 | 四级农村公路 | 8月项目规划、9月开工建设，10月底完工 | 20 | 10 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 宝石镇 |  | 12
产业耕作道 | 甘棠镇锣鼓堂村 甘棠镇严家社区 | 硬化3米宽0.18米厚产业耕作道530米 | 四级农村公路 | 9月开工，10月竣工 | 8.4 | 6 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 甘棠镇 |  | 17
产业耕作道 | 广福镇夏家庙村 广福镇皇城坝村 | 硬化4米宽0.18米厚产业耕作道120米,硬化3米宽0.18米厚产业耕作道250米 | 四级农村公路 | 8月动工，10月完工 | 15.81 | 10.54 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 广福镇 |  | 48
产业耕作道 | 讲治镇慈竹庙村 讲治镇石家坝村 | 硬化3米宽0.18米厚产业耕作道275米 | 四级农村公路 | 9月开工，10月竣工 | 14 | 10 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 讲治镇 |  | 62
产业耕作道 | 普安镇青堆子村 | 硬化3米宽0.18米厚产业耕作道600米 | 四级农村公路 | 8月完成预算、设计，9月建设主体工程，10月竣工验收 | 21 | 10 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 普安镇 |  | 21
产业耕作道 | 任市镇万欣社区 | 新建3米宽0.18米厚产业耕作道300米 | 四级农村公路 | 8月开工，9月完成70%，10月底完工 | 7.2 | 5.5 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 任市镇 |  | 9
产业耕作道 | 沙坝场乡黑沟村 | 硬化3米宽0.18米厚产业耕作道186米 | 四级农村公路 | 8月选址，9月硬化100米，10月完工 | 10.1 | 7 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 沙坝场乡 |  | 26
产业耕作道 | 新街乡双龙社区 | 硬化3米宽0.18米厚产业耕作道400米 | 四级农村公路 | 10月完工 | 15 | 10 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 新街乡 |  | 12
产业耕作道 | 新宁镇白马村 新宁镇胡家沟村 新宁镇老鹰岩村 新宁镇林桐山村 新宁镇黄泥沟村 新宁镇万花岭村 | 硬化3米宽0.18米厚产业耕作道2.54公里 | 四级农村公路 | 9月开工，11月竣工 | 90 | 60 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 新宁镇 | 2 | 58
产业耕作道 | 永兴镇席家坝村 | 硬化3米宽0.18米厚产业耕作道150米 | 四级农村公路 | 9月基础完工，10月底路面完工 | 7 | 5 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 永兴镇 |  | 17
产业耕作道 | 长岭镇白兔坝村 长岭镇林家垭口村 | 硬化3米宽0.18米厚产业耕作道400米 | 四级农村公路 | 9月动工，10月完工 | 16 | 12.68 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 长岭镇 |  | 37
产业耕作道 | 长田乡长田村 | 硬化3米宽0.18米厚产业耕作道290米 | 四级农村公路 | 9月开工，10月竣工 | 7.9 | 5.6 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 长田乡 |  | 24
2.2 便民路 |  |  |  |  | 369.82 | 262.63 |  |  | 5 | 1635
便民路 | 八庙镇长堰沟村 八庙镇马鞍山村 | 硬化1.2米宽0.1米厚便民路2.4公里 | 符合混凝土结构施工验收规范 | 10月完工 | 20 | 14 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 八庙镇 |  | 112
便民路 | 宝石镇斑竹溪村 宝石镇复兴寺村 | 硬化1.2米宽0.1米厚便民路1.666公里 | 符合混凝土结构施工验收规范 | 8月项目规划、9月开工建设，10月底完工 | 40 | 20 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 宝石镇 |  | 39
便民路 | 甘棠镇箭口坝村 甘棠镇香安庙村 甘棠镇南坝子村 甘棠镇甘棠社区 甘棠镇跳蹬河村 | 硬化便民路5.7公里 | 符合混凝土结构施工验收规范 | 9月开工，10月完工 | 34.5 | 28.5 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 甘棠镇 |  | 113
便民路 | 甘棠镇锣鼓堂村 | 新建1米宽0.1米厚便民路90米 | 符合混凝土结构施工验收规范 | 9月开工，10月底之前完工 | 4 | 3 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 甘棠镇 |  | 1
便民路 | 广福镇皇城坝村 | 硬化1米宽0.1米厚便民路260米 | 符合混凝土结构施工验收规范 | 8月动工，10月完工 | 3.12 | 2.08 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 广福镇 |  | 5
便民路 | 回龙镇赵家坪村 回龙镇高板桥村 | 硬化1.5米宽0.1米厚便民路700米 | 符合混凝土结构施工验收规范 | 8月完成规划，9月开工建设，10月完工 | 5.8 | 4.5 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 回龙镇 |  | 112
便民路 | 讲治镇高峰村 讲治镇慈竹庙村 讲治镇镇龙寺村 讲治镇石家坝村 讲治镇灯塔村 讲治镇双河村 | 硬化1.2米宽0.1米厚便民路6.025公里 | 符合混凝土结构施工验收规范 | 9月开工，10月竣工 | 60.5 | 44.2 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 讲治镇 |  | 161
便民路 | 靖安乡伏龙寺村 靖安乡高洞村 | 新建1.2-1.5米宽便民路1.35公里 | 符合混凝土结构施工验收规范 | 9月完成基础工程，10月硬化 | 18 | 12 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 靖安乡 |  | 44
便民路 | 灵岩镇李家嘴村 | 新建1米宽便民路130米 | 符合混凝土结构施工验收规范 | 9月动工，13月底完工 | 1.5 | 1 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 灵岩镇 |  | 6
便民路 | 普安镇界牌沟村 普安镇罗家坡村 普安镇马溪沟村 普安镇宝塔坝村 | 硬化1.2-1.5米宽0.1米厚便民路4.7公里 | 符合混凝土结构施工验收规范 | 8月完成预算、设计，9月建设主体工程，10月竣工验收 | 45.2 | 30.1 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 普安镇 |  | 210
便民路 | 骑龙乡葫芦井村 | 硬化1.2米宽0.1米厚便民路400米 | 符合混凝土结构施工验收规范 | 8月完成规划设计、签订建设合同、施工队进场，9月完工 | 3.5 | 2.4 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 骑龙乡 |  | 98
便民路 | 任市镇三清庙村 | 硬化1.2米宽0.1米厚便民路172米 | 符合混凝土结构施工验收规范 | 8月启动，9月完成70%，10月底完工 | 1.7 | 1.38 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 任市镇
便民路 | 任市镇新庙村 | 新建1.2米宽0.1米厚便民路390米 | 符合混凝土结构施工验收规范 | 8月启动，9月完成70%，10月底完工 | 4.5 | 3.52 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 任市镇
便民路 | 沙坝场乡周家河坝村 | 新建1米宽0.1米厚便民路900米 | 符合混凝土结构施工验收规范 | 9月完成60%，10月完工 | 9.7 | 6.75 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 沙坝场乡 |  | 32
便民路 | 天师镇龙家坝村 天师镇崔家坝村 | 硬化1.5米宽0.1米厚便民路260米，硬化1.2米宽0.1米厚便民路1.5公里 | 符合混凝土结构施工验收规范 | 9月完工 | 19 | 15.3 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 天师镇 |  | 31
便民路 | 新宁镇瓦店子村 新宁镇五里桥村 新宁镇穿心店村 新宁镇明月坝村 新宁镇竹山湾村 新宁镇桥亭村 新宁镇红庙村 新宁镇孙家沟村 | 硬化1.2米宽0.1米厚便民路4.2公里 | 符合混凝土结构施工验收规范 | 9月开工，10月完工 | 36 | 24 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 新宁镇 | 3 | 60
便民路 | 长岭镇天星寨村 长岭镇五通庙村 | 新建1.2米宽0.1米厚便民路2公里 | 符合混凝土结构施工验收规范 | 9月动工，10月底完工 | 28 | 20 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 长岭镇 |  | 201
便民路 | 长田乡朱家坪村 长田乡岩门子村 长田乡白鹤寺社区 长田乡白鹤寺社区 | 硬化1.2-1.5米宽0.1米厚道路2.9公里 | 符合混凝土结构施工验收规范 | 9月动工，10月竣工 | 14.8 | 9.9 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 长田乡 |  | 174
便民路 | 八庙镇白腊园村 | 新建1米宽0.1米厚便民路1公里 | 符合混凝土结构施工验收规范 | 二季度完成规划设计及实施方案编制，三季度开工建设，四季度完工 | 10 | 10 | 市级财政专项扶贫资金 | 八庙镇 | 1 | 134
便民路 | 讲治镇伍家寨村 | 新建1米宽0.1米厚便民路1公里 | 符合混凝土结构施工验收规范 | 二季度完成规划设计及实施方案编制，三季度开工建设，四季度完工 | 10 | 10 | 市级财政专项扶贫资金 | 讲治镇 | 1 | 102
2.3 泥结碎石路 |  |  |  |  | 147.9 | 124.735 |  |  | 2 | 659
泥结碎石路 | 讲治镇九岭岗村 | 新建5米宽路基、4米宽路面泥结碎石路2公里 | 符合设计标准和相关规范要求 | 9月开工、10月竣工 | 20 | 10 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 讲治镇 |  | 15
泥结碎石路 | 靖安乡高洞村 | 新建5米宽泥结碎石路450米 | 符合设计标准和相关规范要求 | 8月挖毛路，9月建设路基堡坎、铺设碎石，10月前完工 | 7.5 | 5 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 靖安乡 |  | 6
泥结碎石路 | 任市镇观音阁村 任市镇凉风垭村 任市镇三清庙村 任市镇万年庙村 任市镇响水滩村 | 新建3-4米宽泥结碎石路2.2公里 | 符合设计标准和相关规范要求 | 8月启动，9月完成70%，11月底完工 | 29 | 22.035 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 任市镇 |  | 254
泥结碎石路 | 新街乡老街村 新街乡新街社区 | 新建3米宽泥结碎石路3.8公里 | 符合设计标准和相关规范要求 | 10月底竣工 | 11.4 | 7.7 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 新街乡 |  | 45
泥结碎石路 | 灵岩镇白竹山村 | 新建4米宽泥结碎石路2公里 | 符合设计标准和相关规范要求 | 二季度完成规划设计及实施方案编制，三季度开工建设，四季度完工 | 40 | 40 | 市级财政专项扶贫资金 | 灵岩镇 | 1 | 138
泥结碎石路 | 讲治镇光明寺村 | 新建3.5米宽泥结碎石路1公里 | 符合设计标准和相关规范要求 | 二季度完成规划设计及实施方案编制，三季度开工建设，四季度完工 | 40 | 40 | 市级财政专项扶贫资金 | 讲治镇 | 1 | 201
3. 其他 |  |  |  |  | 342.331 | 258.25 |  |  | 1 | 2854
村道修整 | 甘棠镇高寺村 甘棠镇锣鼓堂村 甘棠镇香安庙村 甘棠镇龙井坝村 甘棠镇盐井沟村 甘棠镇石笋子村 | 维修道路14.825公里 | 按基建相关标准执行 | 9月开工，10月完工 | 26.1 | 25.1 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 甘棠镇 | 1 | 292
村道修整 | 广福镇冉家垭口村 广福镇广福社区 广福镇石板滩村 广福镇卢家沟村 广福镇皇城坝村 广福镇双河口村 | 维修775米村社道路，对长40米的急弯进行加宽，挖方、转运2400立方米，片石压路面、硬化等 | 按基建相关标准执行 | 8月动工，10月完工 | 28.195 | 18.78 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 广福镇 |  | 314
村道修整 | 回龙镇保和寨村 回龙镇高板桥村 | 道路维修500米 | 按基建相关标准执行 | 8月底前完成规划，9月初开工建设，10月底完工 | 8 | 6.2 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 回龙镇 |  | 117
村道修整 | 靖安乡青沙村 靖安乡清泉寨村 靖安乡杨柳沟村 靖安乡高洞村 | 道路维修1.2公里，加宽200米 | 按基建相关标准执行 | 8月启动，9月完工 | 27 | 28.8 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 靖安乡 |  | 348
村道修整 | 灵岩镇桂花院村 灵岩镇虾扒口村 | 道路维修8.32公里 | 按基建相关标准执行 | 9月开工，10月完工 | 13.5 | 9 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 灵岩镇 |  | 25
村道修整 | 梅家乡老山村 | 维修道路40米 | 按基建相关标准执行 | 10月竣工 | 2.5 | 1 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 梅家乡 |  | 215
村道修整 | 普安镇仙耳岩村 | 新建3米宽0.05米厚沥青路2公里 | 按基建相关标准执行 | 8月完成预算、设计，9月完成主体工程，10月竣工验收 | 20 | 10 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 普安镇 |  | 46
村道修整 | 普安镇新场村 | 新建5米宽村道土坯路2公里 | 按基建相关标准执行 | 8月完成预算、设计，9月完成主体工程，10月竣工验收 | 16 | 6.5 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 普安镇 |  | 32
村道修整 | 骑龙乡方居庙村 骑龙乡六家坝村 骑龙乡沙河村 骑龙乡社区 | 新建土坯路10.1公里 | 按基建相关标准执行 | 8月完成规划设计、签订合同、施工队进场，9月完成路基开挖、涵管安装、平整、水沟整修等，10月全面竣工 | 46.3 | 32.3 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 骑龙乡 |  | 302
村道修整 | 任市镇观音阁村 任市镇红旗桥村 任市镇花朝门村 任市镇黄瓜店村 任市镇万欣社区 任市镇新庙村 | 维修1.5-4.5米宽道路2.226公里 | 按基建相关标准执行 | 8月启动，9月完成70%，10月完工 | 27.116 | 25.2 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 任市镇 |  | 95
村道修整 | 沙坝场乡袁家坪村 沙坝场乡周家河坝村 | 维修公路路面88平方米 | 按基建相关标准执行 | 10月完工 | 4 | 2.7 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 沙坝场乡 |  | 51
村道修整 | 天师镇纸厂沟村 | 新建4米宽村道土坯路1公里 | 按基建相关标准执行 | 9月完工 | 8 | 5 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 天师镇 |  | 15
村道修整 | 新街乡报恩寺村 新街乡新街社区 | 新建路基1.3公里 | 按基建相关标准执行 | 10月完工 | 15.1 | 11.2 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 新街乡 |  | 65
村道修整 | 任市镇高桥坝村 | 新建4.5米宽路基1.25公里 | 四级公路 | 8月启动，9月完成70%，10月完工 | 12 | 9.3 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 任市镇 |  | 8
村道修整 | 永兴镇门坎坡村 | 维修塌方公路2处共120米 | 按基建相关标准执行 | 9月开工，10月路面完工 | 6 | 5 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 永兴镇 |  | 10
村道修整 | 长岭镇白兔坝村 长岭镇天马头村 长岭镇土包寨村 | 维修1-4米宽道路1.6公里 | 按基建相关标准执行 | 9月开工，10月完工 | 22.5 | 19 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 长岭镇 |  | 268
公路堡坎 | 甘棠镇白杨社区 | 维修社道堡坎50米 | 按基建相关标准执行 | 9月开工，10月完工 | 3 | 2 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 甘棠镇 |  | 2
公路堡坎 | 广福镇石板滩村 广福镇皇城坝村 广福镇兰家塝村 | 维修公路堡坎199.5立方米，回填土方800立方米 | 按基建相关标准执行 | 8月动工，10月完工 | 20.25 | 13.5 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 广福镇 |  | 115
公路堡坎 | 灵岩镇虾扒口村 | 维修公路堡坎13立方米 | 按基建相关标准执行 | 9月动工，10月完工 | 1.5 | 1 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 灵岩镇 |  | 82
公路堡坎 | 梅家乡小溪沟村 | 维修公路堡坎，长13米、高8米 | 按基建相关标准执行 | 10月竣工 | 4 | 3 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 梅家乡 |  | 35
公路堡坎 | 普安镇谭家嘴村 | 维修堡坎16延米 | 按基建相关标准执行 | 8月完成预算、设计，9月完成主体工程，10月竣工验收 | 4 | 2.6 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 普安镇 |  | 81
公路堡坎 | 沙坝场乡周家河坝村 沙坝场乡袁家坪村 | 维修公路堡坎261立方米 | 按基建相关标准执行 | 10月竣工 | 6.1 | 4.2 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 沙坝场乡 |  | 162
公路堡坎 | 天师镇朱家坝村 | 维修公路堡坎，长10米宽1米高1.5米厚度0.2米 | 按基建相关标准执行 | 9月完工 | 0.67 | 0.67 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 天师镇 |  | 7
公路堡坎 | 新街乡新街社区 | 维修公路堡坎80立方米 | 按基建相关标准执行 | 10月完工 | 4 | 3 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 新街乡 |  | 4
公路堡坎 | 永兴镇门坎坡村 永兴镇方家沟村 | 维修堡坎240米 | 按基建相关标准执行 | 10月完工 | 10 | 8.5 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 永兴镇 |  | 82
公路堡坎 | 长田乡白鹤寺社区 长田乡朱家坪村 | 新建混凝土堡坎公路堡坎110米 | 按基建相关标准执行 | 9月动工，10月竣工 | 3.9 | 2.8 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 长田乡 |  | 33
公路涵洞 | 甘棠镇八角亭村 | 建设公路涵洞80米 | 按基建相关标准执行 | 9月动工，10月竣工 | 1 | 0.8 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 甘棠镇 |  | 15
公路涵洞 | 沙坝场乡沙坝村 | 维修公路涵洞10米 | 按基建相关标准执行 | 8月确定施工方，10月完工 | 1 | 0.7 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 沙坝场乡 |  | 15
公路涵洞 | 广福镇冉家垭口村 | 新挖1米宽8米长公路涵洞，铺设涵管、回填并硬化 | 按基建相关标准执行 | 8月动工，10月完工 | 0.6 | 0.4 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 广福镇 |  | 18
（二） 水利 |  |  |  |  | 2972.51 | 1807.615 |  |  | 37 | 5375
1. 水利工程 |  |  |  |  | 1077.86 | 593.75 |  |  | 6 | 2410
1.1 整治山坪塘 |  |  |  |  | 569.5 | 168.6 |  |  | 2 | 479
整治山坪塘 | 永兴镇柳家坪村 新太乡龙形山村 | 维修整治山坪塘5口(永兴镇柳家坪村1口，新太乡龙形山村4口) | 符合农村小型水利工程建设质量标准 | 一季度完成规划设计及实施方案编制，二季度开工建设，三季度完工 | 60 | 60 | 2018年省级财政水利发展资金 | 县水务局 | 1 | 47
整治山坪塘 | 回龙镇陈家沟村 | 新建1口控制集雨面积0.49平方公里、总库容8.77万方的山坪塘 | 符合农村小型水利工程建设质量标准 | 一季度完成规划设计及实施方案编制，二季度开工建设，三季度完工 | 470 | 75 | 2018年省级财政水利发展资金 | 县水务局 | 1 | 124
整治山坪塘 | 新太乡龙形山村 | 维修山坪塘3处 | 符合农村小型水利工程建设质量标准 | 9月开工，10月完工 | 3 | 1.8 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 新太乡 |  | 30
整治山坪塘 | 任市镇奚家坝村 任市镇红旗桥村 | 维修山坪塘2口 | 符合农村小型水利工程建设质量标准 | 9月开工，10月完工 | 8 | 6.6 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 任市镇 |  | 10
整治山坪塘 | 任市镇万年庙村 | 新建山坪塘1口 | 符合农村小型水利工程建设质量标准 | 8月完成规划，9月开工建设，10月完工 | 5 | 3 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 任市镇 |  | 40
整治山坪塘 | 骑龙乡社区 骑龙乡葫芦井村 骑龙乡方居庙村 | 维修整治山坪塘7口，新修排水沟50米 | 符合农村小型水利工程建设质量标准 | 9月开工，10月竣工 | 8.8 | 5.7 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 骑龙乡 |  | 86
整治山坪塘 | 讲治镇镇龙寺村 讲治镇高峰村 | 新建山坪塘2口 | 符合农村小型水利工程建设质量标准 | 8月完成规划、土地调整，10月完工 | 4.5 | 3 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 讲治镇 |  | 21
整治山坪塘 | 回龙镇赵家坪村 回龙镇锁口庙村 | 维修山坪塘1口，新建山坪塘1口 | 符合农村小型水利工程建设质量标准 | 8月启动，9月完成70%，10月完工 | 7.2 | 4.5 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 任市镇 |  | 99
整治山坪塘 | 甘棠镇南坝子村 甘棠镇跳蹬河村 | 维修山坪塘4口 | 符合农村小型水利工程建设质量标准 | 9月开工，10月竣工 | 3 | 6 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 甘棠镇 |  | 22
整治山坪塘 | 靖安乡杨柳沟村 | 维修整治山坪塘1口 | 山坪塘清淤，坝坎维修加固 | 9月启动，10月完工 | 4.5 | 3 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 靖安乡 |  | 26
1.2 整治水渠 |  |  |  |  | 268.86 | 186.95 |  |  | 1 | 1740
整治水渠水沟 | 新街乡狮子庙村 | 整治排水渠400米，新建产业便民道300米(其中宽1米、厚0.1米的产业便道长100米，宽2米、厚0.18米的产业便道长200米) | 符合农村小型水利工程建设质量标准 | 二季度开工建设，三季度完工 | 18 | 18 | 2018年省级财政水利发展资金 | 县水务局 | 0 | 8
整治水渠水沟 | 广福镇兰草沟村 | 新建排水沟1公里 | 符合农村小型水利工程建设质量标准 | 第四季度完成 | 46 | 20 | 省级财政专项扶贫资金 | 广福镇 | 1 | 75
整治水渠水沟 | 普安镇东岳村 | 铺设200米长1.5米宽河渠盖板 | 符合农村小型水利工程建设质量标准 | 8月底完成预算、设计及公开公示；9月进行工程主体实施；10月底竣工验收 | 2 | 1.3 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 普安镇 |  | 23
整治水渠水沟 | 沙坝场乡沙坝村 | 铺设360米水渠盖板 | 符合农村小型水利工程建设质量标准 | 9月底完成200米修建；10月底全部完成 | 7.2 | 5 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 沙坝场乡 |  | 18
整治水渠水沟 | 八庙镇三角寨村 | 整治堰沟950米 | 符合农村小型水利工程建设质量标准 | 10月底完工 | 9.5 | 7 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 八庙镇 |  | 400
整治水渠水沟 | 任市镇三清庙村 | 铺设排水沟盖板50米 | 符合农村小型水利工程建设质量标准 | 8月启动，9月完成70%，10月底完工 | 1 | 0.9 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 任市镇
整治水渠水沟 | 甘棠镇八角亭村 甘棠镇跳蹬河村 甘棠镇严家社区 甘棠镇甘棠社区 甘棠镇白杨社区 甘棠镇箭口坝村 甘棠镇锣鼓堂村 甘棠镇香安庙村 | 整治水渠、沟渠3.028公里 | 符合农村小型水利工程建设质量标准 | 10月底完工 | 19.6 | 16.6 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 甘棠镇 |  | 111
整治水渠水沟 | 回龙镇高板桥村 | 河道整治0.2公里 | 符合农村小型水利工程建设质量标准 | 8月底前完成规划，9月初开工建设，10月底完工 | 1 | 1 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 回龙镇 |  | 53
整治水渠水沟 | 灵岩镇李家嘴村 | 维修河堤20米，高4米、厚1米 | 符合农村小型水利工程建设质量标准 | 9月上旬动工 10月底完工 | 3 | 2 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 灵岩镇 |  | 2
整治水渠水沟 | 普安镇天星坝村 普安镇新场村 | 维修河提河440立方米 | 符合农村小型水利工程建设质量标准 | 8月底完成预算、设计及公开公示；9月进行工程主体实施；10月底竣工验收 | 17.5 | 9.8 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 普安镇 |  | 228
整治水渠水沟 | 任市镇红旗桥村 任市镇三清庙村 | 维修河坎209.2米 | 符合农村小型水利工程建设质量标准 | 8月启动，9月完成70%，10月底完工 | 4.3 | 3.34 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 任市镇 |  | 28
整治水渠水沟 | 沙坝场乡周家河坝村 | 维修河沟垮塌15.3立方米 | 符合农村小型水利工程建设质量标准 | 10月底 | 1.4 | 1 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 沙坝场乡 |  | 12
整治水渠水沟 | 长田乡白鹤寺村 | 维修河提混凝土堡坎，长400米高1.5米厚0.3米 | 符合农村小型水利工程建设质量标准 | 9月10日动工，10月30日竣工 | 9.2 | 6.3 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 长田乡 |  | 30
整治水渠水沟 | 普安镇宝塔坝村 普安镇东岳村 普安镇新河村 普安镇谭家嘴村 普安镇观音寨村 普安镇界牌沟村 | 维修沟渠3075米 | 符合农村小型水利工程建设质量标准 | 8月底完成预算、设计及公开公示；9月进行工程主体实施；10月底竣工验收 | 44.3 | 29.6 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 普安镇 |  | 263
整治水渠水沟 | 新街乡狮子庙村 | 维修沟渠4公里 | 符合农村小型水利工程建设质量标准 | 10月底 | 12 | 10 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 新街乡 |  | 45
整治水渠水沟 | 长岭镇采实桥村 | 维修整治沟渠3.5公里 | 符合农村小型水利工程建设质量标准 | 2018年9月动工，10月底完工 | 10.5 | 7 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 长岭镇 |  | 90
整治水渠水沟 | 灵岩镇分水岭村 灵岩镇凉水井村 | 新建灌溉管道1.48公里 | 符合农村小型水利工程建设质量标准 | 9月上旬动工，10月底完工 | 10.5 | 7 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 灵岩镇 |  | 28
整治水渠水沟 | 沙坝场乡沙坝村 | 新建水渠50米 | 符合农村小型水利工程建设质量标准 | 9月底完成30米修建；10月底全部完成 | 1.1 | 0.8 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 沙坝场乡 |  | 104
整治水渠水沟 | 天师镇朱家坝村 | 整治灌溉水渠，长12米宽0.5米高1米厚0.2米 | 符合农村小型水利工程建设质量标准 | 预计9月15日完工 | 0.36 | 0.36 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 天师镇 |  | 26
整治水渠水沟 | 甘棠镇严家社区 | 维修节水灌罐1处 | 符合农村小型水利工程建设质量标准 | 9月开工，10月底之前完工 | 2 | 2 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 甘棠镇 |  | 15
整治水渠水沟 | 长岭镇大河沟村 | 维修灌溉农田水渠，混凝土堡坎，长25米、宽1.5、高3米 | 符合农村小型水利工程建设质量标准 | 2018年9月动工，10月底完工 | 3 | 2 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 长岭镇 |  | 9
整治水渠水沟 | 永兴镇石堰口村 | 维修渠道，长185米、宽0.6米 | 符合农村小型水利工程建设质量标准 | 9月底做好基础，10月底前完工 | 9 | 8 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 永兴镇 |  | 9
整治水渠水沟 | 长岭镇横长沟村 | 维修引水灌溉管道1.2公里 | 符合农村小型水利工程建设质量标准 | 2018年9月动工，10月底完工 | 7.2 | 6 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 长岭镇 |  | 64
整治水渠水沟 | 长岭镇白兔坝村 | 维修垮塌农田边陡坡100米，整治排水沟100米 | 符合农村小型水利工程建设质量标准 | 2018年9月动工，10月底完工 | 3.5 | 2.5 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 长岭镇 |  | 40
整治水渠水沟 | 灵岩镇虾扒口村 | 整治老堰塘2口 | 符合农村小型水利工程建设质量标准 | 9月上旬动工，10月底完工 | 9 | 6 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 灵岩镇 |  | 22
整治水渠水沟 | 任市镇黄瓜店村 任市镇万年庙村 任市镇三清庙村 任市镇花朝门村 任市镇新庙村 | 水沟加固6.1公里，维修涵管155.5米 | 符合农村小型水利工程建设质量标准 | 8月启动，9月完成70%，10月底完工 | 16.7 | 13.45 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 任市镇 |  | 37
1.3 其他 |  |  |  |  | 239.5 | 238.2 |  |  | 3 | 191
水土保持重点工程三叉河小流域项目 | 八庙镇保全寨村 八庙镇白腊园村 | 治理水土流失面积6平方公里，坡改梯200亩，水保林300亩，新建蓄水池3口 | 符合水土保持工程质量标准 | 一季度完成规划设计及实施方案编制，二季度完成工程招投标，三季度开工建设，四季度完工 | 212 | 212 | 2018年省级财政水利发展资金 | 县水务局 | 2 | 70
饮水提灌‘阵地建设 | 梅家乡云龙桥村 | 饮水提灌1座、阵地建设1个 | 符合农村小型水利工程建设质量标准 | 9月开工，10月底竣工 | 20 | 20 | 市级财政专项扶贫资金 | 梅家乡 | 1 | 62
提灌站 | 新太乡龙形山村 | 新建10立方米小型提灌站1座 | 符合农村小型水利工程建设质量标准 | 9月开工，10月底竣工 | 1.5 | 0.7 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 新太乡 |  | 13
提灌站 | 永兴镇龙头桥村 | 新建提灌站1座，水井管道200米 | 符合农村小型水利工程建设质量标准 | 9月底做好基础，10月底前完工 | 3 | 2.5 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 永兴镇 |  | 16
提灌站 | 甘棠镇转洞桥村 | 养殖区1个小型提灌 | 符合农村小型水利工程建设质量标准 | 9月开工，10月底之前完工 | 3 | 3 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 甘棠镇 |  | 30
2. 饮水工程 |  |  |  |  | 1894.65 | 1213.865 |  |  | 31 | 2965
2.1 小型集中供水 |  |  |  |  | 1462.06 | 888.3 |  |  | 26 | 756
2018年贫困村饮水安全工程 | 甘棠镇白杨坪村 甘棠镇观音岩村 甘棠镇冠子山村 八庙镇保全寨村 八庙镇白腊园村 宝石镇红岩坝村 天师镇李家坝村 天师镇纸厂沟村 长岭镇槐花树村 靖安乡响滩桥村 讲治镇大雄村 讲治镇光明寺村 长田乡盘石村 新宁镇五里桥村 新宁镇穿心店村 新宁镇胡家沟村 新宁镇桥亭村 新宁镇白云村 任市镇龙王沟村 任市镇响水滩村 新街乡黄茅坪村 新街乡竹儿坪村 梅家乡云龙桥村 普安镇罗山槽村 回龙镇乐园村 回龙镇保和寨村 灵岩镇白竹山村 灵岩镇灵岩寺村 灵岩镇天宝寨村 永兴镇何家垭口村 沙坝乡石垭口村 沙坝场乡蔡家坝村 长田乡盘石村 | 新建农村集中饮水工程51处 | 符合农村饮用水工程质量标准 | 一季度完成规划设计及实施方案编制，二季度完成工程招投标，三季度开工建设，四季度完工 | 1447.56 | 875 | 2018级省级农村饮水专项资金，县级财政扶贫专项资金 | 县水务局 | 26 | 580
集中供水 | 讲治镇慈竹庙村 讲治镇花园坪 讲治镇灯塔村 | 新建集中供水15处 | 符合农村饮用水工程质量标准 | 9月开工，10月竣工 | 14 | 12.8 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 讲治镇 |  | 161
集中供水 | 甘棠镇南坝子村 | 维修集中供水塔1处 | 符合农村饮用水工程质量标准 | 9月开工，10月完工 | 0.5 | 0.5 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 甘棠镇 |  | 15
2.2 蓄水池 |  |  |  |  | 296.42 | 233.07 | 0 | 0 | 3 | 1522
蓄水池项目 | 任市镇响水滩村 | 新建蓄水池1口、新建山坪塘1口、新转深机井1口 | 蓄水300m³、山坪塘800m³、机井每小时出水20m³ | 二季度开工并完工,三季度验收 | 40 | 40 | 省级财政专项扶贫资金（支援不发达地区发展资金） | 县民宗局 | 1 | 176
蓄水池项目 | 八庙镇白腊园村 | 新建蓄水池2口及管网500米 |  | 二季度完成规划设计及实施方案编制，三季度开工建设，四季度完工 | 30 | 30 | 市级财政专项扶贫资金 | 八庙镇 | 1 | 176
蓄水池项目 | 讲治镇伍家寨村 | 新建蓄水池1口及管网200米 |  | 二季度完成规划设计及实施方案编制，三季度开工建设，四季度完工 | 10 | 10 | 市级财政专项扶贫资金 | 讲治镇 | 1 | 154
蓄水池项目 | 八庙镇长堰沟村 | 新建蓄水池1口 | 符合农村饮用水工程质量标准 | 9月完工 | 8 | 5 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 八庙镇 |  | 14
蓄水池项目 | 甘棠镇白杨社区 甘棠镇跳蹬河村 甘棠镇石笋子村 | 新建蓄水池3个，铺设管道4000米 | 符合农村饮用水工程质量标准 | 9月开工，10月完工 | 12.77 | 11.47 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 甘棠镇 |  | 104
蓄水池项目 | 广福镇冉家垭口村 广福镇卢家沟村 | 新建蓄水池6口、水井1处、铺设水管2100米 | 符合农村饮用水工程质量标准 | 8月动工，10月完工 | 18.5 | 12.5 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 广福镇 |  | 68
蓄水池项目 | 回龙镇保和寨村 | 维修蓄水池1口 | 符合农村饮用水工程质量标准 | 8月完成规划，9月开工建设，10月完工 | 5 | 3.8 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 回龙镇 |  | 64
蓄水池项目 | 梅家乡大堰塘村 梅家乡梅家坝村 梅家乡老山村 梅家乡茅坪寺村 | 新建蓄水池23口，维修蓄水池4口，铺设管道9000米，新建水井3口，安装抽水泵1个 | 符合农村饮用水工程质量标准 | 10月竣工 | 66.4 | 46 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 梅家乡 |  | 422
蓄水池项目 | 沙坝场乡袁家坪村 | 新建蓄水池2口 | 符合农村饮用水工程质量标准 | 10月完工 | 3 | 2 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 沙坝场乡 |  | 16
蓄水池项目 | 新太乡观音桥村 新太乡翰林村 新太乡新太社区 新太乡开源村 新太乡龙形山村 | 新建蓄水池5口，铺设管道19.42公里，维修蓄水池1口 | 符合农村饮用水工程质量标准 | 9月开工，10月竣工 | 63.75 | 42.5 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 新太乡 |  | 176
蓄水池项目 | 永兴镇龙头桥村 永兴镇席家坝村 永兴镇姚家坝村 | 新建蓄水池5口 | 符合农村饮用水工程质量标准 | 9月做好基础，10月完工 | 32 | 25 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 永兴镇 |  | 49
蓄水池项目 | 长田乡岩门子村 | 新建蓄水池2口，扩建蓄水池1口 | 符合农村饮用水工程质量标准 | 9月竣工 | 7 | 4.8 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 长田乡 |  | 103
2.3 其他 |  |  |  |  | 136.17 | 92.495 |  |  | 2 | 687
水井水池 | 八庙镇三角寨村 八庙镇大兴庙村 八庙镇复兴村 | 新建饮水工程3处，新建分散供水8户 | 符合农村饮用水工程质量标准 | 10月完工 | 23.7 | 16 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 八庙镇 |  | 118
水井水池 | 甘棠镇八角亭村 甘棠镇香安庙村 甘棠镇锣鼓堂村 | 扩建深水井10口，更换及修饮水管道复20米 | 符合农村饮用水工程质量标准 | 9月开工，10月完工 | 6.2 | 5 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 甘棠镇 |  | 31
水井水池 | 广福镇广福社区 | 大水井、国家井清淤整治 | 符合农村饮用水工程质量标准 | 8月底前开工建设，9月底前完工 | 0.7 | 0.3 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 广福镇 |  | 30
水井水池 | 灵岩镇分水岭村 灵岩镇土地坪村 灵岩镇凉水井村 灵岩镇桂花院村 灵岩镇李家嘴村 | 新建饮水池14口，维修饮水池4口，铺设管道1.3公里，维修饮水管道2.3公里米 | 符合农村饮用水工程质量标准 | 9月上旬动工，10月底完工 | 46.5 | 31 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 灵岩镇 |  | 256
水井水池 | 骑龙乡沙河村 骑龙乡葫芦井村 | 铺设饮水管道2.6公里 | 符合农村饮用水工程质量标准 | 10月完成 | 3.5 | 2 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 骑龙乡 |  | 22
水井水池 | 任市镇高桥坝村 任市镇花朝门村 任市镇黄瓜店村 任市镇凉风垭村 任市镇奚家坝村 | 新建水井7口，维修安全饮水工程2处，安装水管2.1公里 | 符合农村饮用水工程质量标准 | 8月启动，9月完成70%，10月底完工 | 10.4 | 8.875 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 任市镇 |  | 13
水井水池 | 沙坝场乡袁家坪村 | 铺设饮水管道1.35公里 | 符合农村饮用水工程质量标准 | 10月竣工 | 0.72 | 0.5 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 沙坝场乡 |  | 16
水井水池 | 新街乡老街村 | 新建水井4口 | 符合农村饮用水工程质量标准 | 10月完工 | 4 | 3 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 新街乡 |  | 7
水井水池 | 新宁镇白马村 新宁镇胡家沟村 新宁镇穿心店村 新宁镇林桐山村 新宁镇万花岭村 新宁镇桥亭村 新宁镇瓦店子村 | 维修饮水工程5处，分散供水45户 | 符合农村饮用水工程质量标准 | 9月开工，10月完工 | 34 | 21 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 新宁镇 | 2 | 106
水井水池 | 永兴镇箭口垭村 | 新建分散供水4处 | 符合农村饮用水工程质量标准 | 9月底做好基础，10月完工 | 2.5 | 2 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 永兴镇 |  | 21
水井水池 | 长田乡岩门子村 | 新建深水井1口，维修蓄水池1口 | 符合农村饮用水工程质量标准 | 9月竣工 | 3.6 | 2.5 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 长田乡 |  | 66
水井水池 | 长岭镇白兔坝村 | 铺设饮用水管道240米 | 符合农村饮用水工程质量标准 | 9月开工，10月完工 | 0.35 | 0.32 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 长岭镇 |  | 1
（三）桥梁 |  |  |  |  | 128.7 | 95 |  |  | 1 | 793
便民桥 | 甘棠镇八角亭村 甘棠镇龙井坝 | 新建桥梁2座 | 按基建相关标准执行 | 9月开工，10月完工 | 6.5 | 5 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 甘棠镇 |  | 50
便民桥 | 靖安乡青沙村 | 新建便民桥1座 | 按基建相关标准执行 | 8月启动，9月完工 | 1.8 | 1.2 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 靖安乡 |  | 117
便民桥 | 任市镇奚家坝村 | 新建便民桥1座 | 按基建相关标准执行 | 8月启动，9月完成70%，10月底完工 | 2.1 | 2.1 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 任市镇
便民桥 | 天师镇尖峰寨 村 天师镇龙家坝村 天师镇朱家坝 村 天师镇纸厂沟村 | 新建桥梁6座 | 按基建相关标准执行 | 9月底完工 | 27.17 | 18.17 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 天师镇 | 1 | 82
便民桥 | 新宁镇明月坝村 | 新建便民桥1座 | 按基建相关标准执行 | 9月动工，10月完工 | 7.5 | 5 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 新宁镇 |  | 6
便民桥 | 长岭镇白兔坝村 长岭镇采实桥村 长岭镇大河沟村 长岭镇土包寨村 | 新建便民桥6座 | 按基建相关标准执行 | 9月动工，10月完工 | 20 | 15.7 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 长岭镇 |  | 108
便民桥 | 长田乡长田村 | 新建便民桥1座 | 按基建相关标准执行 | 9月动工，10月完工 | 4 | 2.8 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 长田乡 |  | 12
公路桥 | 广福镇皇城坝村 广福镇卢家沟村 | 新建公路桥2座 | 按基建相关标准执行 | 8月动工，10月完工 | 7.5 | 5 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 广福镇 |  | 43
公路桥 | 甘棠镇盐井沟村 | 新建公路桥1座 | 按基建相关标准执行 | 9月开工，10月完工 | 5 | 5 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 甘棠镇 |  | 7
桥梁维修 | 甘棠镇石笋子村 甘棠镇严家社区 甘棠镇玉河桥村 | 桥梁维修3座 | 按基建相关标准执行 | 9月动工，10月完工 | 14.53 | 12.53 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 甘棠镇 |  | 100
桥梁维修 | 广福镇皇城坝村 广福镇石板滩村 | 维修加固桥梁4座 | 按基建相关标准执行 | 8月动工，10月完工 | 7.5 | 5 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 广福镇 |  | 89
桥梁维修 | 灵岩镇李家嘴村 | 增设桥护栏60米 | 按基建相关标准执行 | 9月动工，10月完工 | 4.5 | 3 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 灵岩镇 |  | 7
桥梁维修 | 骑龙乡方居庙村 | 扩建道路桥1座，长12米、宽3米 | 按基建相关标准执行 | 8月底完成规划设计、签订合同、施工队进场，10月完工 | 5 | 2 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 骑龙乡 |  | 112
桥梁维修 | 回龙镇锁口庙村 | 桥梁扩建1座 | 按基建相关标准执行 | 9月动工，10月完工 | 10 | 8 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 回龙镇 |  | 40
桥梁维修 | 任市镇奚家坝村 | 便民桥维修加固 | 按基建相关标准执行 | 8月启动，9月完成70%，10月完工 | 2 | 2 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 任市镇
桥梁维修 | 长田乡白鹤寺社区 长田乡朱家坪村 | 钢筋混凝土排危桥18米 | 按基建相关标准执行 | 9月动工，10月竣工 | 3.6 | 2.5 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 长田乡 |  | 20
（四）其他 |  |  |  |  | 742.1 | 721.8 |  |  | 3 | 1028
田型调整，新建排灌渠、田间生产路，果园绿色防控、打围 | 普安镇水口庙村 永兴镇龙头桥村 | 建成高产稳产高标准农田2000亩 计划田型调整150亩，新建田间排灌渠系450米，新建田间生产路1300米 果园绿色防控300亩，打围300亩 | 建成高产高效的高标准农田示范基地2000亩 黄板1.5元/张，打围50元/米 | 一季度规划，二季度招投标，三季度施工建设完工 | 210 | 210 | 省级高标准农田建设200万，绿色高产创建10万 | 县农业局 | 1 | 80
田型调整，新建排灌渠、田间生产路 | 天师镇龙家坝村 天师镇朱家坝村 | 计划管道铺装280米，整治排洪沟880米，人行过沟桥板1处，拦水墙3处 | 建成水产生态养殖基地 | 二季度规划，三季度招投标，四季度施工建设完工 | 256 | 256 | 市级财政专项扶贫资金 | 县农发办 | 1 | 80
改造高标准农田 | 永兴镇门坎坡村 | 稻田+ | 改造高标准农田200亩 | 二季度开工，三季度完工 | 20 | 20 | 绿色高产创建 | 县农业局 永兴镇 |  | 18
产业区耕地损毁堡坎修复 | 八庙镇复兴村 八庙镇八庙社区 | 修复田坎1.98公里 | 按基建相关标准执行 | 10月底完工 | 19.8 | 11 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 八庙镇 |  | 200
特色龙虾基地冻库建设 | 任市镇三清庙 任市镇黄瓜店 新太乡开源村 广福镇皇城坝 甘棠镇龙井坝 长田乡庙子岭 讲治镇灯塔村 | 冻库，冷链车间 | 14个70吨冻库，7个冷链车间 | 目前已完成任市三清庙，新太开源村；剩余项目，已选址 正在前期工作，预计2019年三季度全部完成 | 200 | 200 | 现代农业发展工程 | 县农业局 | 1 | 215
硬化院坝 | 普安镇罗家院村 普安镇天星坝村 | 硬化院坝2处，分别是：长105米宽15米厚0.2米、长50米宽10米厚0.2米，预埋预制管道115米， | 按基建相关标准执行 | 8月底完成预算、设计及公开公示；9月进行工程主体实施；10月底竣工验收 | 20.5 | 13.7 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 普安镇 |  | 219
硬化院坝 | 新街乡报恩寺村 | 硬化公共服务点院坝340平方米 | 按基建相关标准执行 | 9月底竣工 | 6.8 | 5.1 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 新街乡 |  | 118
硬化院坝 | 广福镇石板滩村 | 硬化院坝1处，长20米、宽15米、厚0.18米 | 按基建相关标准执行 | 8月动工，10月完工 | 4.5 | 3 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 广福镇 |  | 32
硬化院坝 | 沙坝场乡袁家坪村 | 硬化院坝300平方米 | 按基建相关标准执行 | 10月完工 | 3 | 2 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 沙坝场乡 |  | 16
田园打造 | 永兴镇方家沟村 | 安置点微田园打造300平方米 | 按基建相关标准执行 | 9月做好基础，10月完工 | 1.5 | 1 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 永兴镇 |  | 50
二、产业发展 |  |  |  |  | 6099.75 | 5265.35 |  |  | 51 | 20319
（一） 种植业 |  |  |  |  | 737.75 | 491.75 |  |  | 12 | 1023
现代林业重点县建设项目 | 回龙镇乐园村 | 整村推进银杏采叶园350亩 | 600元/亩 | 一季度收集各乡镇申报需求，二季度落实建设地点及前期准备工作，三季度完成作业设计，四季度完成造林 | 52.5 | 21 | 省级财政林业改革发展资金 | 县林业局 | 1 | 78
现代林业重点县建设项目 | 回龙镇乐园村 | 果林+林下种植黄精200亩 | 300元/亩 | 一季度收集各乡镇申报需求，二季度落实建设地点及前期准备工作，三季度完成作业设计，四季度完成造林 | 12 | 6 | 省级财政林业改革发展资金 | 县林业局 | 1 | 11
现代林业重点县建设项目 | 回龙镇乐园村 | 1.5米宽生产便道510米 | 参照四级农村公路标准 | 二季度开工建设、三季度完工 | 26.5 | 26.5 | 省级财政林业改革发展资金 | 回龙镇 | 1 | 11
现代林业重点县建设项目 | 新太乡天成罐村 | 银杏采叶园建设300亩 | 600元/亩 | 一季度收集各乡镇申报需求，二季度落实建设地点及前期准备工作，三季度完成作业设计，四季度完成造林 | 45 | 18 | 省级财政林业改革发展资金 | 县林业局 | 1 | 48
现代林业重点县建设项目 | 永兴镇门坎坡村 | 果林+林下种植金花葵700亩 | 300元/亩 | 一季度收集各乡镇申报需求，二季度落实建设地点及前期准备工作，三季度完成作业设计，四季度完成造林 | 42 | 21 | 省级财政林业改革发展资金 | 县林业局 | 0 | 57
现代林业重点县建设项目 | 普安镇天星坝村 | 果林+林下种植磨芋170亩 | 300元/亩 | 一季度收集各乡镇申报需求，二季度落实建设地点及前期准备工作，三季度完成作业设计，四季度完成造林 | 9 | 5.1 | 省级财政林业改革发展资金 | 县林业局 | 0 | 27
现代林业重点县建设项目 | 新宁镇明月坝村 | 油橄榄品比园建设200亩 | 1100元/亩 | 一季度收集各乡镇申报需求，二季度落实建设地点及前期准备工作，三季度完成作业设计，四季度完成造林 | 44 | 22 | 省级财政林业改革发展资金 | 县林业局 | 0 | 15
现代林业重点县建设项目 | 新宁镇五里桥村 | 维修整治山坪塘3口 | 符合农村小型水利工程建设质量标准 | 一季度完成规划设计及实施方案编制，二季度开工建设，三季度完工 | 15 | 15 | 省级财政林业改革发展资金 | 新宁镇 | 1 | 30
现代林业重点县建设项目 | 宝石镇中心村 | 银杏采叶园整镇推进400亩 | 600元/亩 | 一季度收集各乡镇申报需求，二季度落实建设地点及前期准备工作，三季度完成作业设计，四季度完成造林 | 60 | 24 | 省级财政林业改革发展资金 | 县林业局 | 0 | 38
现代林业重点县建设项目 | 讲治镇光明寺村 | 果林+林下种植黄精240亩 | 300元/亩 | 一季度收集各乡镇申报需求，二季度落实建设地点及前期准备工作，三季度完成作业设计，四季度完成造林 | 14.4 | 7.2 | 省级财政林业改革发展资金 | 县林业局 | 1 | 38
现代林业重点县建设项目 | 任市镇响水滩村 | 1.2米宽生产便道140米 | 参照四级农村公路标准 | 一季度完成规划设计及实施方案编制，二季度开工建设，三季度完工 | 5 | 5 | 省级财政林业改革发展资金 | 任市镇 | 1 | 38
现代林业重点县建设项目 | 灵岩镇白竹山村 | 经济林200亩 | 500元/亩 | 一季度收集各乡镇申报需求，二季度落实建设地点及前期准备工作，三季度完成作业设计，四季度完成造林 | 20 | 10 | 省级财政林业改革发展资金 | 县林业局 | 1 | 23
现代林业重点县建设项目 | 新街乡竹儿坪村 | 经济林300亩 | 500元/亩 | 一季度收集各乡镇申报需求，二季度落实建设地点及前期准备工作，三季度完成作业设计，四季度完成造林 | 30 | 15 | 省级财政林业改革发展资金 | 县林业局 | 1 | 21
现代林业重点县建设项目 | 靖安乡荷叶坝村 | 行道树810株（米径7cm以上的银杏树）、经济林357亩 | 行道树50元/株 经济林500元/亩 | 一季度收集各乡镇申报需求，二季度落实建设地点及前期准备工作，三季度完成作业设计，四季度完成造林 | 21.9 | 21.9 | 省级财政林业改革发展资金 | 县林业局 | 1 | 3
有机水稻、机插秧、提灌站 | 靖安乡竹溪村 普安镇筒车铺村 新太乡开源村 | 有机水稻3000亩、机插秧1000亩、大闸蟹提灌站1个 | 标准化种植 | 一季度完成育秧、二季度完成插秧、三季度提灌站完工 | 55 | 55 | 现代农业发展资金 | 县农业局 | 1 | 200
标准化果园 | 新太乡龙形山村 | 标准化果园建设500亩 | 标准化果园 | 土地整理完毕，一季度完成果苗栽种 | 100 | 100 | 民族地区特色产业发展资金 | 县农业局 | 0 | 30
现代林业重点县建设项目 | 长田乡盘石村 | 水利设施 |  | 一季度完成规划设计及实施方案编制，二季度开工建设，三季度完工 | 42.3 | 42.3 | 省级财政林业改革发展资金 | 县水务局 长田乡 | 1 | 67
油橄榄产业发展 | 永兴镇门坎坡村 | 水利基础设施 |  | 一季度完成规划设计及实施方案编制，二季度开工建设，三季度完工 | 80 | 40 | 省级财政林业改革发展资金 | 县林业局 |  | 40
高粱种植 | 沙坝场乡沙坝村 沙坝场乡周家河坝村 沙坝场乡黑沟村 | 高粱种植1200亩 | 60元/亩 |  | 7.35 | 7.35 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 沙坝场乡 |  | 80
银杏育苗种植 | 宝石镇茶坪村 | 种植银杏育苗50亩 | 0.1万元/亩 |  | 10.8 | 5.4 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 宝石镇 |  | 42
银杏采叶园种植 | 宝石镇马驿沟村 | 种植银杏采叶园100亩 | 0.1万元/亩 | 8月完成前期规划，9月完成土地调剂，10月完成栽种 | 20 | 10 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 宝石镇 |  | 23
银杏风景树种植 | 宝石镇中心村 | 种植银杏风景树100亩 | 0.1万元/亩 | 8月完成前期规划，9月完成土地调剂，10月完成栽种 | 20 | 10 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 宝石镇 |  | 39
果树种植 | 长岭镇横长沟村 | 种植李子树20亩 | 0.25万/亩 | 9月动工，10月完工 | 5 | 4 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 长岭镇 |  | 64
（二） 养殖业 |  |  |  |  | 1802.8 | 1220.9 |  |  | 13 | 1288
2018年“粮改饲”青贮玉米示范区建设项目 | 新太乡龙形山村 | 建设青贮玉米示范基地500亩 | 1000元/亩 | 一季度落实业主；二季度完成种植；三季度完成草料处理设施设备建设及草料收储加工，建设完工 | 102.5 | 50 | 2018年省级财政现代农业发展工程项目 | 县畜牧局 | 0 | 77
2018年“粮改饲”青贮玉米示范区建设项目 | 新街乡老街村 | 建设青贮玉米示范基地500亩 | 1000元/亩 | 一季度落实业主，二季度完成种植，三季度完成草料处理设施设备建设及草料收储加工，建设完工 | 100 | 50 | 2018年省级财政现代农业发展工程项目 | 县畜牧局 | 0 | 5
2018年肉牛标准化基地县建设项目 | 新太乡龙形山村 | 扩建肉牛标准化基地1个 | 按照“畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污无害化”标准 | 一季度开工建设，二季度完成基础设施；三季度完成犊牛购买及养殖，建设完工 | 75 | 50 | 2018年省级财政现代农业发展工程项目 | 县畜牧局 | 0 | 77
生猪养殖 | 广福镇夏家庙村 | 扩建生猪标准化养殖场1个 | 按照“畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污无害化”标准 | 一季度开工建设，二季度完成基础设施；三季度完成设备购买及养殖，建设完工 | 103 | 50 | 2018年省级财政现代农业发展工程项目 | 县畜牧局 | 0 | 43
生猪养殖 | 新街乡黄茅坪村 | 新建生猪标准化养猪场1个 | 按照“畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污无害化”标准 | 一季度落实项目业主；二季度开工建设；三季度完成基础设施建设；四季度购买设备及生猪饲养，建设完工 | 43 | 25 | 2018年省级财政现代农业发展工程项目 | 县畜牧局 | 1 | 5
生猪养殖 | 新街乡狮子庙村 | 扩建生猪标准化养猪场1个 | 按照“畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污无害化”标准 | 一季度开工建设，二季度完成基础设施；三季度完成设备购买及养殖，建设完工 | 40 | 20 | 2018年省级财政现代农业发展工程项目 | 县畜牧局 | 0 | 1
生猪养殖 | 骑龙乡新店子村 | 改造生猪标准化养殖场1个 | 按照“畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污无害化”标准 | 一季度落实项目业主；二季度开工建设；三季度完成基础设施建设；四季度购买设备及生猪饲养，建设完工 | 40 | 25 | 2018年省级财政现代农业发展工程项目 | 县畜牧局 | 1 | 5
建麻鸭场 | 甘棠镇观音岩村 | 新建种麻鸭标准化养鸭场1个 | 按照“畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污无害化”标准 | 一季度落实项目业主；二季度开工建设；三季度完成基础设施建设；四季度购买设备及种鸭饲养，建设完工 | 110 | 50 | 2018年省级财政现代农业发展工程项目 | 县畜牧局 | 1 | 10
建林下养鸡场 | 新太乡天成罐村 | 新建林下养鸡场1个 | 按照“畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污无害化”标准 | 一季度落实业主，二季度开工建设；三季度完成基础设施及设备购置，进行养殖，建设完工 | 40 | 20 | 2018年省级财政现代农业发展工程项目 | 县畜牧局 | 1 | 5
建林下养鸡场 | 永兴镇门坎坡村 | 新建林下养鸡场1个 | 按照“畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污无害化”标准 | 一季度落实项目业主；二季度开工建设；三季度完成基础设施；四季度完成设备购置及进行养殖，建设完工 | 45 | 25 | 2018年省级财政现代农业发展工程项目 | 县畜牧局 | 0 | 60
建林下养鸡场 | 讲治镇慈竹庙村 | 新建林下养鸡场1个 | 按照“畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污无害化”标准 | 一季度落实项目业主；二季度开工建设；三季度完成基础设施；四季度完成设备购置及进行养殖，建设完工 | 21.6 | 15 | 2018年省级财政现代农业发展工程项目 | 县畜牧局 | 0 | 5
建林下养鸡场 | 回龙镇陈家沟村 | 新建适度规模林下养鸡场3个 | 按照“畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污无害化”标准 | 一季度落实项目业主；二季度开工建设；三季度完成基础设施；四季度完成设备购置及进行养殖，建设完工 | 30 | 30 | 2018年省级财政现代农业发展工程项目 | 县畜牧局 | 1 | 1
建林下养鸡场 | 长田乡盘石村村 | 新建林下养鸡场1个 | 按照“畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污无害化”标准 | 一季度落实项目业主；二季度开工建设；三季度完成基础设施；4季度完成设备购置及进行养殖，建设完工 | 30 | 20 | 2018年省级财政现代农业发展工程项目 | 县畜牧局 | 1 | 1
建白鹅核心育种场 | 普安镇新河村 | 建设白鹅核心育种场1个 | 行业标准 | 一季度落实项目业主；二季度进行种鹅选育及设备购置；三季度进行性能测定；四季度建设完工 | 20 | 20 | 2019年省级财政现代农业发展工程项目 | 县畜牧局 | 0
水产养殖项目 | 广福镇皇城坝村 广福镇夏家庙村 广福镇冉家垭口村 广福镇兰草沟村 广福镇石板滩村 广福镇广福社区 | 建设水产养殖区（田块编号：T1-T16、T30#）田块面积745亩 | 达到水产养殖小龙虾、大闸蟹田间蓄水标准 | 第四季度完成 | 836 | 614 | 省级财政农业综合开发补助资金和省级财政专项扶贫资金 | 县农发办 | 1 | 90
养殖场建设 | 甘棠镇冠子山村 | 新建标准化养殖场1个 | 按照“畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污无害化”标准 | 二季度规划，三季度招投标，四季度施工建设完工 | 20 | 20 | 市级财政专项扶贫资金 | 县财政局 甘棠镇 | 1 | 65
大闸蟹养殖 | 灵岩镇灵岩寺村 讲治镇光明寺村 八庙镇白腊园村 永兴镇何家垭口村 新街乡黄茅坪村 |  | 20万元/村 |  | 100 | 100 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 | 5 | 677
鸿发家庭农场 | 广福镇夏家庙村 | 建设标准化养殖业（养猪） | 养殖面积36亩，存栏母猪310头，常年猪仔3000头，存栏育肥猪1000头，年出栏肥猪6000头 | 主体已完工，正在进行后期扫尾工作 | 10 | 10 | 现代农业发展工程 | 县农业局 | 0 | 6
巴马香猪养殖 | 广福镇广福社区 | 建设300平方米巴马香猪养殖场1个，主要用于养殖巴马香猪、山羊、土鸡 | 按基建、产业发展相关建设标准 | 8月底前开工建设，10月上旬前完工 | 13.7 | 8.9 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 广福镇 |  | 30
养鸭 | 甘棠镇箭口坝村 | 维修养鸭场 |  | 9月开工，10月底之前完工 | 1 | 1 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 甘棠镇 |  | 1
大闸蟹 | 甘棠镇转洞桥村 | 新建大闸蟹、小龙虾养殖基地300亩 | 233元/亩 | 9月开工，10月底之前完工 | 7 | 7 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 甘棠镇 |  | 20
养鱼 | 靖安乡竹溪村 | 鱼苗50亩 | 3000元/亩 | 9月蓄水，10月放鱼苗 | 15 | 10 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 靖安乡 |  | 104
（三） 其他 |  |  |  |  | 3559.2 | 3552.7 |  |  | 51 | 20319
3.1 产业道 |  |  |  |  | 729.2 | 722.7 |  |  | 15 | 484
产业便道 | 长田乡盘石村 | 花椒产业便道5公里 | 宽1.2-1.5米，厚8-10厘米硬化路 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 42.5 | 42.5 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 长田乡 | 1 | 15
产业便道 | 新街乡竹儿坪村 | 水果专业合作社产业便道1.5公里 | 宽1.2-1.5米，厚8-10厘米硬化路 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 13 | 13 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 新街乡 | 1 | 5
产业便道 | 八庙镇白腊园村 | 药材基地产业便道3公里 | 宽1.2-1.5米，厚8-10厘米硬化路 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 25.5 | 25.5 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 八庙镇 | 1 | 6
产业便道 | 讲治镇伍家寨村 | 李子基地产业便道2公里 | 宽1.2-1.5米，厚8-10厘米硬化路 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 17 | 17 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 讲治镇 | 1 | 8
产业便道 | 讲治镇光明寺村 | 李子基地产业便道1.5公里 | 宽1.2-1.5米，厚8-10厘米硬化路 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 13 | 13 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 讲治镇 | 1 | 6
产业便道 | 广福镇兰草沟村 | 经果林产业便道2.5公里 | 宽1.2-1.5米，厚8-10厘米硬化路 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 21.3 | 21.3 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 广福镇 | 1 | 10
产业便道 | 普安镇水口庙村 | 柑桔产业便道4公里 | 宽1.2-1.5米，厚8-10厘米硬化路 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 34 | 34 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 普安镇 | 1 | 15
产业便道 | 任市镇龙王沟村 | 水果产业便道3公里 | 宽1.2-1.5米，厚8-10厘米硬化路 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 25.5 | 25.5 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 任市镇 | 1 | 6
产业便道 | 任市镇高桥坝村 | 花椒基地产业便道3公里 | 宽1.2-1.5米，厚8-10厘米硬化路 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 25.5 | 25.5 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办 任市镇 | 0 | 8
产业便道 | 天师镇朱家坝村 | 大闸蟹配套产业便道2公里 | 宽1.2-1.5米，厚8-10厘米硬化路 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 17 | 17 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 天师镇 | 0 | 5
产业便道 | 天师镇龙家坝村 | 柑桔基地产业便道3.5公里 | 宽1.2-1.5米，厚8-10厘米硬化路 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 29.8 | 29.8 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办 天师镇 | 0 | 6
产业便道 | 讲治镇双河村 | 桑树基地产业便道3公里 | 宽1.2-1.5米，厚8-10厘米硬化路 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 25.5 | 25.5 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办 讲治镇 | 0 | 7
产业便道 | 新宁镇白云村 | 水果种植产业便道3公里 | 宽1.2-1.5米，厚8-10厘米硬化路 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 25.5 | 25.5 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办 新宁镇 | 1 | 14
产业便道 | 普安镇天星坝村 | 桃园产业便道2公里 | 宽1.2-1.5米，厚8-10厘米硬化路 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 17 | 17 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办 普安镇 | 0 | 6
产业便道 | 沙坝场乡石垭口村 | 格桑花产业便道2公里 | 宽1.2-1.5米，厚8-10厘米硬化路 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 17 | 17 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办 沙坝场乡 | 1 | 3
产业便道 | 沙坝场乡袁家坪 | 铁皮石斛产业便道4公里 | 宽1.2-1.5米，厚8-10厘米硬化路 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 34 | 34 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办 沙坝场乡 | 0 | 6
产业便道 | 骑龙乡新店子村 | 经果林产业便道3.5公里 | 宽1.2-1.5米，厚8-10厘米硬化路 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 29.8 | 29.8 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办 骑龙乡 | 1 | 12
产业便道 | 骑龙乡沙河村 | 柑桔园产业便道2公里 | 宽1.2-1.5米，厚8-10厘米硬化路 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 17 | 17 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办 骑龙乡 | 0 | 6
产业便道 | 八庙镇大兴庙村 | 甘蔗、花椒基地2.5公里 | 宽1.2-1.5米，厚8-10厘米硬化路 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 21.3 | 21.3 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办 八庙镇 | 0 | 7
产业便道 | 长岭镇山溪口村 | 山胡椒基地产业便道1.5公里 | 宽1.2-1.5米，厚8-10厘米硬化路 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 13 | 13 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办 长岭镇 | 1 | 5
产业便道 | 广福镇双河口村 | 茶园产业便道2.5公里 | 宽1.2-1.5米，厚8-10厘米硬化路 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 21.3 | 21.3 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办 广福镇 | 0 | 6
产业便道 | 任市镇响水滩村 | 贵妃枣产业便道4.5公里 | 宽1.2-1.5米，厚8-10厘米硬化路 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 38.3 | 38.3 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办 任市镇 | 1 | 8
产业便道 | 新宁镇胡家沟村 | 柑桔园产业便道3.5公里 | 宽1.2-1.5米，厚8-10厘米硬化路 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 29.8 | 29.8 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办 新宁镇 | 1 | 9
产业便道 | 新街乡新街社区 | 经果林产业便道2公里 | 宽1.2-1.5米，厚8-10厘米硬化路 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 17 | 17 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办 新街乡 | 0 | 6
产业便道 | 回龙镇高板桥村 | 水果产业便道2公里 | 宽1.2-1.5米，厚8-10厘米硬化路 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 17 | 17 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办 回龙镇 | 0 | 5
产业便道 | 新太乡新太社区 | 水果产业便道2.5公里 | 宽1.2-1.5米，厚8-10厘米硬化路 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 21.3 | 21.3 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办 新太乡 | 0 | 7
产业便道 | 新太乡龙形山村 | 田边果基地产业便道3公里 | 宽1.2-1.5米，厚8-10厘米硬化路 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 25.5 | 25.5 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办 新太乡 | 0 | 2
产业便道 | 讲治镇光明寺村 | 硬化1.5米宽0.1米厚葡萄园生产道路5公里 | 符合混凝土结构施工验收规范 | 二季度开工，三季度完工 | 45 | 45 | 现代农业发展资金 | 县农业局 讲治镇 | 1 | 15
产业便道 | 灵岩镇灵岩社区 | 硬化1.2米宽0.1米厚产业耕作道1710米 | 符合混凝土结构施工验收规范 | 9月动工，10月底完工 | 15 | 10 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 灵岩镇 |  | 23
产业便道 | 骑龙乡方居庙村 | 新建产业耕作道260米 | 符合混凝土结构施工验收规范 | 8月底完成规划设计，签订建设合同，施工队进场；9月底完成 | 2 | 1 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 骑龙乡 |  | 112
产业便道 | 甘棠镇白杨社区 | 新建产业便道600米 | 符合混凝土结构施工验收规范 | 9月开工，10月完工 | 3.5 | 3.5 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 甘棠镇 |  | 9
产业便道 | 任市镇红旗桥村 | 新建1.2米宽0.1米厚生产便道420米 | 符合混凝土结构施工验收规范 | 8月启动，9月完成70%，10月底完工 | 2.8 | 2.8 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 任市镇 |  | 16
产业便道 | 甘棠镇八角亭村 | 硬化产业便民路1800米 | 符合混凝土结构施工验收规范 | 9月开工，10月完工 | 6 | 6 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 甘棠镇 |  | 60
产业便道 | 永兴镇姚家坝村 | 新建1.5米宽产业便民路250米 | 符合混凝土结构施工验收规范 | 9月基础完工，10月路面完工 | 5.5 | 5 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 永兴镇 |  | 35
产业便道 | 新街乡狮子庙村 | 新建产业道路2000米 | 1米宽1000米，1.5米宽500米，2米宽500米，符合混凝土结构施工验收规范 | 一季度开工，二季度完工 | 15 | 15 | 绿色高产创建 | 县农业局 新街乡 | 0 | 15
3.2金融扶贫产业扶持 |  |  |  |  | 2830 | 2830 |  |  | 51 | 20319
政银保 |  |  |  | 按季度拨付 | 420 | 420 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 | 51 | 20319
小额信贷贴息 |  | 18年贷款总额预计达到4.8亿元 |  | 按季度贴息 | 1490 | 1490 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 | 51 | 20319
易地搬迁贴息 |  |  |  |  | 120 | 120 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 | 51 | 20319
扶贫小额信贷分险基金 |  |  |  |  | 800 | 800 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 | 51 | 20319
三、其他 |  |  |  |  | 2974.1 | 2966.9 |  |  | 51 | 5837
（一） 危房改造（不含易地扶贫搬迁住房建设） |  |  |  |  | 1362 | 1362 |  |  | 51 | 1531
农村危房改造 | 全县20个乡镇，196个行政村、31个农村社区 | 1531户 | C级危房补助1.3万元/户，D级危房补助2万元/户 | 一季度全部开工，二季度全部竣工 | 1362 | 1362 | 省级农村危房改造补助资金 | 县住建局 | 51 | 1531
（二） 人居环境改善 |  |  |  |  | 1593.6 | 1593.6 |  |  | 22 | 3984
“五改”项目 | 新宁镇穿心店村 | 五改70户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 28 | 28 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 新宁镇 | 1 | 70
“五改”项目 | 新宁镇五里桥村 | 五改93户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 37.2 | 37.2 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 新宁镇 | 1 | 93
“五改”项目 | 普安镇罗山槽村 | 五改180户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 72 | 72 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 普安镇 | 1 | 180
“五改”项目 | 回龙镇乐园村 | 五改105户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 42 | 42 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 回龙镇 | 1 | 105
“五改”项目 | 天师镇李家坝村 | 五改90户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 36 | 36 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 天师镇 | 1 | 90
“五改”项目 | 讲治镇大雄村 | 五改75户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 30 | 30 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 讲治镇 | 1 | 75
“五改”项目 | 讲治镇光明寺村 | 五改55户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 22 | 22 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 讲治镇 | 1 | 55
“五改”项目 | 甘棠镇白杨坪村 | 五改91户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 36.4 | 36.4 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 甘棠镇 | 1 | 91
“五改”项目 | 甘棠镇观音岩村 | 五改95户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 38 | 38 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 甘棠镇 | 1 | 95
“五改”项目 | 任市镇响水滩村 | 五改105户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 42 | 42 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 任市镇 | 1 | 105
“五改”项目 | 长岭镇槐花树村 | 五改55户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 22 | 22 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 长岭镇 | 1 | 55
“五改”项目 | 长田乡盘石村 | 五改81户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 32.4 | 32.4 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 长田乡 | 1 | 81
“五改”项目 | 灵岩镇白竹山村 | 五改93户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 37.2 | 37.2 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 灵岩镇 | 1 | 93
“五改”项目 | 沙坝场乡石垭口村 | 五改95户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 38 | 38 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 沙坝场乡 | 1 | 95
“五改”项目 | 宝石镇红岩坝村 | 五改70户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 28 | 28 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 宝石镇 | 1 | 70
“五改”项目 | 靖安乡响滩桥村 | 五改35户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 14 | 14 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 靖安乡 | 1 | 35
“五改”项目 | 新街乡黄茅坪村 | 五改90户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 36 | 36 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 新街乡 | 1 | 90
“五改”项目 | 八庙镇白腊园村 | 五改75户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 30 | 30 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 八庙镇 | 1 | 75
“五改”项目 | 八庙镇保全寨村 | 五改115户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 46 | 46 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 八庙镇 | 1 | 115
“五改”项目 | 普安镇水口庙村 | 五改80户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 32 | 32 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 普安镇 | 1 | 80
“五改”项目 | 长田乡庙子岭村 | 五改80户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 32 | 32 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 长田乡 | 1 | 80
“五改”项目 | 宝石镇复兴寺村 | 五改84户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 33.6 | 33.6 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 宝石镇 | 0 | 84
“五改”项目 | 靖安乡高洞村 | 五改100户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 40 | 40 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 靖安乡 | 0 | 100
“五改”项目 | 靖安乡清泉寨村 | 五改115户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 46 | 46 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 靖安乡 | 0 | 115
“五改”项目 | 灵岩镇土地坪村 | 五改70户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 28 | 28 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 灵岩镇 | 0 | 70
“五改”项目 | 任市镇凉风垭村 | 五改100户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 40 | 40 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 任市镇 | 0 | 100
“五改”项目 | 任市镇红旗桥村 | 五改105户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 42 | 42 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 任市镇 | 0 | 105
“五改”项目 | 长岭镇采实桥村 | 五改90户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 36 | 36 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 长岭镇 | 0 | 90
“五改”项目 | 甘棠镇石笋子村 | 五改90户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 36 | 36 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 甘棠镇 | 0 | 90
“五改”项目 | 新太乡开源村 | 五改70户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 28 | 28 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 新太乡 | 0 | 70
“五改”项目 | 八庙镇马鞍山村 | 五改90户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 36 | 36 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 八庙镇 | 0 | 90
“五改”项目 | 梅家乡老山村 | 五改70户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 28 | 28 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 梅家乡 | 0 | 70
“五改”项目 | 新街乡报恩寺村 | 五改90户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 36 | 36 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 新街乡 | 0 | 90
“五改”项目 | 新宁镇白马村 | 五改80户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 32 | 32 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 新宁镇 | 0 | 80
“五改”项目 | 长田乡岩门子村 | 五改75户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 30 | 30 | 省级财政扶贫新村建设专项资金 | 县委农办 长田乡 | 0 | 75
“五改”项目 | 任市镇黄瓜店村 | 五改45户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 18 | 18 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办 任市镇 | 0 | 45
“五改”项目 | 任市镇三清庙村 | 五改45户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 18 | 18 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办 任市镇 | 0 | 45
“五改”项目 | 天师镇崔家坝村 | 五改30户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 12 | 12 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办 天师镇 | 0 | 30
“五改”项目 | 天师镇龙家坝村 | 五改32户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 12.8 | 12.8 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办 天师镇 | 0 | 32
“五改”项目 | 天师镇朱家坝村 | 五改40户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 16 | 16 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办 天师镇 | 0 | 40
“五改”项目 | 讲治镇九岭岗村 | 五改63户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 25.2 | 25.2 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办 讲治镇 | 0 | 63
“五改”项目 | 新太乡新太社区 | 五改50户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 20 | 20 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办 新太乡 | 0 | 50
“五改”项目 | 永兴镇龙头桥村 | 五改47户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 18.8 | 18.8 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办 永兴镇 | 0 | 47
“五改”项目 | 永兴镇姚家坝村 | 五改40户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 16 | 16 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办 永兴镇 | 0 | 40
“五改”项目 | 普安镇谭家嘴村 | 五改50户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 20 | 20 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办 普安镇 | 0 | 50
“五改”项目 | 普安镇天星坝村 | 五改50户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 20 | 20 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办 普安镇 | 0 | 50
“五改”项目 | 普安镇罗家坡村 | 五改80户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 32 | 32 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办 普安镇 | 0 | 80
“五改”项目 | 沙坝场乡袁家坪 | 五改75户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 30 | 30 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办 沙坝场乡 | 0 | 75
“五改”项目 | 骑龙乡沙河村 | 五改50户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 20 | 20 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办 骑龙乡 | 0 | 50
“五改”项目 | 骑龙乡六家坝村 | 五改30户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 12 | 12 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办 骑龙乡 | 0 | 30
“五改”项目 | 新街乡狮子庙村 | 五改44户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 17.6 | 17.6 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办 新街乡 | 0 | 44
“五改”项目 | 回龙镇锁口庙村 | 五改35户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 14 | 14 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办 回龙镇 | 0 | 35
“五改”项目 | 回龙镇陈家沟村 | 五改30户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 12 | 12 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办 回龙镇 | 1 | 30
“五改”项目 | 回龙镇保和寨村 | 五改36户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 14.4 | 14.4 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办 回龙镇 | 0 | 36
“五改”项目 | 广福镇皇城坝村 | 五改50户 | 4000元/户 | 3月底前完成规划，6月底前开工建设并完成20%，8月底前完工 | 20 | 20 | 省级财政幸福美丽新村建设专项资金 | 县委农办 广福镇 | 0 | 50
人居环境改善 | 八庙镇长堰沟村 | 实施改厕、改厨工程5户 | 4000元/户 | 9月底完工 | 2 | 2 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 八庙镇 |  | 5
（三）村内公共公益服务设施建设 |  |  |  |  | 18.5 | 11.3 |  |  | 0 | 322
垃圾中转站 | 回龙镇高板桥村 回龙镇赵家坪村 回龙镇锁口庙村 | 新建垃圾中转站3个 | 1.8万/个 | 8月底前完成规划，9月初开工建设，10月底完工 | 5.4 | 3 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 回龙镇 |  | 152
污水沉淀处理池 | 长田乡长田村 | 新建污水沉淀处理池1口 | 4万/口 | 9月10日动工，10月30日竣工 | 4 | 2.8 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 长田乡 |  | 30
垃圾池 | 回龙镇赵家坪村 | 新建垃圾池2口 | 0.5万/口 | 8月底前完成规划，9月初开工建设，10月底完工 | 1 | 1 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 回龙镇 |  | 59
垃圾池 | 天师镇朱家坝村 | 新建垃圾池2口 | 0.25万/口 | 预计9月15日完工 | 0.6 | 0.5 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 天师镇 |  | 22
新村广场 | 回龙镇赵家坪村 | 广场配套设施150平方米 | 500元/平米 | 8月底前完成规划，9月初开工建设，10月底完工 | 7.5 | 4 | 县级财政专项扶贫资金 | 县财政局 回龙镇 |  | 59
审核人： 黄伦高 填表人：张希艳 联系电话：0818—5289660