## Sheet1
附件2
开江县2020年财政涉农资金统筹整合使用安排脱贫攻坚项目表
项目类别和名称 | 建设任务 |  |  |  | 项目计划投资（万元） |  |  | 整合后资金 使用监管 责任单位 | 扶贫成效
| 实施地点 | 建设规模及内容 | 建设标准 | 建设进度计划 | 总投资 | 其中：整合涉农资金投入 | 整合涉农 资金来源 |  | 惠及贫困村（个） | 惠及贫困户（户）
高粱产业发展 | 灵岩镇白竹山村、灵岩寺村、分水岭村；讲治镇茶坪村、红岩坝村、中心村、程家沟村、灯塔村；新宁镇周家河坝村、丁家山村、沙坝场村、石垭口村、黑沟村、袁家坪村、蔡家坝村。 | 建设集中育苗场面积100亩，实施地移栽大田面积达5000亩。 | 集中育苗场育苗苗壮、苗高20cm、4叶一心每亩可以移栽40亩，每亩栽培密度不低于6000株。 | 一季度项目选址、技术培训、高粱集中育苗；二季度完成高粱栽植、田间管理；三季度田间管理、及时收获、测产、验收及总结。 | 40 | 40 | 省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金 | 县农业农村局 | 4 | 462
果林+产业发展 | 回龙赵家坪、高板桥 | “果林+”农业主体公园及水果标准化种植758.17亩 | 标准化种植 | 一季度完成项目前期工作；二季度全面完工。 | 28 | 28 | 县级财政专项扶贫资金 | 县农业农村局 | 1 | 111
产业发展资产收益扶贫 | 任市镇：顶新场村、报恩寺村、黄茅坪村、狮子庙村、竹儿坪村、老街村、新街社区、三清庙村、黄瓜店村、新庙村、万年庙村、观音阁村、花朝门村、清泉寨村、高洞村、荷叶坝村、响滩桥村、青沙村、杨柳沟村、伏龙寺村。 甘棠镇：转洞桥村、箭口坝村、观音岩村、龙井坝村、锣鼓堂村、八角亭村。 | 任市镇（原新街乡）：顶新场村、报恩寺村、黄茅坪村、狮子庙村、竹儿坪村、老街村、新街社区、双龙社区各15万元。 任市镇：三清庙村30万元、黄瓜店村25万元、新庙村、万年庙村、观音阁村、花朝门村各20万元。 任市镇（原靖安乡）：清泉寨村30万元、高洞村、荷叶坝村、响滩桥村、青沙村、杨柳沟村、伏龙寺村各20万元。 甘棠镇：转洞桥村20万元、箭口坝村、观音岩村、龙井坝村、锣鼓堂村、八角亭村各15万元。发展大闸蟹、小龙虾养殖。 | 资产入股分红，第一年按5%分红，第二年按6%，每年按1%递增，最高不超过10%，连续分红不超过15年 | 一季度完成蟹苗虾苗投放，二季度完成蟹苗分塘，三季度完成大闸蟹小龙虾捕捞，四季度完成销售，分红。 | 500 | 500 | 省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金 | 县农业农村局 | 3 | 257
鱼塘维修 | 普安镇水口庙村 | 堡坎加固200米，鱼塘开挖等 | 按工程设计标准 | 一季度规划 ，二季度实施完成。 | 15 | 15 | 省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金 | 县农业农村局 | 1 | 94
集体经济水产养殖基础设施 | 全县 | 12800亩水产养殖基地设施设备安装（其中集体经济5100亩，民生渔业7700亩) | 符合行业规范 | 二季度完成项目前期工作；三季度项目开工建设，完成工程量的20%；四季度完成工程量的100%。 | 587.4 | 105 | 县级财政专项扶贫资金 | 县农业农村局 | 51 | 19785
产业发展基础设施 | 永兴镇龙形山村生茂源农业发展有限公司 | 果园围栏打围1.5千米 | 30.00元/米 | 一季度规划 ，二季度实施完成。 | 45 | 45 | 省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金 | 县农业农村局 | 1 | 166
产业扶贫补贴 | 全县 | 对集体经济组织产业发展贷款贴息 | 按政府批复方案实施 | 到期拨付 | 54 | 54 | 县级财政专项扶贫资金 | 县农业农村局 | 13 | 5289