## 汇总表
附件1
开江县2020年统筹整合财政涉农资金汇总表
单位：万元
统筹整合财政涉农资金类型 | 年度纳入整合资金规模 | 年度计划整合资金规模
合 计 | 17019.8 | 13803.43
一、中央确定统筹整合涉农资金小计
二、省级确定统筹整合涉农资金小计 | 10679.8 | 9104.43
1.省级财政专项扶贫资金 | 6178 | 5903.43
2.水利发展专项资金 | 2269 | 2269
3.现代农业发展工程资金 | 740 | 600
4.现代农业综合发展转移支付资金
5.幸福美丽新村建设专项资金
6.林业改革发展专项资金（用于现代林业产业发展）
7.林业生态保护恢复专项资金（不包括直接补贴部分）
8.省级财政农业综合开发补助资金 | 1160.8 | 0
9.农村综合改革转移支付资金 | 297 | 297
10.交通建设资金（支持农村公路部分）
11.农村危房改造补助资金
12.产粮大县（市）奖励资金
13.农村饮水安全工程专项资金
14.“三州”开发资金（用于农业生产发展和农村基础设施建设部分）
15.省预算内基本建设投资用于“三农”建设部分（不包括重大引调水工程、重点水源工程、江河湖泊治理骨干重大工程、跨界河流开发治理工程、新建大型灌区、大中型灌区续建配套和节水改造、大中型病险水库水闸除险加固、生态建设方面的支出）
16.农村贫困残疾人扶贫资金 | 35 | 35
三、市本级投入涉农资金小计 | 240 | 120
市级财政专项扶贫资金 | 240 | 120
四、县本级投入涉农资金小计 | 6100 | 4579
县级财政专项扶贫资金 | 6100 | 4579
审核人：陶政 填表人：贺清 联系电话：0818-8229611

## 项目明细表
附件2
开江县2020年财政涉农资金统筹整合使用安排脱贫攻坚项目表
项目类别和名称 | 建设任务 |  |  |  | 项目计划投资（万元） |  |  | 整合后资金 使用监管 责任单位 | 扶贫成效
| 实施地点 | 建设规模及内容 | 建设标准 | 建设进度计划 | 总投资 | 其中：整合涉农资金投入 | 整合涉农 资金来源 |  | 惠及贫困村（个） | 惠及贫困户（户）
合计 |  |  |  |  | 17712.8729 | 13803.4329 |  |  | 51 | 19785
一、基础设施 |  |  |  |  | 12913.0329 | 10591.4329 |  |  | 51 | 19785
（一）农村交通 |  |  |  |  | 6531.5329 | 5983.4329 |  |  | 17 | 7638
1.社道路 |  |  |  |  | 3906.7329 | 3906.7329 |  |  | 4 | 4513
硬化社道路 | 任市镇花朝门村、红旗桥村、黄瓜店村、观音阁村、凉风垭村、和平社区、新庙村、响水滩村。 | 硬化3.5米宽、0.2米厚社道5.8千米，3米宽、0.2米厚产业耕作道5.39千米，路面为C30水泥混凝土路面。 | 四级农村公路 | 一季度项目开工建设，完成工程量的20%；二季度完成工程量的100%；三季度项目资料归档并送审结算。 | 483.5296 | 483.5296 | 省级财政专项扶贫资金 | 县扶贫开发局 |  | 710
硬化社道路 | 广福镇石板滩村、夏家庙村、皇城坝村、双河口村及卢家沟村；宝石镇社区、复兴寺村及雁鹅坝村。 | 硬化3.5米宽、0.2米厚社道5.68千米，3米宽、0.2米厚产业耕作道5千米，路面为C30水泥混凝土路面。 | 四级农村公路 | 一季度项目开工建设，完成工程量的20%；二季度完成工程量的100%；三季度项目资料归档并送审结算。 | 469.349 | 469.349 | 省级财政专项扶贫资金 | 县扶贫开发局 |  | 727
硬化社道路 | 新街乡老街村；新宁镇林桐山村、三里桥村、瓦店子村、万花岭村、竹山湾村及桥亭子村。 | 硬化3.5米宽、0.2米厚社道6.38千米，3米宽、0.2米厚产业耕作道2.8千米，路面为C30水泥混凝土路面。 | 四级农村公路 | 一季度项目开工建设，完成工程量的20%；二季度完成工程量的100%；三季度项目资料归档并送审结算。 | 427.9017 | 427.9017 | 省级财政专项扶贫资金 | 县扶贫开发局 |  | 374
硬化社道路 | 讲治镇灯塔村、高峰村、镇龙寺村及双河村。 | 硬化3.5米宽、0.2米厚社道2.93千米，3米宽、0.2米厚产业耕作道7.46千米，路面为C30水泥混凝土路面。 | 四级农村公路 | 一季度项目开工建设，完成工程量的20%；二季度完成工程量的100%；三季度项目资料归档并送审结算。 | 456.6824 | 456.6824 | 省级财政专项扶贫资金 | 县扶贫开发局 |  | 364
硬化社道路 | 普安镇新河村、观音寨村及罗山槽村；永兴镇方家沟村、何家垭口村、箭口垭村及姚家坝村。 | 硬化3.5米宽、0.2米厚社道6.93千米，3米宽、0.2米厚产业耕作道3.82千米，便民桥1座，路面为C30水泥混凝土路面。 | 四级农村公路 | 一季度项目开工建设，完成工程量的20%；二季度完成工程量的100%；三季度项目资料归档并送审结算。 | 478.8717 | 478.8717 | 省级财政专项扶贫资金 | 县扶贫开发局 | 2 | 704
硬化社道路 | 沙坝场乡黑沟村及袁家坪村；新太乡天成罐村、开源村及观音桥村。 | 硬化3.5米宽、0.2米厚社道4.72千米，3米宽、0.2米厚产业耕作道4.71千米，路面为C30水泥混凝土路面。 | 四级农村公路 | 一季度项目开工建设，完成工程量的20%；二季度完成工程量的100%；三季度项目资料归档并送审结算。 | 406.0166 | 406.0166 | 省级财政专项扶贫资金 | 县扶贫开发局 | 1 | 735
硬化社道路 | 梅家乡茅坪寺村及小方城村。 | 硬化3.5米宽、0.2米厚社道8.03千米，3米宽、0.2米厚产业耕作道0.44千米，路面为C30水泥混凝土路面。 | 四级农村公路 | 一季度项目开工建设，完成工程量的20%；二季度完成工程量的100%；三季度项目资料归档并送审结算。 | 426.132 | 426.132 | 省级财政专项扶贫资金 | 县扶贫开发局 |  | 151
硬化社道路 | 灵岩镇土地坪村、李家嘴村、灵岩寺村、虾扒口村、分水岭村及天宝寨村。 | 硬化3.5米宽、0.2米厚社道10.36千米，3米宽、0.2米厚产业耕作道5.44千米，路面为C30水泥混凝土路面。 | 四级农村公路 | 一季度项目开工建设，完成工程量的20%；二季度完成工程量的100%；三季度项目资料归档并送审结算。 | 758.25 | 758.25 | 省级财政专项扶贫资金 | 县扶贫开发局 | 1 | 748
2.产业耕作道 |  |  |  |  | 2204.8 | 1876.7 |  |  | 10 | 2725
硬化产业耕作道 | 永兴镇柳家坪村、姚家坝村、糖房坝村。 | 硬化4.5米宽0.2米厚道路4.27千米，3.5米宽、0.2米厚道路2.13千米，3米宽、0.2米厚产业耕作道2.98千米，路面为C30水泥混凝土路面。 | 四级农村公路 | 一季度完成项目勘测设计等前期工作；二季度完成项目招投标工作并开工建设；三季度完成工程量的100%；四季度项目资料归档并送审结算。 | 518.15 | 440.84 | 省级财政专项扶贫资金 | 县扶贫开发局 | 1 | 253
硬化产业耕作道 | 梅家乡梅家坝村、蚂蟥沟村。任市镇万欣社区、黄泥塝村、狮子庙村、顶兴场村、奚家坝村、荷叶坝村、响水滩村、青沙村。 | 硬化3.5米宽、0.2米厚道路6.15千米，3米宽、0.2米厚产业耕作道4.83千米，路面为C30水泥混凝土路面。 | 四级农村公路 | 一季度完成项目勘测设计等前期工作；二季度完成项目招投标工作并开工建设；三季度完成工程量的100%；四季度项目资料归档并送审结算。 | 524.85 | 446.54 | 省级财政专项扶贫资金 | 县扶贫开发局 | 4 | 1031
硬化产业耕作道 | 新宁镇孙家沟村、五里桥村、林桐山村、白马村。广福镇卢家沟村、兰家塝村。 | 硬化3.5米宽、0.2米厚道路4.12千米，3米宽、0.2米厚产业耕作道7.43千米，路面为C30水泥混凝土路面。 | 四级农村公路 | 一季度完成项目勘测设计等前期工作；二季度完成项目招投标工作并开工建设；三季度完成工程量的100%；四季度项目资料归档并送审结算。 | 540.35 | 459.72 | 省级财政专项扶贫资金 | 县扶贫开发局 | 1 | 432
硬化产业耕作道 | 淙城街道办明月坝村、红庙村、黄泥沟村、老鹰岩村、圆井眼村。长岭镇天星寨村、五通庙村、采实桥村、山溪口村、土包寨。普安镇水口庙村。 | 硬化3.5米宽、0.2米厚道路5.88千米，3米宽、0.2米厚产业耕作道5.21千米，路面为C30水泥混凝土路面。 | 四级农村公路 | 一季度完成项目勘测设计等前期工作；二季度完成项目招投标工作并开工建设；三季度完成工程量的100%；四季度项目资料归档并送审结算。 | 528.45 | 449.6 | 省级财政专项扶贫资金 | 县扶贫开发局 | 1 | 856
硬化产业耕作道 | 灵岩镇白竹山村4社老茶园 | 路基250厚片石，100厚碎石连接层，道路面层硬化700m，3m宽，厚0.2m,加宽道30*5+25*4 | 四级农村公路 | 一季度完成基础层，二季度全面完工。 | 53 | 40 | 市级财政专项扶贫资金 | 灵岩镇 | 1 | 85
硬化产业耕作道 | 白腊园村2组、3组、5组 | 硬化宽3米、厚0.2米长1050米。 | 四级农村公路 | 一季度规划、二季度完成工程量的50%，三季度完成工程量的100%，四季度验收决算。 | 34 | 34 | 市级财政专项扶贫资金 | 八庙镇 | 1 | 57
硬化产业便民路 | 白腊园村5组 | 硬化宽1米、厚0.1米便民路800米 | 四级农村公路 | 一季度规划、二季度完成工程量的50%，三季度完成工程量的100%，四季度验收决算。 | 6 | 6 | 市级财政专项扶贫资金 | 八庙镇 | 1 | 11
3.泥结碎石路 |  |  |  |  | 120 | 120 |  |  | 3 | 181
维修泥结碎石路 | 永兴镇何家垭口村4社青花椒园 | 泥结碎石路维修长2千米，宽4米。 | 符合工程质量标准 | 一季度规划、二季度完成工程量的50%，三季度完成工程量的80%，四季度验收决算。 | 20 | 20 | 县级财政专项扶贫资金 | 永兴镇 | 1 | 24
新建泥结碎石路 | 任市镇黄茅坪村3社至下家庙村月儿岩 | 新建泥结碎石路长1千米、宽4米 | 符合工程质量标准 | 一季度规划、二季度完成工程量的50%，三季度完成工程量的80%，四季度验收决算。 | 20 | 20 | 县级财政专项扶贫资金 | 任市镇 | 1 | 23
新建泥结碎石路 | 灵岩镇白竹山村5组 | 新建泥结碎石路长1千米、宽4米 | 符合工程质量标准 | 一季度规划、二季度完成工程量的50%，三季度完成工程量的80%，四季度验收决算。 | 20 | 20 | 县级财政专项扶贫资金 | 灵岩镇 | 1 | 134
新建毛坯路 | 八庙镇白腊园村1、安子坪至田坝、2、王家牌至复兴村 | 新建毛坯路长2.5千米、宽5.5米 | 符合工程质量标准 | 一季度规划、二季度完成工程量的50%，三季度完成工程量的80%，四季度验收决算。 | 20 | 20 | 县级财政专项扶贫资金 | 八庙镇 | 1 | 96
新建毛坯路 | 讲治镇光明寺村 | 新建毛坯路长4000米、宽4米 | 符合工程质量标准 | 一季度规划、二季度完成工程量的50%，三季度完成工程量的80%，四季度验收决算。 | 40 | 40 | 市级财政专项扶贫资金 | 讲治镇 | 1 | 68
4.其他 |  |  |  |  | 300 | 80 |  |  |  | 219
园区排水沟等基础设施建设 | 回龙高板桥 | 园区排水沟等基础设施建设 | 符合工程质量标准 | 一季度开工建设；二季度争取完工。 | 300 | 80 | 县级财政专项扶贫资金 | 回龙镇 |  | 53
（二） 水利 |  |  |  |  | 4825 | 3508 |  |  | 41 | 6233
1.安全饮水工程 |  |  |  |  | 750 | 588 |  |  | 6 | 328
2020年农村饮水安全巩固提升工程 | 开江县9个乡镇25个村 | 建设26处小型集中供水工程 | 符合饮水安全工程质量标准 | 一季度完成勘察设计；二季度完成财政评审；三季度完成招投标并开工建设；四季度全面完工。 | 680 | 518 | 2020年省级水利发展专项资金 | 县水务局 | 2 | 280
2020年农村饮水工程维修养护工程 | 开江县25个村 | 维修养护农村饮水工程35处 | 符合饮水安全工程质量标准 | 一季度完成前期规划；二季度完成方案编制；三季度开工建设；四季度全面完工。 | 70 | 70 | 2020年省级水利发展专项资金 | 县水务局 | 4 | 48
2.水利工程 |  |  |  |  | 1856 | 1219 |  |  |  | 1267
宝石桥水资源保护 | 新宁镇、讲治镇、梅家乡 | 整治改造和续建前后厢干、支渠247.099千米；拟整治河道56.59千米。 | 符合工程质量标准 | 2020年底前全面完工 | 500 | 169 | 县级财政专项扶贫资金 | 水管处 |  | 1232
任市镇水厂至徐家堡水库供水管道工程 | 任市镇响水滩村 | 放水卧管修复1处、闸阀井3座；输水管线9786米。 | 符合饮水安全工程质量标准 | 2020年底前全面完工 | 1200 | 1000 | 县级财政专项扶贫资金 | 县水务局 | 1 | 230
河道堡坎修复 | 新宁镇孙家沟 | 对360米河道公路堡坎修复 | 符合工程质量标准 | 一季度完成前期工作；二季度开工建设并完成工程量的70%。三季度完成工程量的100%。 | 156 | 50 | 县级财政专项扶贫资金 | 县水务局 |  | 35
3.其他 |  |  |  |  | 2219 | 1701 |  |  | 35 | 4638
小流域综合治理项目 | 长岭镇山溪口村、槐花树村、采石桥村、横长沟村 | 综合治理水土流失面积11.43平方公里。 | 符合水利工程质量标准 | 一季度完成初设工作；二季度完成施工预算财评；三季度完成招标工作；四季度工程主体完工。 | 503 | 503 | 2020年省级水利发展专项资金 | 县水务局 | 1 | 20
防洪治理工程 | 回龙镇乐园村、陈家沟村、社区 | 综合治理河道长度4千米。 | 符合水利工程质量标准 | 一季度完成方案编制；二季度完成方案批复及送财政评审；三季度完成财政评审及上财经委员会；四季度完成招投标工作及开工建设。 | 1671 | 1153 | 2020年省级水利发展专项资金 | 县水务局 | 2 | 91
山洪灾害防治 | 开江县 | 群测群防体系建设、山洪灾害防治项目运行维护。 | 符合相关标准 | 一季度准备前期工作；二季度完成实地检查、运行维护方案编制工作；三季度完成监测运行维护工作；四季度完成培训、演练，补充完善标识标牌。 | 25 | 25 | 2020年省级水利发展专项资金 | 县水务局 | 31 | 4493
南湾堤坝维修工程 | 讲治镇光明寺村4组 | 维修堤坝长15米，高9米 | 混泥土结构 | 一季度规划、二季度完成工程量的50%，三季度完成工程量的80%，四季度验收决算。 | 20 | 20 | 县级财政专项扶贫资金 | 讲治镇 | 1 | 34
（三）人居环境改善 |  |  |  |  | 1556.5 | 1100 |  |  | 51 | 688
贫困户环境治理 | 全县各乡镇（街道） | 对688户房屋及周边环境进行整治改造 | 建档立卡贫困户、非建档立卡特殊困难户2.5万元/户；其他三类（五保、低保、残疾人家庭）2万元/户。 | 2020年5月底全面完成该项工作。 | 1556.5 | 1100 | 县级财政专项扶贫资金 | 县住建局 | 51 | 688
二、产业发展 |  |  |  |  | 4799.84 | 3212 |  |  | 51 | 19785
（一）种植业 |  |  |  |  | 758 | 506 |  |  | 1 | 2849
高粱产业发展 | 灵岩镇白竹山村、灵岩寺村、分水岭村；讲治镇茶坪村、红岩坝村、中心村、程家沟村、灯塔村；新宁镇周家河坝村、丁家山村、沙坝场村、石垭口村、黑沟村、袁家坪村、蔡家坝村。 | 建设集中育苗场面积100亩，实施地移栽大田面积达5000亩。 | 集中育苗场育苗苗壮、苗高20cm、4叶一心每亩可以移栽40亩，每亩栽培密度不低于6000株。 | 一季度项目选址、技术培训、高粱集中育苗；二季度完成高粱栽植、田间管理；三季度田间管理、及时收获、测产、验收及总结。 | 40 | 40 | 省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金 | 县农业农村局 | 4 | 462
莲花产业发展 | 普安镇筒车铺、新场、罗家院、仙耳岩、宝塔坝、谭家嘴、东岳、马溪沟、界牌、玉皇观村 | 除草、翻耕、施肥、种红莲4000亩 | 标准化种植 | 二季度完成项目前期工作；四季度全面完成。 | 270 | 270 | 县级财政专项扶贫资金 | 普安镇 | 1 | 1275
果林+产业发展 | 回龙赵家坪、高板桥 | “果林+”农业主体公园及水果标准化种植758.17亩 | 标准化种植 | 一季度完成项目前期工作；二季度全面完工。 | 28 | 28 | 县级财政专项扶贫资金 | 县农业农村局 |  | 111
红叶林种植 | 永兴镇龙头桥村 | 苗木种植 | 标准化种植 | 2020年底全面完成 | 20 | 20 | 县级财政专项扶贫资金 | 永兴镇 |  | 121
扶持村集体经济发展 | 回龙镇纸厂沟村 | 发展金丝皇菊种植200亩 | 100万/村 | 二季度完成项目前期工作；三季度项目开工建设，完成工程量的20%；四季度完成工程量的100%。 | 100 | 37 | 县级财政专项扶贫资金 省级农村综合改革资金 | 县委组织部 |  | 279
扶持村集体经济发展 | 回龙镇岩门子村 | 发展花椒扩种植100亩 | 100万/村 | 二季度完成项目前期工作；三季度项目开工建设，完成工程量的20%；四季度完成工程量的100%。 | 100 | 37 | 县级财政专项扶贫资金 省级农村综合改革资金 | 县委组织部 |  | 454
扶持村集体经济发展 | 广福镇双河口村 | 发展绿茶种植基地项目 | 100万/村 | 二季度完成项目前期工作；三季度项目开工建设，完成工程量的20%；四季度完成工程量的100%。 | 100 | 37 | 县级财政专项扶贫资金 省级农村综合改革资金 | 县委组织部 |  | 416
扶持村集体经济发展 | 任市镇狮子庙村 | 发展优质果蔬种植150亩 | 100万/村 | 二季度完成项目前期工作；三季度项目开工建设，完成工程量的20%；四季度完成工程量的100%。 | 100 | 37 | 县级财政专项扶贫资金 省级农村综合改革资金 | 县委组织部 |  | 193
（二） 养殖业 |  |  |  |  | 1652.44 | 974 |  |  | 5 | 2151
产业发展资产收益扶贫 | 任市镇：顶新场村、报恩寺村、黄茅坪村、狮子庙村、竹儿坪村、老街村、新街社区、三清庙村、黄瓜店村、新庙村、万年庙村、观音阁村、花朝门村、清泉寨村、高洞村、荷叶坝村、响滩桥村、青沙村、杨柳沟村、伏龙寺村。 甘棠镇：转洞桥村、箭口坝村、观音岩村、龙井坝村、锣鼓堂村、八角亭村。 | 任市镇（原新街乡）：顶新场村、报恩寺村、黄茅坪村、狮子庙村、竹儿坪村、老街村、新街社区、双龙社区各15万元。 任市镇：三清庙村30万元、黄瓜店村25万元、新庙村、万年庙村、观音阁村、花朝门村各20万元。 任市镇（原靖安乡）：清泉寨村30万元、高洞村、荷叶坝村、响滩桥村、青沙村、杨柳沟村、伏龙寺村各20万元。 甘棠镇：转洞桥村20万元、箭口坝村、观音岩村、龙井坝村、锣鼓堂村、八角亭村各15万元。发展大闸蟹、小龙虾养殖。 | 资产入股分红，第一年按5%分红，第二年按6%，每年按1%递增，最高不超过10%，连续分红不超过15年 | 一季度完成蟹苗虾苗投放，二季度完成蟹苗分塘，三季度完成大闸蟹小龙虾捕捞，四季度完成销售，分红。 | 500 | 500 | 省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金 | 县农业农村局 | 3 | 257
鱼塘维修 | 普安镇水口庙村 | 堡坎加固200米，鱼塘开挖等 | 按工程设计标准 | 一季度规划 ，二季度实施完成。 | 15 | 15 | 省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金 | 县农业农村局 | 1 | 94
标准化肉牛养殖场改扩建设 | 永兴镇龙形山村一组 | 引进良种肉牛50头，扩建标准化圈舍3000平方米，改建恒温产子房300平方米，改建保温牛棚2000平方米，改建100立方米饲料存储池4个，添置14立方饲料拌和机1台、饲料投料车1台 | 标准化养殖 | 2020年4月-2020年6月 | 437.44 | 200 | 省级财政专项扶贫资金 | 县财政局 县扶贫开发局 永兴镇 |  | 166
扶持村集体经济发展 | 普安镇界牌沟村 | 中药材白芨种植项目（50亩）、泥鳅养殖项目（50亩） | 100万/村 | 二季度完成项目前期工作；三季度项目开工建设，完成工程量的20%；四季度完成工程量的100%。 | 100 | 37 | 县级财政专项扶贫资金 省级农村综合改革资金 | 县委组织部 |  | 164
扶持村集体经济发展 | 新宁镇穿心店村 | 扩建鱼塘50亩，另发展约3亩的垂钓、休闲农庄 | 100万/村 | 二季度完成项目前期工作；三季度项目开工建设，完成工程量的20%；四季度完成工程量的100%。 | 100 | 37 | 县级财政专项扶贫资金 省级农村综合改革资金 | 县委组织部 |  | 408
扶持村集体经济发展 | 任市镇奚家坝村 | 扩建特色生态养殖235亩养殖基地 | 100万/村 | 二季度完成项目前期工作；三季度项目开工建设，完成工程量的20%；四季度完成工程量的100%。 | 100 | 37 | 县级财政专项扶贫资金 省级农村综合改革资金 | 县委组织部 |  | 187
扶持村集体经济发展 | 回龙镇高板桥村 | 发展伊拉肉兔养殖 | 100万/村 | 二季度完成项目前期工作；三季度项目开工建设，完成工程量的20%；四季度完成工程量的100%。 | 100 | 37 | 县级财政专项扶贫资金 省级农村综合改革资金 | 县委组织部 |  | 166
扶持村集体经济发展 | 甘棠镇龙井坝村 | 发展水产养殖300亩 | 100万/村 | 二季度完成项目前期工作；三季度项目开工建设，完成工程量的20%；四季度完成工程量的100%。 | 100 | 37 | 县级财政专项扶贫资金 省级农村综合改革资金 | 县委组织部 |  | 315
扶持村集体经济发展 | 讲治镇光明寺村 | 雨露种牛养殖，建设场地、购买种牛、养殖管理 | 100万/村 | 二季度完成项目前期工作；三季度项目开工建设，完成工程量的20%；四季度完成工程量的100%。 | 100 | 37 | 县级财政专项扶贫资金 省级农村综合改革资金 | 县委组织部 | 1 | 256
扶持村集体经济发展 | 任市镇三清庙村 | 发展水产养殖400亩 | 100万/村 | 二季度完成项目前期工作；三季度项目开工建设，完成工程量的20%；四季度完成工程量的100%。 | 100 | 37 | 县级财政专项扶贫资金 省级农村综合改革资金 | 县委组织部 |  | 138
（三）产业配套设施建设 |  |  |  |  | 842.4 | 185 |  |  | 51 | 19785
集体经济水产养殖基础设施 | 全县 | 12800亩水产养殖基地设施设备安装（其中集体经济5100亩，民生渔业7700亩) | 符合行业规范 | 二季度完成项目前期工作；三季度项目开工建设，完成工程量的20%；四季度完成工程量的100%。 | 587.4 | 105 | 县级财政专项扶贫资金 | 县农业农村局 | 51 | 19785
产业发展基础设施 | 永兴镇龙形山村生茂源农业发展有限公司 | 果园围栏打围1.5千米 | 30.00元/米 | 一季度规划 ，二季度实施完成。 | 45 | 45 | 省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金 | 县农业农村局 | 1 | 166
银金德养殖专业合作社基础设施配套建设 | 甘棠镇观音岩村 | 建沼气化粪池2个，搭建养殖场围栏，混凝土浇筑堡坎 | 围栏长3000米，高1.8米，混凝土浇筑堡坎厚10公分 | 二季度开工建设，计划完成工程量50%， 三季度完成工程量的100%。 | 210 | 35 | 省级财政专项扶贫资金 | 县残联 | 1 | 33
（四）其他 |  |  |  |  | 1547 | 1547 |  |  | 51 | 19785
小额信贷贴息 | 全县 | 对建档立卡贫困户扶贫小额信用贷款贴息 | 贴息不超过5% | 按季度贴息 | 1493 | 1493 | 县级财政专项扶贫资金 | 县金融办 | 51 | 19785
产业扶贫补贴 | 全县 | 对集体经济组织产业发展贷款贴息 | 按政府批复方案实施 | 到期拨付 | 54 | 54 | 县级财政专项扶贫资金 | 县农业农村局 | 13 | 5289
审核人：陶政 罗绂 填表人：贺清 张希艳 联系电话：8229611；5289662
Note on G74: Windows 用户: 包含动态调整扶贫小额信贷贴息43万