## Sheet1
开江县2020年8月26个重点推进的重大项目计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设 地址 | 建设性质 | 主要建设内容及规模 | 计划建设年限 | 项目 总投资 | 到2019年底累计完成投资 | 2020年投资计划 |  | 项目业主 或建设单位 | 行业主管或归口部门（公司） | 牵头督查单位
合计：26个 | [5 empty] | 2372328 | 357100 | 644508 | 8月
1 | 开江县高铁新区 基础设施建设项目 | 相关 乡镇 | 新建 | 拟占地200亩，新建广场3000平方米，广场建筑物及配套建筑物面积5000平方米，县城连接道路3千米，地下管网5千米，停车场1000平方米，公交站6个，站前绿化2000平方米，房屋征拆2万平方米。 | 2018-2023 | 150000 |  |  | 启动项目建议书、可研编制 | 城普公司 | 城普公司 | 政协
2 | 开梁高速公路建设项目 | 相关 乡镇 | 新建 | 全长约88.1公里，开江境内长约30.424公里,拟按照100公里／小时，双向四车道，路基宽度26米。 | 2019-2023 | 360000 |  | 100000 | 1、获得自然资源部用地预审批复；2、开展环境影响评价、水土保持、矿产压覆、地质灾害危险性评估、节能评估等5项开工前置专题报告编制及报批；3、跟踪社会投资人招标进展；4、开展勘察设计编制单位招标 | 交运局 | 交运局 | 人大
3 | 开江智谷机电 产业园建设项目 | 普安镇 | 新建 | 总体规划占地1500亩，其中一期建设700亩，主要建设铜熔车间、压铸车间、红冲车间、阀门、职能装配及生活配套用房；道路、给排水、电、气等基础设施。二期建设用地800亩，主要建设道路、给排水、电、气等基础设施；汽摩配、电子器械、自动化设备、机电设备、汽车配件、阀门、管件、五金配件、金属制品及水暖洁具等项目。 | 2019-2025 | 600000 | 5000 | 95000 | 10家企业厂房修建完成80%。园区辅道修建完成，进行园区绿化建设 | 入园企业 | 经开区 | 人大
4 | 开江县宝石桥水库水资源保护利用 建设项目 | 讲治镇 | 新建 | 新建、整治干支渠251.358千米，田间配套渠道259.8千米。 新建连通通道0.8千米；生态修复，修复河道总长8千米，新建左右岸生态护岸共计16千米；生态清淤河段1.5千米；整治宝石桥水库大坝、副坝、溢洪道、新建放空隧洞。 | 2018-2022 | 174000 | 85000 | 20000 | 河湖连通工程：力争通过水利部初设审查 除险加固工程：力争通过长江委员会审查 | 水管处 | 水管处 | 政协
5 | 开江县宝石湖湖滨生态建设项目 | 讲治镇 | 新建 | 宝石湖周边植被生态修复3万亩以上，环湖康养游步道14公里、木栈道3.5公里，码头26处、自然科普长廊7处、景观亭8个，管护工区等。 | 2020-2024 | 18000 |  | 6000 | 完成剩余面积（2433亩）的割灌、整地和打窝等栽植准备工作，并组织对已栽植苗木进行精细化管护，做好冬季植树人员、机械和种苗准备 | 国有林场 | 自然 资源局 | 人大
6 | 开江县牛山寺休闲公园二期建设项目 | 淙城街道办 | 新建 | 占地约25.85公顷，主要建设内容包括家庭主题游乐园区、体育运动健身区等。 | 2019-2020 | 38000 | 500 | 37500 | 完成工程量60% | 住建局 | 住建局 | 人大
7 | 开江县五路口城市综合体建设及康力国际市政道路建设项目 | 淙城街道办 | 续建 | 商业建筑面积130000平方米，主要包括独立特色风情商业街、大型购物中心、电影院、四星级酒店（面积25000平方米），兼具酒店式公寓、高档写字楼、餐饮、文化娱乐等服务设施；康力国际东侧24米、北侧12米道路路基路面、人行道铺装、雨污管道安装等。 | 2014-2020 | 214200 | 130500 | 83700 | 五路口城市综合体：完成酒店装修80%，完成综合体建设70% 康力国际市政道路建：12米、24米道路完工 | 达州市侨兴房产开发有限公司 | 住建局 | 人大
8 | 开江县 城普新区ppp项目 | 淙城街道办 | 新建 | 主要包含：市政道路建设31295米，园区道路建设6712米，城市规划馆4000平方米，城市体育馆20000平方米，城市文化馆4000平方米，园区标准化厂房建设5万平方米。 | 2019-2022 | 100000 |  | 50000 | 完成项目合同编制 | 城普公司 | 住建局 | 人大
9 | 开江县水文化广场建设项目 | 淙城街道办 | 新建 | 占地194.89亩，建绿化景观、服务建筑，景观廊桥，水文化广场，地下停车场等。 | 2019-2021 | 26800 |  | 15000 | 管线迁改取得县财经会批复，水文化广场取得财评 | 住建局 | 住建局 | 政协
10 | 开江县城市湿地 公园建设项目 | 普安镇 | 新建 | 规划总面积622亩，主要实施花卉展示区、文化展示中心、川东巴蜀文化雕塑、文化湿地景观等。 | 2020-2025 | 50000 |  | 10000 | 实施方案报县政府审定 | 住建局 | 住建局 | 政协
11 | 开江县南环线建设项目 | 淙城街道办 | 续建 | 新建一级公路9.412公里。 | 2014-2020 | 82000 | 74000 | 8000 |  | 众望交通投资有限公司 | 交运局 | 人大
12 | 开江县人民医院新区及医技大楼建设项目 | 淙城街道办 | 新建 | 新建医技楼业务用房18000平方米及附属工程，新建后勤保障大楼、第二住院综合大楼等业务用房。 | 2019-2021 | 41300 | 600 | 9000 | 基础施工完成70% | 城普公司 | 卫生健康局 | 人大
13 | 开江县职业中学 整体迁建工程 | 淙城街道办 | 新建 | 占地240.74亩，总建筑面积100959平方米，建设房屋18幢及教学用房等附属工程。 | 2019-2022 | 37700 | 10000 | 15000 | 进行场平工程施工50% | 城普公司 | 教科局 | 政协
14 | 开江县乡镇污水 处理基础设施建设项目 | 相关 乡镇 | 新建 | 采用EPC模式建设污水处理设施及配套污水管网51.95千米，在甘棠镇、回龙镇、八庙镇、长岭镇各建日处理污水共3300吨污水处理站一座。其余10个乡镇的污水处理厂建设，及配套管网建设。 | 2020-2021 | 75920 |  | 45000 | 厂区施工完成80%，管网施工完成30%，完成附属工程施工60% 讲治等六污水处理厂设计过规委会，完成初步设计并通过论证 | 城普公司 | 住建局 | 政协
15 | 开江县金山 “国家AAAA级” 景区建设项目 | 普安镇 | 新建 | 占地4500亩，建成金山寺旅游景区二区、一带、一中心：金山寺佛教文化区、旅游农业休闲观光区、森林休闲度假区、映月湖休闲娱乐中心。 | 2016-2020 | 20000 | 12000 | 8000 | 迎接国检 | 文旅中心 | 文体 旅游局 | 政协
16 | 开江县环宝石湖片区易地扶贫搬迁工程（安居工程及基础设施建设） | 讲治镇 | 新建 | 总建筑面积70000平方米，建设安置房500套，配套市政道路、管网、绿化及公共服务设施等基础设施。 | 2018-2020 | 17000 | 3000 | 14000 | 4#楼完成室内防水及贴砖；3#5#楼完成室内公共区域墙面及吊顶，全部给排水及消防安装 | 城普公司 | 城普 公司 | 政协
17 | 开江县新宁河 棚户区改造工程 | 普安镇 | 新建 | 总建筑面积261523平方米，其中住宅面积219996平方米1077套，商业及社会配套建筑面积4658平方米，车库（含设备用房）3689平方米。 | 2015-2020 | 37708 | 23800 | 13908 | 完成单栋的综合验收 | 城普公司 | 住建局 | 人大
18 | 开江县牛山寺 公园片区棚户区 改造项目 | 淙城街道办 | 新建 | 规划用地面积18200平方米，其中道路用地面积4200平方米，A、B、C、D栋和地下车库总建筑面积59782平方米，其中地上建筑面积48922平方米、地下车库面积10860平方米。A、B栋为18/-1F，底楼为商铺，C、D栋为19/-1F，底楼为商铺。 | 2018-2020 | 12700 | 1300 | 11400 | 完成水电安装的80％ | 城普公司 | 住建局 | 政协
19 | 开江县现代粮油 物流中心工程 | 任市镇 | 新建 | 规划用地约150亩，主要建设粮食物流仓储、加工、质检综合楼及附属配套工程，建筑面积共计41157.6平方米。 | 2018-2020 | 20000 | 10000 | 10000 | 1.散装储备仓外墙防水涂料，仓内望板防水涂料。安装室内粮面降温风机 2.物流中转仓及机械罩棚完成预算评审 | 鑫谷粮油购销有限公司 | 粮食 储备中心 | 人大
20 | 开江县东西干道 以东至蕉溪河以西南片区拆迁安置房二期 | 普安镇 | 新建 | 新建房屋320套，共计48396平方米，新建地下车库及相关配套设施等。 | 2019-2021 | 15000 | 200 | 13000 | 主体结构四、五层施工完成 | 金山公司 | 金山公司 | 人大
21 | 开江县普安工业集中发展区标准化厂房及配套附属工程建设项目 | 普安镇 | 新建 | 占地53亩，标准化厂房及配套附属工程，总建筑面积92246平方米，其中生产性厂房83546平方米，配套用房8700平方米。 | 2019-2021 | 19000 | 200 | 13000 | 5-8号楼砌体施工完成70%插入抹灰施工，1-4厂房主体结构封顶，插入砌体施工及水电施工。综合楼完成至主体2层 | 经开区 | 经开区 | 政协
22 | 开江县东方希望 年出栏100万头生猪养殖建设项目 | 相关 乡镇 | 续建 | 建设规模为5万头种猪养殖场，到2025年达到年出栏生猪100万头规模养殖场。 | 2019-2025 | 150000 | 1000 | 30000 | 讲治繁殖场配套建设污水处理设施，天师祖代场启动场平工程，完成回龙保和寨养殖场前期工作 | 东方希望畜牧业发展有限公司 | 畜牧 发展中心 | 人大
23 | 开江县城镇 供水设施升级改造 | 淙城街道办 | 新建 | 一期新建日处理能力3万吨的净水厂一座，配套建设取水设施及输配水管网28公里；二期新建工业集中区管网16公里，水厂至高铁新区输水管道12公里，新建约占地4亩的二次供水加压站。 | 2019-2025 | 25000 |  | 15000 | 确定招施工单位和监理单位 | 自来水 公司 | 自来水 公司 | 政协
24 | 开江县城市污水处理厂提标扩能项目 | 普安镇 | 扩建 | 新建开江县城市污水处理厂二期1.5万吨/天，对原一期（1.5万吨/天）提标扩能。 | 2020-2021 | 18000 |  | 7000 | 完成招标工作；征拆完成 | 住建局 | 住建局 | 政协
25 | 开江县中医院 新区建设项目 | 淙城街道办 | 新建 | 新建后勤保障大楼、门诊大楼、康养中心等业务用房。 | 2020-2022 | 50000 |  | 10000 | 完成施工图设计 | 城普公司 | 卫生健康局 | 人大
26 | 开江县乡镇区划调整便民服务中心建设项目 | 相关 乡镇 | 新建 | 新建回龙、讲治、新宁镇、永兴镇、八庙镇便民服务中心，建设总建筑面积38006平方米，其中办公楼3400平方米、设备用房300平方米、道路及广场面积3000平方米等配套基础设施。 | 2020-2021 | 20000 |  | 5000 | 完成初设和财评 | 相关乡镇 | 财政局 | 政协