附件

开江县2019年度财政专项扶贫资金项目计划完成情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目  名称 | 项目类别 | 实施  地点 | 建设  性质 | 责任单位 | 年初项目计划 | | | | | | 年末项目完成情况 | | | 未完成项目调剂结转情况[[1]](#footnote-0) |
| 建设  周期 | 建设  任务 | 资金  来源及规模 | 筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 项目进度 | 绩效目标 | 带贫减贫机制 |
| 1 | 2019年第一批财政专项扶贫资金项目 | 金融扶贫、产业扶贫、基础设施建设项目 | 开江县 | 改建 | 开江县扶贫开发局 | 2019.7至2019.12 | 道路硬化、全县易地扶贫搬迁贷款贴息 | 2019年第一批财政专项扶贫资金3482万元 |  | 全县易地扶贫搬迁贷款户、项目村周边群众 | 完成道路硬化45.76公里，易地扶贫搬迁贷款贴息525万元 | 已完工 | 完成道路硬化45.76公里，易地扶贫搬迁贷款贴息525万元 | 带动贫困户脱贫增收，推动产业发展、解决群众出行难等 |  |
| 2 | 2019年第二批财政专项扶贫资金项目 | 基础设施建设项目 | 开江县 | 改建 | 开江县扶贫开发局 | 2019.9至2019.12 | 道路硬化 | 2019年第二批财政专项扶贫资金1175万元 |  | 项目村周边群众 | 完成道路硬化39.74公里 | 已完工 | 完成道路硬化39.74公里 | 推动产业发展、解决群众出行难等 |  |
| 3 | 2019年第三批财政专项扶贫资金项目 | 基础设施建设项目 | 开江县 | 改建 | 开江县扶贫开发局 | 2019.11-2020.4 | 道路硬化 | 2019年第三批财政专项扶贫资金1220万元 |  | 项目村周边群众 | 完成道路硬化27.51公里 | 已完工 | 完成道路硬化27.51公里 | 推动产业发展、解决群众出行难等 |  |
| 4 | 2019年中央财政专项扶贫资金项目 | 基础设施建设项目 | 开江县 | 改建 | 开江县扶贫开发局 | 2019.11-2020.4 | 道路硬化 | 2019年中央财政专项扶贫资金1815万元 |  | 项目村周边群众 | 完成道路硬化15.01公里 | 已完工 | 完成道路硬化15.01公里 | 推动产业发展、解决群众出行难等 |  |

1. [↑](#footnote-ref-0)